## Свод
Приложение № 2 к контракту
от ________ 2012 № __________
График производства работ по ремонту муниципальных жилых помещений
Объект производства работ: ул.Солдатова, д.45, кв.123
№ пп | Рабочие дни | С 16.05.2012 по 18.05.2012 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | .31.05.2012 | 2012-06-01 | 2012-06-11 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | 2012-06-25
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование работ
1 | Разборка встроенных шкафов, демонтаж оконного и дверного блоков, разборка потолочной плитки снятие плинтусов.
2 | Установка оконного блока . Подоконной доски, ремонт внутренних и наружных откосов,
3 | Устройство встроенного шкафа, Установка дверных блоков, врезка замка, установка дверных ручкек
4 | Сплачивание деревянных полов
5 | Замена электропроводки, установка розеток, выключателя. | bar: 2012-06-01
6 | Замена стальной эмалированной мойки, сливного бочка, установка газовой плиты | bar: 2012-06-01 to 2012-06-11
7 | Ремонт штукатурки стен, откосов, потолков, ремонт керамической плитки в санузле. | bar: 2012-06-13 to 2012-06-15
8 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку (шпатлевка, грунтовка) | bar: 2012-06-15
9 | Улучшенаяя клеевая окраска потолков, оклейка стен обоями улучшенного качества, маслянная окраска дверных блоков, чугунных радиаторов, металических труб отопления | bar: 2012-06-18 to 2012-06-22
10 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов. Маслянная окраска плинтусов | bar: 2012-06-22
11 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 2012-06-25
Объект производства работ: 1-й Еловский переулок, д. 24 кв. 33
№ пп |  | С16.05.2012 по 17.05.2012 | 2012-05-18 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-25 | С28.05.2012 по 01.06.2012 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-22
| рабочие дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Наименование работ
1 | Разборка полов из линолиума. Подготовка стен и потолков под отделочные работы | bar: 1
2 | Вывоз мусора | bar: 2
3 | Устройство стяжек цементных полов | bar: 2 to 3
4 | Штукатурные работы стен и потолков | bar: 4 to 5
5 | Подготовка стен и потолков под отделочные работы, устройство форточных формуг, установка фурнитуры | bar: 6
6 | Улучшеная клеевая окраска потолков, оклейка стен обоями улучшенного качества, маслянная окраска дверных блоков, чугунных радиаторов, металических труб отопления | bar: 7 to 8
7 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов. Маслянная окраска плинтусов | bar: 9
8 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 10
Объект производства работ: ул.Гатауллина, д.10, кв.16
№ пп |  | С 16.05.2012 по 18.05.2012 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | 2012-06-13 | 2012-06-20 | 2012-06-22
| рабочие дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Наименование работ
1 | Разборка оконного и дверного блоков, Разборка полов деревянных
2 | Вывоз строительного мусора, мебели, бытовых вещей и т.д. | bar: 2012-05-22
3 | Устройство пола из половой доски по лагам, укладка ДВД | bar: 2012-05-23 to 2012-05-30
4 | Установка оконного и дверного блоков | bar: 2012-06-04
5 | Замена электропроводки, установка розеток, выключателя. | bar: 2012-06-05
6 | Ремонт штукатурки стен и потолков, откосов | bar: 2012-06-05 to 2012-06-08
7 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку ( шпатлевка, грунтовка) | bar: 2012-06-11
8 | Улучшенаяя клеевая окраска потолков, оклейка стен обоями улучшенного качества, маслянная окраска дверного блока, чугунного радиатора, металических труб отопления | bar: 2012-06-13 to 2012-06-20
9 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов. Маслянная окраска плинтусов | bar: 2012-06-20
10 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 2012-06-22