Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по ремонту улиц г. Перми

г. Пермь                                                                      	                                     «___» ____________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора учреждения _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны  и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее "муниципальный контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Муниципального контракта

1.1. В соответствии с  приказом директора муниципального казённого учреждения «Пермблагоустройство» от «__» апреля 2012 г. № СЭД-_______, согласно решения аукционной комиссии (протокол от «___» _________ 2012 г. № ________)и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  по выполнению работ по ремонту: __________________________ (наименование объекта)

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локальные ресурсные сметные расчеты;

- Приложение № 2- форма отчетности (КС-3);

- Приложение №2.1  – формы отчетности (КС-2);

- Приложение № 3 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – форма журнала учета выполненных работ (КС-6а);

- Приложение № 5 – форма акта о снижении стоимости;

- Приложение № 6 – форма акта приемки законченных работ по ремонту объекта;

- Приложение № 7 – приказ о назначении ответственного лица Подрядчика;

- Приложение № 8 – форма предписания;

- Приложение № 9 – техническое задание;

- Приложение № 10 – уровень требований к объектам находящимся на гарантии;

- Приложение № 11 – форма акта проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии;

- Приложение № 12 – график выполнения работ.

б) требованиями действующего законодательства, регламентом по контролю качества строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов внешнего благоустройства г. Перми СТП-01-01-2012 (далее - Регламент) (Приложение № 13), условиями настоящего Муниципального контракта.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Срок выполнения работ Подрядчиком

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало: не позднее 10 дней с даты заключения муниципального контракта.

Окончание: не более 80 календарных дней с даты заключения муниципального контракта, но не позднее 18 сентября 2012 г.;

2.2. Сроки завершения отдельных этапов выполнения работ (промежуточные сроки) установлены в графике выполнения работ (Приложение № 12 к контракту).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость работ по настоящему муниципальному контракту (цены муниципального контракта) составляет ________________________________ (________) рублей, в т.ч. НДС и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

За счет средств бюджета города Перми – _______ (________) рубля __ копейки

За счет средств бюджета Пермского края  – _______ (________) рубля __ копейки

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, иные расходы, связанные с исполнением настоящего контракта, является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется с учетом санкций (снижения стоимости) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему муниципальному контракту.

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с установленными этапами выполнения работ (Приложение № 12 к контракту) на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур, оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 23 числа каждого месяца с учетом применения санкций согласно условиям, установленным в настоящем муниципальном контракте. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре.

3.5. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ в размере 20 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. муниципального контракта, осуществляется Заказчиком в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения санкций согласно приложению № 3 настоящего муниципального контракта) и подписания сторонами акта приемки законченных работ по ремонту объекта, по каждому объекту в отдельности.

3.6. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются из бюджета города Перми  и бюджета Пермского края в соответствии с постановлением администрации города от 11.04.2012 № 156 О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 02.03.2012 № 80 «Об утверждении перечней объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту на 2012-2014 годы».

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Качество работ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего муниципального контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации, указанной в регламенте по контролю качества.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 3к настоящему муниципальному контракту, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания (Приложение № 8 к настоящему муниципальному контракту), которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

4.4. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние, Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки обязан устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных им расходов на исправление дефектов и недостатков.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика

5.1. На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки законченных работ по ремонту объекта

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы,  выполненные Подрядчиком по настоящему  муниципальному контракту на Объекте, в том числе, на всех его конструктивных элементах, инженерных сооружениях, оборудовании, а также на применяемые при работах материалы.

5.3. Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока  в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком  гарантийных обязательств.

5.3.1. Выявление дефектов: По результатам проведенных проверок состояния Объекта  на  предмет  наличия  дефектов и недостатков, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика (Приложение № 11), в котором указываются все виды дефектов и недостатков (с привязкой их местоположения) и указанием сроков и  методов их устранения. Данный акт направляется Подрядчику для принятия мер по устранению обозначенных в акте дефектов и недостатков.

5.3.2. Устранение дефектов: В случае выявления Заказчиком в период  гарантийного  срока  дефектов  и недостатков, Подрядчик  обязан устранить выявленные  дефекты  и недостатки в сроки, установленные Заказчиком    в  Акте проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии,  а после  устранения   немедленно уведомить Заказчика   об  этом. По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двухсторонний Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика (Приложение № 11).

5.3.3. Санкции:

- Если  Подрядчик не устранит дефект или недостаток в  установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

5.4. Заказчик имеет право на получение Обеспечения исполнения муниципального контракта при просрочке исполнения Подрядчиком гарантийных  обязательств (устранения дефектов и недостатков, выплаты  неустойки, убытки) более чем на 30 дней, против  сроков, установленных Заказчиком.

5.5. В случае выявления дефекта или недостатка  отдельного  конструктивного элемента, инженерного  сооружения Объекта, гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период,  равный  сроку от даты выявления недостатка до даты его  устранения.

5.6. Если Подрядчик не устраняет  недостатки или дефекты более 30 дней против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение. В данном случае Заказчик вправе получить возмещение расходов за счет Подрядчика или за счет Обеспечения исполнения Муниципальный контракта.

5.8. По окончании  гарантийного  срока сторонами составляется Акт  передачи гарантийного Объекта от Подрядчика Заказчику. Гарантийные обязательства Подрядчика считаются действующими до подписания сторонами Акта передачи гарантийного Объекта от  Подрядчика к Заказчику.

5.9. На период гарантийного срока эксплуатации объекта на Подрядчика возлагается

ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику указанные документы.

6. Строительная площадка

  - Подрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ и при въезде на строительную площадку информационные щиты размером 2х2,5м с указанием наименования объекта, наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту, сроков начала и окончания работ.

  - В случае необходимости Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества необходимых для ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки законченных работ по ремонту объекта. Обеспечивает на участке производства работ содержание и уборку территории производства работ от строительного мусора, устанавливает оборудование для очистки колес строительной техники используемой на объекте с целью исключения выноса грязи на проезжую часть, до подписания акта приемки законченных работ по ремонту объекта.

  - Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности и своевременному восстановлению за свой счет используемых им дорог общего пользования, принадлежащих третьим лицам.

  - Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

- Применение материалов и оборудования для выполнения работ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта по настоящему муниципальному контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в настоящем муниципальном контракте.

  - Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Оригиналы или заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования, а также в составе исполнительной документации.

  - Подрядчик обеспечивает надлежащее хранение материалов, конструкций и технологического оборудования.

  - Подрядчик обязан за свои средства с использованием сертифицированной лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа А предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 50%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа Б предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 40%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа В предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 30%, марка щебня по дробимости не ниже 800, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 800.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа Г предусмотреть применение песков из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000, а также их смеси с природным песком при содержании последнего не более 10 % по массе.

  - В составах щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей предусмотреть применение щебня из плотных горных пород, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - Запрещается при приготовлении асфальтобетонных смесей применение песков из отсевов дробления, содержащих примеси свободного волокна асбеста.

  - Для приготовления асфальтобетонных смесей типа А и щебеночно-мастичных применять щебень с содержанием зерен пластичной (лещадной) и игловидной формы до 10%.

  - Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями по прочности, средней плотности, морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости) и другими нормируемыми показателями качества бетона. В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов использовать щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267.

- Порядок производства работ

8.1. Для осуществления контроля производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению строительного контроля, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять контроль за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполнения работ.

8.2.  Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением строительно-монтажных работ, качества  рабочей и исполнительной документации,  выполнения своих договорных обязательств назначает ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначения такого лица (предоставить приказ о его назначении).

8.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Муниципальный контракта.

8.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток до даты освидетельствования скрытых работ официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к такому освидетельствованию. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

8.5. В течение 10 дней после заключения настоящего муниципального контракта Подрядчик обязан предоставить утвержденные подборы составов асфальтобетонных, бетонных и других смесей и иных материалов, применяемых на данном объекте.

8.6. Подрядчик при исполнении настоящего контракта  выполняет весь объем работ собственными силами.

8.7. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

- Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, нормативными актами РФ, Пермского края, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, Регламентом, и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, установленный в Разделе 11 настоящего муниципального контракта.

9.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 12 к контракту).

9.3. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

9.4. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта согласовать с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта администрации г.Перми и ОГИБДД Управления МВД России по г. Перми схему движения транспортных средств на время проведения работ на объекте, дату и сроки закрытия объекта для движения транспортных средств.

9.5. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СНиП 12-01-2004 и сборником форм исполнительной производственно-технической документации (распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002)и ежемесячно, в срок до 23 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

9.6. Подрядчик обязан представлять Заказчику  все необходимые документы  в оригиналах и/или заверенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ копиях. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица заверившего документ и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

9.7. Подрядчик обязан незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по замечаниям Заказчика.

9.8. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

9.9. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на объекте общего журнала работ у ответственного лица, определенного в соответствии с п.8.2. настоящего муниципального контракта, либо иного ответственного представителя Подрядчика, назначенного соответствующим приказом, и предъявить журнал по первому требованию Заказчика.

9.10. Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта производства работ.

Подрядчик несет  ответственность за сохранность выполненных работ до момента подписания акта приемки законченных работ по ремонту объекта и  передачи его в установленном порядке Заказчику.

9.11. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ.

9.12. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

Любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций), произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

9.13. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования земельным участком по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования участком.

9.14.  Подрядчик обязан осуществлять размещение дорожно-строительных и инертных материалов в строго отведенных местах, согласованных Заказчиком.

9.15.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, установленные графиком выполнения работ (Приложение № 12 к контракту), настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ.

9.16. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

9.17. Подрядчик принимает на себя обязательство до начала работ выполнить необходимые геодезические съемки и построение продольного и поперечного профилей дороги с учетом обеспечения водоотвода, в соответствии с нормативными документами, указанными в регламенте по контролю качества. При построении профилей объемы работ заложить с учетом и в пределах объемов работ предусмотренных сметным расчетом.

9.18. Подрядчик выполняет подсчет выполненных объемов работ на основании фактических исполнительных съемок.

9.19. Подрядчик обязан выполнять и иные обязанности, предусмотренные положениями настоящего Муниципального контракта, действующего законодательства РФ.

- Права и обязанности Заказчика

10.1. В течение 10 календарных дней с момента заключения контракта Подрядчик согласовывает с Заказчиком формы исполнительной производственно-технической документации, необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов (журналы работ и акты на стадии промежуточной приемки).

10.2. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

10.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

10.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации,  проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

10.5. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке законченных работ по ремонту. При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

- Порядок сдачи и приемки работ

11.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком (или уполномоченным лицом Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

11.2. Заказчик в срок до 23 числа текущего месяца принимает от уполномоченного подрядчиком лица выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов и  сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия; работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, объемы предъявляемых работ должны соответствовать фактически выполненным работам.

11.3. Сдача выполненных работ подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актами установленной формы (КС-2, КС-3) в 5-ти экземплярах, подписанными обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

11.4. Приемка законченного объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

11.5. За 10 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии по определению готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии.

11.6.  При приёмке объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к предъявлению приёмочной комиссии. Результаты работы комиссии оформляются актом произвольной формы (Приложение № 6).

11.7. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Документация в машинописном и графическом исполнении передается Заказчику в сброшюрованном виде в твердом переплете. Кроме того 1 экземпляр документации передается на электронном носителе в формате файлов PortableDocumentFormat (PDF).

11.8. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

11.9. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

11.10. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

11.11. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче, локальным сметным расчетом.

11.12. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

- Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе, третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, действующего законодательства и требований нормативной документации, указанной в Регламенте.

12.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

12.4. Помимо восстановления надлежащего качества объекта в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет муниципального контракта в полном объеме.

12.5. За нарушение сроков начала производства работ, установленных в п.2.1 настоящего контракта, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки.

12.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 12 к контракту) и (или) нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п.2.2. настоящего контракта, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3% стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

12.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 12 к контракту) и (или) нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п.2.2. настоящего контракта, на срок свыше 10 дней, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки

12.8. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

12.9. За снижение качества работ (невыполнение требований, установленных в Техническом задании, несоответствие требованиям нормативной документации, указанной в Регламенте) Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости работ в соответствии с Приложением № 3 к  контракту с составлением акта о снижении по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему муниципальному контракту.

- 12.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий, не соответствующих Техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям нормативной документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме, в том числе и третьим лицам.

12.12. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

12.13. В случае закрытия объекта производства работ для движения транспортных средств без согласования с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми и ОГИБДД Управления МВД России по г. Перми, Заказчик удерживает с Подрядчика или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день несогласованного закрытия объекта для движения транспортных средств.

12.14. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ" при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает единовременную неустойку в размере 0,3% от суммы выполняемых работ, указанной в п. 3.1 настоящего контракта.

12.15. За отклонение от установленных документацией технических параметров материалов и изделий и условий их хранения Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,1% от стоимости работ (материалов), выполненных (хранящихся) с нарушением установленных требований.

12.16. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

12.17. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12.18. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения муниципального контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Муниципального контракта

13.1. Настоящий муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

13.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

13.3. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ в случае уменьшения финансирования из бюджета.

13.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.5. При расторжении муниципального контракта по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

13.6. После подписания настоящего муниципального контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относятся к предмету данного муниципального контракта, теряют силу, если противоречат данному муниципальному контракту.

13.7. Любое уведомление по данному муниципальному контракту направляется в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается направленным в день отправления письма по почте.

13.8. Любые дополнения и изменения условий муниципального контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к муниципальному контракту, подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 13.9. В случае перемены муниципального заказчика по муниципальному контракту права и обязанности заказчика по такому муниципальному контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 13.10. При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- Разрешение споров между сторонами

14.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить все усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

14.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

15. Обеспечение исполнения Муниципального контракта

15.1. Подрядчик при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в виде:

_________________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

15.2.  Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере

15.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения  муниципального контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается муниципальный контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой  за выполненные Подрядчиком объемы работ в порядке, установленном в п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

15.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РИСКОВ

16.1. До передачи Объекта Заказчику после  завершения  работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

16.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

17. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕМОНТА

17.1. Подрядчик имеет право за свой счет застраховать следующие виды рисков:

- риск случайной гибели или повреждения Объектов ремонта на сумму 100% от полной стоимости выполненных работ или Объектов ремонта (включая материалы и конструкции, монтируемое оборудование, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, налоги, таможенные платежи и сборы);

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении ремонта.

Договор  страхования должен быть действителен в течение периода, начиная с момента начала  работ, до даты выдачи Акта сдачи-приемки Объектов. Подрядчик должен поддерживать Договор страхования в силе для обеспечения покрытия потерь или убытков, за которые несет ответственность Подрядчик, возникших по причине, имевшей место до выдачи Акта сдачи-приемки Объектов.

17.2. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- 18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

18.2. Если по мнению сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему муниципальному контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему муниципального контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

19. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

19.1.   Дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию.

19.2. Превышения Подрядчиком объёмов и стоимости работ по Объекту, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

- 20. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

20.1. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

20.2. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут в установленном порядке по инициативе одной из сторон при невыполнении второй стороной своих контрактных обязательств, влияющих на сроки, стоимость и качество строительства  и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. Основаниями для расторжения муниципального контракта являются:

- начало работ на объекте с опозданием более 20 дней от срока, установленного настоящим муниципальным контрактом.

- невыполнение Подрядчиком в установленный срок Предписаний Заказчика 2 и более раз.

- нарушение существенных условий о предмете муниципального контракта указанных в разделе 1 муниципального контракта.

20.4. После подписания настоящего муниципального контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного муниципального контракта, теряют силу, если противоречат данному муниципальному контракту.

20.5. Любое уведомление по данному муниципальному контракту дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается отправленным в день отправления письма по почте.

20.6. Отношения сторон неурегулированные  настоящим муниципальным контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

20.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего муниципального контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.8. Все указанные в муниципальном контракте приложения являются его неотъемлемой частью и оформляются по мере составления.

20.9. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.10. Подрядчик  признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения муниципального контракта, конфиденциальной. Подрядчик  отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации.  Опубликование  Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам  возможны только на основании письменного согласия Заказчика.

Нарушение  условия  о  конфиденциальности  приравнивается  к  нарушению  обязательств по  исполнению  муниципального контракта,  влечет взыскание  с  Подрядчика, помимо  убытков, неустойки  в размере 100 000 (сто  тысяч)  рублей  за  каждый  допущенный  Подрядчиком случай нарушения.

21. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ "Пермблагоустройство" л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Факс__________________________________ Тел.___________________________________ |
| --- | --- |
| Директор__________________ м.п. | ____________________/ / м.п. |

Приложение № 1 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                №_______ от ___________2012 г.

(Приложены отдельным файлом)

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Формы отчетности

Приложение № 2 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                №_______ от ___________2012 г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное казённое учреждение |  |  |  |  |  |
|  | "Пермблагоустройство" |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (Договор) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по Муниципальному контракту |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |

|  | Заказчик (Генподрядчик) | Руководитель организации | _________________ | ФИО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации | _________________ | ФИО |  |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2.1. к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №_______ от ___________2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (Договор) |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная (Муниципальный контрактная) стоимость в соответствии с Муниципальный контрактом подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку |  | поз.по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  |  | Всего | в т.ч. оплата труда |  |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  |  | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | на ед-цу |  | всего |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: руководитель организации ____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МКУ "Пермблагоустройство" ______________________(подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                №_______ от ___________2012 г.

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | Снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без геодезической разбивки - отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 100 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| 1.2 | Производство работ без разрешения технического надзора Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций) | 200 тыс.руб. за каждый случай |
| 1.3 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка строительного мусора) | 50 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| 1.4 | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2 | Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня И ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ |  |
| 2.1 | Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| 2.2 | Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 200 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения отминус 15мм доплюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| 2.3 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонения от плюс 50/00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от плюс 100/00 до минус 100/00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 50/00 до плюс 50/00 | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения свыше 150/00 | Работа не принимается |
| 2.4 | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длиной 3м) |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | 5 тыс. руб. за каждый замер |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Работа не принимается |
| 2.5 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствуют требованиям технического задания (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
| 2.6 | Уплотнение щебня, щебёночно-песчаной смеси и щебёночно-гравийно-песчаной смеси: |  |
|  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 2.7 | Уплотнение песка, песчано-гравийной смеси: |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Снижение не производится |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 | 200 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 | Работа не принимается |
| 2.8 | Зерновой состав материалов основания: |  |
|  | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | Работа не принимается с 1 партии |
| 2.9 | Марка по дробимости щебня |  |
|  | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | Работа не принимается с 1 партии |
| 2.10 | Коэффициент фильтрации песка, ПГС: |  |
|  | Соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85 | Работа не принимается |
| 3 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 3.1 | Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
|  | Отклонение в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5см | Снижение не производится |
|  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение свыше пределов от "минус" 3см до "плюс" 5см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение свыше пределов от "минус" 3см до "плюс" 5см | Работа не принимается |
| 3.2 | Толщина покрытия (не менее 3-х измерений на 10п/м дороги) по результатам геодезической съёмки |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения до "минус" 5мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения до "плюс" 10мм | 50 тыс. руб. за отклонение каждого из результатов |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения до "минус" 10мм или результаты измерений имеют отклонения более чем "минус" 10мм | Работа не принимается |
| 3.3 | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле (3 керна на 1000м2) |  |
|  | отклонение до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
|  | отклонение от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
|  | отклонение свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| 3.4 | Поперечный уклон (не менее 1 измерения на 20п/м дороги) |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 5-10 0/00 до "минус" 5-10 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения свыше ±100/00 | Работа не принимается |
| 3.5 | Ровность (5 замеров просвета под рейкой длиной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
|  | Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | Работы не принимаются |
| 3.6 | Ровность в продольном направлении (метод амплитуд) |  |
|  | Соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 3.7 | Поперечные сопряжение, разница в уровнях на поперечных сопряжениях(просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3мм | Работа не принимается |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | Работа не принимается |
| 3.8 | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | Работа не принимается |
| 3.9 | Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 3.10 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 3.11 | Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.12 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | Снижение на 20% от партии |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.13 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого до 0,02 | Снижение на 20% от партии |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого на 0,03 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.14 | Трещиностойкостьпо пределу прочности на растяжение при расколе образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.15 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа При 00С выше требуемого до 0,1 МПа | Снижение на 20% от 1 партии |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа При 00С выше требуемого на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.16 | Зерновой состав асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (20;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.17 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Водонасыщение образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 3.18 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Водонасыщение образцов отформованных из смеси соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от партии |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.19 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.20 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | Снижение на 20% от партии |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.21 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого до 0,02 | Снижение на 20% от партии |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого на 0,03 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.22 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.23 | Зерновой состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на ситах (для ЩМА-10 – 5;0,63; 0,071),(для ЩМА-15 – 10;5;0,63;0,071), (для ЩМА-20 – 15;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 3.24 | Высотные отметки по оси (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
|  | 100% результатов определений отличаются от требуемых значений на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов определений отличаются от требуемых значений на величину в пределах от ± 1см до ± 2см | 10 тыс. руб. за каждый процент превышения |
|  | Свыше 10% результатов определений отличаются от требуемых значений на величину от ± 2см до ± 3см | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |
|  | Отклонение от требуемых значений на величину от ± 2см до ± 3см | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонения измерений отличаются от требуемых значений на величину более 3см | 200 тыс. руб. |
| 3.25 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением высотных отметок, уклонов или ровности (замеряется через 1 час после окончания выпадения осадков) |  |
|  | площадью до 1м2 и глубиной до 3мм | 50 тыс. руб. за каждое место |
|  | площадью от 1м2 до 5м2 и глубиной до 6мм | 100 тыс. руб. за каждое место |
|  | площадью свыше 5м2 или глубиной более 6мм | 200 тыс. руб. за каждое место |
| 3.26 | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу техническому заданию (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на каждые 2300м2. Величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок |  |
| 4 | Установка бортового камня |  |
| 4.1 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 4.2 | Превышение одного бортового камня над другим |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 4.3 | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| 4.4 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| 5 | Устройство присыпных обочин |  |
| 5.1 | Толщина укрепления |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 15мм до "плюс" 15мм | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 15мм до "плюс" 15мм | Работа не принимается |
| 5.2 | Поперечные уклоны обочин |  |
|  | 100% результатов имеют отклонения в пределах ±50/00 | Снижение не производится |
|  | 90% результатов имеют отклонения в пределах ±50/00, остальные 10% в пределах ± 150/00 | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | 90% результатов имеют отклонения в пределах ±50/00, остальные 10% в свыше ± 150/00 | Работа не принимается |
| 5.3 | Ширина обочины |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 20см, 90% результатов измерений без отклонений или отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 10см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 10см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 10см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| 6 | покрытия тротуаров из плиток бетонных тротуарных |  |
| 6.1 | Уступы в стыках смежных плит (в каждом ряду) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5мм | Работа не принимается |
| 6.2 | Швы между плитками (в каждом ряду) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8мм или превышает размеры шва более 8мм | Работа не принимается |
| 6.3 | Уложенная плитка бетонная тротуарная не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | Работа не принимается |
| 7 | Разметка дорожная |  |
| 7.1 | Отклонение линий разметки от планового положения (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 3см до "плюс" 3см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения отминус 3см до "плюс" 3см | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 5см до "минус" 5см | Работа не принимается |
| 7.2 | Отклонение по ширине линий разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 1см до "минус" 1см или результаты измерений превышают требования более чем на 1см | Работа не принимается |
| 7.3 | Отклонение по длине штрихов и разрывов от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 3см до "плюс" 3см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 3см до "плюс" 3см | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 5см до "минус" 5см или результаты измерений превышают требуемые размеры более чем на 5см | Работа не принимается |
| 7.4 | Марка краски не соответствующая требованиям технического задания | Работа не принимается |
| 7.5 | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% | Работа не принимается |
| 7.6 | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от требуемых значений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работа не принимается |

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 4 к муниципальному контракту

№_______ от ___________2012 г.

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (Договор) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда) |  | руб. |
| --- | --- | --- |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а

| Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете | Сметная (Муниципальный контрактная) стоимость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | стоимость, руб | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Итого |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а

| Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |
| количество |  | стоимость, руб |  | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество |  |  |  | стоимость, руб |  | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб |  | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  | количество |  |  | стоимость, руб |  | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  | количество |  |  | стоимость, руб |  | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  | количество |  | стоимость, руб |  | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  |  | количество |  | стоимость, руб |  | стои-мостьфакти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  |  | количество |  |  | стоимость, руб |
| 24 | 25 |  | 26 |  |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 |  | 32 |  | 33 |  |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  |  | 46 |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: Главный инженер МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 5 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                №_______ от ___________2012 г.

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

ремонта МКУ "Пермблагоустройство"

за отчетный период c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

__________________________________________________________________________________

На основании акта комисионной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Руководитель организации |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 6к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                №_______ от ___________2012 г.

Утверждаю:

Директор МКУ "Пермблагоустройство"

__________________/_____________/

"___"_____________20__г.

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, с какого по какой километр, значение, техническая категория)

г.Пермь                                                                                                                                       "___" __________ 20__ г.

Комиссия действующая на основании__________________________________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)

в составе:

председателя _______________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов ____________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

произвела приемку работ выполненных ________________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с "___" _____________ 2012 г. по "___" ____________ 2012 г

по строительству (ремонту)___________________________________________________________________________

(наименование объекта технической категории)

с ____ км по ____ кмнаходящейся на балансе  __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по строительству объекта:

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе строительства имелись следующие отступления от технических правил по строительству, согласованные с заказчиком

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

___________________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы)

2.Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации)__________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость строительства __________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по строительству _____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с строительными нормами и правилами и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его протяжение, с какого по какой километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества строительства  ___________________________________________________________________________________________________

(в соответствии со)

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:_______________ ___________________________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема объекта с указанием принятых работ

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение 1 к акту приёмки

Ведомость выполненных работ по строительству

___________________________________________________________

(наименование объекта, участка)

в период с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № | Место производства | Наименование | Единица | Объемы работ |  | Сметная цена | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | работ | измерения | по проектно-сметной документации | фактически выполнено | за единицу руб. | фактически выполненного объема работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого ___________________ тыс. руб.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

"___" _____________ 20__г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов

(основание покрытие уширение и т.д.)

Приложение 2 к акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по строительству

___________________________________________________________________________________________________

(наименование участка)

с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № п/п | Наименование измерений и испытаний | Местокм и пк | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

"___" _____________ 20__г.

Примечание. Примерный перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке (объем определяется приемочной комиссией):

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон)- на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя)- на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна- на 1км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете "лево" и "право").

4. Ширина обочин- на1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин- на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения- в 1,5м от бровки каждые 200м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина- на 1км 20 измерений (через каждые 100м).

2. Толщина- объем тот же.

3. Поперечный уклон- объем тот же.

4. Ровность- на каждой захватке длиной 300-400м 100-130 измерений.

5.Определениевертикальных отметок продольного профиля- через каждые 5м и на плюсовых точках.

6. Плотность- 3 точки на 7000м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия- на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов- все швы.

2. Превышение граней смежных плит- через 100м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений- на всем участке.

Приложение 3 к акту приёмки

Графическая схема объекта

Дорога ____________________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с ___________________ км по _________ км

в период с "___" _____________ 20   г. по "___" ______________ 20  г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются  участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта, при необходимости указываются характерные размеры конструктивных элементов)

К настоящему акту приложено ____ шт. фотодокументов.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

Приложение № 7 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                №_______ от ___________2012 г.

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Назначить ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ субподрядными организациями  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ____________/Должность, Ф.И.О./

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель организации

_____________ ФИО

м.п.

Приложение № 8  к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                №_______ от ___________2012 г.

МКУ "ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО"

Представитель технического надзора__________________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

"____"_______________20__ г.                                      Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании______________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| м.п. |  |  |  |

Приложение № 9 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                          №_______ от ___________2012 г.

(приложено отдельным файлом)

Приложение № 10 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                          №_______ от ___________2012 г.

Уровень требований к объектам находящимся на гарантии

|  |  | Наименование установленных недостатков* | Особые условия | Объем и методы устранения | Неустойка (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Выбоины | Одиночные выбоины на покрытии. (Расстояние между выбоинами вдоль дороги более10 пм). |  | Ямочный ремонт | 1000 за каждую выбоину |  |
| 2 |  | Редкие выбоины на покрытии (Расстояние между выбоинами вдоль дороги до10 пм). | Границы определяются Заказчиком | Фрезерование покрытия на всю ширину, с последующим устройством нового покрытия. Тип покрытия и толщина по проекту. | 2000 за каждую выбоину |  |
| 3 | Выкрашивание | Выкрашивание покрытия локальными участками общей площадью до 25 м2 |  | Удаление дефектных локальных участков с устройством нового слоя проектной толщины | 10 000 за 1 км. |  |
| 4 |  | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Сплошное фрезерование дефектных участков на всю ширину покрытия с устройством нового слоя проектной толщины | 10 000 за 1 км. |  |
| 5 |  | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2, при этом суммарная длина участков, определенных по п.4 более 75% протяженности гарантийного участка |  | Устройство поверхностной обработки покрытия на всем протяжении гарантийного участка | 10 000 за 1 км. |  |
| 6 | Сетка трещин | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью до 25 м2. |  | Удаление верхнего слоя покрытия дефектных локальных участков. Выполнение работ по ликвидации трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия, устройство нового верхнего слоя проектной толщины. | 5 000 за 1 км. |  |
| 7 |  | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью более 25 м2. | Границы определяются Заказчиком | Удаление верхнего слоя дефектных участков на всю ширину покрытия. Выполнение работ по ликвидации трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия, устройство нового слоя проектной толщины. | 5 000 за 1 км. |  |
| 8 |  | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью более 25 м2., при этом суммарная длина участков, определенных по п.7 более 75% протяженности гарантийного участка |  | Фрезерование верхнего слоя дефектных участков на всю ширину покрытия с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия и с устройством нового слоя проектной толщины на всем протяжении гарантийного участка. | 5 000 за 1 км. |  |
| 9 | Просадки | Просадки на проезжей части глубиной до 5 см |  | Выравнивание просадок а/б смесью проектного состава, досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до проектных отметок. | 5 000 за 1 просадку |  |
| 10 |  | Просадки на проезжей части глубиной более 5 см |  | 1.Удаление верхнего и нижнего слоя покрытия. 2.Выравнивание и доуплотнение основания.3.Устройство нижнего слоя покрытия. 4.Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси проектного состава толщиной 5 см. 5. Досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до проектных отметок. | 5 000 за 1 км. |  |
| 11 | Трещины | Поперечные и продольные раскрытые трещины (ширина раскрытия до 5 мм). |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 5 000 за 1 км. |  |
| 12 |  | Поперечные и продольные раскрытые трещины (ширина раскрытия более 5 мм). |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 5 000 за 1 км. |  |
| 13 |  | Колейность на покрытии |  | Фрезерование верхнего слоя покрытия на всю ширину. Устройство нового слоя покрытия. Тип покрытия и толщина - проектные. | 10 000 за 1 км. |  |
|  |  | ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА |  |  |  |  |
| 14 |  | Суммарная площадь выкрашивания щебня поверхностной обработки, мест выпотевания битума, ямочности (включая заплаты выполненного ямочного ремонта) на момент обследования превышает значения 100 м2 на 1000 м2 покрытия. Наблюдается сплошной вылета щебня по колеям наката на участке длиной ≥ 10 м. |  | Восстановление поверхностной обработки на всем протяжении объекта. | 5 000 за 1 км. |  |
|  |  | ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 15 | Прикромочные лотки | Разрушение защитного слоя бетона прикромочных лотков |  | Замена поврежденных лотков в полном объеме | 1 000 за 10 п.м. |  |
| 16 |  | Просадки прикромочных лотков |  | Разборка с последующей установкой в проектное положение | 1 000 за 10 п.м. |  |
| 17 |  | Трещины на стыках элементов лотков |  | Заделка трещин цементным раствором | 1 000 за 10 п.м. |  |
| 18 | Водосбросы | Просадки, деформации, разрушения водосбросов по откосам |  | Разборка с последующей установкой в проектное положение | 1 000 за 1 шт. |  |
| 19 |  | Разрушение, выкрашивание бетона монолитных участков водоприемников и гасителей |  | Разборка с последующим устройством монолитных участков новым бетоном проектной марки. | 1 000 за 1 шт. |  |
| 20 |  | Разрушение гасителей |  | Восстановление в соответствии с проектным решением | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 21 | Трубы | Раскрытие швов между звеньями труб. |  | Разделка раскрытых швов с последующим восстановлением конопатки и заделкой цементным раствором | 1 000 за 1 шов |  |
| 22 |  | Просадки звеньев труб до 20 см. |  | Устройство монолитного лотка из бетона по днищу трубы | 1 000 за 1 звено |  |
| 23 |  | Просадки звеньев труб более 20 см |  | Переустройство трубы | 1 000 за 1 звено |  |
| 24 |  | Просадки, деформации оголовков и открылков |  | Переустройство просаженных и деформированных элементов | 1 000 за 1 оголовок |  |
| 25 |  | Разрушение, выкрашивание бетона монолитных участков площадок, укрепления откосов и гасителей |  | Разборка с последующим устройством монолитных участков новым бетоном проектной марки. | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 26 |  | Разрушение гасителей |  | Восстановление с устройством каменной наброски | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 27 |  | Раскрытие швов и просадки плит укрепления откосов |  | Восстановление в проектное положение с заделкой швов | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 28 | Кюветы | Разрушение укрепленных кюветов | Если не явилось следствием механического воздействия (наезд транспорта и т.п.) | Разборка с последующим восстановлением в проектном положении | 1 000 за 10 п.м. |  |
| 29 |  | Размывы неукрепленных кюветов | Если явилось следствием некачественно выполненой рекультивации и отсутствия посева трав | Восстановление профиля кюветов с последующим уплотнением грунта и посевом трав | 1 000 за 10 п.м. |  |
|  |  | ЗЕМПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА |  |  |  |  |
| 30 |  | Размывы откосов земполотна | Если не явилось следствием механического воздействия | Досыпка откосов с планировкой и восстановлением растительного грунта и посева трав | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 31 |  | Оползание откосов |  | 1.Разборка откоса на длину оползания плюс по 30 мп в каждую сторону. 2.Послойная отсыпка откоса з/полотна с послойным уплотнением. 3.Планировка откоса. 4.Восстановление растительного слоя и посев трав. | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 32 |  | Размыв земполотна в местах сопряжения с водоотводными сооружениями и кюветами | Если не явилось следствием механического воздействия (наезд транспорта и т.п.) | Досыпка земполотна с восстановлением растительного слоя и посева трав | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 33 |  | Недостаточная всхожесть или отсутствие трав в местах выполнения рекультивации согласно проекта |  | Восстановление рекультивации (биологический этап) | 1 000 за 1 км. |  |
|  |  | ОБСТАНОВКА ДОРОГИ |  |  |  |  |
| 34 |  | Отслоение краски на покрашенных элементах б/ограждений, стойках знаков, сигнальных столбиках | Если не явилось следствием механического воздействия | Очистка окрашиваемых элементов от старой краски с последующей окраской за 2 раза эмалями для наружных работ, совместимыми с нанесенной грунтовкой. | 5 000 за 1 шт.. |  |
| 35 |  | Отслоение пленки, образование сетки трещин на масках знаков | Если не явилось следствием механического воздействия | Замена поврежденных знаков на новые. | 5 000 за 1 шт.. |  |
|  |  | Стойка знака – обеспечение вертикального положения; |  | При обнаружении перечисленных дефектов в стойке дорожного знака - демонтаж дорожного знака вместе с фундаментом, установка вновь, с доведением параметров бермы до проектных значений. | 5 000 за 1 шт.. |  |
| 36 |  | Сползание грунта присыпных берм, обнажение фундаментов дорожных знаков; |  |  |  |  |
| 37 |  | Барьерное ограждение - обеспечение вертикального положения стоек и продольной ровности в плане и профиле, а так же проектной высоты положения |  | При обнаружении перечисленных дефектов в барьерном ограждении - демонтаж барьерного ограждения вместе со стойками, установка вновь с последующей окраской и нанесением вертикальной разметки. | 5 000 за 10 п.м. |  |
|  |  | РАЗМЕТКА |  |  |  |  |
| 38 |  | Износ линий разметки более 50% по площади |  | Повторное нанесение линий разметки с проектным расходом краски и стеклошариков. | 10 000 за 1 км. |  |
|  |  | ПРОЧИЕ НЕДОСТАТКИ |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 1 000 за 1 км/шт. |  |

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 11 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                          №_______ от ___________2012 г.

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии

ЗАКАЗЧИК:  Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство"

АКТ  №  _________

"___" ________________ 20__г.г.Пермь

Проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у организации:

___________________________________________________________________________________________________

(Наименование подрядной организации)

| Наименование объекта | № Муниципальный контракта, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24 |  |

Содержание данного объекта осуществляет организация: ______________________________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракта №  ______________  от  ________________г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика  ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации   ________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация________________________________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1                                                                                                                        Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 4.

Подписи:

представитель Заказчика:  ____________________________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

представитель Подрядной организации:  ________________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 12 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                          №_______ от ___________2012 г.

(приложено отдельным файлом)

Приложение № 13 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                          №_______ от ___________2012 г.

(приложено отдельным файлом)