## График
График выполнения работ по объекту:
ул. Якутская
№ п/п | Наименование работ | Окончание работ (не позднее*)
1 | Фрезерование а/б покрытия | 30
2 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия | 80
3 | Установка бортового камня 2ГП | 40
4 | Установка бортового камня 1ГП | 40
5 | Устройство покрытий тротуаров из а/б | 50
* - календарных дней с даты заключения контракта