## График
Утверждаю
Главный инженер
МКУ "Пермблагоустройство"
______________М.В.Чувашов
_____________________2012
График выполнения работ по объекту:
Ул. Подлесная от ул.Куфонина до ул. Зои Космодемьянской
№ п/п | Наименование работ | Окончание работ (не позднее*)
1 | Фрезерование а/б покрытия | 30
2 | Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси | 35
3 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия | 80
* - календарных дней с даты заключения контракта