## График
Утверждаю
Главный инженер
МКУ "Пермблагоустройство"
______________М.В.Чувашов
_____________________2012
График выполнения работ по объекту:
ул. Пушкина (с тротуарами) от ул. 25 Октября до Комсомольского проспекта
№ п/п | Наименование работ | Окончание работ (не позднее*)
1 | Фрезерование а/б покрытия | 30
2 | Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси | 30
3 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия | 60
4 | Установка бортового камня 1ГП | 60
5 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | 80
6 | Устройство покрытий тротуаров из плит | 80
7 | Восстановление газонов | 80
* - календарных дней с даты заключения контракта