## График
Утверждаю
Главный инженер
МКУ "Пермблагоустройство"
______________М.В.Чувашов
_____________________2012
График выполнения работ по объекту:
ул. Газеты "Звезда" от ул. Ленина до ул. Пушкина
№ п/п | Наименование работ | Окончание работ (не позднее*)
1 | Фрезерование а/б покрытия | 30
2 | Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси | 40
3 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия | 45
4 | Ремонт а/б покрытия съездов | 50
5 | Установка бортового камня 1ГП | 40
6 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | 40
7 | Устройство покрытий тротуаров из плит | 60
8 | Восстановление газонов | 60
* - календарных дней с даты заключения контракта