ДОГОВОР  №_____

г. Пермь									“ ____”               2012 года

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное Учреждение «Детский сад №96 компенсирующего вида» г.Перми, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Баландиной Мунявари Миралиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________., действующего на основании протокола аукционной комиссии от «___» ____________2012г.  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту веранд и замену  оконных блоков на ПВХ по адресу ул. Клары Цеткин, 12 г. Пермь и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

  - В соответствии с договором  выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с техническим заданием и локально-сметными расчетами, являющиеюся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему  договору составляет __________________________________ в том числе НДС 18%.

2.2. Коэффициент снижения по результатам аукциона составляет ____________________________.

2.3. Цена настоящего договора включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

2.4. Цена настоящего договора является твердой, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

2.5. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования Заказчика к оплате не подлежат.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

3.1.1. в течение 3-х календарных дней согласовать с Заказчиком график производства работ (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора,  с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу.

3.1.3. Привлечение субподрядной организации не допускается, выполнить работу исключительно своими силами и средствами в сроки, установленные настоящим договором, сдать их Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

3.1.4.еженедельно представлять Заказчику и МКУ «Управление строительства города Перми»  отчет о ходе выполнения работ на объекте;

3.1.5. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.6. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды, а также сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.7. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

3.1.8. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.9. предоставить Заказчику и МКУ «Управление строительства города Перми»  Свидетельства о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, и предусматривающее виды работ, являющиеся предметом настоящего договора.

3.1.10. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации (Приложение №1), в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе:

- СНиП, СанПиН 2.1.3.1375-03,

- ГОСТ 30971-2002,

- "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";

- "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений",

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

- "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве" (далее по тексту «СНиП, СанПиН, ГОСТ, рекомендации»).

- СНиП 3.0401-87. Изоляционные и отделочные покрытия

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

3.1.11. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ

3.1.12. назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных настоящим договором;

3.1.13. извещать Заказчика и МКУ «Управление строительства города Перми»  в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика, считаются направленными надлежащим образом;

3.1.14. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью и представителем МКУ «Управление строительства города Перми»  для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

3.1.15.  в трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

3.1.16. в случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и представителем МКУ «Управление строительства города Перми»,  обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или неявки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 4. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик  обязан:

4.1.1. совместно принять и произвести оплату  выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.1.2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

4.1.3. оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям СНиП, ГОСТ,  САНПиН;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Срок выполнения работ: с момента акт приема-передачи объекта в работу до 15 июля 2012г.

5.1.1 начало выполнения работ считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу.

5.1.2 в случае, если подрядчик отказывается или не представил по истечение 3-х дней подписанный акт приема-передачи объекта в работу, заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания настоящего договора

5.2. окончание выполнения работ считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в эксплуатацию.

### 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.2 Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

6.2.1. Оплата по настоящему договору производится по безналичному расчету на счет подрядчика, указанного в настоящем договоре. Оплата по настоящему договору третьим лицам не допускается.

6.2.2. Оплата результата выполненных работ производится заказчиком в течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:

- Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3),

- Акта подписанного сторонами о приемке выполненных работ (форма № КС-2),

- счета-фактуры, счета.

6.3. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 7.1. Ремонтно-строительные работы производятся на основании технического задания и локального сметного расчета,  представленных Заказчиком.

7.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором

7.3. Представитель МКУ «Управление строительства города Перми»  осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ в соответствии с постановлением администрации города Перми №111 от 20.02.2008 г., участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

7.4. Представитель  МКУ «Управление строительства города Перми»  осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком ремонтных работ на объекте Заказчика:

- по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

- по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и фактически выполненными работами;

7.5. При наличии замечаний представителя МКУ «Управление строительства города Перми»  отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ и в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

7.6. Подрядчик, в случае необходимости, проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

7.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик.

7.8. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.9. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МКУ «Управление строительства города Перми»  о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

7.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик обязан в 5-дневный срок своими силами и за свой счет переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в отведенный срок  не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.11. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.12. Заказчик и МКУ «Управление строительства города Перми»  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8. ПРИЕМКА  РАБОТ

8.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором

8.2. Приемка результата работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, и оформляется актом.

8.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

9.  ГАРАНТИИ

9.1.Подрядчик гарантирует:

9.1.1.выполнение своими силами всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

9.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами;

9.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев, начинает течь со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

9.3. При возникновении между Заказчиком  и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

9.4.  Подрядчик обязан:

9.4.1. в срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока;

9.4.2. осуществлять регулировку окон по требованию заказчика в течение всего гарантийного срока.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование)

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2 Нарушением сроков выполнения работ считается не согласованное с Заказчиком  отклонение от сроков выполнения более чем на 1 день. При этом отклонении от сроков считается нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.

11.3. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ  за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим  договором срока исполнения обязательств.

11.4. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных настоящим  договором, а также за выполнение работ,  не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренных настоящим  договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены настоящего договора. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

11.5. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.6. Факт нарушения сроков выполнения  работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика . и  о применении штрафных  санкций к Подрядчику.

11.7. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо от устранения нарушений.

11.8. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

11.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Споры вытекающие из исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания соглашения о расторжении договора или в судебном порядке на основании решения Арбитражного суда Пермского края

12.3. Настоящий договор считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых и других обязательств, оговоренных настоящим договором.

12.4. При расторжении настоящего договора Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ в срок, указанный в разделе 7 настоящего договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. После подписания настоящего договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждены сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13.5. Для  решения текущих вопросов по настоящему договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ______________________________  контактный  телефон: _________________________.

13.6. Лицо, ответственное за осуществление приёмки работ в соответствии с условиями настоящего  договора ___________________________ контактный телефон:_________________

13.7. К настоящему договору  прилагаются:

- Техническое задание  и локальный сметный расчет (Приложение №1);

- График производства работ (Приложение № 2)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МБДОУ «Детский сад № 96 компенсирующего вида» г.Перми,

ИНН 5904082091, КПП 590401001

адрес: 614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 12а; тел. 281-43-55

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика				                                                   От Подрядчика

Заведующий МБДОУ_______/М.М. Баландина/     	         ______________________

М.П.                                        	                                                     М.П.