## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
МАДОУ "Детский сад №247",ул. Маршала Рыбалко,100а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт кровли, МАДОУ "Детский сад №247",ул. Маршала Рыбалко,100а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3240058,23 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________630272,9 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5126,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2011 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 8.231 | 191.31 | 190.24 | 1.07 |  | 1574.67 | 1565.87 | 8.8 |  | 24.39 | 200.75
2 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 9.132 | 944.74 | 310.27 | 480.51 | 37.43 | 8627.37 | 2833.39 | 4388.02 | 341.81 | 35.5 | 324.19 | 2.61 | 23.83
3 | ФССЦ-101-3845 | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 | т | 7,57956 913,2*8,3/1000 | 10090.38 |  |  |  | 76480.64
4 | ФЕР10-01-010-01 | Замена кобылок | 1 м3 древесины в конструкции | 0.7 | 2411.06 | 188.55 | 33.51 |  | 1687.74 | 131.99 | 23.46 |  | 22.5 | 15.75
5 | ФЕР10-01-022-06 | Подшивка конька: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0.483 | 4956.55 | 203.43 | 9.59 |  | 2394.01 | 98.26 | 4.63 |  | 24.9 | 12.03
6 | ФЕРр58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 8.476 | 2350.87 | 645.2 | 44.66 |  | 19925.97 | 5468.72 | 378.54 |  | 81.26 | 688.76
7 | ФЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,978 (65,6+32,2)/100 | 2492.19 | 252.73 | 40.78 | 5.1 | 2437.36 | 247.17 | 39.88 | 4.99 | 31.83 | 31.13 | 0.44 | 0.43
8 | ФЕР12-01-012-01 | Устройство снегозадержания | 100 м ограждения | 1.304 | 3147.39 | 59.1 | 55.38 | 3.92 | 4104.2 | 77.07 | 72.22 | 5.11 | 6.67 | 8.7 | 0.29 | 0.38
9 | ФССЦ-201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0.3912 | 10045 |  |  |  | -3929.6
10 | Прайс лист | Труба снегозадержателя | м | 260.8 | 50.51 |  |  |  | 13173.01
11 | Прайс лист | Стойка снегозадержателя | шт | 145 | 79.98 |  |  |  | 11597.1
Ремонт слуховых окон 4 шт
12 | ФЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,04 1*4/100 | 1639.58 | 1397.63 | 241.95 | 89.78 | 65.58 | 55.91 | 9.67 | 3.59 | 172.76 | 6.91 | 7.74 | 0.31
13 | ФЕР10-01-027-05 | Установка блоков оконных в стенах деревянных площадью проема до 2 м2 10 739,96 = 52 003,46 - 100 x 384,00 - 83 x 34,50 | 100 м2 проемов | 0.04 | 10739.96 | 4412.64 | 396.12 |  | 429.6 | 176.51 | 15.84 |  | 464 | 18.56
14 | ФССЦ-203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | м2 | 4 | 421.8 |  |  |  | 1687.2
15 | ФЕР15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 928.13 | 389.37 | 3.8 | 0.12 | 37.13 | 15.57 | 0.15 |  | 44.55 | 1.78 | 0.01
16 | ФЕР10-01-022-06 | Обшивка слуховых окон: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0,364 9,1*4/100 | 4956.55 | 203.43 | 9.59 |  | 1804.18 | 74.05 | 3.49 |  | 24.9 | 9.06
17 | ФЕРр69-7-2 | Устройство: стремянок к слуховым окнам | 100 п. м переходных мостиков | 0,06 1,5*4/100 | 7796.67 | 837.29 | 162.57 | 5.34 | 467.8 | 50.24 | 9.75 | 0.32 | 104.4 | 6.26 | 0.46 | 0.03
Замена вентканалов, замена зонтов и дефлекторов
18 | ФЕРр53-1-9 прим | Разборка дощатых вентканалов | 100 м2 стен | 0.405 | 1643.35 | 1027.4 | 615.95 | 74.25 | 665.56 | 416.1 | 249.46 | 30.07 | 135.9 | 55.04 | 5.5 | 2.23
19 | ФЕР20-02-012-04 | Разборка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 дефлектор | 5 | 30.73 | 27.81 | 2.92 | 0.06 | 153.65 | 139.05 | 14.6 | 0.3 | 3.26 | 16.3
20 | ФЕР20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.486 | 1398.69 | 874.52 | 144.24 | 4.86 | 679.76 | 425.02 | 70.1 | 2.36 | 100.06 | 48.63 | 0.36 | 0.18
21 | ФССЦ-301-8080 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали | м2 | 48.6 | 304 |  |  |  | 14774.4
22 | ФССЦ-301-0478 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0.01 | 8814 |  |  |  | 88.14
23 | ФЕР26-01-041-01прим | Утепление вентканалов Изофолом толщ.10мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 1 м3 изоляции | 5,67 56,7*0,1 | 222.14 | 177.34 | 44.8 |  | 1259.53 | 1005.52 | 254.01 |  | 18.17 | 103.02
24 | Прайс | Изофол НПЭ 90/1,18/3,38 | м2 | 59,535 56,7*1,05 | 22.57 |  |  |  | 1343.71
25 | ФЕР20-02-012-04 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм | 1 дефлектор | 5 | 86.86 | 69.52 | 7.3 | 0.14 | 434.3 | 347.6 | 36.5 | 0.7 | 8.15 | 40.75 | 0.01 | 0.05
26 | ФССЦ-301-5677 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 630 мм | шт. | 5 | 1625.68 |  |  |  | 8128.4
Ремонт кирпичных вентканалов
27 | ФЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.7 | 1149.58 | 283.83 | 29.59 | 5.37 | 804.71 | 198.68 | 20.71 | 3.76 | 35.39 | 24.77 | 0.43 | 0.3
28 | ФЕРр53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2.55 | 139.29 | 121.92 | 6.97 |  | 355.19 | 310.9 | 17.77 |  | 12.29 | 31.34
Ремонт канализационных труб
29 | ФЕР26-01-041-01прим | Утепление труб Изофолом толщ.10мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 1 м3 изоляции | 0,52 5,2*0,1 | 222.14 | 177.34 | 44.8 |  | 115.51 | 92.22 | 23.29 |  | 18.17 | 9.45
30 | Прайс | Изофол НПЭ 90/1,18/3,38 | м2 | 5,46 5,2*1,05 | 22.57 |  |  |  | 123.23
31 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий примыканий к канализационным трубам из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.13 | 9875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 1283.84 | 125.03 | 3.04 | 0.35 | 112.75 | 14.66 | 0.2 | 0.03
32 | ФЕРр62-32-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 930.75 | 414.37 | 0.87 |  | 9.31 | 4.14 | 0.01 |  | 51.22 | 0.51
33 | ФЕР26-02-014-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 22.945 | 3704.51 | 380.24 | 147.05 |  | 84999.98 | 8724.61 | 3374.06 |  | 41.42 | 950.38
34 | ФССЦ-113-0510 | Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный | кг | -1491 | 48.6 |  |  |  | -72462.6
35 | ФССЦ-113-8071 | Огнебиозащитное средство Оптимист для древесины 290/5/1,18/3,38 | кг | 917,8 2294,5*0,4 | 14.54 |  |  |  | 13344.81
36 | ФЕР12-01-014-02 | Разборка покрытий: из шлака КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м3 утеплителя | 118.5 | 32.33 | 14.23 | 18.1 | 2.3 | 3831.11 | 1686.26 | 2144.85 | 272.55 | 1.82 | 215.67 | 0.2 | 23.7
37 | ФЕР12-01-014-02 | Разборка покрытий: из керамзита КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м3 утеплителя | 59.3 | 32.33 | 14.23 | 18.1 | 2.3 | 1917.17 | 843.84 | 1073.33 | 136.39 | 1.82 | 107.93 | 0.2 | 11.86
38 | ФЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки Технониколь | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 7,012 (592,5+108,7)/100 | 1532.98 | 125.51 | 21.79 |  | 10749.26 | 880.08 | 152.79 |  | 14.36 | 100.69
39 | ФССЦ-113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | -806.4 | 4.82 |  |  |  | -3886.85
40 | Прайс | Пароизоляция Технониколь 12/1,18/3,38 | м2 | 806.4 | 3 |  |  |  | 2419.2
41 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 утепляемого покрытия | 5.925 | 1696.02 | 1299.27 | 396.75 | 22.29 | 10048.92 | 7698.18 | 2350.74 | 132.07 | 136.62 | 809.47 | 1.65 | 9.78
42 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщ,200мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 утепляемого покрытия | 5.925 | 1385.61 | 1005.96 | 379.65 | 22.29 | 8209.74 | 5960.31 | 2249.43 | 132.07 | 105.78 | 626.75 | 1.65 | 9.78
50 | ФССЦ-104-0714 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | м3 | 148.1 | 324.93 |  |  |  | 48122.13
44 | ФЕР26-01-055-02 | Укладка диффузионной мембраны Изоспан АS | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 7,012 (592,5+108,7)/100 | 1532.98 | 125.51 | 21.79 |  | 10749.26 | 880.08 | 152.79 |  | 14.36 | 100.69
45 | ФССЦ-113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | -806.4 | 4.82 |  |  |  | -3886.85
46 | Прайс | Мембрана Изоспан АS 37/1,18/3,38 | м2 | 806.4 | 9.28 |  |  |  | 7483.39
47 | ФЕРр69-7-1 | Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0.78 | 2029 | 166.82 | 14.03 | 1.97 | 1582.62 | 130.12 | 10.94 | 1.54 | 20.8 | 16.22 | 0.17 | 0.13
Раздел 2. Вывоз муора
48 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 168,35 (118,5+59,3)*0,75+35 | 42.98 | 42.98 |  |  | 7235.68 | 7235.68
49 | ФССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 168.35 | 19.29 |  | 19.29 |  | 3247.47 |  | 3247.47
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 306487.64 | 47898.17 | 20400.34 | 1067.98 |  | 4596.15 |  | 83.02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2034864.17 | 614836.11 | 136477.22 | 15436.79 |  | 5126.32 |  | 102.92
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5, 13-14, 16, 8-11, 31, 36-37, 41-43, 50, 15, 19-22, 25-26, 23-24, 29-30, 33-35, 38-40, 44-46) | [8 empty] | 8934.05 | 4832.2 | 4101.84 | 255.93 |  | 530.169 |  | 19.8975
ОЗП=11,66; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,66; МАТ=3,38 (Поз. 1, 6-7, 2-5, 13-14, 16, 8-11, 31, 36-37, 41-43, 50, 12, 15, 17, 47, 18, 27-28, 19-22, 25-26, 23-24, 29-30, 33-35, 38-40, 44-46, 32, 48-49) | [8 empty] | 1240970.91 | 562105.74 | 111975.01 | 14112.88
Вывоз мусора ПЗ=5,67 (Поз. 48-49) | [8 empty] | 478471.57
Накладные расходы | [8 empty] | 449046.67
В том числе, справочно:
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 2124,69) (Поз. 17, 47) | [8 empty] | 1402.3
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 48,27) (Поз. 32) | [8 empty] | 32.82
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 84963,5) (Поз. 1, 6-7) | [8 empty] | 60324.09
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 11187,89) (Поз. 18, 27-28) | [8 empty] | 8167.16
69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 42974,79) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 29652.61
77% = 100%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 155309,92) (Поз. 23-24, 29-30, 33-35, 38-40, 44-46) | [8 empty] | 119588.64
80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 208,83) (Поз. 15) | [8 empty] | 167.06
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 693,77) (Поз. 12) | [8 empty] | 582.77
90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 6447,16) (Поз. 4-5, 13-14, 16) | [8 empty] | 5802.44
92% = 120%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 229672,5) (Поз. 8-11, 31, 36-37, 41-43, 50) | [8 empty] | 211298.7
98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 12273,55) (Поз. 19-22, 25-26) | [8 empty] | 12028.08
Сметная прибыль | [8 empty] | 261901.22
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2172,96) (Поз. 17, 47, 32) | [8 empty] | 869.19
37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 208,83) (Поз. 15) | [8 empty] | 77.27
43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6447,16) (Поз. 4-5, 13-14, 16) | [8 empty] | 2772.28
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 84963,5) (Поз. 1, 6-7) | [8 empty] | 44181.02
44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 229672,5) (Поз. 8-11, 31, 36-37, 41-43, 50) | [8 empty] | 101055.9
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 11187,89) (Поз. 18, 27-28) | [8 empty] | 6265.22
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 156003,69) (Поз. 12, 23-24, 29-30, 33-35, 38-40, 44-46) | [8 empty] | 74881.77
56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12273,55) (Поз. 19-22, 25-26) | [8 empty] | 6873.19
58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 42974,79) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 24925.38
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2745812.06 |  |  |  |  | 5126.32 |  | 102.92
НДС 18% | [8 empty] | 494246.17
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3240058.23 |  |  |  |  | 5126.32 |  | 102.92
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)