## График
Утверждаю
Главный инженер
МКУ "Пермблагоустройство"
______________М.В.Чувашов
_____________________2012
График выполнения работ по объекту:
по капитальному ремонту ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской до ул.Гальперина (II п.к.)
№ п/п | Наименование работ | Окончание работ (не позднее*)
1 | Земляные работы | 30
2 | Устройство ливневой канализации | 40
3 | Устройство дорожной одежды | 80
4 | Устройство наружного освещения | 80
5 | Устройство светофорных объектов | 90
6 | Обстановка, обустройство дороги и благоустройство | 110
* - календарных дней с даты заключения контракта