## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [8 empty] | "______ " _______________201_ г.
МБОУ "Гимназия №11 им. С.П. Дягилева", г.Пермь, ул.Сибирская,33
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на текущий ремонт коридоров цокольного этажа,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________92930,17 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________18174,08 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________175,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки НР (166,05 руб.): 80%*(0.85*0.94) от ФОТ (259,78 руб.) СП (127,19 руб.): 68%*(0.8*0.9) от ФОТ (259,78 руб.) | 100 м плинтуса | 0.2 | 111.38 | 111.38 |  |  | 22.28 | 22.28
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 14,28 2,86 | 7.8 | 7.8 |  |  | 22.31 | 22.31
2 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (913,3 руб.): 80%*(0.85*0.94) от ФОТ (1428,81 руб.) СП (699,55 руб.): 68%*(0.8*0.9) от ФОТ (1428,81 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.2 | 641 | 595.99 | 45.01 | 16.7 | 128.2 | 119.2 | 9 | 3.34
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 69,87 13,97 | 8.53 | 8.53 |  |  | 119.16 | 119.16
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,44 0,29 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6 | 9.07 |  | 9.07 | 3.36
3 | ФЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных НР (121,33 руб.): 80%*(0.85*0.94) от ФОТ (189,82 руб.) СП (92,94 руб.): 68%*(0.8*0.9) от ФОТ (189,82 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.014 | 2791.56 | 948.54 | 1843.02 | 213.99 | 39.08 | 13.28 | 25.8 | 3
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 111,2 1,56 | 8.53 | 8.53 |  |  | 13.31 | 13.31
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,8 0,03 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6 | 0.94 |  | 0.94 | 0.35
| 2. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 19,2 0,27 | 90 |  | 90 | 10.06 | 24.3 |  | 24.3 | 2.72
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 38,4 0,54 | 1.53 |  | 1.53 |  | 0.83 |  | 0.83
4 | ФЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи НР (158,21 руб.): 89%*(0.85*0.94) от ФОТ (222,48 руб.) СП (104,12 руб.): 65%*(0.8*0.9) от ФОТ (222,48 руб.) | 100 м2 перегородок | 0.015 | 1829.8 | 1204.44 | 625.36 | 67.6 | 27.45 | 18.07 | 9.38 | 1.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 141,2 2,12 | 8.53 | 8.53 |  |  | 18.08 | 18.08
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 6,72 0,1 | 90 |  | 90 | 10.06 | 9 |  | 9 | 1.01
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 13,44 0,2 | 1.53 |  | 1.53 |  | 0.31 |  | 0.31
5 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (225,82 руб.): 82%*(0.85*0.94) от ФОТ (344,67 руб.) СП (153,86 руб.): 62%*(0.8*0.9) от ФОТ (344,67 руб.) | 100 коробок | 0.02 | 1807.42 | 1437.99 | 369.43 | 39.94 | 36.15 | 28.76 | 7.39 | 0.8
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | чел.час | 179,3 3,59 | 8.02 | 8.02 |  |  | 28.79 | 28.79
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 3,97 0,08 | 90 |  | 90 | 10.06 | 7.2 |  | 7.2 | 0.8
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 7,93 0,16 | 1.53 |  | 1.53 |  | 0.24 |  | 0.24
6 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен НР (88 руб.): 82%*(0.85*0.94) от ФОТ (134,32 руб.) СП (59,96 руб.): 62%*(0.8*0.9) от ФОТ (134,32 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0.04 | 288.06 | 288.06 |  |  | 11.52 | 11.52
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 36,28 1,45 | 7.94 | 7.94 |  |  | 11.51 | 11.51
7 | ФЕРр56-11-1 | Снятие наличников НР (51,11 руб.): 82%*(0.85*0.94) от ФОТ (78,01 руб.) СП (34,82 руб.): 62%*(0.8*0.9) от ФОТ (78,01 руб.) | 100 м наличников | 0.2 | 33.43 | 33.43 |  |  | 6.69 | 6.69
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 4,21 0,84 | 7.94 | 7.94 |  |  | 6.67 | 6.67
8 | ФЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР (816,45 руб.): 118%*0,9 * (0.85*0.94) от ФОТ (962,18 руб.) СП (370,98 руб.): 63%*0,85 * (0.8*0.9) от ФОТ (962,18 руб.) | 100 м2 проемов | 0.04 | 169435.88 | 1780.86 | 473.75 | 12.18 | 6777.44 | 71.23 | 18.95 | 0.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 201 8,04 | 8.86 | 8.86 |  |  | 71.23 | 71.23
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,05 0,04 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6 | 1.25 |  | 1.25 | 0.46
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 20,91 0,84 | 3 |  | 3 |  | 2.52 |  | 2.52
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 32,21 1,29 | 2.08 |  | 2.08 |  | 2.68 |  | 2.68
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,57 0,14 | 87.17 |  | 87.17 |  | 12.2 |  | 12.2
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 402 16,08 | 6.38 |  |  |  | 102.59
| 6. 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 293 11,72 | 7.6 |  |  |  | 89.07
| 7. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 43 1,72 | 7.95 |  |  |  | 13.67
| 8. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 123,5 4,94 | 67 |  |  |  | 330.98
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 65,2 2,608 | 7.03 |  |  |  | 18.33
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 32 | 0.5 |  |  |  | 16
| 11. 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ30970-2002) | м2 | 100 4 | 1529.15 |  |  |  | 6116.6
9 | ФЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен НР (653,63 руб.): 79%*(0.85*0.94) от ФОТ (1035,52 руб.) СП (372,79 руб.): 50%*(0.8*0.9) от ФОТ (1035,52 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.12 | 13884.65 | 720.29 | 32.22 | 19.82 | 1666.16 | 86.43 | 3.87 | 2.38
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | чел.час | 73,8 8,86 | 9.76 | 9.76 |  |  | 86.47 | 86.47
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,46 0,06 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6 | 1.88 |  | 1.88 | 0.7
| 2. 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,44 0,17 | 12.39 |  | 12.39 | 10.06 | 2.11 |  | 2.11 | 1.71
| 3. 101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,01 0,0012 | 11300 |  |  |  | 13.56
| 4. 101-1958 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 0,96 0,1152 | 13560 |  |  |  | 1562.11
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0,63 0,0756 | 2.44 |  |  |  | 0.18
10 | ФЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков НР (391,87 руб.): 105%*0,9 * (0.85*0.94) от ФОТ (518,99 руб.) СП (174,69 руб.): 55%*0,85 * (0.8*0.9) от ФОТ (518,99 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 2410.46 | 483.48 | 14.57 | 0.23 | 192.84 | 38.68 | 1.17 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 53,9 4,31 | 8.97 | 8.97 |  |  | 38.66 | 38.66
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,02 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,16 0,01 | 87.17 |  | 87.17 | 11.6 | 0.87 |  | 0.87 | 0.12
| 3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8,4 0,672 | 72.32 |  |  |  | 48.6
| 4. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,055 0,0044 | 4294 |  |  |  | 18.89
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 0,0248 | 1.82 |  |  |  | 0.05
| 6. 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,069 0,00552 | 15481 |  |  |  | 85.46
11 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (623,84 руб.): 105%*0,9 * (0.85*0.94) от ФОТ (826,22 руб.) СП (278,11 руб.): 55%*0,85 * (0.8*0.9) от ФОТ (826,22 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 | 2200.86 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 352.14 | 61.57 | 2.19 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 42,9 6,86 | 8.97 | 8.97 |  |  | 61.53 | 61.53
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,02 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,15 0,02 | 87.17 |  | 87.17 | 11.6 | 1.74 |  | 1.74 | 0.23
| 3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8,4 1,344 | 72.32 |  |  |  | 97.2
| 4. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 0,00816 | 4294 |  |  |  | 35.04
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 0,0496 | 1.82 |  |  |  | 0.09
| 6. 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,063 0,01008 | 15481 |  |  |  | 156.05
12 | ФЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (3777,41 руб.): 74%*(0.85*0.94) от ФОТ (6388,75 руб.) СП (2299,95 руб.): 50%*(0.8*0.9) от ФОТ (6388,75 руб.) | 100 приборов | 1 | 553.63 | 544.56 | 9.07 | 3.36 | 553.63 | 544.56 | 9.07 | 3.36
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 63,84 63,84 | 8.53 | 8.53 |  |  | 544.56 | 544.56
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,29 0,29 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6 | 9.07 |  | 9.07 | 3.36
13 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 522,25 = 3 702,25 - 10 x 318,00 НР (294,06 руб.): 128%*0,9 * (0.85*0.94) от ФОТ (319,48 руб.) СП (162,28 руб.): 83%*0,85 * (0.8*0.9) от ФОТ (319,48 руб.) | 10 компл. | 0.1 | 522.25 | 234.33 | 44.39 | 3.71 | 52.23 | 23.43 | 4.44 | 0.37
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) | чел.час | 24,64 2,46 | 9.51 | 9.51 |  |  | 23.39 | 23.39
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 0,03 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6 | 0.94 |  | 0.94 | 0.35
| 2. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 0,02 | 1.95 |  | 1.95 |  | 0.04 |  | 0.04
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 0,04 | 87.17 |  | 87.17 |  | 3.49 |  | 3.49
| 4. 101-0311 | Каболка | т | 0,001 0,0001 | 30030 |  |  |  | 3
| 5. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0004 4E-5 | 15119 |  |  |  | 0.6
| 6. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0002 2E-5 | 16950 |  |  |  | 0.34
| 7. 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,8 0,08 | 13.56 |  |  |  | 1.08
| 8. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,04 0,004 | 37.29 |  |  |  | 0.15
| 9. 101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 4 0,4 | 1.8 |  |  |  | 0.72
| 10. 101-2184 | Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм | т | 0,0005 5E-5 | 12430 |  |  |  | 0.62
| 11. 101-1847 | Замазка защитная | кг | 4 0,4 | 9.61 |  |  |  | 3.84
| 12. 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 0,0008 8E-5 | 12330 |  |  |  | 0.99
| 13. 509-1792 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 20 2 | 6.5 |  |  |  | 13
14 | ФССЦ-301-0904 | Унитазы напольные керамические шамотированные | компл. | 1 | 927.48 |  |  |  | 927.48
15 | ФЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем 2 071,83 = 8 987,43 - 102 x 67,80 НР (3329,82 руб.): 123%*0,9 * (0.85*0.94) от ФОТ (3764,66 руб.) СП (1727,98 руб.): 75%*0,85 * (0.8*0.9) от ФОТ (3764,66 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.26 | 2071.83 | 1046.88 | 128.7 | 30.3 | 538.68 | 272.19 | 33.46 | 7.88
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 119,78 31,14 | 8.74 | 8.74 |  |  | 272.16 | 272.16
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,36 0,09 | 89.99 |  | 89.99 | 10.06 | 8.1 |  | 8.1 | 0.91
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,3 0,6 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6 | 18.76 |  | 18.76 | 6.96
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 0,07 | 87.17 |  | 87.17 |  | 6.1 |  | 6.1
| 4. 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 3,06 0,7956 | 34.92 |  |  |  | 27.78
| 5. 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 1,3 0,338 | 600 |  |  |  | 202.8
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 3,85 1,001 | 2.44 |  |  |  | 2.44
16 | ФССЦ-101-0292 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: одноцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 26 | 123.97 |  |  |  | 3223.22
17 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических НР (266,18 руб.): 123%*0,9 * (0.85*0.94) от ФОТ (300,94 руб.) СП (138,13 руб.): 75%*0,85 * (0.8*0.9) от ФОТ (300,94 руб.) | 100 м плинтуса | 0.1 | 2722.4 | 224.44 | 5.23 |  | 272.24 | 22.44 | 0.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 23,6 2,36 | 9.51 | 9.51 |  |  | 22.44 | 22.44
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 0,01 | 87.17 |  | 87.17 |  | 0.87 |  | 0.87
| 2. 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 101 10,1 | 23.73 |  |  |  | 239.67
| 3. 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,16 0,016 | 600 |  |  |  | 9.6
18 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков НР (156,1 руб.): 105%*0,9 * (0.85*0.94) от ФОТ (206,74 руб.) СП (69,59 руб.): 55%*0,85 * (0.8*0.9) от ФОТ (206,74 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.08 | 195.88 | 192.59 | 2.93 | 0.12 | 15.67 | 15.41 | 0.23 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 20,02 1,6 | 9.62 | 9.62 |  |  | 15.39 | 15.39
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,01 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 87.17 |  | 87.17 | 11.6
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 0,016 | 1.82 |  |  |  | 0.03
19 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и пола НР (668,13 руб.): 105%*0,9 * (0.85*0.94) от ФОТ (884,88 руб.) СП (297,85 руб.): 55%*0,85 * (0.8*0.9) от ФОТ (884,88 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.42 | 159.42 | 157 | 2.06 | 0.12 | 66.96 | 65.94 | 0.87 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 16,32 6,85 | 9.62 | 9.62 |  |  | 65.9 | 65.9
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,01 | 31.26 |  | 31.26 | 11.6
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,02 0,01 | 87.17 |  | 87.17 | 11.6 | 0.87 |  | 0.87 | 0.12
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 0,084 | 1.82 |  |  |  | 0.15
20 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 10 | 15.09 |  |  |  | 150.9
21 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора НР (191,91 руб.): 78%*(0.85*0.94) от ФОТ (307,94 руб.) СП (110,86 руб.): 50%*(0.8*0.9) от ФОТ (307,94 руб.) | 100 т мусора | 0.017 | 1553.82 | 1553.82 |  |  | 26.41 | 26.41
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,1) | чел.час | 214,32 3,64 | 7.25 | 7.25 |  |  | 26.39 | 26.39
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 15087.37 | 1448.09 | 126.34 | 22.75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 72761.46 | 17883.05 | 823.93 | 291.03
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 10-11, 18-20, 13-17) | [8 empty] | 101.09 | 85.63 | 15.46 | 2.22
Перевод в текущие цены 1 кв.2012 ОЗП=11,66; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,66; МАТ=3,39 (Поз. 1-11, 18-20, 12-17, 21) | [8 empty] | 49327.4 | 16349.35 | 682.11 | 266.07
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 8-11, 18-20, 13-17) | [8 empty] | 8245.6
Накладные расходы | [8 empty] | 12893.13
В том числе, справочно:
74%*(0.85*0.94) ФОТ (от 6388,75) (Поз. 12) | [8 empty] | 3777.41
78%*(0.85*0.94) ФОТ (от 307,94) (Поз. 21) | [8 empty] | 191.91
79%*(0.85*0.94) ФОТ (от 1035,52) (Поз. 9) | [8 empty] | 653.63
80%*(0.85*0.94) ФОТ (от 1878,42) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 1200.69
82%*(0.85*0.94) ФОТ (от 557) (Поз. 5-7) | [8 empty] | 364.94
89%*(0.85*0.94) ФОТ (от 222,48) (Поз. 4) | [8 empty] | 158.21
105%*0,9 * (0.85*0.94) ФОТ (от 2436,82) (Поз. 10-11, 18-20) | [8 empty] | 1839.93
118%*0,9 * (0.85*0.94) ФОТ (от 962,18) (Поз. 8) | [8 empty] | 816.45
123%*0,9 * (0.85*0.94) ФОТ (от 4065,49) (Поз. 15-17) | [8 empty] | 3595.9
128%*0,9 * (0.85*0.94) ФОТ (от 319,48) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 294.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 7275.58
В том числе, справочно:
50%*(0.8*0.9) ФОТ (от 7732,21) (Поз. 9, 12, 21) | [8 empty] | 2783.6
55%*0,85 * (0.8*0.9) ФОТ (от 2436,82) (Поз. 10-11, 18-20) | [8 empty] | 820.23
62%*(0.8*0.9) ФОТ (от 557) (Поз. 5-7) | [8 empty] | 248.64
63%*0,85 * (0.8*0.9) ФОТ (от 962,18) (Поз. 8) | [8 empty] | 370.98
65%*(0.8*0.9) ФОТ (от 222,48) (Поз. 4) | [8 empty] | 104.12
68%*(0.8*0.9) ФОТ (от 1878,42) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 919.67
75%*0,85 * (0.8*0.9) ФОТ (от 4065,49) (Поз. 15-17) | [8 empty] | 1866.06
83%*0,85 * (0.8*0.9) ФОТ (от 319,48) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 162.28
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4127.05
Перегородки (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 527.53
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1204.19
Деревянные конструкции | [8 empty] | 29030.52
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 8360.43
Отделочные работы | [8 empty] | 7497.57
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 12479.63
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 4610.26
Полы | [8 empty] | 24482.28
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 610.71
Итого | [8 empty] | 92930.17
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 54054.48
Машины и механизмы | [8 empty] | 823.93
ФОТ | [8 empty] | 18174.08
Накладные расходы | [8 empty] | 12893.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 7275.58
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 92930.17
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)