## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 2012г. | [11 empty] | "____" ______________2012г.
МАУК «Пермский театр юного зрителя», г. Пермь, ул. Екатерининская, 68
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт кровли бутафорского цеха
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________701,484 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________665,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на первый квартал 2012г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт кровли бутафорского цеха
Демонтажные работы
1 | ТЕРр58-17-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытий кровель | 0.93 | 116.99 | 116.23 | 0.76 |  | 109 | 108 | 1 |  | 10.49 | 9.76
2 | ТЕРр58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.11 | 101.19 | 100.83 | 0.36 |  | 11 | 11 |  |  | 9.1 | 1
3 | ТЕР12-01-014-02 | Разборка засыпки перекрытия | 1 м3 утеплителя | 41.85 | 213.42 | 20.21 | 19.28 | 2.94 | 8932 | 846 | 807 | 123 | 1.82 | 76.17 | 0.2 | 8.37
Монтажные работы
4 | ТЕРр58-05-04 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.93 | 2795.45 | 1618.99 | 16.28 |  | 2600 | 1506 | 15 |  | 133.25 | 123.92 | 0.19 | 0.18
5 | ТЕРр58-18-02 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.74 | 1717.85 | 735.2 | 22.86 |  | 1271 | 544 | 17 |  | 65.12 | 48.19 | 0.28 | 0.21
6 | ТЕРр58-18-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.19 | 5372.73 | 1562.65 | 91.43 |  | 1021 | 297 | 17 |  | 138.49 | 26.31 | 1.12 | 0.21
7 | СЦМ-102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | -1.95 | 713.58 |  |  |  | -1391
8 | СЦМ-102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1.95 | 1191.63 |  |  |  | 2324
9 | ТЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0.93 | 11207.23 | 1173.78 | 56.69 | 7.86 | 10423 | 1092 | 53 | 7 | 90.85 | 84.49 | 0.63 | 0.59
10 | СЦМ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.7 мм | т | -0.5952 | 11912 |  |  |  | -7090
11 | Прайс | Картина кровельная двойной фальц | м2 | 93 | 155.53 |  |  |  | 14464
12 | ТЕР12-01-012-01 | Устройство снегоудержателей | 100 м ограждения | 0.115 | 2500.22 | 84.11 | 58.38 | 4.56 | 288 | 10 | 7 | 1 | 6.67 | 0.77 | 0.43 | 0.05
13 | Прайс | Конструкция снегоудержателя с креплением в комплекте | м | 115 | 279.16 |  |  |  | 32103
14 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.82 | 1084.5 | 97.69 | 31.06 | 2.04 | 889 | 80 | 25 | 2 | 7.84 | 6.43 | 0.21 | 0.17
15 | СЦМ-101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | -90.2 | 7.94 |  |  |  | -716
16 | Прайс | Изоспан | м2 | 90.2 | 14 |  |  |  | 1263
17 | ТЕР12-01-015-01 | Склейка стыков пароизоляции | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.11 | 1856.96 | 234.28 | 78.9 | 2.83 | 204 | 26 | 9 |  | 17.51 | 1.93 | 0.28 | 0.03
18 | Прайс | Лента соединительная СП-1 /25м/ | шт | 3 | 213.5 |  |  |  | 641
19 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (под обрешетку) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.93 | 1084.5 | 97.69 | 31.06 | 2.04 | 1009 | 91 | 29 | 2 | 7.84 | 7.29 | 0.21 | 0.2
20 | СЦМ-101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | -102.3 | 7.94 |  |  |  | -812
21 | Прайс | Изоспан | м2 | 102.3 | 14 |  |  |  | 1432
22 | ТЕР12-01-015-01 | Склейка стыков пароизоляции | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.15 | 1856.96 | 234.28 | 78.9 | 2.83 | 279 | 35 | 12 |  | 17.51 | 2.63 | 0.28 | 0.04
23 | Прайс | Лента соединительная СП-1 /25м/ | шт | 3 | 213.5 |  |  |  | 641
24 | Прайс | Скрепки | кор | 2 | 16.72 |  |  |  | 33
25 | ТЕР12-01-014-01 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | 1 м3 утеплителя | 41.85 | 625.77 | 45.1 | 27.42 | 4.17 | 26188 | 1887 | 1148 | 175 | 4.07 | 170.33 | 0.29 | 12.14
26 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0.93 | 2637.92 | 603.2 | 397.12 | 55.86 | 2453 | 561 | 369 | 52 | 54.44 | 50.63 | 3.88 | 3.61
27 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.34 | 719.43 | 541.36 | 153.21 |  | 964 | 725 | 205 |  | 41.42 | 55.5 | 0.2 | 0.27
28 | СЦМ-113-0506 | Композиция огнезащитная пропиточная "КЛОД-01" | кг | 87.1 | 76.99 |  |  |  | 6706
29 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7 | 1.78 |  |  |  | 12
30 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 7 | 22.04 |  |  |  | 154
31 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7 | 2.52 |  |  |  | 18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 106423 | 7819 | 2714 | 362 |  | 665.35 |  | 26.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 498184 | 64194 | 16528 | 2972 |  | 665.35 |  | 26.07
В том числе, справочно:
Индекс перевода в цены 2012г. ОЗП=8,21; ЭМ=6,09; ЗПМ=8,21; МАТ=4,36 (Поз. 1-2, 4-6, 3, 7-26, 28, 27) | [8 empty] | 391761 | 56375 | 13814 | 2610
Накладные расходы | [8 empty] | 61130
В том числе, справочно:
83%*0,85 ФОТ (от 20246) (Поз. 1-2, 4-6) | [8 empty] | 14284
100%*0,85 ФОТ (от 5952) (Поз. 27) | [8 empty] | 5059
120%*0,85 ФОТ (от 40968) (Поз. 3, 7-26, 28) | [8 empty] | 41787
Сметная прибыль | [8 empty] | 35164
В том числе, справочно:
65%*0,8 ФОТ (от 61214) (Поз. 1-2, 4-6, 3, 7-26, 28) | [8 empty] | 31831
70%*0,8 ФОТ (от 5952) (Поз. 27) | [8 empty] | 3333
Итоги по разделу 1 Ремонт кровли бутафорского цеха :
Итого | [8 empty] | 594478 |  |  |  |  | 665.35 |  | 26.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 417278
Машины и механизмы | [8 empty] | 16528
ФОТ | [8 empty] | 67166
Накладные расходы | [8 empty] | 61130
Сметная прибыль | [8 empty] | 35164
Итого по разделу 1 Ремонт кровли бутафорского цеха | [8 empty] | 594478 |  |  |  |  | 665.35 |  | 26.07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 106423 | 7819 | 2714 | 362 |  | 665.35 |  | 26.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 498184 | 64194 | 16528 | 2972 |  | 665.35 |  | 26.07
В том числе, справочно:
Индекс перевода в цены 2012г. ОЗП=8,21; ЭМ=6,09; ЗПМ=8,21; МАТ=4,36 (Поз. 1-2, 4-6, 3, 7-26, 28, 27) | [8 empty] | 391761 | 56375 | 13814 | 2610
Накладные расходы | [8 empty] | 61130
В том числе, справочно:
83%*0,85 ФОТ (от 20246) (Поз. 1-2, 4-6) | [8 empty] | 14284
100%*0,85 ФОТ (от 5952) (Поз. 27) | [8 empty] | 5059
120%*0,85 ФОТ (от 40968) (Поз. 3, 7-26, 28) | [8 empty] | 41787
Сметная прибыль | [8 empty] | 35164
В том числе, справочно:
65%*0,8 ФОТ (от 61214) (Поз. 1-2, 4-6, 3, 7-26, 28) | [8 empty] | 31831
70%*0,8 ФОТ (от 5952) (Поз. 27) | [8 empty] | 3333
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 594478 |  |  |  |  | 665.35 |  | 26.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 417278
Машины и механизмы | [8 empty] | 16528
ФОТ | [8 empty] | 67166
Накладные расходы | [8 empty] | 61130
Сметная прибыль | [8 empty] | 35164
НДС 18% | [8 empty] | 107006.04
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 701484.04 |  |  |  |  | 665.35 |  | 26.07
Составил
Проверил