Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок №

от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по проведению межрегионального детского экологического лагеря «Радуга-2012»

Заказчик – управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.

Цель закупки услуги: налаживание межрегиональных связей в области экологического воспитания и просвещения, знакомство  детей с экологическими проблемами различных регионов РФ в условиях летнего отдыха в крупных промышленных городах.

География оказания услуги: организация в г. Перми межрегионального детского экологического лагеря с участием делегаций подростков из г. Перми и из города-партнера региона РФ.

Срок оказания услуги: сроки пермской смены - с 27 июня по 06 июля 2012 г., смена в городе – партнере региона РФ должна быть проведена до 30 августа 2012 г.

Количество участников: г. Пермь принимает у себя группу из города-партнера в составе 5 школьников и одного руководителя, а также берет на себя организацию двух или трех отрядов  из пермских школьников в составе 10 подростков и одного руководителя.

Общее число подростков и руководителей в пермской смене: не менее 50 человек.

Возраст подростков: от 12 до 17 лет (7 – 11 классы).

Содержание услуги:

- организация проживания в стационарном благоустроенном помещении в г. Перми с предоставлением коммунальных услуг и 3-разового питания на сумму не менее 450 руб. на человека в день участников из г. Перми и делегации из города-партнера;

- организация не менее 6 эколого-образовательных, не менее 6 туристско-спортивных и не менее 6 развлекательных мероприятий (примерный перечень мероприятий прилагается);

- организация экскурсионных  и ознакомительных поездок по заповедным местам г. Перми, Пермского края, знакомство с  природными и антропогенными особенностями Прикамья  на общую сумму не более 20,0 тыс. руб.  (примерный перечень поездок прилагается);

- организация и проведение практических природоохранных мероприятий или акций на территории г. Перми  в течение смены на общую сумму не более 15,0 тыс. руб. (перечень обязательных природоохранных мероприятий прилагается);

- организация  сплава по рекам Койве и Чусовой сроком не менее 5 дней с 3-разовым питанием на сумму не менее 300 руб. на человека в день;

- организация выезда пермской делегации в город-партнер для участия в экологическом мероприятии.

При планировании в заявке количества участников необходимо учесть, что в лагере на 10 участников (отряд) должно быть не менее 1 преподавателя или руководителя (например, школьный педагог), 1 координатора деятельности отряда (студент), также оплачивается труд руководителя лагеря, инструктора, медработника (по необходимости).

Взаимодействие с городами-партнерами должно быть подтверждено письмами, заверенными  руководителями организаций принимающих сторон.

В проекте также могут оплачиваться расходные материалы.

Стоимость услуг по организации лагеря исполнитель рассчитывает самостоятельно на основании прилагаемой сметы.

| «Заказчик»: Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22; т./факс 212 71 34, Бух: 212-55-49 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми, Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми, л/с 02915016591) Банковские реквизиты: р/счет 40204810300000000006, в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ г. ПЕРМИ, БИК 045773001, ОГРН 1025900514661, ОКПО 52254767, ОКОНХ 97610, ИФНС по Ленинскому району г. Перми, ИНН 5904082510 КПП 590201001 | «Исполнитель»: |
| --- | --- |

Заказчик:                                                                         Исполнитель:

Начальник управления по экологии

и природопользованию администрации

г. Перми

_

_____________________А.А. Галанова

м.п.                                                                                          м.п.

Приложение №1

к техническому заданию

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИТЯИЙ

1.ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:

1.1. Лекции и беседы экологической направленности с привлечением преподавателей кафедры физической географии ПГУ (4 часа), экологическая викторина.

1.2. Познавательные беседы во время эколого-туристского похода: об экологических проблемах районов, по территории которых пройдет маршрут сплава, о краснокнижных растениях и животных, памятниках природы.

2. ТУРИСТСКО – СПОРТИВНЫЕ:

«Верёвочный курс», соревнования по волейболу, футболу, спортивное ориентирование,  турполоса и занятия по туристской технике безопасности  в водном походе.

3. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ:

Комплекс игр на знакомство, конкурс визиток команд, конкурс актёрского мастерства, интеллектуальные игры, приключенческие игры, просмотр и обсуждение х/ф (по выбору участников).

4. ЭКСКУРСИОННЫЕ И ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ:

4.1. Экскурсия по г. Перми для иногородней делегации; экскурсия на страусиную ферму.

4.2. Экскурсии к памятникам природы и историческим местам, расположенным по маршруту сплава (к. Лотари, к. Красный, место расположения бывшего лагеря для политзаключенных «Створ», к. Печка, ск. Большие Глухие камни).

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ:

5.1. Экологические десанты на особо охраняемой природной территории «Липовая гора» общей продолжительностью не менее 8 часов. Предполагаемый объем всего собранного и вывезенного мусора – не менее 12 м3.

5.2. Ликвидация стихийных свалок по маршруту сплава.

Приложение № 1

к перечню мероприятий

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы межрегионального детского экологического лагеря «Радуга-2012»

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
|  | Заезд участников, знакомство по отрядам и общелагерное знакомство, экскурсия по г. Перми, «веревочный курс», торжественное открытие лагеря | 27.06.2012 |
|  | Экологический десант, лекция по экологии, игры, мастер-классы, спортивное ориентирование, конкурсная программа | 28.06.2012 |
|  | Экологический десант, лекция, экскурсия, спортивное мероприятие, развлекательное мероприятие | 29.06.2012 |
|  | Экологическая викторина, турполоса, конкурсная программа, отъезд на сплав | 30.06.2012 |
|  | Инструктаж по технике безопасности в водном походе, 1-й день сплава | 01.07.2012 |
|  | 2-й день сплава | 02.07.2012 |
|  | 3-й день сплава | 03.07.2012 |
|  | 4-й день сплава | 04.07.2012 |
|  | 5-й день сплава | 05.07.2012 |
|  | Развлекательное мероприятие, подготовка фотоотчетов, заключительный концерт, торжественное закрытие лагеря. Подведение итогов смены, отъезд участников | 06.07.2012 |
|  | Смена в городе-партнере | До 30.08.2012 |

Приложение  № 2

к техническому заданию

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ  БЮДЖЕТ  ПРОЕКТА

«Межрегиональный детский экологический лагерь «Радуга-2012»

| Наименование статьи | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата |  |
| Руководитель лагеря ( 1 чел.) | 5000,0 |
| Инструктор ( 1 чел.) | 5000,0 |
| Координатор отряда ( 4 чел.) | 10000,0 |
| Начисления на оплату труда сотрудникам 30,2% (УСН) | 6040,0 |
| Всего по оплате труда | 26040,0 |
| Прямые расходы |  |
| Оплата проживания и питания участников в г. Перми (500 р./1 чел./1 сутки, 50 чел., 5 суток) | 125000,0 |
| Оплата питания участников в походе (300 р./1 чел./1 сутки, 50 чел., 5 суток) | 75000,0 |
| Аренда туристского снаряжения | 64200,0 |
| Оплата транспортных расходов | 53800,0 |
| Экскурсионные мероприятия | 17500,0 |
| Приобретение расходных материалов для организации труда детей | 25260,0 |
| Всего прямых расходов | 360760,0 |
| Непрямые расходы |  |
| Услуги банка (800 р./мес., 4 мес.: май - август) | 3200,0 |
| Всего непрямых расходов | 3200,0 |
| Всего расходов по проекту | 390000,0 |