## Лист1
СОГЛАСОВАНО | [21 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор | [21 empty] | Директор МБОУ "СОШ №136" г.Перми
___________________/________________/ | [21 empty] | ____________________/А.Н.Удников/
График производства работ
Объект: текущий ремонт пищеблока в МБОУ "СОШ № 136" г. Перми
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37
Вид работ | Июль-Август
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Демонтажные работы
Монтаж перегородок, перепланировка
Работы по вентиляции
Электромонтажные работы
Работы по водоснабжению и водоотведению
Монтаж окон и дверей
Отделочные работы
Вывоз мусора