## соцсфера
Приложение № 11 к муниципальному контракту
График выполнения работ
по капитальному ремонту сетей наружного освещения на территории объектов социальной сферы в рамках ВЦП "Обустройство подходов к объектам социальной сферы "
Наименование объекта |  | Протяженность ВЛ, КЛ, м | Количество светоточек, шт. | Стоимость, (тыс.руб.) | Окончание работ (не позднее*)
Дзержинский район
1.3.1 | МДОУ Д/с № 28, ул.Заречная,131 | 160 | 6 | 243.486 | 25 календарных дней
1.3.2 | МДОУ Д/с № 28, ул.Белоевская,49 | 150 | 5 | 218.7 | 29 календарных дней
1.3.3 | МДОУ Д/с № 103, ул.Голева,4 | 190 | 7 | 284.31 | 31 календарных дней
1.3.4 | МДОУ Д/с № 162, ул.Подлесная,9Б | 340 | 13 | 524.88 | 34 календарных дней
1.3.5 | МДОУ Д/с № 195, ул.Петропавловская,109А | 700 | 20 | 1094.958 | 27 календарных дней
1.3.6 | МДОУ Д/с № 195, ул.Решетникова,30 | 180 | 5 | 301.806 | 31 календарных дней
1.3.7 | МОУ СОШ № 18, ул.Пермская,95 | 150 | 5 | 218.7 | 34 календарных дней
1.3.8 | МОУ СОШ № 40, ул.Костычева,4 | 120 | 4 | 179.334 | 34 календарных дней
1.3.9 | МАУ "Дворец молодежи", ул.Петропавловская,185 | 240 | 8 | 349.92 | 26 календарных дней
1.3.10 |  | 240 | 8 | 364.5 | 33 календарных дней
1.3.11 |  | 300 | 9 | 437.4 | 34 календарных дней
1.3.12 |  | 120 | 4 | 174.96 | 35 календарных дней
1.3.13 |  | 170 | 5 | 250.776 | 36 календарных дней
1.3.14 |  | 150 | 5 | 218.7 | 37 календарных дней
1.3.15 |  | 280 | 9 | 414.072 | 38 календарных дней
1.3.16 |  | 150 | 5 | 218.7 | 39 календарных дней
1.3.17 |  | 300 | 9 | 437.4 | 40 календарных дней
1.3.18 |  | 300 | 9 | 437.4 | 41 календарных дней
1.3.19 |  | 360 | 10 | 527.796 | 42 календарных дней
1.3.20 |  | 150 | 5 | 218.7 | 43 календарных дней
1.3.21 |  | 200 | 6 | 339.714 | 44 календарных дней
1.3.22 |  | 150 | 5 | 218.7 | 45 календарных дней
1.3.23 |  | 150 | 5 | 218.7 | 46 календарных дней
1.3.24 |  | 250 | 8 | 414.072 | 47 календарных дней
1.3.25 |  | 150 | 5 | 218.7 | 48 календарных дней
1.3.26 |  | 150 | 5 | 218.7 | 49 календарных дней
1.3.27 |  | 50 | 3 | 72.9 | 50 календарных дней
Индустриальный район
1.3.10 | МДОУ Д/с № 46, ул.Чайковского,6А | 300 | 10 | 437.4 | 55 календарных дней
1.3.11 | МДОУ Д/с № 47, ул.Подводников,12 | 150 | 5 | 218.7 | 33 календарных дней
1.3.12 | МДОУ Д/с № 196, ул.Стахановская,51А | 150 | 5 | 218.7 | 36 календарных дней
1.3.13 | МДОУ Д/с № 199, ул.Нефтяников,57А | 330 | 11 | 481.14 | 43 календарных дней
1.3.14 | МДОУ Д/с № 209, ул.Нефтяников,44 | 590 | 18 | 864.594 | 50 календарных дней
1.3.15 | МДОУ Д/с № 271, ул.Мира,14а | 200 | 7 | 314.928 | 55 календарных дней
1.3.16 | МДОУ Д/с № 278, ул.Баумана,25Б | 410 | 15 | 597.78 | 55 календарных дней
1.3.17 | МДОУ Д/с № 340, ул.Советской Армии,25А | 200 | 6 | 325.134 | 35 календарных дней
1.3.18 | МДОУ Д/с № 347, ул.Космонавта Беляева,43/2 | 250 | 8 | 377.622 | 40 календарных дней
1.3.19 |  | 389.845 | 13 | 568.394 | 62 календарных дней
1.3.19 | МДОУ Д/с № 371, ул.Льва Толстого,6 | 165 | 5 | 240.57 | 50 календарных дней
1.3.20 | МДОУ Д/с № 423, ул.Мира,92А | 200 | 6 | 291.6 | 55 календарных дней
1.3.21 | МОУ Д/с № 424, проспект Декабристов,33А | 150 | 5 | 218.7 | 34 календарных дней
1.3.22 | МОУ СОШ № 91, ул.Карпинского,66 | 330 | 10 | 481.14 | 39 календарных дней
1.3.23 | МОУ СОШ № 100, проспект Декабристов,35А | 336 | 11 | 489.404 | 44 календарных дней
1.3.24 | МОУ СОШ № 107, шоссе Космонавтов,194 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.25 | МОУ СОШ № 108 (стадион), ул.Нефтяников,54 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.26 | МОУ СОШ № 109 (спортивная площадка), ул.Мира,4 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.27 | МОУ СОШ № 115 (со стадионом), ул.Баумана,27 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.28 | МОУ СОШ № 122, ул.Сивкова,3Б |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.29 | МОУ СОШ № 132, ул.Баумана,16 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.30 | МОУ СОШ № 136, ул.Милиционера Власова,37 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.31 | МОУ СОШ № 140, ул.Льва Толстого,12 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.32 | МОУ СОШ № 145, ул.Карпинского,87А |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.33 | МОУ Гимназия № 1, ул.Космонавта Леонова,14 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.34 | МОУ Лицей № 4, ул.Семченко,19 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.35 | НОУ СПО «Прикамский современный социально-гуманитарный колледж», ул.Самолетная,40 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.36 | МУ Центр развития системы образования, ул.Нефтяников,50 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.37 | МАОУ Центр дополнительного образования для детей по физической культуре и спорту, ул.Дениса Давыдова,15 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.38 | МОУ ДЮСЦ «Здоровье», ул.Стахановская,1 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.39 | МУЗ ГП № 2, ул.Братьев Игнатовых,3 |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.40 | ГУЗ Краевая клиническая наркологическая больница, ул.Чайковского,35А |  |  |  | 44 календарных дней
1.3.41 | МУК Детская музыкальная школа № 10, ул.Советской Армии,23 |  |  |  | 44 календарных дней
Кировский район
1.3.42 | МДОУ Д/с № 4, ул.Кировоградская,45А | 200 | 6 | 291.6 | 54 календарных дней
1.3.43 | МДОУ Д/с № 85, ул.Камышинская,1 | 200 | 6 | 291.6 | 57 календарных дней
1.3.44 | МДОУ Д/с № 111, ул.Химградская,19 | 250 | 8 | 405.324 | 62 календарных дней
1.3.45 | МДОУ Д/с № 247, ул.Маршала Рыбалко,100А | 230 | 7 | 377.622 | 67 календарных дней
1.3.46 | МДОУ Д/с № 270, ул.Ласьвинская,22А | 186 | 6 | 271.188 | 80 календарных дней
1.3.47 | МДОУ Д/с № 335, ул.Маршала Рыбалко,17А | 200 | 6 | 291.6 | 55 календарных дней
1.3.48 | МДОУ Д/с № 409, ул.Капитана Пирожкова,38 | 278 | 9 | 405.324 | 62 календарных дней
1.3.49 | МДОУ Д/с № 409, ул.Волгодонская,22 | 200 | 6 | 291.6 | 66 календарных дней
1.3.50 | МДОУ Д/с № 410, ул.Танцорова,28 | 259 | 8 | 377.622 | 80 календарных дней
1.3.51 | МОУ СОШ № 27, ул.Шишкина,18 | 185 | 6 | 239.02 | 47 календарных дней
1.3.52 | МОУ Гимназия № 6, ул.Федосеева,16 | 300 | 10 | 437.4 | 53 календарных дней
1.3.53 | МУК Музыкальная школа № 8, ул.Сокольская,8 | 150 | 5 | 218.7 | 56 календарных дней
1.3.54 | МУК Парк культуры и отдыха Кировского района, ул.Маршала Рыбалко,106 к.2 | 150 | 5 | 218.7 | 59 календарных дней
1.3.55 | МУ Стадион «Спутник», ул.Мензелинская,12 | 150 | 5 | 218.7 | 62 календарных дней
1.3.56 | МОУ ДЮСШОР Кировского района, ул.Сысольская,10/5 | 150 | 5 | 218.7 | 65 календарных дней
1.3.57 | Социально-реабилитационный центр, ул.Победы,37 | 150 | 5 | 218.7 | 68 календарных дней
1.3.59 |  | 150 | 5 | 218.7 | 104 календарных дней
1.3.60 |  | 150 | 5 | 218.7 | 105 календарных дней
1.3.61 |  | 150 | 5 | 218.7 | 106 календарных дней
1.3.62 |  | 52 | 2 | 75.816 | 107 календарных дней
1.3.63 |  | 60 | 3 | 87.48 | 108 календарных дней
1.3.64 |  | 180 | 4 | 263.15 | 109 календарных дней
Ленинский район
1.3.58 | МДОУ Д/с № 29, ул.Екатерининская,121 | 250 | 9 | 405.324 | 40 календарных дней
1.3.59 | МДОУ Д/с № 36, ул.Екатерининская,142 | 200 | 7 | 314.928 | 43 календарных дней
1.3.60 | МДОУ Д/с № 36, ул.Крисанова,22А | 150 | 5 | 218.7 | 45 календарных дней
1.3.61 | МДОУ Д/с № 36, ул.Луначарского,122А |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.62 | МДОУ Д/с № 273, ул.25-го Октября,1А |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.63 | МДОУ Д/с № 363, ул.Луначарского,11А |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.64 | МДОУ Д/с № 404, ул.Профессора Дедюкина,6А |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.65 | МОУ СОШ № 2, ул.Советская,33 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.66 | МОУ СОШ № 32, ул.Советская,102А |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.67 | МОУ Гимназия № 11, ул.Сибирская,33 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.68 | МУЗ Городская станция скорой помощи, ул.Попова,54 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.69 | МУЗ Детская инфекционная больница, ул.Свердловская,7 |  |  |  | 45 календарных дней
Мотовилихинский район
1.3.70 | МДОУ Д/с № 43, бульвар Гагарина,60А | 160 | 5 | 233.28 | 48 календарных дней
1.3.71 | МДОУ Д/с № 63, ул.Добролюбова,10 | 160 | 5 | 233.28 | 51 календарных дней
1.3.72 | МДОУ Д/с №219, ул. Лебедева, 46А | 230 | 9 | 405.324 | 56 календарных дней
1.3.73 | МДОУ Д/с № 227, ул.Степана Разина,77 | 230 | 9 | 405.324 | 61 календарных дней
1.3.74 | МДОУ Д/с № 319, ул.Пономарева,91 | 160 | 5 | 233.28 | 62 календарных дней
1.3.75 | МОУ СОШ № 30 (стадион), ул.Красноуральская,37 | 172 | 6 | 250.776 | 66 календарных дней
1.3.76 | МАОУ Лицей № 10 (стадион), ул.Техническая,22 | 100 | 3 | 145.8 | 68 календарных дней
1.3.77 | МАОУ Гимназия № 2 (стадион), ул.Старцева,1А | 371 | 12 | 540.918 | 80 календарных дней
1.3.78 | ЦДОД «Мотовилиха», ул.1905 года,2 | 150 | 5 | 218.7 | 38 календарных дней
1.3.79 | Детско-юношеский центр «Антей», ул.Юрша,56А | 371 | 12 | 540.918 | 42 календарных дней
1.3.80 | МУЗ Городская детская клиническая поликлиника № 1, ул.Лебедева,42 | 250 | 8 | 328.05 | 45 календарных дней
1.3.81 | МУЗ Стоматологическая поликлиника № 2, ул.Студенческая,32 | 150 | 5 | 218.7 | 47 календарных дней
1.3.80 |  | 150 | 5 | 218.7 | 138 календарных дней
1.3.81 |  | 395 | 13 | 460.91 | 139 календарных дней
1.3.82 |  | 150 | 5 | 218.7 | 140 календарных дней
1.3.83 |  | 108 | 4 | 157.464 | 141 календарных дней
1.3.84 |  | 115 | 4 | 167.67 | 142 календарных дней
1.3.85 |  | 250 | 8 | 364.5 | 143 календарных дней
1.3.86 |  | 150 | 5 | 218.7 | 144 календарных дней
1.3.87 |  | 365 | 11 | 532.17 | 145 календарных дней
1.3.88 |  | 150 | 5 | 243.486 | 146 календарных дней
1.3.89 |  | 200 | 6 | 314.928 | 147 календарных дней
1.3.90 |  | 150 | 5 | 218.7 | 148 календарных дней
1.3.91 |  | 170 | 6 | 256.608 | 149 календарных дней
1.3.92 |  | 160 | 5 | 250.776 | 150 календарных дней
1.3.93 |  | 150 | 5 | 218.7 | 151 календарных дней
1.3.94 |  | 300 | 9 | 328.05 | 152 календарных дней
1.3.95 |  | 120 | 4 | 135 | 153 календарных дней
Орджоникидзевский район
1.3.82 | МДОУ Д/с № 20, ул.Васнецова,9 | 240 | 8 | 279.145 | 30 календарных дней
1.3.83 | МДОУ Д/с № 22, ул.Уссурийская,23 | 219 | 7 | 252.945 | 31 календарных дней
1.3.84 | МДОУ Д/с № 49, ул. Генерала Черняховского, 80 | 259 | 7 | 299.145 | 56 календарных дней
1.3.85 | МДОУ Д/с № 64, ул.Социалистическая,10А | 200 | 6 | 231 | 62 календарных дней
1.3.86 | МДОУ Д/с № 144, ул.Академика Веденеева,73 | 357 | 12 | 412.335 | 37 календарных дней
1.3.87 | МДОУ Д/с № 175, ул.Репина,23 | 259 | 7 | 299.145 | 41 календарных дней
1.3.88 | МДОУ Д/с № 394, ул.Трясолобова,65 | 300 | 9 | 346.5 | 47 календарных дней
1.3.89 | МДОУ Д/с № 394, ул.Гайвинская,16 | 180 | 6 | 160.545 | 50 календарных дней
1.3.90 | МОУ ВСОШ № 16, ул.Писарева,35 | 650 | 19 | 796.95 | 31 календарных дней
1.3.91 | МОУ СОШ № 104, ул.Барнаульская,4 | 300 | 9 | 373.065 | 67 календарных дней
1.3.92 | МОУ СОШ № 131 (стадион), ул.Генерала Черняховского,72 | 230 | 7 | 321.09 | 36 календарных дней
1.3.93 | МОУ Гимназия № 3, ул.Звенигородская,11 | 240 | 8 | 299.145 | 41 календарных дней
1.3.94 | МС(к) школа-интернат № 4, ул.Вильямса,40 | 300 | 9 | 346.5 | 46 календарных дней
1.3.95 | МС(к) школа-интернат № 6, ул.Вильямса,40 | 150 | 5 | 173.25 | 70 календарных дней
1.3.96 | МС школа-интернат № 12 (стадион), ул.Генерала Доватора,42 | 150 | 5 | 173.25 | 33 календарных дней
1.3.97 | МУК Детская школа искусств № 9, ул.Генерала Доватора,1 | 150 | 5 | 173.25 | 36 календарных дней
1.3.98 | МУ Дворец культуры им.А.С.Пушкина, ул.Щербакова,33 | 150 | 5 | 173.25 | 39 календарных дней
1.3.99 | МУ Детский центр досуга и творчества «Родина», ул.Вильямса,1 | 150 | 5 | 173.25 | 42 календарных дней
1.3.100 | МУК Библиотека № 8, ул.Гайвинская,6 | 150 | 5 | 173.25 | 45 календарных дней
1.3.101 | МУЗ Городская детская клиническая больница № 1, ул.Бушмакина,19 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.102 | МУЗ Детская поликлиника № 3, ул.Бушмакина,17 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.103 | МУЗ Поликлиника № 1 ГП № 8, ул.Домостроительная,2 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.104 | МУЗ Поликлиника № 3 ГДП № 3, ул.Маршала Толбухина,9 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.105 | МУЗ Поликлиника № 4 ГП № 4, ул.Пузырева,4 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.106 | МУЗ Поликлиника № 2 МСЧ № 140, ул.Кронита,23 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.107 | МУЗ МСЧ № 6, ул.Лобачевского,26 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.108 | МУЗ МСЧ № 7, ул.Писарева,56 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.109 | МУЗ ГП № 9, ул.Писарева,56 к5 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.110 | Стадион «Молния», ул.Волховская,26 |  |  |  | 45 календарных дней
1.3.111 | Гайвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, ул.Лобвинская,42 |  |  |  | 45 календарных дней
Свердловский район
1.3.112 | МДОУ Д/с № 296, ул.Швецова,31 | 150 | 5 | 218.7 | 49 календарных дней
1.3.113 | МДОУ Д/с № 421, ул.Революции,3А | 200 | 7 | 301.806 | 53 календарных дней
1.3.114 | МДОУ Д/с № 422, ул.Народовольческая,28 | 210 | 7 | 325.134 | 57 календарных дней
1.3.115 | МОУ СОШ № 36, ул.Лукоянова,6 | 186 | 6 | 271.188 | 60 календарных дней
1.3.116 | МОУ СОШ № 41, Серебрянский проезд,9 | 150 | 5 | 218.7 | 62 календарных дней
1.3.117 | МОУ СОШ № 42 (спортивная площадка), ул.Нестерова,18 | 180 | 6 | 262.44 | 66 календарных дней
1.3.118 | МОУ СОШ № 81 (стадион), ул. Загарьинская, 6 | 167 | 6 | 243.486 | 49 календарных дней
1.3.119 | МОУ СОШ № 94, ул.Героев Хасана,117 | 207 | 7 | 301.806 | 52 календарных дней
1.3.120 | МУЗ ГКП № 6, ул.Запорожская,5/7 | 150 | 5 | 218.7 | 54 календарных дней
1.3.124 |  | 220 | 7 | 325.134
1.3.125 |  | 150 | 5 | 225.99
1.3.126 |  | 150 | 5 | 218.7
1.3.127 |  | 220 | 7 | 325.134
1.3.128 |  | 200 | 7 | 301.806
1.3.129 |  | 180 | 6 | 262.44
1.3.130 |  | 390 | 10 | 568.62
1.3.131 |  | 230 | 7 | 339.714
1.3.132 |  | 420 | 14 | 612.36
1.3.133 |  | 223 | 8 | 325.134
1.3.134 |  | 170 | 6 | 263.898
1.3.135 |  | 320 | 9 | 489.888
1.3.136 |  | 400 | 13 | 607.986
1.3.137 |  | 200 | 7 | 301.806
1.3.138 |  | 150 | 5 | 218.7
1.3.139 |  | 278 | 8 | 405.324
1.3.140 |  | 140 | 5 | 201.204
1.3.141 |  | 150 | 5 | 218.7
1.3.142 |  | 200 | 7 | 301.806
1.3.143 |  | 400 | 13 | 607.986
1.3.144 |  | 207 | 7 | 301.806
1.3.145 |  | 150 | 5 | 218.7
1.3.146 |  | 200 | 7 | 325.134
1.3.147 |  | 130 | 5 | 188.082
1.3.148 |  | 240 | 8 | 349.92
1.3.149 |  | 200 | 7 | 301.806
1.3.150 |  | 150 | 5 | 218.7
1.3.151 |  | 103 | 3 | 150.174
1.3.152 |  | 180 | 6 | 262.44
1.3.153 |  | 400 | 13 | 648.81
1.3.154 |  | 78 | 2 | 113.724
1.3.155 |  | 280 | 8 | 481.14
1.3.156 |  | 200 | 7 | 301.806
1.3.157 |  | 200 | 7 | 301.806
1.3.158 |  | 150 | 5 | 218.7
Поселок Новые Ляды
1.3.159 | ул.Коммунистическая (подъезды к школе, д/с из частного сектора) | 169 | 7 | 295.7859
1.3.160 | ул.Комсомольская (подъезды к школе, д/с из частного сектора) | 100 | 5 | 174.96
1.3.161 | ул.Горького (подъезды к школе, д/с из частного сектора) | 110 | 6 | 160.38
1.3.162 | МДОУ Д/с № 33,ул.Мира,9 | 230 | 8 | 335.34
1.3.163 | МДОУ Д/с № 165,ул.Мира,19 | 130 | 7 | 189.54
1.3.164 | МДОУ Д/с № 322,ул.Мира,5 | 130 | 7 | 325.1457
| Итого по поселку Новые Ляды | 869 | 40 | 1481.1516
* - календарных дней с даты заключения контракта