ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНСТИТУТ «КАМСТРОЙПРОЕКТ»

Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад №22»

по ул. Уссурийской, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации строительства

245–ПОС

Главный инженер проекта 					Бабушкина Г.Э.

2011

1. Содержание

| № | Наименование | Стр |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть: |  |
| 1. | Содержание | 2 |
| 2. | Общая часть | 3 |
| 3 | Характеристика условий строительства | 4 |
| 4 | Общая организация строительства и перечень работ и конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов | 5 |
| 5 | Методы производства основных строительно-монтажных работ | 7 |
| 6 | Контроль качества, организация геодезического и лабораторного контроля | 8 |
| 7 | Стройгенплан | 9 |
| 8 | Производство работ в зимних условиях | 11 |
| 9 | Основные указания по технике безопасности | 11 |
| 10 | Противопожарные мероприятия | 12 |
| 11 | Условия сохранения окружающей природной среды | 14 |
| 12 | Потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе | 15 |
| 13 | Потребность в основных строительных машинах и механизмах | 15 |
| 14 | Сроки строительства | 16 |
| 15 | Потребность в рабочих кадрах | 16 |
| 16 | Потребность во временных бытовых и складских помещениях | 17 |
| 17 | Технико-экономические показатели | 18 |
|  | Графическая часть: | Лист |
| 1 | Общие данные | 1 |
| 2 | Стройгенплан. М 1:500 | 2 |
| 3 | Календарный план | 3 |

3

2. Общая часть

Настоящий проект организации строительства разработан в составе проекта «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад №22» по ул. Уссурийской, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми».

При разработке проекта организации строительства были использованы следующие документы и исходные данные:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- Чертежи проекта в соответствующих разделах.

3. Характеристика условий работ

Участок работ находится по адресу: ул. Уссурийская, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми, микрорайон Кислотные дачи.

Климат района работ континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Район работ, согласно СНиП 23-01-99, относится к I В строительно-климатическому району. Краткая климатическая характеристика приведена по СНиП 23-01-99 по данным метеостанции г. Пермь:

– среднегодовая температура воздуха  +1,3ºС;

– среднемесячная температура в июле  +17,8ºС;

– среднемесячная температура в январе  – 15,6ºС;

– среднегодовая относительная влажность воздуха  –  74 %;

– максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха – 83%;

– минимальная среднемесячная относительная влажность воздуха – 62%;

– среднее количество осадков за год –  625 мм;

– снеговой район – V.

– величина расчетной снеговой нагрузки – 320 кг/м2;

– максимальная высота снежного покрова –  75 см;

– среднее количество осадков за год – 474 мм;

– ветровой район – II;

– нормативная величина ветрового напора – 30 кгс/м2;

– преобладающее направление ветра в течение года по району – южное и юго-западное.

В геоморфологическом отношении участок расположен на высоком поднятии IV левобережной надпойменной террасе р.Камы с максимальной отметкой 194,0.

Район работ расположен на восточном склоне поднятия и имеет общий плавный уклон в юго-восточном и восточном направлении.

Рельеф участка территории детского садика ровный, отметки поверхности земли изменяются в пределах 178,50-178,80м. (система высот г.Перми.).

На площадке работ имеется дренажная система расположенная с восточной стороны здания, она находится в нерабочем состоянии (колодцы затоплены, вода стоит на глубине 1,8 м). На момент изысканий, подвал здания был частично затоплен.

В геологическом строении участка принимают участие пермские отложения представленные песчаником, перекрытые четвертичными аллювииально-делювиальными глинистые отложения. С поверхности асфальт.

В геологическом строении исследуемой площадки, до глубины 30,0 м., принимают участие верхнепермские коренные породы, представленные песчаником, аргиллитом, алевролитом сильнотрещиноватыми, сильновыветрелыми, в кровле слоя очень низкой прочности, перекрытые четвертичными элювиальными песками, супесью, суглинками и аллювиальными

суглинками, супесью и песком. С поверхности залегает насыпной грунт мощностью до 1,3 м.

Насыпной грунт с поверхности благоустроен асфальтовым покрытием и почвенно-растительным слоем, ниже представлен суглинком, супесью, шлаком с включениями строительного мусора, щебня. С примесью органических веществ до 9%. Грунт неоднородный по разрезу и простиранию, слежавшийся отсыпан сухим способом, возраст отсыпки более 10 лет.

Гидрогеологические условия

На период работ (июль, 2011 г.) скважинами, пройденными до глубины 10,0 м, подземные воды не встречены. на площадке были встречены два горизонта подземных вод. В четвертичных аллювиальных отложениях виде сочения на глубине 2,2-3,0м (отм.175,6-176,3м.) и в верхнепермских коренных породах, на глубине 3,8-3,9м.(отм. 174,4-175,34м.). Горизонты гидравлически связаны между собой и установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 2,2-3,0 м. (отм.175,6-176,62м.).

4. Общая организация строительства и перечень работ и конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов

Строительство  осуществляется  в  два  периода:  подготовительный  и  основной.

Состав  работ  подготовительного  периода:

- разработка проекта производства работ (ППР) производства СМР;

- получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение договоров с организациями осуществляющих данный вид деятельности;

- устройство  временных проездов и оснований под монтажный кран (уширение существующих проездов);

- обустройство площадки чистки колес самоходной техники (с существующим асфальтобетонным покрытием);

- размещение временных административно-бытовых помещений в реконструируемом здании в помещениях вне зоны работ и вне зоны действия монтажного крана;

- обеспечение строительства энергоресурсами (электроэнергией – от существующих электросетей, водоснабжение – от существующих сетей водопровода, сжиженный газ – доставка в баллонах, сжатый воздух – от передвижных компрессоров типа ЗИФ или ПКС);

- установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов.

Состав  работ  основного  периода:

- ремонт плит перекрытия

– восстановление вентиляции;

– восстановление дренажной системы;

– просушка нижних поверхностей плит;

– ремонт плит перекрытия;

- расширение входных проемов

– демонтаж оконных блоков;

– вывешивание надоконных панелей;

– демонтаж стеновых панелей;

– кирпичная кладка стен;

– зачеканка зазоров между кладкой и стеновой панелью цементным раствором;

– разборка крепежей после затвердевания раствора кладки;

- ремонт крылец с установкой металлических ограждений.

- параллельное ведение общестроительных, санитарно-технических и электромонтажных  работ;

- прокладка инженерных сетей;

- параллельно отделочным работам и монтажу оборудования выполняются благоустройство  и  озеленение.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов

- Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки санитарно-технических приборов.

- Акт проверки системы вентиляции.

- Акт проверки вентиляционных каналов.

- Акт проверки дренажной системы.

- Акт осмотра перекрытий.

- Акт на работы по ремонту перекрытий.

- Акт на расширение отдельных существующих проемов в существующих стенах.

- Акт на закладку существующих проемов в стенах (после демонтажа стеновых панелей).

- Акт на устройство новых проемов в существующих стенах.

- Акт на наружное утепление стен.

- Акт на усиление кирпичных стен.

- Акт на работы по кирпичной кладке стен в зимних условиях.

- Акт на работы по ремонту крылец.

- Акт работы по установке оконных и дверных коробок.

- Акт работы по установке подоконных досок.

- Акт на работы по устройству полов.

- Акт приёмки фасадов здания.

- Акт на электромонтажные работы.

- Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей.

- Акт сдачи-приёмки электромонтажных работ.

- Акт осмотра работ по восстановлению благоустройства участка.

5.  Методы  производства  основных  строительно-монтажных  работ

1. В основу выполнения строительно-монтажных работ приняты следующие положения: работы выполняет строительная организация, обеспеченная необходимыми кадрами строителей, строительными механизмами, подсобно-вспомогательными предприятиями стройиндустрии и строительными  материалами.

Принятые марки машин, типы и количество ведущих машин подобраны применительно к конкретным условиям строительства и объемно-планировочным решениям заданий.

2. Разработку грунта производить вручную.

3. Монтажные и демонтажные работы вести в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Изготовление и монтаж  осуществлять  в соответствии с  требованиями  ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные и строительные», СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Монтажную сварку выполнять по ГОСТ 5264-80. Монтажные и демонтажные работы выполняются в соответствии с технологическими картами,  предусмотренными  проектом  производства  работ.

4. Для выполнения строительно-монтажных и демонтажных работ при реконструкции здания принимается автокран КС-3571 грузоподъемностью 10 т со стрелой длиной 12 м.

5. Разборку кирпичных стен и перегородок осуществлять механизированным инструментом – пневмоотбойными молотками. Снятый утеплитель грузится в металлические ящики и отвозится на свалку.

При разборке стен просверливаются в стене отверстия, в отверстия заводятся троса, блок стропуется, раскрепляется (в местах опирания), при этом страхуется от падения.

При разборке кирпичных стен и стен из шлакоблоков размер снимаемого блока кирпичной кладки – 1 х 2 м.

Пробиваются отверстия на расстоянии 0,5 м от намеченного к снятию блока стены, в отверстия заводятся троса, блок стропуется и снимается краном.

Кран не должен своим усилием снимать блоки стен, если не разрушена связка снимаемой части кладки. Во время отбивания блока стены необходимо страховать блок от падения (и с наружной, и с внутренней стороны здания), используя багор.

При разрушении здания стрела крана или экскаватора устанавливается под углом не менее 60 градусов к горизонту, что обеспечивает наибольшую устойчивость. На переднее стекло кабины установить защитное ограждение.

Демонтаж стеновых панелей производить краном КС-3571.

6. Разобранные материалы и конструкции перемещают краном на отведенные площадки, затем производят погрузку краном в автотранспорт и вывозят с участка работ.

Демонтируемые стеновые панели рекомендуется грузить в автотранспорт сразу после разборки.

7. Подачу  на  объект  бетона   и   раствора  производить   автомобилями-самосвалами  с  бетоно-растворного  узла.   Бетонирование рекомендуется  производить  нагнетанием  раствора (бетонной  смеси)  насосами  или  другими  передвижными  механизмами.

Уплотнение  уложенной бетонной смеси осуществляется  глубинными  и поверхностными вибраторами. Бетонирование и устройство  железобетонных конструкций, монтажные работы производить с помощью   крана.

8. В процессе реконструкции здания комиссией в составе представителей авторского надзора, технического надзора строительной организации осуществляется приемка смонтированных конструкций и составляется соответствующий акт.

6. Контроль качества, организация геодезического и лабораторного контроля

Контроль качества строительно-монтажных работ

Входной контроль материалов и конструкций, наличие сертификатов и маркировки.

Визуальный – качество кладки, площадь опирания элементов, освидетельствование конструкций.

Инструментальный – геодезический  контроль отметок и отклонений в плане, определение высоты и качества сварных швов, определение марки поступающих материалов, определение марки уложенного бетона, отбор проб грунта на плотность, периодическое определение марки поступающих на площадку бетонных и железобетонных конструкций.

Бетонные и железобетонные работы производят в соответствии с рабочими чертежами  сооружений  и  конструкций, проектом  производства  работ  и  с  соблюдением  требо- ваний  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты».

За состоянием опалубки в процессе бетонирования  ведется  непрерывное  наблюдение.

При обнаружении деформации или смещения отдельных элементов опалубки или  креплений необходимо временно прекратить работы по бетонированию и принять меры по устранению деформаций.

Снятие опалубки  и  загрузку  конструкций  следует  производить  после  испытания  контрольных  образцов, подтверждающих  достижение  бетоном  необходимой  прочности.

Высота  свободного  сбрасывания  бетонной  смеси  в  армированные конструкции  не должна превышать требований п.2,14 табл.2 СНиП 3.03.01-87.

При  укладке  бетонной  смеси  необходимо  соблюдать  следующие  правила:

– бетон, уложенный  в  жаркую  солнечную  погоду, следует  немедленно  накрыть;

– во  время  дождя  бетонная  смесь  должна  быть  защищена  от  попадания  воды;

– в  местах,  где  арматура  и  опалубка  препятствуют  надлежащему  уплотнению  бетонной смеси  вибраторами, ее  следует  дополнительно  уплотнить  вручную;

– в  процессе  бетонирования  и  по  окончании  его  принимаются  меры  к предотвращению сцепления  с  бетоном  пробок  и  элементов  временных  креплений.

При  приемке  конструкций  должны  быть  проверены:

– соответствие  конструкций  рабочим  чертежам  с  учетом  всех  изменений, допущенных  в ходе  строительства;

– акты  на  скрытые  работы;

– журналы  работ;

– данные испытания контрольных образцов бетона;

– акты приёмки арматурных сеток и каркасов.

Бетонные и железобетонные  работы выполняют в соответствии с рабочими чертежами.

Все  стальные  конструкции  должны  быть огрунтованы  и  окрашены  в  соответствии      с указаниями  проекта.

При сборке конструкций и деталей не допускается изменение их формы, не   предусмотренное  технологическим  процессом, а  при   транспортировании-  деформирование их.

В  процессе  монтажа  металлических  конструкций  следует  установить  контроль  за  осуществлением  монтажа  в  полном  соответствии  с  утвержденным  проектом  производства  работ. Последующие  строительно - монтажные  работы  допустимо  начинать только  после  полного  окончания  всех  работ  по  сборке, сварке.

При  производстве  работ  необходимо  вести  журналы  монтажных  и  сварочных  работ.

7. Стройгенплан

Стройгенплан  разработан  на период  реконструкции здания на  основе  генерального  плана  застройки.

Доставка строительных материалов, конструкций и изделий производится  автотранспортом.

Раскладка  деталей  тяжеловесных  материалов  производится  в  зоне  действия  монтажного крана.

Временные проезды или основание под монтажный кран выполняются по спланированному и уплотненному основанию, с щебеночным  покрытием  толщиной  15 см по основанию из ПГС толщиной 10 см.

При выезде со стройплощадки обустраивается площадка для чистки колес автотранспорта (с существующим асфальто-бетонным покрытием). Рядом устанавливается емкость с водой.

Зону работ ограждать на каждом участке строительно-монтажных и демонтажных работ. На ограждении вывешивать предупредительные надписи и плакаты, а в темное время суток – сигнальное освещение.

Размещение временных административно-бытовых помещений предусмотреть в реконструируемом здании в помещениях вне зоны работ и вне зоны действия монтажного крана.

Обеспечить работников средствами связи и вывесить в бытовых помещениях информационные листы с телефонами медицинского обслуживания, аварийных служб и пр.

На стройплощадке (на стендах, установленных возле въезда) и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи.

Все строительные рабочие должны быть обеспечены питьевой водой, отвечающей требованием действующих санитарных норм.

Вопросы по организации горячего питания работающих и по обеспечению рабочих средствами индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви на период строительства решить в ППР (в соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03).

Водоснабжение для пожаротушения на период работ предусмотреть от существующих сетей водопровода. Кроме того, участок работ должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения.

Рабочие  на  место  строительства, а также с места строительства доставляются  автотранспортом  генподрядчика.

Для складирования строительных материалов, конструкций и изделий организуются приобъектные склады, конструкция которых – спланированное и уплотненное основание.

Для сбора отходов строительного производства, в том числе горючих отходов, предусматриваются площадки размещения металлических контейнеров. Контейнеры для сбора горючих отходов (упаковка, пиломатериалы, и пр.) оборудуются металлическими крышками. Рядом с ними устанавливаются пожарные щиты типа ЩП–В, укомплектованные пожарным инструментом и инвентарем (согласно ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

Контейнеры для отходов размещать в местах наибольшего скопления мусора, а рядом с ними устанавливать пожарные щиты.

Строительно-монтажные и демонтажные работы при реконструкции здания производить с помощью автомобильного крана  КС-3571 грузоподъемностью 10 т со стрелой длиной 12 м.

Строительная площадка в период строительства в нерабочее время должна охраняться охранным предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

8. Производство  работ  в  зимних  условиях

При  выполнении  работ  в зимнее  время  проектом предусматриваются  следующие  мероприятия:

– товарный  бетон  и  раствор  транспортировать  с  БРУ  (бетоно-растворного  узла)  в автосамосвалах  с утепленными крышками кузовов с подогревом бетонной смеси отработанными газами.

– внутренние  штукатурные и малярные  работы  производить в отапливаемых помещениях,  для  чего   до  начала  отделочных  работ  смонтировать  постоянные системы  отопления.

Исходя из конкретных  условий,  методы  производства  работ  зимой  должны  быть  подробно  разработаны  в  проекте  производства  работ.

9. Основные указания по технике безопасности

Организация строительной площадки и производство на  ней общестроительных, строительно-монтажных, других видов работ строительной деятельности осуществляются всеми их исполнителями с соблюдением правил техники безопасности в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве».        Часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное производство», ПБ-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором 30.12.1999 г., ГОСТ Р51248-99.

Временное освещение стройплощадки выполняется соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ Строительство», Норм освещения строительных площадок и СниП 12-03-01. Линии освещения возможны к подвеске  совместно с временными кабельными воздушными линиями на столбах электроснабжения стройплощадки с размещением на них прожекторов.

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соответствии с требованиями СниП 12-04-02.

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки систематически очищаются от мусора, снега и льда.

Путь в зоне перемещения кранов оградить, вывесить предупреждающие об опасности знаки.

Зону работ ограждать на каждом участке строительно-монтажных и демонтажных работ.

Исключить нахождение людей в зоне обрушения. Опасные  зоны  оградить сигнальным переставным ограждением, повесить  предупреждающие  надписи  и  плакаты  согласно  ГОСТ 12.4.059-78  и  ГОСТ 23407-78.

Над входами и окнами здания, находящимися в зоне действия монтажного крана и в зоне работ, установить защитные козырьки согласно СниП 12-03-2001.

Нахождение на стройплощадке лиц без касок запрещается. Каски должны соответствовать ГОСТ 12.4.087-84.

Запрещается работа стреловых кранов и других механизмов под проводами действующих ЛЭП любого напряжения. Работа крана в охранной зоне воздушных линий электропередач разрешается при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия производства работ.

До начала работ мастер должен ознакомить всех рабочих с безопасными методами  ведения работ и обязан принять меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице, приведенной ниже:

Таблица 1.

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м |  |
| --- | --- | --- |
|  | перемещаемого краном | падающего со здания |
| До 10 | 4 | от 1,5 до 3,5 |
| » 20 | 7 | 5 |

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором производителя работ или мастером.

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо разработать в проекте производства работ.

10. Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке подлежат обязательному выполнению всеми участниками строительства в полном соответствии со  СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений» и         ППБ-01-03  «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Водоснабжение для пожаротушения на период работ предусмотреть от существующих сетей водопровода. Кроме того, участок работ должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения.

Складирование горючих строительных материалов (пиломатериалы, упаковка, толь, рубероид и т. п.) на стройплощадке запрещается из-за невозможности их размещения далее 24 м от существующих, строящихся и подсобных зданий. Доставка таких материалов к данному объекту осуществляется в объеме суточной потребности и монтируется «с колес».

Контейнеры для сбора горючих отходов оборудуются металлическими крышками и опорожняются каждые 3 дня. Рядом с контейнерами устанавливаются пожарные щиты типа ЩП–В, укомплектованные пожарным инструментом и инвентарем (согласно ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

В соответствии с пунктами 6, 15, 18 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ» установить и определить порядок проведения пожароопасных работ, порядок уборки горючих отходов, режим и места курения.

У въездов на стройплощадку вывесить планы пожарной защиты объектов, схемы движения средств транспорта и механизмов, обозначения въездов и выездов, указания месторасположения водоисточников (пожарных гидрантов), средств пожаротушения, места размещения устройств обесточивания стройплощадки и оборудования, средств телефонной связи для вызова пожарных подразделений и указания номеров телефонов вызова противопожарной службы, скорой помощи, службы спасения.

Первичные средства пожаротушения размещаются на щитах пожарных типа ЩП-В и комплектуются пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с нормами комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем, ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

На стройплощадке выделяются специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

Для обеспечения приобретения, учета, проверки, ремонта, сохранности и готовности к действию первичных средств пожаротушения на объекте приказом (распоряжением) назначается ответственное лицо.

Обесточивание стройплощадки и оборудования, при возникновении пожара, осуществляется наружными рубильниками в ящиках силовых (обесточивание башенных кранов) и шкафах распределительных силовых (обесточивание линий питания).

Бытовые помещения в обязательном порядке оборудуются самосрабатывающими (автоматическими) порошковыми огнетушителями «Буран 2,5».

11. Условия  сохранения  окружающей  природной  среды

При  организации  строительного  производства  необходимо  строго  соблюдать требования  защиты  окружающей  природной  среды в соответствии с Федеральным законом об охране окружающей природной среды, обеспечивать сохранение  устойчивого  экологического  равновесия   и  не  нарушать  условия  землепользования, установленные  законодательством  об  охране  природы.

Производство  строительно-монтажных и демонтажных работ, движение машин  и  механизмов,  складирование  и  охранение   материалов  в  местах,   не   предусмотренных  проектом  производства  работ,  запрещается.

Запрещается  организация  свалок  под  отходы  строительного  производства  и  слив  загрязнений  на  стройплощадке.

После  окончания  основных  работ организация  обязана восстановить дороги, газоны расположенные  в  пределах  отвода  земель, а  также  придать  местности  проектный  рельеф  или  восстановить  природный.

Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, оградив их деревянными щитами.

Срезанный растительный грунт складировать во временный отвал на стройплощадке (на отведенном месте), чтобы в дальнейшем использовать этот растительный грунт для восстановления озеленения территории.

Снабдить машины с двигателями  внутреннего  сгорания  глушителями.

Оснастить автотранспорт и строительную технику нейтрализаторами выхлопных  газов.

Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого строительного мусора на стройплощадке и вблизи существующих строений.

Исключить использование битумоварочных котлов, применять только готовые мастики  для  кровельных  и  гидроизоляционных  работ.

Краски и растворители хранить в закрытой таре.

Порошкообразные материалы транспортировать и хранить в специальных бункерах  и  таре.

Не допускать на стройплощадке организацию заправки и сбора отработанных масел.

У въезда и выезда установить знаки ограничения скорости движения автотранспорта.

При транспортировке изделий и конструкций использовать прокладки.

В зоне действия монтажного крана размещать контейнеры для отходов, не подлежащих утилизации и контейнеры для утилизируемых отходов (стекла, бумаги, металлолома).

Сборку отходов предусмотреть в контейнеры с последующей их погрузкой краном в автотранспорт  и  отвозкой  на  организованный полигон ТБО. Мелкий мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства погрузки и предотвращения распыления при перевозке по городу.

Лишнего грунта нет.

Неутилизируемые отходы вывозятся на организованный полигон ТБО. Вывоз осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, наличии разрешения и лимитов на их размещение.

Не допускается срок хранения отходов на стройплощадке до их вывоза более 3-х суток.

Перечень и количество отходов от работ по реконструкции и ремонту здания, а также конкретное размещение утилизируемых отходов и местонахождение полигона ТБО см. том «Охрана окружающей среды».

12. Потребность в элекроэнергии, воде, сжатом  воздухе

Потребность  в  электроэнергии,  топливе,  воде,  кислороде,  сжатом   воздухе  определена  в  зависимости  от территориальной  зоны  и  величины  годового  объема  строительно-монтажных  работ.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | КВТ | 23 |
|  | Сварочный трансформатор | -”- | 15 |
|  | Освещение участков работ | -”- | 3 |
|  | Освещение в здании | -”- | 2 |
|  | Электрофицированный инструмент | -”- | 3 |
| 2 | ВОДА ( в т. ч. пожаротушение ) | Л/ СЕК | 20,0 |
| 3 | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ | М3/СЕК | 1,0 |
| 4 | КИСЛОРОД | ТМ3 | 7,0 |

13. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Таблица 3.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный кран грузоподъемностью 10 т | КС-3571 | 1 |
| 2 | Компрессор передвижной | ПКС-5-5А | 1 |
| 3 | Сварочный аппарат | СТЭ-34 | 2 |
| 4 | Электротрамбовки | НЭ-4502 | 1 |
| 5 | Бетононасос |  | 1 |
| 6 | Растворонасос |  | 1 |
| 7 | Автосамосвал | МАЗ-503 | 1 |
| 8 | Бортовые машины | ЗИЛ-130Б | 2 |
| 9 | Автобетоновоз | СБ-92-1А | 1 |
| 10 | Автобус | ПАЗ | 1 |
| 11 | Дрель |  | 2 |
| 12 | Отбойный молоток | ТЕ 905 | 3 |

Машины  и  механизмы  могут  быть  заменены  на  другие  марки  с  аналогичными  характеристиками.

14. Сроки  работ

Расчет продолжительности строительства здания производим в завис имости от трудоёмкости.

- Нормативная трудоемкость – 56 072 чел-час.

- Количество работающих – 28 чел.

- Рабочее время – 56 072 : 28 = 2003 час.

- Технологическая продолжительность работ в две смены – 13 час.

- Количество рабочих дней – 2003 : 13 = 154 дн.

- Продолжительность работ – 154 : 22 = 7 мес.

Продолжительность подготовительного периода – 0,5 месяца

Продолжительность основного периода – 6,5 месяцев

Общая продолжительность строительства – 7 месяцев

15. Потребность  в  рабочих  кадрах

Число  работающих  по  категориям  трудящихся :

Таблица 4.

16. Потребность во временных бытовых и складских помещениях

Расчетные  нормативы  площади  для  зданий  для  санитарно-бытового  назначения  приняты  по  руководству  для  учета  техники  безопасности  и  санитарии  в  ППР (ЦНИИ  ОМТП-1980г.  Госстрой  СССР).

Временные  здания  рекомендуется  принять  передвижного  типа.

17. Технико-экономические  показатели

Таблица 5.