## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонтные работы двух кабинетов (биология, химия)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________437134,13 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________89823,18 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________820,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1.398 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 | 129.87 | 124.2 | 5.67 | 2.11 | 11.39 | 15.92 | 0.13 | 0.18
2 | ФЕР46-04-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 1.398 | 352.23 | 238.13 | 114.1 | 42.34 | 492.42 | 332.91 | 159.51 | 59.19 | 30.53 | 42.68 | 3.65 | 5.1
3 | ФЕРр57-2-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ Прим. | Разборка покрытий полов: подиум | 100 м2 покрытия | 0.138 | 130.82 | 126.13 | 4.69 | 1.74 | 18.05 | 17.41 | 0.64 | 0.24 | 16.17 | 2.23 | 0.15 | 0.02
4 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.48 | 29.41 | 29.41 |  |  | 14.12 | 14.12 |  |  | 3.77 | 1.81
5 | ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0756 | 288.06 | 288.06 |  |  | 21.78 | 21.78 |  |  | 36.28 | 2.74
6 | ФЕРр56-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.04 | 3975.22 | 3605.79 | 369.43 | 39.94 | 159.01 | 144.23 | 14.78 | 1.6 | 449.6 | 17.98 | 3.97 | 0.16
7 | ФЕРр65-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.07 | 445.72 | 437.59 | 8.13 | 3.02 | 31.2 | 30.63 | 0.57 | 0.21 | 51.3 | 3.59 | 0.26 | 0.02
8 | ФЕРр65-3-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.07 | 315.33 | 313.14 | 2.19 | 0.81 | 22.07 | 21.92 | 0.15 | 0.06 | 36.71 | 2.57 | 0.07
9 | ФЕРр69-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.05 | 1553.82 | 1553.82 |  |  | 77.69 | 77.69 |  |  | 214.32 | 10.72
Раздел 2. Полы
10 | ФЕР15-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1.39 | 159.42 | 157 | 2.06 | 0.12 | 221.59 | 218.23 | 2.86 | 0.17 | 16.32 | 22.68 | 0.01 | 0.01
11 | ФССЦ-101-1968 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка | т | 0.0278 | 31060 |  |  |  | 863.47
12 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.39 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 2064.18 | 436.06 | 61.49 | 20.47 | 39.51 | 54.92 | 1.27 | 1.77
13 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 1.39 | 582.64 | 7.94 | 15.44 | 4.88 | 809.87 | 11.04 | 21.46 | 6.78 | 1 | 1.39 | 0.42 | 0.58
14 | ФЕР06-01-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм / подиум | 100 м2 перекрытий | 0.138 | 6554.79 | 186.31 | 145.01 | 16.61 | 904.56 | 25.71 | 20.01 | 2.29 | 22.42 | 3.09 | 1.23 | 0.17
15 | ФЕР06-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 / подиум КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 перекрытий | 0.138 | 6481.6 | 118.8 | 142.8 | 16.2 | 894.46 | 16.39 | 19.71 | 2.24 | 14.3 | 1.97 | 1.2 | 0.17
16 | ФССЦ-404-0096 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.09 | 1027.66 |  |  |  | 92.49
17 | ФЕР11-01-027-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 1.878 | 8987.43 | 1046.88 | 128.7 | 30.3 | 16878.39 | 1966.04 | 241.7 | 56.9 | 119.78 | 224.95 | 2.66 | 5
Раздел 3. Стены и перегородки
18 | ФЕР10-05-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.296 | 5947.75 | 607.69 | 12.72 |  | 1760.53 | 179.88 | 3.77 |  | 67 | 19.83
19 | ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Примю | Ремонт/ Шпатлевка перегородок и стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.045 | 519.49 | 114.02 | 2.93 | 0.12 | 23.38 | 5.13 | 0.13 | 0.01 | 11.99 | 0.54 | 0.01
20 | ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Шпатлевка перегородок и стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.296 | 519.49 | 114.02 | 2.93 | 0.12 | 153.77 | 33.75 | 0.87 | 0.04 | 11.99 | 3.55 | 0.01
21 | ФЕР15-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.296 | 992.9 | 702.54 | 12.82 | 0.24 | 293.9 | 207.95 | 3.79 | 0.07 | 78.32 | 23.18 | 0.02 | 0.01
Раздел 4. Потолок
22 | ФЕР15-04-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1.398 | 195.88 | 192.59 | 2.93 | 0.12 | 273.84 | 269.24 | 4.1 | 0.17 | 20.02 | 27.99 | 0.01 | 0.01
23 | ФССЦ-101-1968 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка | т | 0.2796 | 31060 |  |  |  | 8684.38
24 | ФЕР15-04-005-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.398 | 2980.75 | 860.32 | 20.12 | 0.35 | 4167.09 | 1202.73 | 28.13 | 0.49 | 89.43 | 125.02 | 0.03 | 0.04
Раздел 5. Сантехнические работы
25 | ФЕР17-01-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка раковин | 10 компл. | 0.7 | 1209.32 | 86.48 | 14.78 | 0.81 | 846.52 | 60.54 | 10.35 | 0.57 | 8.99 | 6.29 | 0.07 | 0.05
26 | ФЕР17-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка смесителей | 10 шт. | 0.7 | 1512.97 | 67.34 | 0.2 |  | 1059.08 | 47.14 | 0.14 |  | 7 | 4.9
27 | ФЕР16-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.75 | 3753.4 | 1887.18 | 1362.19 | 181.17 | 2815.05 | 1415.39 | 1021.64 | 135.88 | 190.24 | 142.68 | 13.42 | 10.07
28 | ФССЦ-301-1097 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Хомуты для крепления: пластмассовых трубопроводов, диаметром 20 мм | т | 0.07 | 26729.37 |  |  |  | 1871.06
29 | ФЕР16-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.315 | 4632.32 | 637.26 | 11.57 | 0.27 | 1459.18 | 200.74 | 3.64 | 0.09 | 64.24 | 20.24 | 0.02 | 0.01
30 | ФССЦ-302-1711 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 3 | 794.4 |  |  |  | 2383.2
31 | ФССЦ-301-1098 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 0.066 | 37529.15 |  |  |  | 2476.92
Раздел 6. Разные работы
Двери
32 | ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0378 | 169435.88 | 1780.86 | 473.75 | 12.18 | 6404.68 | 67.32 | 17.91 | 0.46 | 201 | 7.6 | 1.05 | 0.04
33 | ФССЦ-203-9065 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | 3.78
34 | ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0378 | 25031.88 | 957.29 | 1250.29 | 153.23 | 946.21 | 36.19 | 47.26 | 5.79 | 104.28 | 3.94 | 11.35 | 0.43
35 | ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 3 | 94.68 |  |  |  | 284.04
Откосы
36 | ФЕР15-04-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.296 | 829.83 | 585.11 | 9.03 | 0.12 | 245.63 | 173.19 | 2.67 | 0.04 | 65.23 | 19.31 | 0.01
Радиаторы
37 | ФЕРр62-33-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08694 | 1092.7 | 576.32 | 0.87 |  | 95 | 50.11 | 0.08 |  | 65.94 | 5.73
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 59938.68 | 7407.66 | 1693.03 | 295.87 |  | 820.04 |  | 23.84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 256060.8 | 86373.32 | 11581.33 | 3449.86 |  | 820.04 |  | 23.84
В том числе, справочно:
Индекс цен на 1 квартал 2012 года (фед) ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=5,82; ЗПМ=11,66; МАТ=3,11 (Поз. 1, 3-4, 2, 5-11, 19-24, 36, 12-13, 17, 14-16, 18, 32-35, 25-31, 37) | [8 empty] | 196122.12 | 78965.66 | 9888.29 | 3153.97
Накладные расходы | [8 empty] | 79346.18
В том числе, справочно:
74%*(0,85*0,9) ФОТ (от 615,88) (Поз. 7-8) | [8 empty] | 348.65
78%*(0,85*0,9) ФОТ (от 905,87) (Поз. 9) | [8 empty] | 540.53
80%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2427,49) (Поз. 1, 3-4, 37) | [8 empty] | 1485.62
82%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1954,34) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 1225.96
105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 25160,42) (Поз. 10-11, 19-24, 36, 14-16) | [8 empty] | 20210.11
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4571,89) (Поз. 2) | [8 empty] | 3847.25
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 3377,21) (Поз. 18, 32-35) | [8 empty] | 3048.61
123%*(0,85*0,9) ФОТ (от 29118,4) (Поз. 12-13, 17) | [8 empty] | 27398.96
128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 21691,68) (Поз. 25-31) | [8 empty] | 21240.49
Сметная прибыль | [8 empty] | 35045.67
В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,7) ФОТ (от 2106,03) (Поз. 7-9, 37) | [8 empty] | 589.69
55%*(0,8*0,7) ФОТ (от 24616,71) (Поз. 10-11, 19-24, 36) | [8 empty] | 7581.95
62%*(0,8*0,7) ФОТ (от 1954,34) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 678.55
63%*(0,8*0,7) ФОТ (от 3377,21) (Поз. 18, 32-35) | [8 empty] | 1191.48
65%*(0,8*0,7) ФОТ (от 543,71) (Поз. 14-16) | [8 empty] | 197.91
68%*(0,8*0,7) ФОТ (от 1843,21) (Поз. 1, 3-4) | [8 empty] | 701.89
70%*(0,8*0,7) ФОТ (от 4571,89) (Поз. 2) | [8 empty] | 1792.18
75%*(0,8*0,7) ФОТ (от 29118,4) (Поз. 12-13, 17) | [8 empty] | 12229.73
83%*(0,8*0,7) ФОТ (от 21691,68) (Поз. 25-31) | [8 empty] | 10082.29
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3696.19 |  |  |  |  | 19.96 |  | 0.2
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 10795.18 |  |  |  |  | 42.68 |  | 5.1
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3935.55 |  |  |  |  | 20.72 |  | 0.16
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1139.6 |  |  |  |  | 6.16 |  | 0.02
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 1700.04 |  |  |  |  | 10.72
Отделочные работы | [8 empty] | 91941.92 |  |  |  |  | 222.27 |  | 0.07
Полы | [8 empty] | 123062.36 |  |  |  |  | 281.26 |  | 7.35
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 7011.31 |  |  |  |  | 5.06 |  | 0.34
Деревянные конструкции | [8 empty] | 36106.28 |  |  |  |  | 31.37 |  | 0.47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 89818.93 |  |  |  |  | 174.11 |  | 10.13
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1245.29 |  |  |  |  | 5.73
Итого | [8 empty] | 370452.65 |  |  |  |  | 820.04 |  | 23.84
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 158106.15
Машины и механизмы | [8 empty] | 11581.33
ФОТ | [8 empty] | 89823.18
Накладные расходы | [8 empty] | 79346.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 35045.67
НДС 18% | [8 empty] | 66681.48
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 437134.13 |  |  |  |  | 820.04 |  | 23.84
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)