## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Ул.Кирова,82
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Сантехнические работы(подготовка узла управления к отопительному сезону)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29929 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3707,28 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________30,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2012_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр65-18-1 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.02 | 3507.05 | 2612.74 | 0.87 |  | 70.14 | 52.25 | 0.02 |  | 302.4 | 6.05
2 | ФЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0.02 | 55841.25 | 3827.54 | 366.11 |  | 1116.83 | 76.55 | 7.32 |  | 422 | 8.44
3 | 302-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | -2 | 476.7 |  |  |  | -953.4
4 | Калькуляция | Кран шаровый стальной 11с67п д 80 | шт | 2 | 822.6 |  |  |  | 1645.2
5 | ФЕРр65-27-1 | Демонтаж элеваторов номер: 1-5 | 100 шт. | 0.01 | 861.19 | 861.19 |  |  | 8.61 | 8.61 |  |  | 97.2 | 0.97
6 | 302-1099 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2 | шт. | -1 | 629 |  |  |  | -629
7 | ФЕР18-06-005-01 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт. | 0.1 | 7899.67 | 210.62 | 75.53 | 0.54 | 789.97 | 21.06 | 7.55 | 0.05 | 21.58 | 2.16 | 0.04
8 | ФЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 3 | 226.72 | 2.18 |  |  | 680.16 | 6.54 |  |  | 0.22 | 0.66
9 | ФЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 3 | 338.87 | 2.91 |  |  | 1016.61 | 8.73 |  |  | 0.31 | 0.93
10 | ФЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0.1 | 8415.26 | 92.16 | 76.74 | 0.68 | 841.53 | 9.22 | 7.67 | 0.07 | 9.92 | 0.99 | 0.05 | 0.01
11 | 301-1216 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | шт. | -1 | 823.6 |  |  |  | -823.6
12 | Калькуляция | Фильтр сетчатый д 50 | шт | 1 | 130.4 |  |  |  | 130.4
13 | ФЕРр65-5-1прим. | Ревизия вентилей диаметром: до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 шт. | 0.04 | 739.03 | 734.67 | 4.36 |  | 29.56 | 29.39 | 0.17 |  | 81 | 3.24
14 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.39 | 113.94 | 58.32 | 44.51 |  | 158.38 | 81.06 | 61.87 |  | 5.01 | 6.96
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4081.39 | 293.41 | 84.6 | 0.12 |  | 30.4 |  | 0.01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 20072.76 | 3705.76 | 442.46 | 1.52 |  | 30.4 |  | 0.01
В том числе, справочно:
ОЗП=12,63; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,63; МАТ=4,3 (Поз. 1-4, 12-13, 5-11, 14) | [8 empty] | 15991.37 | 3412.36 | 357.86 | 1.4
Накладные расходы | [8 empty] | 3384.91
В том числе, справочно:
74%*0,85 ФОТ (от 108,74) (Поз. 5) | [8 empty] | 68.4
103%*0,85 ФОТ (от 1997,94) (Поз. 1-4, 12-13) | [8 empty] | 1749.2
128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1600,6) (Поз. 6-11, 14) | [8 empty] | 1567.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 1905.89
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 108,74) (Поз. 5) | [8 empty] | 43.5
60%*0,8 ФОТ (от 1997,94) (Поз. 1-4, 12-13) | [8 empty] | 959.01
83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1600,6) (Поз. 6-11, 14) | [8 empty] | 903.38
Итого | [8 empty] | 25363.56 |  |  |  |  | 30.4 |  | 0.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 15924.54
Машины и механизмы | [8 empty] | 442.46
ФОТ | [8 empty] | 3707.28
Накладные расходы | [8 empty] | 3384.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 1905.89
НДС 18% | [8 empty] | 4565.44
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 29929 |  |  |  |  | 30.4 |  | 0.01
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)