## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
г. Пермь, ул. Хабаровская, 143
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Устройство пожарного выхода детской библиотеки № 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ППС-05-2011-ПЗ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________134179,04 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16369,01 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________141,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 шт. | 0.01 | 935.72 | 865.7 | 70.02 | 25.98 | 9.36 | 8.66 | 0.7 | 0.26 | 110 | 1.1 | 2.24 | 0.02
2 | ФЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м трубопровода | 0.02 | 2730.08 | 317.17 | 46.64 | 2.03 | 54.6 | 6.34 | 0.93 | 0.04 | 32.97 | 0.66 | 0.15
3 | ФЕР09-06-001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 т конструкций | 0.03 | 396.31 | 303.27 | 93.04 | 1.13 | 11.89 | 9.1 | 2.79 | 0.03 | 35.55 | 1.07 | 0.08
4 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 | 0.006 | 761.66 | 761.66 |  |  | 4.57 | 4.57 |  |  | 94.97 | 0.57
5 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 оконных переплетов | 0.02 | 398.87 | 369.8 | 29.07 | 10.79 | 7.98 | 7.4 | 0.58 | 0.22 | 46.11 | 0.92 | 0.93 | 0.02
6 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 коробок | 0.01 | 1208.52 | 1051.72 | 156.8 | 22.7 | 12.09 | 10.52 | 1.57 | 0.23 | 128.73 | 1.29 | 2.15 | 0.02
7 | ФЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 м3 | 0.8 | 372.13 | 110.33 | 261.8 | 25.55 | 297.7 | 88.26 | 209.44 | 20.44 | 12.3 | 9.84 | 2.54 | 2.03
8 | ФЕРр56-23-1 Прим. | Обрамление проемов сталью КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Без материала МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 т | 0.025 | 418.76 | 394.68 | 24.08 | 4.41 | 10.47 | 9.87 | 0.6 | 0.11 | 44 | 1.1 | 0.38 | 0.01
9 | ФССЦ-101-6031 Прим. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | м2 | 6 | 20.29 |  |  |  | 121.74
10 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 м2 проема | 3.25 | 68.6 | 23.81 | 19.07 |  | 222.95 | 77.38 | 61.98 |  | 2.4 | 7.8
11 | Прайс текущих цен | Дверь наружная металлическая, утепленная в полной комплектации ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Текущая цена без индексации | м2 | 3.25 | 6700 |  |  |  | 21775
12 | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 шт. | 1 | 14.6 | 11.01 | 2.87 |  | 14.6 | 11.01 | 2.87 |  | 1.11 | 1.11
13 | ФССЦ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | шт. | 1 | 428.27 |  |  |  | 428.27
14 | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 | 5751.92 | 3436.05 | 36.26 | 13.46 | 345.12 | 206.16 | 2.18 | 0.81 | 383.06 | 22.98 | 1.16 | 0.07
15 | ФЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.06 | 5224.66 | 873.4 | 53.53 | 33.93 | 313.48 | 52.4 | 3.21 | 2.04 | 91.84 | 5.51 | 3.33 | 0.2
16 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | кг | 1.5 | 15.09 |  |  |  | 22.64
17 | ФЕР15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 2018.51 | 597.55 | 18.26 | 0.35 | 121.11 | 35.85 | 1.1 | 0.02 | 68.37 | 4.1 | 0.03
18 | ФССЦ-101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | т | -0.0018 | 4434.4 |  |  |  | -7.98
19 | ФССЦ-101-4656 | Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | т | 0.0009 | 17429.24 |  |  |  | 15.69
Устройство крыльца
20 | ФЕРр51-4-2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 ям | 0.02 | 4367.06 | 4367.06 |  |  | 87.34 | 87.34 |  |  | 554.9 | 11.1
21 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м3 грунта | 0.01 | 1201.2 | 1201.2 |  |  | 12.01 | 12.01 |  |  | 154 | 1.54
22 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 т конструкций | 0.0716 | 454.39 | 59.11 | 273.94 | 29.91 | 32.53 | 4.23 | 19.61 | 2.14 | 6.59 | 0.47 | 2.09 | 0.15
23 | ФССЦ-103-8003 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 100-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | т | 0.0716 | 8920.1 |  |  |  | 638.68
24 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0003 | 58585.02 | 1404 | 1590.53 | 243 | 17.58 | 0.42 | 0.48 | 0.07 | 180 | 0.05 | 18 | 0.01
25 | ФССЦ-401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | м3 | -0.0306 | 520 |  |  |  | -15.91
26 | ФССЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | м3 | 0.0306 | 665 |  |  |  | 20.35
27 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.01045 | 68314.42 | 3733.23 | 3546.1 | 465.79 | 713.89 | 39.01 | 37.06 | 4.87 | 441.28 | 4.61 | 34.58 | 0.36
28 | ФССЦ-401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | м3 | -1.066 | 560 |  |  |  | -596.96
29 | ФССЦ-401-0064 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | м3 | 1.066 | 542.24 |  |  |  | 578.03
30 | ФЕР09-03-037-01 прим. | Монтаж крыльца ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 т конструкций | 0.5474 | 1119.84 | 178.92 | 649.17 | 92.4 | 613 | 97.94 | 355.36 | 50.58 | 19.49 | 10.67 | 7.58 | 4.15
31 | ФССЦ-101-2877 | Болт анкерный диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | шт. | 8 | 2.9 |  |  |  | 23.2
32 | ФССЦ-101-1646 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | т | 0.0898 | 6423.2 |  |  |  | 576.8
33 | ФССЦ-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | т | 0.0144 | 5763 |  |  |  | 82.99
34 | ФССЦ-101-5186 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 75-75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | т | 0.4432 | 4840.65 |  |  |  | 2145.38
35 | ФЕР06-01-041-01 Прим. | Устройство монолитной плиты толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м3 в деле | 0.007 | 146639.87 | 8217.33 | 2758.21 | 401 | 1026.48 | 57.52 | 19.31 | 2.81 | 951.08 | 6.66 | 29.77 | 0.21
36 | ФЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м ограждения | 0.104 | 16737.72 | 429.11 | 251.5 | 4.41 | 1740.72 | 44.63 | 26.16 | 0.46 | 45.65 | 4.75 | 0.38 | 0.04
Козырек
37 | ФЕР14-02-014-01 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 т | 0.121 | 1129.45 | 952.35 | 36.26 |  | 136.66 | 115.23 | 4.39 |  | 105 | 12.71
38 | ФССЦ-101-1844 | Сталь угловая (согласно проекта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | т | 0.121 | 5763 |  |  |  | 697.32
39 | ФЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 т | 0.0012 | 12954.7 | 2790.99 | 60.25 | 3.38 | 15.55 | 3.35 | 0.07 |  | 315.01 | 0.38 | 0.25
40 | ФЕР09-04-002-01 прим. | Монтаж кровельного покрытия: из поликорбаната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 покрытия | 0.02 | 944.74 | 310.27 | 480.51 | 37.43 | 18.89 | 6.21 | 9.61 | 0.75 | 35.5 | 0.71 | 2.61 | 0.05
41 | Прайс лист | Листовой поликорбонат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | м2 | 2 | 250 |  |  |  | 500
42 | ФССЦ-101-2060 | Детали крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | компл. | 24 | 25.46 |  |  |  | 611.04
43 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 26.87 | 5.66 | 0.94 | 0.01 | 5.31 | 0.53 | 0.01
44 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 966.72 | 104.22 | 18.66 | 0.3 | 96.67 | 10.42 | 1.87 | 0.03 | 11.49 | 1.15 | 0.03
Устройство тротуаров
45 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 | 0.15 | 79.56 | 79.56 |  |  | 11.93 | 11.93 |  |  | 10.2 | 1.53
46 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.03 | 417.61 | 106.88 | 310.73 | 30.58 | 12.53 | 3.21 | 9.32 | 0.92 | 12.53 | 0.38 | 3.04 | 0.09
47 | ФЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 1 м3 подстилающего слоя | 0.03 | 125.58 | 29.46 | 29.44 | 3.02 | 3.77 | 0.88 | 0.88 | 0.09 | 3.41 | 0.1 | 0.3 | 0.01
48 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 тротуара | 0.09 | 9165.6 | 346.41 | 403.43 | 5.64 | 824.9 | 31.18 | 36.31 | 0.51 | 42.4 | 3.82 | 0.42 | 0.04
49 | ФЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м бортового камня | 0.12 | 3227.81 | 643.64 | 79.64 | 9.18 | 387.34 | 77.24 | 9.56 | 1.1 | 76.08 | 9.13 | 0.68 | 0.08
50 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | шт. | 12 | 22.36 |  |  |  | 268.32
Благоустройство
51 | ФЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 | 0.3 | 163.31 | 134.71 | 28.6 | 3.02 | 48.99 | 40.41 | 8.58 | 0.91 | 17.27 | 5.18 | 0.26 | 0.08
52 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 100 м2 | 0.3 | 668.98 | 50.68 | 301.4 | 31.78 | 200.69 | 15.2 | 90.42 | 9.53 | 5.99 | 1.8 | 2.74 | 0.82
53 | ФЕР47-01-015-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 10 ям | 0.4 | 52.57 | 52.57 |  |  | 21.03 | 21.03 |  |  | 6.74 | 2.7
54 | ФЕР47-01-017-01 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 | 10 деревьев | 0.4 | 1417.68 | 90.04 | 29.7 | 3.13 | 567.07 | 36.02 | 11.88 | 1.25 | 9.36 | 3.74 | 0.27 | 0.11
Вывоз мусора
55 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Погрузочные работы ОЗП=7,4; ЭМ=7,4; ЗПМ=7,4 | 1 т груза | 1 | 42.98 | 42.98 |  |  | 42.98 | 42.98
56 | ФССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Перевозка мусора ОЗП=5,43; ЭМ=5,43; ЗПМ=5,43 | 1 т груза | 1 | 17.32 |  | 17.32 |  | 17.32 |  | 17.32
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 35987.26 | 1291.57 | 947.08 | 100.23 |  | 141.76 |  | 8.57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 90059.34 | 15176.27 | 4854.43 | 1192.74 |  | 141.76 |  | 8.57
Накладные расходы | [8 empty] | 13153.07
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 106,14) (Поз. 1) | [8 empty] | 66.87
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 1039,35) (Поз. 20) | [8 empty] | 665.18
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 2462,94) (Поз. 14) | [8 empty] | 1650.17
61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 142,92) (Поз. 21) | [8 empty] | 87.18
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 391,74) (Поз. 4-6, 8-9) | [8 empty] | 274.22
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3278,33) (Поз. 3, 10, 12-13, 22-23, 30-34, 40-44) | [8 empty] | 2262.05
73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 49,15) (Поз. 46) | [8 empty] | 35.88
100% ФОТ (от 318,05) (Поз. 55) | [8 empty] | 318.05
79% = 103%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1371,24) (Поз. 37-38) | [8 empty] | 1083.28
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2360,49) (Поз. 15-19, 24-29, 35, 39) | [8 empty] | 1888.39
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1293,53) (Поз. 7) | [8 empty] | 1086.57
88% = 115%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1621,73) (Поз. 45, 51-54) | [8 empty] | 1427.12
94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,54) (Поз. 47) | [8 empty] | 10.85
98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75,93) (Поз. 2) | [8 empty] | 74.41
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 1309,36) (Поз. 48-50) | [8 empty] | 1584.33
119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 536,57) (Поз. 36) | [8 empty] | 638.52
Сметная прибыль | [8 empty] | 8269.01
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 142,92) (Поз. 21) | [8 empty] | 44.31
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 1039,35) (Поз. 20) | [8 empty] | 374.17
34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 49,15) (Поз. 46) | [8 empty] | 16.71
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2569,08) (Поз. 1, 14) | [8 empty] | 1027.64
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1074,69) (Поз. 15-19) | [8 empty] | 397.64
60% ФОТ (от 318,05) (Поз. 55) | [8 empty] | 190.83
50% = 62%*0.8 ФОТ (от 391,74) (Поз. 4-6, 8-9) | [8 empty] | 195.87
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1285,8) (Поз. 24-29, 35, 39) | [8 empty] | 565.75
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1485,36) (Поз. 7, 43-44) | [8 empty] | 712.97
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1382,78) (Поз. 37-38, 47) | [8 empty] | 705.22
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75,93) (Поз. 2) | [8 empty] | 42.52
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3086,5) (Поз. 3, 10, 12-13, 22-23, 30-34, 40-42) | [8 empty] | 1790.17
61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1621,73) (Поз. 45, 51-54) | [8 empty] | 989.26
65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1309,36) (Поз. 48-50) | [8 empty] | 851.08
68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 536,57) (Поз. 36) | [8 empty] | 364.87
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 215.96 |  |  |  |  | 1.1 |  | 0.02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 387.88 |  |  |  |  | 0.66
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 29891.46 |  |  |  |  | 21.83 |  | 4.35
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1359.86 |  |  |  |  | 3.88 |  | 0.05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 3830.08 |  |  |  |  | 9.84 |  | 2.03
Материалы | [8 empty] | 21775
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5651.03 |  |  |  |  | 22.98 |  | 0.07
Отделочные работы | [8 empty] | 3830.33 |  |  |  |  | 9.61 |  | 0.2
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2078.7 |  |  |  |  | 11.1
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 274.41 |  |  |  |  | 1.54
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 9534.6 |  |  |  |  | 11.7 |  | 0.58
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 8398.25 |  |  |  |  | 4.75 |  | 0.04
Строительство теплиц в сельском хозяйстве | [8 empty] | 6055.2 |  |  |  |  | 12.71
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 851.92 |  |  |  |  | 1.68
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 6942.1 |  |  |  |  | 14.95 |  | 1.01
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 138.51 |  |  |  |  | 0.38 |  | 0.09
Полы | [8 empty] | 39.82 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01
Автомобильные дороги | [8 empty] | 9305.33 |  |  |  |  | 12.95 |  | 0.12
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 826.93
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 94.05
Итого | [8 empty] | 111481.42 |  |  |  |  | 141.76 |  | 8.57
Материалы | [8 empty] | 70028.64
Машины и механизмы | [8 empty] | 4854.43
ФОТ | [8 empty] | 16369.01
Накладные расходы | [8 empty] | 13153.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 8269.01
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2229.63
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 113711.05
НДС 18% | [8 empty] | 20467.99
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 134179.04 |  |  |  |  | 141.76 |  | 8.57
В случае использования в настоящем техническом задании товарных знаков, читать соответствующий пункт задания со словами либо «эквивалент».
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)