## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
МАОУ "СОШ № 81" Г.Пермь,ул.Загарьинская,6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт учебных кабинетов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________495834,97 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________118858,81 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1054,42 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ФЕРр62-39-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 2.452 | 68.21 | 60.66 |  |  | 167.25 | 148.74 |  |  | 7.64 | 18.73
2 | ФЕРр61-4-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2 | 3823.43 | 2603.72 | 22.51 | 8.35 | 764.69 | 520.74 | 4.5 | 1.67 | 290.27 | 58.05 | 0.72 | 0.14
3 | ФЕРр61-26-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0.97 | 263.28 | 242.52 | 3.13 | 1.16 | 255.38 | 235.24 | 3.04 | 1.13 | 28.07 | 27.23 | 0.1 | 0.1
4 | ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.482 | 1739.73 | 307.93 | 17.15 | 11.11 | 2578.28 | 456.35 | 25.42 | 16.47 | 31.55 | 46.76 | 1.09 | 1.62
5 | ФЕР15-04-005-04 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.452 | 1863.72 | 483.48 | 14.57 | 0.23 | 4569.84 | 1185.49 | 35.73 | 0.56 | 53.9 | 132.16 | 0.02 | 0.05
6 | ФЕРр62-39-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Промывка поверхности стен | 100 м2 промытой поверхности | 0.369 | 55.03 | 47.48 |  |  | 20.31 | 17.52 |  |  | 5.98 | 2.21
7 | ФЕРр63-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 3.463 | 81.12 | 81.12 |  |  | 280.92 | 280.92 |  |  | 10.4 | 36.02
8 | ФЕРр61-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.46 | 2943.87 | 1799.2 | 20.94 | 7.77 | 1354.18 | 827.63 | 9.63 | 3.57 | 203.07 | 93.41 | 0.67 | 0.31
9 | ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4.674 | 1466.09 | 238.18 | 14.65 | 9.53 | 6852.5 | 1113.25 | 68.47 | 44.54 | 25.95 | 121.29 | 0.94 | 4.39
10 | ФЕР15-04-025-08 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.674 | 1460.04 | 462.66 | 9.9 | 0.12 | 6824.23 | 2162.47 | 46.27 | 0.56 | 51.01 | 238.42 | 0.01 | 0.05
11 | ФЕР15-04-025-04 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: шкафов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.028 | 1530.35 | 841.06 | 8.16 | 0.12 | 42.85 | 23.55 | 0.23 |  | 92.73 | 2.6 | 0.01
12 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 2.452 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 | 227.79 | 217.84 | 9.95 | 3.7 | 11.39 | 27.93 | 0.13 | 0.32
13 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1.6 | 29.41 | 29.41 |  |  | 47.06 | 47.06 |  |  | 3.77 | 6.03
14 | ФЕРр57-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0.3 | 623.78 | 383.85 | 12.35 | 2.32 | 187.13 | 115.16 | 3.71 | 0.7 | 45 | 13.5 | 0.2 | 0.06
15 | ФЕР11-01-035-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 2.452 | 2193.19 | 476.67 | 29.95 | 2.2 | 5377.7 | 1168.79 | 73.44 | 5.39 | 55.17 | 135.28 | 0.19 | 0.47
16 | ФССЦ-101-0680 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0.2501 | 16303 |  |  |  | -4077.38
17 | ФЕР11-01-036-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2.452 | 7314.7 | 261.02 | 70.49 | 3.94 | 17935.64 | 640.02 | 172.84 | 9.66 | 31.41 | 77.02 | 0.34 | 0.83
18 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1.6 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 2287.44 | 97.82 | 17.98 |  | 6.66 | 10.66
19 | ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.03 | 1082.58 | 840.63 | 241.95 | 89.78 | 32.48 | 25.22 | 7.26 | 2.69 | 103.91 | 3.12 | 7.74 | 0.23
20 | ФЕР10-01-039-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.03 | 25573.82 | 957.29 | 1250.29 | 153.23 | 767.21 | 28.72 | 37.51 | 4.6 | 104.28 | 3.13 | 11.35 | 0.34
21 | ФССЦ-101-0887 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 2 | 94.68 |  |  |  | 189.36
22 | ФССЦ-101-0952 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 2 | 57.09 |  |  |  | 114.18
Раздел 2. вывоз мусора
23 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1.5 | 32.93 | 4.15 | 28.78 |  | 49.4 | 6.23 | 43.17 |  | 0.58 | 0.87
24 | ФСЦП310-3005-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 2 | 1 тонна | 1.5 | 7.14 |  | 7.14 |  | 10.71 |  | 10.71
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 46859.15 | 9318.76 | 569.86 | 95.24 |  | 1054.42 |  | 8.91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 276581.76 | 117655.94 | 3649.61 | 1202.87 |  | 1054.42 |  | 8.91
В том числе, справочно:
ОЗП=12,63; ЭМ-ЗПМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,2 (Поз. 1, 6, 2-3, 8, 4-5, 9-11, 7, 12-22) | [8 empty] | 229409.43 | 108304.72 | 2799.02 | 1107.64
ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 (Поз. 23-24) | [8 empty] | 313.18 | 32.46 | 280.71
Накладные расходы | [8 empty] | 94571.42
В том числе, справочно:
65% = 77%*0,85 ФОТ (от 3548,02) (Поз. 7) | [8 empty] | 2306.21
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 20081,44) (Поз. 2-3, 8) | [8 empty] | 13454.56
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 6955,59) (Поз. 1, 6, 12-14) | [8 empty] | 4729.8
100% ФОТ (от 38,69) (Поз. 23) | [8 empty] | 38.69
80% = 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 63190,92) (Поз. 4-5, 9-11) | [8 empty] | 50552.74
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 352,5) (Поз. 19) | [8 empty] | 296.1
90% = 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 420,83) (Поз. 20-22) | [8 empty] | 378.75
94% = 123%*(0,85*0,9) ФОТ (от 24270,82) (Поз. 15-18) | [8 empty] | 22814.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 49045.95
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 25729,32) (Поз. 1, 6, 2-3, 8, 7) | [8 empty] | 10291.73
37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 63190,92) (Поз. 4-5, 9-11) | [8 empty] | 23380.64
60% ФОТ (от 38,69) (Поз. 23) | [8 empty] | 23.21
43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 420,83) (Поз. 20-22) | [8 empty] | 180.96
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 4855,73) (Поз. 12-14) | [8 empty] | 2622.09
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 352,5) (Поз. 19) | [8 empty] | 169.2
51% = 75%*(0,8*0,85) ФОТ (от 24270,82) (Поз. 15-18) | [8 empty] | 12378.12
Итоги по смете:
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4457.16 |  |  |  |  | 20.94
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 44871.37 |  |  |  |  | 178.69 |  | 0.55
Отделочные работы | [8 empty] | 203848.5 |  |  |  |  | 541.23 |  | 6.11
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7273.44 |  |  |  |  | 36.02
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 11112.9 |  |  |  |  | 47.46 |  | 0.38
Полы | [8 empty] | 141995.09 |  |  |  |  | 222.96 |  | 1.3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 840.75 |  |  |  |  | 3.12 |  | 0.23
Деревянные конструкции | [8 empty] | 5364.73 |  |  |  |  | 3.13 |  | 0.34
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 368.68 |  |  |  |  | 0.87
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 66.51
Итого | [8 empty] | 420199.13 |  |  |  |  | 1054.42 |  | 8.91
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 155276.21
Машины и механизмы | [8 empty] | 3649.61
ФОТ | [8 empty] | 118858.81
Накладные расходы | [8 empty] | 94571.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 49045.95
НДС 18% | [8 empty] | 75635.84
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 495834.97 |  |  |  |  | 1054.42 |  | 8.91
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)