## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " _______________2012 г.
МАОУ " СОШ №94" по адресу : ул. Героев Хасана,89.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт библиотеки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________112382,91 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24523,86 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________240,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.056 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 |  | 178.32 | 113.3 | 1.17 | 0.44 | 228.35 | 12.79
2 | ФЕРр62-17-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.769 | 1914.84 | 293.93 | 8.36 | 1.16 |  | 1472.51 | 226.03 | 6.43 | 0.89 | 34.02 | 26.16
3 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.069 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 |  | 219.72 | 139.6 | 1.44 | 0.54 | 228.35 | 15.76
4 | ФЕРр62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.38 | 1859.47 | 255.74 | 8.36 | 1.16 |  | 2566.07 | 352.92 | 11.54 | 1.6 | 29.6 | 40.85
14 | ФЕРр62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1.38 | 37.1 | 29.41 |  |  |  | 51.2 | 40.59 |  |  | 3.77 | 5.2
15 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.38 | 64.37 | 63.01 | 1.18 | 0.12 |  | 88.83 | 86.95 | 1.63 | 0.17 | 6.55 | 9.04
19 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 17.94 | 15.09 |  |  |  |  | 270.71
21 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.769 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 |  | 71.44 | 68.32 | 3.12 | 1.16 | 11.39 | 8.76
5 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.561 | 29.41 | 29.41 |  |  |  | 16.5 | 16.5 |  |  | 3.77 | 2.12
7 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.769 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 |  | 1141.98 | 241.24 | 34.02 | 11.33 | 39.51 | 30.38
8 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 0.769 | 1747.92 | 23.82 | 46.32 | 14.64 |  | 1344.15 | 18.32 | 35.62 | 11.26 | 3 | 2.31
9 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.769 | 7314.7 | 261.02 | 70.49 | 3.94 |  | 5625 | 200.72 | 54.21 | 3.03 | 31.41 | 24.15
10 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.561 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  |  | 802.03 | 34.3 | 6.31 |  | 6.66 | 3.74
11 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.084 | 1092.7 | 576.32 | 0.87 |  |  | 91.79 | 48.41 | 0.07 |  | 65.94 | 5.54
12 | ФЕРр65-4-3 | Демонтаж: моек | 100 приборов | 0.01 | 899.88 | 875.18 | 24.7 | 9.16 |  | 9 | 8.75 | 0.25 | 0.09 | 102.6 | 1.03
6 | ФЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 компл. | 0.1 | 1540.4 | 152.67 | 21.02 | 1.51 |  | 154.04 | 15.27 | 2.1 | 0.15 | 15.87 | 1.59
13 | ФЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 | 1512.97 | 67.34 | 0.2 |  |  | 151.3 | 6.73 | 0.02 |  | 7 | 0.7
18 | ФССЦ-301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 1 | 130.53 |  |  |  |  | 130.53
20 | ФССЦ-301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 | 20.45 |  |  |  |  | 40.9
Раздел 2. Вывоз строительного мусора.
16 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.65 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 27.94 | 27.94
17 | ФССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 0.65 | 19.29 |  | 19.29 |  |  | 12.54 |  | 12.54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 14466.5 | 1645.89 | 170.47 | 30.66 |  | 190.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 63557.64 | 24004.4 | 1349.82 | 519.46 |  | 240.57
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15, 19, 7-10, 6, 13, 18, 20) | [9 empty] | 124.01 | 90.53 | 33.48 | 6.48 |  | 10.7865
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 2, 4, 14, 11, 15, 19, 21, 5, 7-10, 12) | [9 empty] | 374.38 | 336.64 | 37.75 | 7.39 |  | 39.656
ОЗП=11,66; ЭМ=5,58; ЗПМ=11,66; МАТ=3,02 (Поз. 1, 3, 2, 4, 14, 11, 15, 19, 21, 5, 7-10, 12, 6, 13, 18, 20) | [9 empty] | 48403.71 | 21800.87 | 1049.55 | 474.9
ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67) (Поз. 16-17) | [9 empty] | 189.04 | 130.48 | 58.56
Накладные расходы | [9 empty] | 18969.87
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 123,71) (Поз. 12) | [9 empty] | 77.94
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 3552,34) (Поз. 1, 3) | [9 empty] | 2380.07
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 10583,78) (Поз. 2, 4, 14, 11, 21, 5) | [9 empty] | 7196.97
80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1402) (Поз. 15, 19) | [9 empty] | 1121.6
94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 8406,39) (Поз. 7-10) | [9 empty] | 7902.01
98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 297,22) (Поз. 6, 13, 18, 20) | [9 empty] | 291.28
Сметная прибыль | [9 empty] | 10844.79
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 13056,87) (Поз. 1, 3, 2, 4, 14, 11-12) | [9 empty] | 5222.75
37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1402) (Поз. 15, 19) | [9 empty] | 518.74
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1202,96) (Поз. 21, 5) | [9 empty] | 649.6
51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 8406,39) (Поз. 7-10) | [9 empty] | 4287.26
56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 297,22) (Поз. 6, 13, 18, 20) | [9 empty] | 166.44
Итоги по смете:
Итого | [9 empty] | 93372.3 |  |  |  |  | 240.57
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 1867.45
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 95239.75
НДС 18% | [9 empty] | 17143.16
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 112382.91 |  |  |  |  | 240.57
Составил: ___________________________зам. начальника СО Т.И. Гущина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)