## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт помещений, ул. Советская, 33
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________322600,33 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________62995,26 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________584,21 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Стены
1 | ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.042 | 519.49 | 114.02 | 2.93 | 0.12 | 21.82 | 4.79 | 0.12 | 0.01 | 11.99 | 0.5 | 0.01
2 | ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 6.64 | 64.37 | 63.01 | 1.18 | 0.12 | 427.42 | 418.39 | 7.84 | 0.8 | 6.55 | 43.49 | 0.01 | 0.07
3 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 86.32 | 15.09 |  |  |  | 1302.57
4 | ФЕР15-04-005-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.64 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 10983.36 | 2555.14 | 90.97 | 1.53 | 42.9 | 284.86 | 0.02 | 0.13
5 | ФЕРр63-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0.6 | 69.41 | 63.16 | 6.25 | 2.32 | 41.65 | 37.9 | 3.75 | 1.39 | 7.31 | 4.39 | 0.2 | 0.12
6 | ФЕР10-04-011-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией(из ЦСП) прим. | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.6 | 9580.46 | 1898.17 | 165 | 8.64 | 5748.28 | 1138.9 | 99 | 5.18 | 209.28 | 125.57 | 0.64 | 0.38
7 | ФССЦ-201-0787 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Профиль направляющий ПН-3 65/30/0,6 | м | 40 | 5.98 |  |  |  | 239.2
8 | ФССЦ-101-4166 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон | м2 | 126 | 86.74 |  |  |  | 10929.24
9 | ФЕР15-04-025-10 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 | 1167.24 | 309.29 | 3.8 | 0.12 | 1400.69 | 371.15 | 4.56 | 0.14 | 34.1 | 40.92 | 0.01 | 0.01
Итого по разделу 1 Стены | [8 empty] | 203996.69 |  |  |  |  | 499.73 |  | 0.71
Раздел 3. Проемы
11 | ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.132 | 1082.58 | 840.63 | 241.95 | 89.78 | 142.9 | 110.96 | 31.94 | 11.85 | 103.91 | 13.72 | 7.74 | 1.02
12 | ФЕР10-01-039-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 873,82 = 25 573,82 - 100 x 207,00 | 100 м2 проемов | 0.132 | 4873.82 | 957.29 | 1250.29 | 153.23 | 643.34 | 126.36 | 165.04 | 20.23 | 104.28 | 13.77 | 11.35 | 1.5
Уд | 1. 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 100 13,2 | 207 |  |  |  | 2732.4
13 | Счет-фактура | Блок дверной окрашеный (комплект:ручка, замок) двойной (2,4*1,45) | шт | 4 | 1207 |  |  |  | 4828
14 | ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.022 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 | 70.06 | 44.51 | 0.46 | 0.17 | 228.35 | 5.02 | 0.67 | 0.01
15 | ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.049 | 519.49 | 114.02 | 2.93 | 0.12 | 25.46 | 5.59 | 0.14 | 0.01 | 11.99 | 0.59 | 0.01
16 | ФЕР15-04-005-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы дверные) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.049 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 81.05 | 18.86 | 0.67 | 0.01 | 42.9 | 2.1 | 0.02
17 | ФЕРр62-16-3 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%(откосы оконные) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1872 | 1720.22 | 242.09 | 8.36 | 1.16 | 322.03 | 45.32 | 1.57 | 0.22 | 28.02 | 5.25 | 0.1 | 0.02
18 | ФЕРр62-7-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенныхподоконников: за один раз с расчисткой старой краски до 35%(прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0528 | 1035.84 | 387.94 | 8.36 | 1.16 | 54.69 | 20.48 | 0.44 | 0.06 | 44.9 | 2.37 | 0.1 | 0.01
Итого по разделу 3 Проемы | [8 empty] | 29742.29 |  |  |  |  | 42.82 |  | 2.56
Раздел 4. Полы
19 | ФЕР09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100 м плинтуса | 0.149 | 98.98 | 83.24 | 15.74 |  | 14.75 | 12.4 | 2.35 |  | 8.96 | 1.34
20 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1.22 | 29.41 | 29.41 |  |  | 35.88 | 35.88 |  |  | 3.77 | 4.6
21 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.6 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 | 55.74 | 53.3 | 2.44 | 0.91 | 11.39 | 6.83 | 0.13 | 0.08
22 | ФЕР11-01-036-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 399,10 = 7 314,70 - 102 x 67,80 | 100 м2 покрытия | 0.6 | 399.1 | 261.02 | 70.49 | 3.94 | 239.46 | 156.61 | 42.29 | 2.36 | 31.41 | 18.85 | 0.34 | 0.2
Уд | 1. 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | 102 61,2 | 67.8 |  |  |  | 4149.36
23 | ФССЦ-101-4201 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656 | Линолеум коммерческий гомогенный(толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 61.2 | 113.39 |  |  |  | 6939.47
24 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1.22 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 1744.17 | 74.59 | 13.71 |  | 6.66 | 8.13
25 | ФЕР09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.149 | 178 | 118.91 | 22.49 |  | 26.52 | 17.72 | 3.35 |  | 12.8 | 1.91
26 | Счет-фактура | Порог алюминиевый | м | 15 | 41.79 |  |  |  | 626.85
Итого по разделу 4 Полы | [8 empty] | 39651.14 |  |  |  |  | 41.66 |  | 0.28
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 46944.6 | 5248.85 | 470.64 | 44.87 |  | 584.21 |  | 3.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 195748.85 | 62461.31 | 3016.19 | 533.95 |  | 584.21 |  | 3.55
В том числе, справочно:
ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=5,83; ЗПМ=11,9; МАТ=3,16 (Поз. 1-2, 4, 9-10, 15-16, 3, 5-6, 12, 7-8, 13, 11, 14, 17-19, 25-26, 20-22, 24, 23) | [8 empty] | 148804.25 | 57212.46 | 2545.55 | 489.08
Накладные расходы | [8 empty] | 52293.88
В том числе, справочно:
77%*0,85 ФОТ (от 467,55) (Поз. 5) | [8 empty] | 306.01
79%*0,85 ФОТ (от 531,69) (Поз. 14) | [8 empty] | 357.03
80%*0,85 ФОТ (от 1858,42) (Поз. 17-18, 20-21) | [8 empty] | 1263.73
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 358,43) (Поз. 19, 25) | [8 empty] | 246.78
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 40179,4) (Поз. 1-2, 4, 9-10, 15-16) | [8 empty] | 32274.1
110%*0,85 ФОТ (от 1461,44) (Поз. 11) | [8 empty] | 1366.45
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 15358,97) (Поз. 6, 12) | [8 empty] | 13864.54
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2779,36) (Поз. 22, 24) | [8 empty] | 2615.24
Сметная прибыль | [8 empty] | 25347.38
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 1785,59) (Поз. 5, 14, 17-18) | [8 empty] | 714.24
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 40179,4) (Поз. 1-2, 4, 9-10, 15-16) | [8 empty] | 15027.1
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 15358,97) (Поз. 6, 12) | [8 empty] | 6579.78
68%*0,8 ФОТ (от 1072,07) (Поз. 20-21) | [8 empty] | 583.21
70%*0,8 ФОТ (от 1461,44) (Поз. 11) | [8 empty] | 818.41
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2779,36) (Поз. 22, 24) | [8 empty] | 1417.47
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 358,43) (Поз. 19, 25) | [8 empty] | 207.17
Итоги по смете:
Отделочные работы | [8 empty] | 122088.8 |  |  |  |  | 372.46 |  | 0.21
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 974.34 |  |  |  |  | 4.39 |  | 0.12
Деревянные конструкции | [8 empty] | 103108.18 |  |  |  |  | 139.34 |  | 1.88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 3763.42 |  |  |  |  | 13.72 |  | 1.02
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1182.37 |  |  |  |  | 5.02 |  | 0.01
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2621.86 |  |  |  |  | 7.62 |  | 0.03
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 2843.68 |  |  |  |  | 3.25
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2393.21 |  |  |  |  | 11.43 |  | 0.08
Полы | [8 empty] | 34414.25 |  |  |  |  | 26.98 |  | 0.2
Итого | [8 empty] | 273390.11 |  |  |  |  | 584.21 |  | 3.55
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 130271.35
Машины и механизмы | [8 empty] | 3016.19
ФОТ | [8 empty] | 62995.26
Накладные расходы | [8 empty] | 52293.88
Сметная прибыль | [8 empty] | 25347.38
НДС 18% | [8 empty] | 49210.22
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 322600.33 |  |  |  |  | 584.21 |  | 3.55