## Лист1
Приложение № 2
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [10 empty] | Директор МБОУ «СОШ № 136» г. Перми
_______________ /_______________/ | [10 empty] | _______________ А.Н.Удников
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект: Замена подвесных потолков, линолеума в МБОУ «СОШ № 136» г.Перми, расположенного по адресу: г. Пермь ул. Милиционера Власова, 37
Календарные дни
№ | Наименование работ | август 2012г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Демонтажные работы | bar: август 2012г. 1 to август 2012г. 4
2 | Вывоз мусора | bar: август 2012г. 3 to август 2012г. 4
3 | Монтажные работы | bar: август 2012г. 3 to август 2012г. 18
4 | Вывоз мусора | bar: август 2012г. 17 to август 2012г. 19
5 | Сдача объекта | bar: август 2012г. 19 to август 2012г. 20