## Локальная смета
Приложение № 1 к муниципальному контракту от_________ №___________
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
кладбище "Егошихинское"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________945,806 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________92,970 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________634,55 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Устройство межквартального прохода № 1 (628 м2)
1 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.628 | 3553.82 | 195.46 | 3341.28 | 280.98 | 2231.8 | 122.75 | 2098.32 | 176.46 | 24.19 | 15.19 | 20.6 | 12.94
Н | 1. 408-9080 | Щебень | м3 | 0
2 | ФССЦ-406-0115 | Щебень фракция 20-40 мм, марка 600 | м3 | 62.8 | 75.5 |  |  |  | 4741.4
3 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси: толщиной 3 см тип II | 100 м2 покрытия | 6.28 | 3566.28 | 140.46 | 57.45 | 0.57 | 22396.24 | 882.09 | 360.79 | 3.58 | 15.12 | 94.95 | 0.07 | 0.44
4 | ФЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 6.28 | 2323.88 | 86.2 | 33.6 |  | 14593.97 | 541.34 | 211.01 |  | 9.28 | 58.28
Итого по разделу 1 Устройство межквартального прохода № 1 (628 м2) | [8 empty] | 254394.71 |  |  |  |  | 168.42 |  | 13.38
Раздел 2. Устройство площадки 3,5х6,0м (21 м2)
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.021 | 3553.82 | 195.46 | 3341.28 | 280.98 | 74.63 | 4.1 | 70.17 | 5.9 | 24.19 | 0.51 | 20.6 | 0.43
Н | 1. 408-9080 | Щебень | м3 | 0
6 | ФССЦ-406-0115 | Щебень фракция 20-40 мм, марка 600 | м3 | 2.1 | 75.5 |  |  |  | 158.55
7 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси:толщиной 3 см тип II | 100 м2 покрытия | 0.21 | 3566.28 | 140.46 | 57.45 | 0.57 | 748.92 | 29.5 | 12.06 | 0.12 | 15.12 | 3.18 | 0.07 | 0.01
8 | ФЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 0.21 | 2323.88 | 86.2 | 33.6 |  | 488.01 | 18.1 | 7.06 |  | 9.28 | 1.95
Итого по разделу 2 Устройство площадки 3,5х6,0м (21 м2) | [8 empty] | 8506.67 |  |  |  |  | 5.64 |  | 0.44
Раздел 3. Устройство пешеходной дорожки №1 (могила Теплова) ( 139 м2)
9 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 10 см | 1000 м2 основания или покрытий | 0.139 | 3120.28 | 386.99 | 2707.67 | 329.18 | 433.72 | 53.79 | 376.37 | 45.76 | 46.18 | 6.42 | 26.74 | 3.72
Н | 1. 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | 0
10 | ФСЦМ-408-0204 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 % | м3 | 13.9 | 82.8 |  |  |  | 1150.92
11 | ФЕР27-07-005-01 Доп.вып.2 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 4 | 10 м2 | 13.9 | 116.95 | 99.86 | 13.84 | 0.65 | 1625.61 | 1388.05 | 192.38 | 9.04 | 10.5 | 145.95 | 0.06 | 0.83
Н | 1. 440-9137 | Плитка тротуарная | м2 | 10,2 141,8
12 | прайс-лист ЖБИ ООО "Урал групп" | Плитка тротуарная 6к7 размер 50х50х5см | шт | 568 | 21.68 |  |  |  | 12314.24
Итого по разделу 3 Устройство пешеходной дорожки №1 (могила Теплова) ( 139 м2) | [8 empty] | 120595.53 |  |  |  |  | 152.37 |  | 4.55
Раздел 4. Устройство площадки 3,0х2,5 м (7,5 м2)
13 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытий | 0.0075 | 3120.28 | 386.99 | 2707.67 | 329.18 | 23.4 | 2.9 | 20.31 | 2.47 | 46.18 | 0.35 | 26.74 | 0.2
Н | 1. 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | 0
14 | ФСЦМ-408-0204 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 % | м3 | 0.75 | 82.8 |  |  |  | 62.1
15 | ФЕР27-07-005-01 Доп.вып.2 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 4 | 10 м2 | 0.75 | 116.95 | 99.86 | 13.84 | 0.65 | 87.71 | 74.9 | 10.38 | 0.49 | 10.5 | 7.88 | 0.06 | 0.05
Н | 1. 440-9137 | Плитка тротуарная | м2 | 10,2 7,65
16 | прайс-лист ЖБИ ООО "Урал групп" | Плитка тротуарная 6к7 размер 50х50х5 | шт | 31 | 21.68 |  |  |  | 672.08
Итого по разделу 4 Устройство площадки 3,0х2,5 м (7,5 м2) | [8 empty] | 6539.98 |  |  |  |  | 8.23 |  | 0.25
Раздел 5. Устройство межквартального прохода № 2 (164 м2)
17 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.164 | 3553.82 | 195.46 | 3341.28 | 280.98 | 582.83 | 32.06 | 547.97 | 46.08 | 24.19 | 3.97 | 20.6 | 3.38
Н | 1. 408-9080 | Щебень | м3 | 0
18 | ФССЦ-406-0115 | Щебень фракция 20-40 мм, марка 600 | м3 | 16.4 | 75.5 |  |  |  | 1238.2
19 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси: толщиной 3 см тип II | 100 м2 покрытия | 1.64 | 3566.28 | 140.46 | 57.45 | 0.57 | 5848.7 | 230.35 | 94.22 | 0.93 | 15.12 | 24.8 | 0.07 | 0.11
20 | ФЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 1.64 | 2323.88 | 86.2 | 33.6 |  | 3811.16 | 141.37 | 55.1 |  | 9.28 | 15.22
Итого по разделу 5 Устройство межквартального прохода № 2 (164 м2) | [8 empty] | 66434.08 |  |  |  |  | 43.99 |  | 3.49
Раздел 6. Устройство пещеходной дорожки №2 (иудейский участок) (72,5 м2)
21 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 10 см | 1000 м2 основания или покрытий | 0.0725 | 3120.28 | 386.99 | 2707.67 | 329.18 | 226.22 | 28.06 | 196.31 | 23.87 | 46.18 | 3.35 | 26.74 | 1.94
Н | 1. 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | 0
22 | ФСЦМ-408-0204 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 % | м3 | 7.25 | 82.8 |  |  |  | 600.3
23 | ФЕР27-07-005-01 Доп.вып.2 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 4 | 10 м2 | 7.25 | 116.95 | 99.86 | 13.84 | 0.65 | 847.89 | 723.99 | 100.34 | 4.71 | 10.5 | 76.13 | 0.06 | 0.44
Н | 1. 440-9137 | Плитка тротуарная | м2 | 10,2 73,95
24 | прайс-лист ЖБИ ООО "Урал групп" | Плитка тротуарная 6к7 размер50х50х5 | шт | 296 | 21.68 |  |  |  | 6417.28
Итого по разделу 6 Устройство пещеходной дорожки №2 (иудейский участок) (72,5 м2) | [8 empty] | 62876.71 |  |  |  |  | 79.48 |  | 2.38
Раздел 7. Устройство межквартального прохода №3 (380,6 м2)
25 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3806 | 3553.82 | 195.46 | 3341.28 | 280.98 | 1352.58 | 74.39 | 1271.69 | 106.94 | 24.19 | 9.21 | 20.6 | 7.84
Н | 1. 408-9080 | Щебень | м3 | 0
26 | ФССЦ-406-0115 | Щебень фракция 20-40 мм, марка 600 | м3 | 38.06 | 75.5 |  |  |  | 2873.53
27 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси: толщиной 3 см тип II | 100 м2 покрытия | 3.806 | 3566.28 | 140.46 | 57.45 | 0.57 | 13573.26 | 534.59 | 218.65 | 2.17 | 15.12 | 57.55 | 0.07 | 0.27
28 | ФЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 3.806 | 2323.88 | 86.2 | 33.6 |  | 8844.69 | 328.08 | 127.88 |  | 9.28 | 35.32
Итого по разделу 7 Устройство межквартального прохода №3 (380,6 м2) | [8 empty] | 154175.86 |  |  |  |  | 102.08 |  | 8.11
Раздел 8. Устройство межквартального прохода № 4 (277,2 м2)
29 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2772 | 3553.82 | 195.46 | 3341.28 | 280.98 | 985.12 | 54.18 | 926.2 | 77.89 | 24.19 | 6.71 | 20.6 | 5.71
Н | 1. 408-9080 | Щебень | м3 | 0
30 | ФССЦ-406-0115 | Щебень фракция 20-40 мм, марка 600 | м3 | 27.72 | 75.5 |  |  |  | 2092.86
31 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси: толщиной 3 см тип II | 100 м2 покрытия | 2.772 | 3566.28 | 140.46 | 57.45 | 0.57 | 9885.73 | 389.36 | 159.25 | 1.58 | 15.12 | 41.91 | 0.07 | 0.19
32 | ФЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 2.772 | 2323.88 | 86.2 | 33.6 |  | 6441.8 | 238.95 | 93.14 |  | 9.28 | 25.72
Итого по разделу 8 Устройство межквартального прохода № 4 (277,2 м2) | [8 empty] | 112290.34 |  |  |  |  | 74.34 |  | 5.9
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 127425.45 | 5892.9 | 7149.6 | 507.99 |  | 634.55 |  | 38.5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 624762.38 | 85591.43 | 47324.26 | 7378.3 |  | 634.55 |  | 38.5
В том числе, справочно:
индексы изменения сметной стоимости 2 кв.2012 г.ОЗП=12,63; ЭМ-ЗПМ=5,23; ЗПМ=12,63; МАТ=4,3 (Поз. 1-32) | [8 empty] | 480000.1 | 68534.43 | 34001.93 | 5907.92
производство работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1-32) | [8 empty] | 17336.83 | 11164.1 | 6172.73 | 962.39
Накладные расходы | [8 empty] | 100993.02
В том числе, справочно:
142%*(0,85*0,9) ФОТ (от 92969,73) (Поз. 1-32) | [8 empty] | 100993.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 60058.45
В том числе, справочно:
95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 92969,73) (Поз. 1-32) | [8 empty] | 60058.45
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 785813.85 |  |  |  |  | 634.55 |  | 38.5
Итого | [8 empty] | 785813.85 |  |  |  |  | 634.55 |  | 38.5
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 491846.69
Машины и механизмы | [8 empty] | 47324.26
ФОТ | [8 empty] | 92969.73
Накладные расходы | [8 empty] | 100993.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 60058.45
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 15716.28
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 801530.13
НДС 18% | [8 empty] | 144275.42
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 945805.55 |  |  |  |  | 634.55 |  | 38.5
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________