Приложение № 1

извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по переносу мультимедийного оборудования

Перенос аудио-видео комплекса оборудования установленного по адресу Пермь, ул.Ленина 23, из кабинета №300, 3-й этаж в кабинет №8, 1-й этаж.

I Этап. Период выполнения работ – с момента заключения контракта по 15.08.2012, длительность – не более 3х календарных дней.

- Составление существующей схемы аудио видео коммутации оборудования кабинета №300.

- Согласование схемы с управлением информационных технологий администрации города Перми.

- Демонтаж аудио-видео комплекса оборудования, установленного в кабинете №300.

- Перенос оборудования на склад (подвальное помещение).

II Этап. Период выполнения работ – с 15.08.2012 по 30.09.2012, длительность – не более 5-ти календарных дней.

- Согласование схемы установки оборудования с управлением информационных технологий администрации города Перми.

- Прокладка кабельной инфраструктуры для аудио-видео комплекса, распайка разъемов.

- Перенос оборудования со склада в кабинет №8.

- Монтаж оборудования кабинете №8.

- Выполнение пусконаладочных работ оборудования в кабинете №8 в соответствии с согласованной схемой (см. п.2 I Этапа).

- Акустическая настройка кабинета №8.

- Сдача объекта в эксплуатацию.

- Оформление и представление исполнительской документации на объект.

Точная дата начала выполнения работ по каждому этапу определяется Заказчиком.

В стоимость работ по переносу мультимедийного оборудования должны быть включены все необходимые расходные материалы – информационные и силовые кабели, разъемы, крепежные элементы и прочие расходные материалы. В процессе монтажа оборудования в кабинете №8 должны быть выполнены следующие виды работ:

- в стол совещаний должны быть вмонтированы розетки электрические и розетки локальной сети для подключения ноутбуков участников совещаний в количестве десяти пар;

- в мультимедиа-проекторе Panasonic ET-LAD7700/L должна быть заменен блок ламп.

В стоимость работ должны входить необходимые проектные работы с представлением исполнительской документации.

Перечень существующего оборудования и требования к переносу.

| № п.п. | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультимедиа-проектор Panasonic ET-LAD7700/L в комплекте с потолочным креплением и объективом. | компл. | 1 | - Тип крепления - потолочное. - Место расположения проектора - должно обеспечивать проецирование на экран без использования функции коррекции трапецеидальных искажений. - Подключение – к скалеру (п.п. 3 настоящего перечня) разъемом D-sub. |
| 2 | Экран с электроприводом Projecta 4х3 м. | шт. | 1 | - Тип крепления – экран должен быть закреплен за поверхностью потолка «Армстронг». Для выхода полотна из за потолка должна быть вырезана щель по ширине полотна экрана, окантованная профилем «Армстронг». - Управление экраном – с помощью фирменного проводного пульта. Пульт должен быть закреплен на стене. Место крепления определяется Заказчиком. |
| 3 | Скалер Kramer VP-725DS | шт. | 1 | - Нет специальных требований |
| 4 | DVD плеер Pioneer DV 380 | шт. | 1 | - Подключение – к скалеру (п.п.3 настоящего перечня) разъемом S-video 4pin. |
| 5 | Документ-камера ELMO-P-30 | шт. | 1 | - Подключение – к скалеру (п.п.3 настоящего перечня) разъемом D-sub. |
| 6 | Микрофонная база Sennheiser MZTX 31 | шт. | 16 | - Подключение – к автомикшеру (п.п. 9 настоящего перечня) разъемом XLR - Место установки – стол совещаний. |
| 7 | Микрофон Sennheizer MZH 3042 | шт. | 16 | - Подключение – к микрофонной базе (п.п. 6 настоящего перечня) разъемом XLR |
| 8 | Микрофон трибуны Sennheizer MZTX31 + MZH3042 + передатчик Sennheizer SKP500 | шт. | 1 | - Подключение – к микшеру (п.п. 13 настоящего перечня) |
| 9 | Автомикшер Shure SCM810 | шт. | 2 | - Подключение по выходу – звуковому процессору (п.п. 12 настоящего перечня) |
| 10 | Усилитель RCF UP1123 | шт. | 2 | - Подключение по выходам – к акустическим системам (п.п. 11 настоящего перечня) |
| 11 | Акустические системы RCF PL80/A | шт. | 12 | - Тип крепления – врезное в панели потолка «Армстронг» - Место расположение акустических систем – должно не допускать паразитной обратной акустической связи в кабинете, но обеспечивать ровный звук в местах расположения участников совещаний. |
| 12 | Звуковой процессор Shure DFR-22 | шт. | 1 | - Подключение по выходу – к усилителям звука (п.п. 10 настоящего перечня) - Звуковой процессор должен предотвращать паразитную обратную акустическую связь. |
| 13 | Микшер ART 416 | шт. | 1 |  |
| 14 | Система записи M-Audio FireWire 1814 | шт. | 1 | - Подключение – к микшеру (п.п. 13 настоящего перечня) |
| 15 | Радиомикрофон Sennheizer EW100+SKM-100 | компл. | 1 | - Подключение – к микшеру (п.п. 13 настоящего перечня) |
| 16 | Петличная радиосистема Sennheizer EW300+SK500 | компл. | 1 | - Подключение – к микшеру (п.п. 13 настоящего перечня) |
| 17 | IP камера AXIS | шт. | 1 | - Подключение по выходу – к существующей системе трансляции видео из залов совещаний. |
| 18 | Источник бесперебойного питания APC BackUPS CS500 | шт. | 1 | - Подключение по выходу – ПК Оператора. |
| 19 | ПК Оператора с двумя мониторами, гироскопической мышью и клавиатурой Gyration | компл. | 1 | - Подключение по выходу – к скалеру (п.п.3 настоящего перечня) |