## Локальная смета
Приложение № 2
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
кладбище "Южное"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________994,379 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________251,036 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________575,134 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________170,092 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1285,23 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Устройство металлической изгороди 39 секций и калитка
1 | ФЕРр51-01-05 применительно | Разработка грунта без крепления для стоек и столбов без откосов (0,3Х0,3Х2) | 100 м3 грунта | 0.072 | 5670.52 | 4049.58 | 7.54 | 1.06 | 408.28 | 291.57 | 0.54 | 0.08 | 519.1 | 37.38 | 0.1 | 0.01
2 | ФЕРм38-01-003-01 | Изготовление секций забора труба25х25х2=2813,85м/3911,25кг труба 120х120х6=195м/4093,05кг | 1 т конструкций | 8.0043 | 8280.28 | 875.42 | 1102.33 | 89.45 | 66277.85 | 7007.12 | 8823.38 | 715.98 | 91 | 728.39 | 7.34 | 58.75
3 | ФССЦ-101-1026 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст3сп | т | -8.26 | 5751.7 |  |  |  | -47509.04
4 | прайс-лист ООО"Металлоцентр" | Трубы профильная 25х25х2 (труба 5,8 м стоимость 488,98 руб 2813,85 м/5,8 м=486 шт труб) | 1 труба | 486 | 96.37 |  |  |  | 46835.82
5 | прайс-лист ООО "Камтехмед" | Труба профильная 120х120х6 | т | 4.093 | 7670.9 |  |  |  | 31397.38
6 | ФЕР09-04-006-01 | Монтаж конструкций забора КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 | 1 т конструкций | 8.0043 | 853.72 | 285.1 | 568.62 | 39.48 | 6833.43 | 2282.03 | 4551.4 | 316.01 | 28.34 | 226.84 | 3.08 | 24.65
7 | ФЕР46-01-008-01 | Укрепление стоек забора бетоном | 1 м3 | 6.211 | 377.39 | 262.32 | 40.43 | 3.49 | 2343.97 | 1629.27 | 251.11 | 21.68 | 28.89 | 179.44 | 0.33 | 2.05
8 | ФССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 6.335 | 535.46 |  |  |  | 3392.14
9 | ФЕРм38-01-003-01 | Изготовление калитки из труб (25х25х2 36,075 м/50,144 кг;120х120х6 5м/104,95кг) | 1 т конструкций | 0.155 | 2344.53 | 875.42 | 1102.33 | 89.45 | 363.4 | 135.69 | 170.86 | 13.86 | 91 | 14.11 | 7.34 | 1.14
10 | прайс-лист ООО"Металлоцентр" | Трубы профильная 25х25х2 | 1 труба | 6 | 96.37 |  |  |  | 578.22
11 | прайс-лист ООО "Камтехмед" | Труба профильная 120х120х6 | т | 0.105 | 7670.9 |  |  |  | 805.44
12 | ФЕР09-04-006-01 | Монтаж конструкций калитки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 | 1 т конструкций | 0.155 | 853.72 | 285.1 | 568.62 | 39.48 | 132.33 | 44.19 | 88.14 | 6.12 | 28.34 | 4.39 | 3.08 | 0.48
13 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.309 | 268.53 | 56.5 | 9.31 | 0.1 | 888.57 | 186.96 | 30.81 | 0.33 | 5.31 | 17.57 | 0.02 | 0.07
14 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.309 | 1563.34 | 69.48 | 12.2 | 0.2 | 5173.09 | 229.91 | 40.37 | 0.66 | 7.66 | 25.35 | 0.04 | 0.13
Итого по разделу 1 Устройство металлической изгороди 39 секций и калитка | [8 empty] | 786946.69 |  |  |  |  | 1233.47 |  | 87.28
Раздел 2. Новый Раздел
15 | ФЕР01-02-119-03 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 площади | 2.6 | 77.28 | 77.28 |  |  | 200.93 | 200.93 |  |  | 9.06 | 23.56
16 | ФСЦП311-01-107-1 | Сучья,мусор: погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6,38 (ОЗП=6,38; ЭМ=6,38 к расх.; ЗПМ=6,38; МАТ=6,38 к расх.; ТЗ=6,38; ТЗМ=6,38) | тонна | 30 | 48.88 | 7.34 | 41.54 | 5.49 | 1466.4 | 220.2 | 1246.2 | 164.7 | 0.94 | 28.2 | 0.47 | 14.1
17 | ФСЦП310-3010-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6,38 (ОЗП=6,38; ЭМ=6,38 к расх.; ЗПМ=6,38; МАТ=6,38 к расх.; ТЗ=6,38; ТЗМ=6,38) | 1 тонна | 30 | 109.8 |  | 109.8 |  | 3294 |  | 3294
Итого по разделу 2 Новый Раздел | [8 empty] | 39223.92 |  |  |  |  | 51.76 |  | 14.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 122882.21 | 12227.87 | 18496.81 | 1239.42 |  | 1285.23 |  | 101.38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 656625.43 | 154438.01 | 105910.04 | 15653.87 |  | 1285.23 |  | 101.38
В том числе, справочно:
индексы изменения сметной стоимости 2 кв. 2012 г. ОЗП=12,63; ЭМ-ЗПМ=5,23; ЗПМ=12,63; МАТ=4,3 (Поз. 1, 6, 12, 7-8, 13-17, 2-5, 9-11) | [8 empty] | 533743.22 | 142210.13 | 87413.21 | 14414.45
Накладные расходы | [8 empty] | 104395.62
В том числе, справочно:
66%*(0,85*0,9) ФОТ (от 99431,57) (Поз. 2-5, 9-11) | [8 empty] | 50203
75%*0,85 ФОТ (от 3683,54) (Поз. 1) | [8 empty] | 2348.26
80%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2537,75) (Поз. 15) | [8 empty] | 1553.1
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 38726,23) (Поз. 6, 12-14) | [8 empty] | 26663.01
100%*0,85 ФОТ (от 4861,29) (Поз. 16) | [8 empty] | 4132.1
110%*0,85 ФОТ (от 20851,5) (Поз. 7) | [8 empty] | 19496.15
Сметная прибыль | [8 empty] | 65149.56
В том числе, справочно:
40%*(0,8*0,85) ФОТ (от 99431,57) (Поз. 2-5, 9-11) | [8 empty] | 27045.39
45%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2537,75) (Поз. 15) | [8 empty] | 776.55
45%*0,8 ФОТ (от 3683,54) (Поз. 1) | [8 empty] | 1326.07
60%*0,85 ФОТ (от 4861,29) (Поз. 16) | [8 empty] | 2479.26
70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 5277,57) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 2512.12
70%*0,8 ФОТ (от 20851,5) (Поз. 7) | [8 empty] | 11676.84
85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 33448,66) (Поз. 6, 12) | [8 empty] | 19333.33
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 251036.15 |  |  |  |  | 542.73 |  | 41.49
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 575134.46 |  |  |  |  | 742.5 |  | 59.89
Итого | [8 empty] | 826170.61 |  |  |  |  | 1285.23 |  | 101.38
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 396277.38
Машины и механизмы | [8 empty] | 105910.04
ФОТ | [8 empty] | 170091.88
Накладные расходы | [8 empty] | 104395.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 65149.56
непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 16523.41
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 842694.02
НДС 18% | [8 empty] | 151684.92
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 994378.94 |  |  |  |  | 1285.23 |  | 101.38
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________