Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

от  __.__.2012г. №_______

Техническое задание

1.Наименование услуг: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, памятным датам, традиционным национальным праздникам на территории поселка Новые Ляды в течение 2 полугодия 2012 года.

2.Мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Максимальная стоимость мероприятия (руб.) | Сроки проведения | Место проведения | Требования, предъявляемые к организации и проведению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека (не менее двух мероприятий) | 30000,0 | октябрь | МАУК «Клуб «Юбилейный» ( количество мест в зрительном зале не менее 250) | 1. Написание сценария мероприятий и утверждение сценария руководством администрации поселка не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия при наличие сметы расходов. 2. Организация совещаний, оргкомитетов по вопросам проведения мероприятия, не позднее, чем за 1 месяц до проведения мероприятия, при участии представителей администрации поселка Новые Ляды, полиции, депутата, Совета ветеранов поселка и др. по согласованию с Заказчиком. 3. Аренда помещения для проведения мероприятия. 4. Изготовление пригласительных билетов в количестве 200 штук, афиш в количестве 20 штук. 5. Приобретение подарков не менее 20% от суммы проведенного мероприятия по согласованию с Заказчиком. 6. Художественное оформление сценической площадки согласно теме мероприятия. 7. Режиссерско-постановочные работы: 7.1. подготовка и проведение тематического концерта с участием разножанровых самодеятельных и профессиональных коллективов (не менее 2 жанров, в каждом жанре не менее 2-х коллективов), качественная постановка концертных номеров; наличие сценических костюмов у участников каждого творческого коллектива, предоставление сценического реквизита, соответствующего тематике мероприятия; 7.2. подготовка и проведение конкурса для ветеранов исполнительского и декоративно-прикладного творчества с заключительным гала-концертом. 7.3. продолжительность мероприятия не менее 2 часов; 7.4. сопровождение мероприятия ведущими (не менее 2-х человек). 8. Качественное звукотехническое обеспечение: работа звукооператора, использование качественных фонограмм, использование световых спецэффектов, световое художественное оформление, использование видеопроэктора и видеоряда. 9. Обеспечение безопасности участников мероприятия. 10. Наличие информации и рекламы о проведении мероприятия: рекламный стенд или афиши, информация в СМИ. 11. Массовая организация зрителей всех возрастных категорий не менее 200 человек на одном мероприятии. 12. Предоставление финансового, информационного отчетов и фотоотчета о проведенном мероприятии в течение 10 дней после проведения мероприятия. |
| 2. | Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства | 30000,0 | ноябрь | МАУК «Клуб «Юбилейный» ( количество мест в зрительном зале не менее 250) | 1. Написание сценария мероприятия и утверждение сценария руководством администрации поселка не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия при наличие сметы расходов. 2. Организация совещаний, оргкомитетов по вопросам проведения мероприятия, не позднее, чем за 1 месяц до проведения мероприятия, при участии представителей администрации поселка Новые Ляды, полиции, депутата, Совета ветеранов поселка и др. по согласованию с Заказчиком. 3. Аренда помещения для проведения мероприятия. 4. Изготовление пригласительных билетов в количестве 200 штук, афиш в количестве 20 штук. 5. Приобретение подарков не менее 10% от суммы проведенного мероприятия по согласованию с Заказчиком. 6. Художественное оформление сценической площадки согласно теме мероприятия. 7. Режиссерско-постановочные работы: 7.1. подготовка и проведение тематического концерта с участием разножанровых самодеятельных и профессиональных коллективов (не менее 2 жанров, в каждом жанре не менее 2-х коллективов), качественная постановка концертных номеров; 7.2. наличие сценических костюмов у участников каждого творческого коллектива, предоставление сценического реквизита, соответствующего тематике мероприятия; 7.3. продолжительность мероприятия не менее 2 часов; 7.4. сопровождение мероприятия ведущими (не менее 2-х человек). 8. Качественное звукотехническое обеспечение: работа звукооператора, использование качественных фонограмм, использование световых спецэффектов, световое художественное оформление, использование видеопроэктора и видеоряда. 9. Обеспечение безопасности участников мероприятия. 10. Наличие информации и рекламы о проведении мероприятия: рекламный стенд или афиши, информация в СМИ. 11. Массовая организация зрителей всех возрастных категорий не менее 250 человек на мероприятии. 12. Предоставление финансового, информационного отчетов и фотоотчета о проведенном мероприятии в течение 10 дней после проведения мероприятия. |
| 3. | Праздничный концерт, посвященный Дню Матери | 20000,0 | ноябрь | МАУК «Клуб «Юбилейный» ( количество мест в зрительном зале не менее 250) | 1. Написание сценария мероприятия и утверждение сценария руководством администрации поселка не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия при наличие сметы расходов. 2. Организация совещаний, оргкомитетов по вопросам проведения мероприятия, не позднее, чем за 1 месяц до проведения мероприятия, при участии представителей администрации поселка Новые Ляды, полиции, депутата, Совета ветеранов поселка и др. по согласованию с Заказчиком. 3. Аренда помещения для проведения мероприятия. 4. Изготовление пригласительных билетов в количестве 200 штук, афиш в количестве 20 штук. 5. Приобретение подарков не менее 20% от суммы проведенного мероприятия по согласованию с Заказчиком. 6. Художественное оформление сценической площадки согласно теме мероприятия. 7. Режиссерско-постановочные работы: 7.1. подготовка и проведение тематического концерта с участием разножанровых самодеятельных и профессиональных коллективов (не менее 2 жанров, в каждом жанре не менее 2-х коллективов), качественная постановка концертных номеров; 7.2. наличие сценических костюмов у участников каждого творческого коллектива, предоставление сценического реквизита, соответствующего тематике мероприятия; 7.3. продолжительность мероприятия не менее 2 часов; 7.4. сопровождение мероприятия ведущими (не менее 2-х человек). 8. Качественное звукотехническое обеспечение: работа звукооператора, использование качественных фонограмм, использование световых спецэффектов, световое художественное оформление, использование видеопроэктора и видеоряда. 9. Обеспечение безопасности участников мероприятия. 10. Наличие информации и рекламы о проведении мероприятия: рекламный стенд или афиши, информация в СМИ. 11. Массовая организация зрителей всех возрастных категорий не менее 250 человек на мероприятии. 12. Предоставление финансового, информационного отчетов и фотоотчета о проведенном мероприятии в течение 10 дней после проведения мероприятия. |
| 4. | Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового 2013 года | 290400,0 | декабрь | Торговая площадь перед кафе «Елочка», ул. Островского | 1. Написание сценария мероприятия и утверждение сценария руководством администрации поселка не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия при наличие сметы расходов. 2. Организация совещаний, оргкомитетов по вопросам проведения мероприятия, не позднее, чем за 1 месяц до проведения мероприятия, при участии представителей администрации поселка Новые Ляды, полиции и др. по согласованию с Заказчиком. 3. Установка уличной новогодней ели высотой не менее 15 м до 10 декабря 2012 года и демонтаж не ранее 15 февраля 2013 года; монтаж и демонтаж световой гирлянды и елочных игрушек. 4. Изготовление афиш в количестве 20 штук. 5. Художественное оформление сценических площадок согласно теме мероприятия. 6. Режиссерско-постановочные работы: 6.1. подготовка и проведение тематического концерта в ночь с 31 декабря на 1 января с участием разножанровых самодеятельных и профессиональных коллективов (не менее 2 жанров, в каждом жанре не менее 2-х коллективов), качественная постановка концертных номеров; 6.2. наличие сценических костюмов у участников каждого творческого коллектива, предоставление сценического реквизита, соответствующего тематике мероприятия; 6.3. продолжительность новогоднего мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января не менее 5 часов; 6.4. сопровождение мероприятия ведущими (не менее 2-х человек). 7. Приобретение подарков не менее 5% от суммы проведенного мероприятия по согласованию с Заказчиком. 8. Качественное звукотехническое обеспечение с учетом погодных условий: работа звукооператора, использование качественных фонограмм, использование световых спецэффектов, световое художественное оформление, использование видеопроэктора и видеоряда. 9. Транспортные расходы для перевозки технического оборудования и переодевания творческих коллективов. 10. Обеспечение безопасности участников мероприятия. 11. Наличие информации и рекламы о проведении мероприятия: рекламный стенд или афиши, информация в СМИ. 12. Массовая организация зрителей всех возрастных категорий не менее 1000 человек на мероприятиях. 13. Предоставление финансового, информационного отчетов и фотоотчета о проведенном мероприятии в течение 10 дней после проведения мероприятия. |
| 5. | Праздничное мероприятие, посвященное Новому году, для жителе поселка Новые Ляды (новогодняя елка для одаренных детей поселка) | 30000,0 | декабрь | Дом спорта ОАО «Протон-ПМ» | 1. Написание сценария мероприятия и утверждение сценария руководством администрации поселка не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия при наличие сметы расходов. 2. Организация совещаний, оргкомитетов по вопросам проведения мероприятия, не позднее, чем за 1 месяц до проведения мероприятия, при участии представителей администрации поселка Новые Ляды, полиции и др. по согласованию с Заказчиком. 3. Изготовление пригласительных билетов для одаренных детей в количестве 25 штук. 4. Художественное оформление сценических площадок согласно теме мероприятия. 5. Режиссерско-постановочные работы: 5.1.подготовка и проведение депутатской елки для одаренных детей с участием профессиональных артистов (не менее 3 человек); 5.2. наличие сценических костюмов у участников каждого творческого коллектива, предоставление сценического реквизита, соответствующего тематике мероприятия; 5.3. продолжительность мероприятия не менее 2 часов; 5.4. сопровождение мероприятия ведущими (не менее 2-х человек). 6. Приобретение новогодних подарков не менее 30% от суммы проведенного мероприятия по согласованию с Заказчиком. 7. Качественное звукотехническое обеспечение с учетом погодных условий: работа звукооператора, использование качественных фонограмм, использование световых спецэффектов, световое художественное оформление, использование видеопроэктора и видеоряда. 8. Транспортные расходы для перевозки технического оборудования и переодевания творческих коллективов. 9. Обеспечение безопасности участников мероприятия. 10. Наличие информации и рекламы о проведении мероприятия: рекламный стенд или афиши, информация в СМИ. 11. Аренда помещения для проведения мероприятия; 12. Предоставление финансового, информационного отчетов и фотоотчета о проведенном мероприятии в течение 10 дней после проведения мероприятия. |