## Локальная смета
Приложение № 2 к документации
об открытом аукционе в электронной форме
от «03» августа 2012 г. №0856300000212000047
(Приложение №2 к муниципальному контракту
от «____»__________2012 г. №______)
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
муниципального казенного учреждения
Пермская дирекция дорожного движения
_________________ | [15 empty] | __________________________М.Л. Кис
" _____ " ________________ 2012 г. | [15 empty] | "____" ______________2012 г.
Центр АСУДД Кирова, 164
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Демонтаж, монтаж телевизоров
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________131 880,88 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2335,91 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________109427,55 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________36815,14 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________316,09 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Демонтажные работы
1 | ФЕРм10-04-067-23 Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Демонтаж телевизоров КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 шт. | 18 | 15.05 | 14.51 | 0.54 | 0.06 | 270.9 | 261.18 | 9.72 | 1.08 | 1.31 | 23.58 | 0.01 | 0.18
2 | ФЕРм08-02-364-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Демонтаж. Кронштейн КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 шт. | 18 | 12.06 | 6.25 | 5.81 | 0.32 | 217.08 | 112.5 | 104.58 | 5.76 | 0.63 | 11.34 | 0.02 | 0.36
3 | ФЕРр67-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж кабеля HDMI | 100 м | 2.7 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.12 | 203.85 | 203.01 | 0.84 | 0.32 | 9.64 | 26.03 | 0.01 | 0.03
4 | ФЕРр57-2-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.06 | 130.82 | 126.13 | 4.69 | 1.74 | 7.85 | 7.57 | 0.28 | 0.1 | 16.17 | 0.97 | 0.15 | 0.01
Монтажные работы
5 | ФЕРм10-04-067-23 Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Монтаж телевизоров | 1 шт. | 18 | 25.56 | 24.18 | 0.9 | 0.1 | 460.08 | 435.24 | 16.2 | 1.8 | 2.18 | 39.24 | 0.01 | 0.18
6 | ФЕРм08-02-364-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кронштейн | 1 шт. | 18 | 22.46 | 10.42 | 9.68 | 0.54 | 404.28 | 187.56 | 174.24 | 9.72 | 1.05 | 18.9 | 0.04 | 0.72
7 | ФЕРм08-02-401-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ( HDMI) | 100 м | 2.7 | 2419.54 | 485.04 | 93.04 | 3.38 | 6532.76 | 1309.61 | 251.21 | 9.13 | 51.6 | 139.32 | 0.25 | 0.68
8 | ФЕРм08-02-401-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (ВВГ 3*2,5) | 100 м | 0.2 | 2419.54 | 485.04 | 93.04 | 3.38 | 483.91 | 97.01 | 18.61 | 0.68 | 51.6 | 10.32 | 0.25 | 0.05
9 | ФЕРм08-03-591-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 | 476.93 | 377.95 | 9.68 | 0.54 | 28.62 | 22.68 | 0.58 | 0.03 | 38.1 | 2.29 | 0.04
10 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 покрытия | 0.06 | 504.23 | 413.34 | 90.89 | 6.73 | 30.25 | 24.8 | 5.45 | 0.4 | 47.84 | 2.87 | 0.58 | 0.03
Раздел 2. Матеиалы, не учтенные ценником в ценах 2001г.
11 | ФССЦ-501-8191 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 4883.86 |  |  |  | 97.68
12 | Прайс | Розетка | шт | 6 | 31.54 |  |  |  | 189.24
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 8926.5 | 2661.16 | 581.71 | 29.02 |  | 274.86 |  | 2.24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 63273.12 | 36417.92 | 3950.17 | 397.22 |  | 316.09 |  | 2.56
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 4, 10, 1, 5, 2, 6-9, 3) | [8 empty] | 486.43 | 399.17 | 87.26 | 4.35 |  | 41.229 |  | 0.336
Индекс инфляции к ФЕР-2001 (ФСНБ-2009) на 2 кв.2012г. ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03 (Поз. 4, 10-12, 1, 5, 2, 6-9, 3) | [8 empty] | 53860.19 | 33357.6 | 3281.2 | 363.84
Накладные расходы | [8 empty] | 29316.35
В том числе, справочно:
80%*0,85 ФОТ (от 105,08) (Поз. 4) | [8 empty] | 71.45
85%*0,85 ФОТ (от 2782,57) (Поз. 3) | [8 empty] | 2010.41
92%*0,85 ФОТ (от 9569,86) (Поз. 1, 5) | [8 empty] | 7483.63
95%*0,85 ФОТ (от 24012,77) (Поз. 2, 6-9) | [8 empty] | 19390.31
123%*0,85 ФОТ (от 344,86) (Поз. 10) | [8 empty] | 360.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 19173.99
В том числе, справочно:
65%*0,8 ФОТ (от 36365,2) (Поз. 1, 5, 2, 6-9, 3) | [8 empty] | 18909.91
68%*0,8 ФОТ (от 105,08) (Поз. 4) | [8 empty] | 57.16
75%*0,8 ФОТ (от 344,86) (Поз. 10) | [8 empty] | 206.92
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2335.91 |  |  |  |  | 4.42 |  | 0.04
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 109427.55 |  |  |  |  | 311.67 |  | 2.52
Итого | [8 empty] | 111763.46 |  |  |  |  | 316.09 |  | 2.56
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 22905.03
Машины и механизмы | [8 empty] | 3950.17
ФОТ | [8 empty] | 36815.14
Накладные расходы | [8 empty] | 29316.35
Сметная прибыль | [8 empty] | 19173.99
НДС 18% | [8 empty] | 20117.42
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 131880.88 |  |  |  |  | 316.09 |  | 2.56
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)