## Смета
Уницированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор: | [9 empty] | по ОКПО
Заказчик: ООО "Сантехмонтаж-2" | [9 empty] | по ОКПО
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Иванов В.А. | [9 empty] | по ОКПО
Объект: Офисное помещение | [9 empty] | по ОКОНХ
по адресу: г. Пермь, ул. Овчинникова, 10 | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  | номер | 40-ПМ
[10 empty] | дата | 22 10 | 2007 г.
[9 empty] | Вид операции |  | Монтаж АПС
[7 empty] | Номер |  | Дата |  | Отчетный период
[7 empty] | документа |  | составлен. |  | с | по
[9 empty] | 2007-11-21 |  | 2007-10-22 | 2007-11-21
АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
МБУЗ "ГКП №4"
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование заказчика) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач МБУЗ "ГКП №4"
| _____________________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  | _____________/ Н.М. Зуева
| " _____ " ________________ 2012 г. | [10 empty] | "_____ " ____________ 2012 г.
на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в пункте доврачебного приема МБУЗ "ГКП № 4" по адресу: г. Пермь, ул. Новоколхозная, 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________ | 81034.23 | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________24402,39 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________220,39 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
13 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча | 1 шт. | 1 | 39.97 | 34.16 | 0.57 |  | 39.97 | 34.16 | 0.57
14 | ФЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (Модуль расширения РС-5108) | 1 шт. | 1 | 153.3 | 144.9 | 0.25 |  | 153.3 | 144.9 | 0.25
3 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП 212-41М) | 1 шт. | 16 | 19.21 | 16.16 | 0.31 |  | 307.36 | 258.56 | 4.96
19 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИПР-513-10) | 1 шт. | 2 | 19.21 | 16.16 | 0.31 |  | 38.42 | 32.32 | 0.62
16 | ФЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя (Монтажное устройство для ДИП-41М) | 1 шт. | 12 | 6.48 | 3.37 | 0.97 |  | 77.76 | 40.44 | 11.64
6 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 3 | 30.77 | 18.14 |  |  | 92.31 | 54.42
7 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 2 | 21.32 | 19.24 |  |  | 42.64 | 38.48
12 | ФЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 4 | 83.26 | 81.63 |  |  | 333.04 | 326.52
15 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.12 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 28.52 | 18.59 | 3.74 | 0.01
11 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.12 | 88.72 | 33.09 | 2.42 | 0.14 | 10.65 | 3.97 | 0.29 | 0.02
18 | ФЕРм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной | 100 м кабеля | 2.83 | 1248.64 | 385.48 | 156.58 | 17.5 | 3533.65 | 1090.91 | 443.12 | 49.53
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4657.62 | 2043.27 | 465.19 | 49.56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 35629.25 | 23824.52 | 3229.59 | 577.87
В том числе, справочно:
В ценах 1 квартала 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=6,38; ЗПМ=11,66; МАТ=3,99 (Поз. 13-14, 3, 19, 16, 18, 6-7, 12, 15, 11) | [8 empty] | 30971.63 | 21781.26 | 2764.4 | 528.31
Накладные расходы | [8 empty] | 16341.83
В том числе, справочно:
80%*0,85*0,94 ФОТ (от 19248,56) (Поз. 13-14, 3, 19, 16, 18) | [8 empty] | 12303.68
92%*0,85*0,94 ФОТ (от 1083,21) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 796.25
95%*0,85*0,94 ФОТ (от 263,4) (Поз. 15, 11) | [8 empty] | 199.93
100%*0,85*0,94 ФОТ (от 3807,22) (Поз. 12) | [8 empty] | 3041.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 10727.37
В том числе, справочно:
60%*0,8*0,9 ФОТ (от 19248,56) (Поз. 13-14, 3, 19, 16, 18) | [8 empty] | 8315.38
65%*0,8*0,9 ФОТ (от 5153,83) (Поз. 6-7, 12, 15, 11) | [8 empty] | 2411.99
Итоги по смете:
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 13-14, 3, 19, 16, 18 | [8 empty] | 4150.46 | 1601.29 | 461.16 | 49.53
Всего с учетом "В ценах 1 квартала 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=6,38; ЗПМ=11,66; МАТ=3,99" | [8 empty] | 30205.92 | 18671.04 | 3203.72 | 577.52
Накладные расходы 80%*0,85*0,94 ФОТ (от 19 248,56) | [8 empty] | 12303.68
Сметная прибыль 60%*0,8*0,9 ФОТ (от 19 248,56) | [8 empty] | 8315.38
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 50824.98
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 6-7 | [8 empty] | 134.95 | 92.9
Всего с учетом "В ценах 1 квартала 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=6,38; ЗПМ=11,66; МАТ=3,99" | [8 empty] | 1250.99 | 1083.21
Накладные расходы 92%*0,85*0,94 ФОТ (от 1 083,21) | [8 empty] | 796.25
Сметная прибыль 65%*0,8*0,9 ФОТ (от 1 083,21) | [8 empty] | 506.94
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2554.18
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 12 | [8 empty] | 333.04 | 326.52
Всего с учетом "В ценах 1 квартала 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=6,38; ЗПМ=11,66; МАТ=3,99" | [8 empty] | 3833.23 | 3807.22
Накладные расходы 100%*0,85*0,94 ФОТ (от 3 807,22) | [8 empty] | 3041.97
Сметная прибыль 65%*0,8*0,9 ФОТ (от 3 807,22) | [8 empty] | 1781.78
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8656.98
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 15, 11 | [8 empty] | 39.17 | 22.56 | 4.03 | 0.03
Всего с учетом "В ценах 1 квартала 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=6,38; ЗПМ=11,66; МАТ=3,99" | [8 empty] | 339.11 | 263.05 | 25.87 | 0.35
Накладные расходы 95%*0,85*0,94 ФОТ (от 263,40) | [8 empty] | 199.93
Сметная прибыль 65%*0,8*0,9 ФОТ (от 263,40) | [8 empty] | 123.27
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 662.31
Итого | [8 empty] | 62698.45
Всего с учетом "В ценах 1 квартала 2012 г. " | [8 empty] | 62698.45
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 8575.14
Машины и механизмы | [8 empty] | 3229.59
ФОТ | [8 empty] | 24402.39
Накладные расходы | [8 empty] | 16341.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 10727.37
НДС 18% | [8 empty] | 11285.72
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 62698.45
Раздел 2. Стоимость оборудования и материалов не вошедших в расценки на монтажные работы
№ п/п | Наименование материала |  | Ед. изм. | Цена |  | Кол-во | Сумма
1 | ГрандМагистр-4 |  | шт | 2320 |  | 1 | 2320
2 | Извещатель дымовой ДИП 212-41М |  | шт | 169 |  | 18 | 3042
3 | Извещатель ручной ИПР-513-10 |  | шт | 175 |  | 3 | 525
4 | Оповещ. световой НБО "Люкс" "Выход" |  | шт | 202 |  | 2 | 404
5 | Оповещ. звуковой Маяк-12-3М |  | шт | 320 |  | 3 | 960
6 | Модуль расширения 8 зон РС-5108 |  | шт | 568 |  | 1 | 568
7 | Кабель КПКЭВнг (А)-FRLS 1х2х0,2 |  | м | 33 |  | 180 | 5940
8 | Кабель КПКЭВнг (А)-FRLS 1х2х0,75 |  | м | 40 |  | 80 | 3200
9 | Кабель КПКЭВнг (А)-FRLS 2х2х0,2 |  | м | 24.2 |  | 30 | 726
10 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 |  | м | 26.5 |  | 5 | 132.5
11 | Электрокороб (20х10) |  | м | 8.69 |  | 12 | 104.28
12 | Монтажное устройство для ДИП-41 |  | шт | 33 |  | 12 | 396
13 | Резистор 1,3 кОм |  | шт | 1 |  | 16 | 16
14 | Резистор 470 Ом |  | шт | 1 |  | 2 | 2
Итого за оборудование и материалы | [6 empty] | 18335.78
| в том числе НДС по материалам |  |  | 18% |  |  | 2796.9834
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 81034.23
| в том числе НДС по смете |  |  | 18% |  |  | 12361.1537
* В случае, если в документации о проведении запроса котировок содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ
Сдал: Индивидуальный предприниматель ___________________________\ В.А. Иванов\
|  | (должность) |  | (подпись и расшифровка подписи)
Принял: Директор ООО "Сантехмонтаж-2" ____________________________\Д.С. Костарев\
Formulas:
по = [Дата]