Содержание

1 Градостроительные условия	2

2 Характеристика района и площадки строительства	2

3 Основные виды работ	2

4 Методы производства работ	3

5 Продолжительность капитального ремонта	4

6 Инвентарные здания и сооружения	4

7 Потребность в энергоресурсах и воде	5

8 Потребность в складских помещениях	5

9 Потребность в основных строительных машинах и механизмах	6

10 Мероприятия по охране труда и технике безопасности	6

11 Охрана окружающей среды	11

12 Материально-техническое обеспечение	12

13 Связь	12

14 Контроль качества капитального ремонта и надзор за его ведением	12

Перечень прилагаемых чертежей

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 062-2010-ПОС-1(Изм.1) | Стройгенплан |
| 062-2010-ПОС-2(Изм.1) | Календарный график потребности в трудовых ресурсах |

# Градостроительные условия

Проектом предусматривается капитальный ремонт Средней общеобразовательной школы №87 по ул. Закамская в г. Перми. Земельный участок расположен в жилой зоне, в пределах красных линий. Площадка строительства расположена внутри придомовой территории жилых домов.

# Характеристика района и площадки строительства

Район строительства согласно СНиП 23-02-2003 относится к 1В строительному климатическому району.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,9 м.

Расчетная снеговая нагрузка – 320 кг/м2 (3,2 кПа).

Нормативный скоростной напор ветра - 30 кг/м2 (0,3 кПа).

Рельеф площадки относительно ровный. Колебания абсолютных отметок существующего рельефа от 99,20 до 100,89.

# Основные виды работ

Ремонтируемое здание школы №87 - двухэтажное, с подвалом, с чердаком, сложной конфигурации в плане с габаритными размерами в осях 61,86х25,93 м.

Конструктивная схема здания МДОУ детский сад №24 решена в виде здания с несущими продольными (наружными и внутренними) стенами из кирпича обыкновенного глиняного пластического прессования толщиной 510 и 380мм и жестких дисков перекрытий.

Устойчивость несущего остова здания обеспечивается устойчивостью самих стен, жесткостью перекрытий и надлежащей связью между отдельными стенами, а также стенами и элементами перекрытий.

Проектом капитального ремонта предусматривается выполнение следующих видов работ:

- Устройство по всему периметру здания нового бетонного покрытия отмостки шириной 1,5 м с уклоном i=0,03 от здания (с устройством песчано-гравийного основания).

- Выполнить замену кровли на профилированный настил.

- Выполнить обработку огнебиозащитным составом деревянных конструкций.

- Выполнить замену пароизоляции и утеплителя чердака.

- Выполнить ремонт и прочистку вентиляционных каналов.

- Выполнить замену деревянных оконных блоков на металлопластиковые.

- Выполнить замену внутренних деревянных дверных блоков на металлопластиковые и наружных дверных блоков на металлические.

- Выполнить ремонт входов в здание с устройством входных козырьков.

- Выполнить утепление наружных стен с последующим устройством вентилируемых фасадов.

- Выполнить замену покрытий полов.

- Выполнить внутреннюю отделку.

# Методы производства работ

На время проведения капитального ремонта функционирование школы №87 прекращается.

До начала подготовительного периода проводятся мероприятия по:

- получению проектно-сметной документации;

- формированию финансирования капитального ремонта, заключению договора;

- размещению заявок на отпуск местных строительных материалов;

- доставке строительной техники, механизмов, строительных материалов, передвижных вагончиков бытовых и служебных помещений.

В основной период капитального ремонта проводятся работы по ремонту кровли, замене наружных дверных блоков, замене пароизоляции и утеплителя чердачного перекрытия, ремонту входов в здание с устройством козырьков, замене оконных и дверных блоков, утеплению наружных стен с устройством вентилируемых фасадов, устройству отмостки вокруг здания.

Все ремонтно-строительные работы по кровле и чердачному перекрытию выполняются с помощью автомобильного крана КС-3577-4.

Все строительные материалы и конструкции складируются на временно устроенной площадке. В связи со стесненными условиями рекомендуется производить подачу изделий и конструкций с колес на место установки.

Ремонтно-строительные и монтажные работы выполнять в соответствии с правилами производства и приемки строительно-монтажных работ и соблюдением технологии строительного производства, изложенными в соответствующих главах СНиП 3.03.01-87.

Земляные работы по устройству отмостки выполняются вручную с целью сохранения имеющегося благоустройства территории. Перед началом земляных работ провести разбивку и снять старое бетонное покрытие.

Ввиду ограждения территории школы №874 постоянным забором временное ограждение при производстве ремонтно-строительных работ не устраивается.

Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

# Продолжительность капитального ремонта

Согласно СНиП 1.04.03-85*, часть II, раздел 3 «Непроизводственное строитель-ство», подраздел 4 «Просвещение и культура», пункт №1 стр. 187, принимаем срок капитального ремонта равным 7,5 месяцев.

# Инвентарные здания и сооружения

Для складирования инструментов и для помещения нарядной применяются передвижные вагончики, которые устанавливаются на территории строительной площадки.

Перечень инвентарных зданий и сооружений приведен в таблице:

| Наименование | Кол-во | Типовой проект | Тип | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прорабская | 1 | 31315-КО-1 | Передвижной | 48,0 |
| 2. Кладовая | 1 | 841-02-45 | Передвижной | 40,0 |
| 3. Проходная | 1 | 841-02-45 | Передвижной | 6,0 |
| Итого: |  |  |  | 94,0 |

# Потребность в энергоресурсах и воде

Вода необходима для производственных и бытовых нужд. Подается из стационарной сети водоснабжения. Источником временного электроснабжения являются существующие низковольтные сети. Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным электрокабелям.

Временное внутриплощадочное водоснабжение осуществляется путем присоединения к действующей системе водоснабжения и рассчитано на удовлетворение хозяйственно-бытовых и производственных потребностей. Общая потребность в энергоресурсах и воде указана в таблице:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативный показатель на 1млн руб. СМР в ценах 1969 г. | Общая потребность в энергоресурсах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо | т | 69,0 | 8,9 |
| 2 | Вода | л/с | 0,23 | 0,03 |
| 3 | Вода для пожаротушения | л/с | 20,0 | 2,6 |
| 4 | Электроэнергия | кВт | 185 | 23,9 |

# Потребность в складских помещениях

Потребность в открытых площадках для складирования материалов и изделий приведена в таблице:

| № п/п | Наименование | Общая потребность (площадь, м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открытые складские площадки | 148,5 |

# Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность капитального ремонта школы №87 в строительных машинах и механизмах предусматривает наличие следующего парка, приведенного ниже в таблице:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Техническая характеристика | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный кран «Ивановец» на шасси МАЗ 5337 | КС-3577-4 | Грузоподъемность 17 т | 1 |
| 2 | Экскаватор-погрузчик | JCB-2CX | Емкость ковша 0,60 м3 | 1 |
| 3 | Бульдозер на базе трактора МТЗ-82.1 | ДЗ-82 | Размеры отвала 2556х2520 мм, мощность 81 л.с. | 1 |
| 4 | Каток самоходный | ДУ-47 | Масса 7,5 т, ширина уплотняемой полосы 1,4 м | 1 |
| 5 | Автосамосвал | МАЗ | Грузоподъемность 10 т | 1 |
| 6 | Бурильная установка (ямобур) | Isuzu Forward | Диаметр отверстия 450 мм, глубина до 5 м | 1 |

Машины и механизмы уточняются на стадии разработки ППР. Возможна замена машин и механизмов, схожих по технической характеристике.

# Мероприятия по охране труда и технике безопасности

При производстве ремонтно-строительных и монтажных работ следует соблюдать требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

К ремонтно-строительным, монтажным работам разрешается приступать только при условии освобождения здания школы №87 от обслуживающего персонала и обслуживаемого контингента. Необходимо также наличие проекта производства работ, технологических карт, в которых должны быть отражены все мероприятия по обеспечению техники безопасности и производственной санитарии.

Этот проект должен быть согласован со службой техники безопасности строительной организации и утвержден ее главным инженером.

Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий с находящимися на них объектами капитального ремонта, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2,0 м от границы перепада по высоте должны ограждаться защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2,0 м – сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20º, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

Трапы на время работы должны быть закреплены.

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод.

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах. Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно ППБ-03, зарегистрированных Минюстом России 27 декабря 1993г., №445.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые – иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, должна производиться с учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом.

При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5,0 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования.

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в строительные конструкции.

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне и др.) на них должны быть башмаки из нескользящего материала. Инструмент, применяемый в капитальном ремонте, строительстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий технике безопасности, должен изыматься. Движение автомобилей по производственной территории, погрузочно-разгрузочным площадкам и подъездным путям к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации ответственным за безопасное производство работ кранами.

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза.

Каменщик должен работать в каске, рукавицах или напальчниках. Утепление и облицовку наружных стен следует вести с инвентарных подмостей или лесов. Подмости или леса необходимо установить на деревянные подкладки, расположенные перпендикулярно возводимой стене. Зазор между настилом подмостей и стеной не должен превышать 50 мм. Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1 м ограждают перилами. За состоянием всех конструкций и узлов соединений лесов и подмостей устанавливают систематическое наблюдение и контроль.

Нельзя сбрасывать с перекрытий лесов, подмостей ящики, футляры, камни и т.п. Запрещается оставлять на стенах во время перерывов в работе материалы, мусор, инструмент.

Особое внимание необходимо обращать на обеспечение условий, исключающих возможность поражения рабочих электрическим током. При уплотнении смеси электровибраторами рабочие должны быть в резиновых сапогах и при переходе с одного места на другое выключать вибраторы и не перемещать вибратор за токопроводящие шланги. Чистка и ремонт бетононасосов, виброхоботов, бетоносмесителей, транспортеров и других механизмов допускается только при выключенном рубильнике с вывешиванием таблички «Не включать, работают люди». Зона электропрогрева бетона должна быть ограждена, иметь световую сигнализацию и знаки безопасности. Пребывание людей и выполнение ими каких-либо в этой зоне без соответствующих средств защиты не допускается.

Все работы, связанные с обслуживанием инструмента и подключением электродвигателей строительных машин, должны производиться электрослесарем.

В зоне ремонтно-строительных работ должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные зоны следует ограждать, либо выставлять на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время.

При возникновении в зоне производства работ опасных условий (оползни, обрыв электролиний и проч.) люди должны быть немедленно выведены, а опасные места ограждены.

# Охрана окружающей среды

При производстве ремонтно-строительных работ должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков.

Необходимо предусмотреть мероприятия по очистке от мусора  строительной площадки, восстановление элементов благоустройства после окончания ремонтно-строительных работ. Сжигание мусора в ходе ремонта не допускается.

Работа строительной техники, токсичные выбросы которой превышают ПДД, запрещается.

Строительная организация, осуществляющая строительство, несет ответственность за соблюдение государственного законодательства по охране природы.

Мероприятия по защите окружающей среды должны быть отражены в проекте производства работ (ППР), разрабатываемом подрядной строительной организацией, и строго выполняться при производстве ремонтно-строительных работ.

# Материально-техническое обеспечение

Подрядные  организации,  выполняющие  работы  по  генеральным  и субподрядным договорам, и организации-заказчики должны обеспечивать объекты ремонта и строительства всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных и строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками капитального ремонта.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

При капитальном ремонте объектов заказчиком, генеральной и субподрядными организациями должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно- технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора подряда.

# Связь

Для оперативного руководства капитальным ремонтом используется радиосвязь, городская телефонная связь и сотовая связь.

# Контроль качества капитального ремонта и надзор за его ведением

22.1 Производственный контроль качества капитального ремонта выполняется исполнителем работ и включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

22.2 При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю предоставленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:

- ее комплектность;

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

- наличие ссылок на материалы и изделия;

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным границам земельного участка;

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая  документация возвращается заказчиком на доработку проектной организации.

22.3 Операционным контролем исполнитель работ проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся  на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации. Результаты операционного контроля должны быть документированы.

22.4 Результаты приемки работ, скрываемыми последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

22.5 Технический надзор застройщика (заказчика) за ведением капитального ремонта выполняет:

- проверку наличия у исполнителя работ, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль исполнения исполнительных работ, правил складирования и хранение применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль  соответствия  выполняемого  исполнителем  работ операционного контроля;

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности исполнительных геодезических схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль над устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе капитального ремонта, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ;

- контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта;

- контроль  соответствия объемов  и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану капитального ремонта;

- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль над выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

- заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного капитальным ремонтом объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и инструментами.

В случаях, предусмотренных законодательством, разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за ведением капитального ремонта. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими нормативными документами.