## Лист1
Приложение № 4 к контракту от "__"__2012 №__
СОГЛАСОВАНО: | [22 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
"_____" __________________ 2012 г. | [14 empty] | Календарный план | [7 empty] | "_____" ________________2012
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ на строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района г.Перми по ул.Разведчиков,ул1-я , 2-я Ремонтная, 1-я, 2-я Андроновская, ул. Энергетиков
Наименование этапов работы |  | Сроки выполнения 2012 год
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
1. Подготовительный этап(подготовка территории, получение разрешения на земляные работы, разбивка трассы).
2. Общестроительные работы. | bar: 25 to 45; 62 to 70
3. Молниезащита и заземление. | bar: 71 to 72
4. Наружные сети газопровода.
5. Монтаж системы телеизмерения ГСГО | bar: 76 to 79
6. Электрохимзащита. | bar: 76 to 79
7.ПНР системы телеизмерения ГСГО. | bar: 78 to 79
8. Благоустройство.
9. Сдача объекта | bar: 80
*-начало производства работ с даты заключения муниципального контракта