## Ресурсная смета
Приложение № 3
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 0356300126212000039 от 15.08.2012 года
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ "Благоустройство
Мотовилихинского района"
______________ | [9 empty] | _______________ |  | Ю.А.Лепешкин
" _____ " ________________ 2012 г. | [9 empty] | "______ " _______________2012 г.
Ремонт остановочных пунктов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт остановочных пунктов (площадки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________137217,62 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________12009,28 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________108,69 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2012г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ул.Уральская, ост. ДК Ленина (из города)
1 | ГЭСНр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.0625 | 40947.45 | 2559.22 | 1600.33 | 958.89 |  |  | 15.21 | 2.59
2 | ГЭСНр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций |  | 0.125 | 5046.1 | 630.76 | 228.45 | 402.31 |  |  | 2.3 | 0.58
3 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 31.25 | 22.22 | 694.38 |  | 694.38
4 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза |  | 31.25 | 111.54 | 3485.63 |  | 3485.63
5 | Тек цена | Талон на свалку | м3 |  | 18.75 | 127.12 | 2383.5 |  |  |  | 2383.5
6 | ГЭСН27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 1.25 | 20704.34 | 25880.43 | 3513.54 | 2608.34 |  | 19758.55 | 32.8 | 3.96
7 | ГЭСН27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | -1.25 | 2986.64 | -3733.3 | -144.6 | -190.68 |  | -3398.02 | -1.35 | -0.25
8 | ГЭСН27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 1.25 | 21421.37 | 26776.71 | 2222.83 | 487.56 |  | 24066.32 | 18.9 | 0.06
9 | ГЭСН27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия |  | 1.25 | 13901.6 | 17377 | 1364.3 | 282.05 |  | 15730.65 | 11.6
10 | ГЭСНр68-37-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | 1 колодец |  | 1 | 1051.07 | 1051.07 | 133.27 | 16.48 |  | 901.32 | 1.29
Итого по разделу 1 Ул.Уральская, ост. ДК Ленина (из города) | [6 empty] | 97702.54 |  |  |  |  | 92.86 | 7.99
Раздел 2. Ул.Кузнецкая, ост. "Козловская"
11 | ГЭСНр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.0135 | 40947.45 | 552.79 | 345.67 | 207.12 |  |  | 3.29 | 0.56
12 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 2.7 | 22.22 | 59.99 |  | 59.99
13 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза |  | 2.7 | 111.54 | 301.16 |  | 301.16
14 | Тек цена | Талон на свалку | м3 |  | 1.35 | 127.12 | 171.61 |  |  |  | 171.61
15 | ГЭСНр68-9-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания |  | 0.027 | 114308.6 | 3086.33 | 241.25 | 1204.61 |  | 1640.47 | 2.36 | 1.51
16 | ГЭСН27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15 | 100 м бортового камня |  | 0.02 | 69688.85 | 1393.78 | 162.99 | 9.74 |  | 1221.05 | 1.52 | 0.01
17 | ГЭСН27-07-001-01 применит Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 0.27 | 21553.81 | 5819.53 | 480.13 | 105.31 |  | 5234.09 | 4.08 | 0.01
18 | ГЭСН27-07-001-02 применит Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 до 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия |  | 0.27 | 13901.6 | 3753.43 | 294.69 | 60.92 |  | 3397.82 | 2.51
Итого по разделу 2 Ул.Кузнецкая, ост. "Козловская" | [6 empty] | 18583.57 |  |  |  |  | 15.83 | 2.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 92244.02 | 10442.85 | 10693.81 |  | 71107.36 | 94.51 | 9.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 95414.53 | 12009.28 | 12297.89 |  | 71107.36 | 108.69 | 10.39
В том числе, справочно:
7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 10-11, 15, 3, 12, 4, 13, 5-9, 14, 16-18) | [6 empty] | 3170.51 | 1566.43 | 1604.07 |  |  | 14.1765 | 1.3545
Накладные расходы | [6 empty] | 13563.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 7307.7
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 12667.52 |  |  |  |  | 28.12 | 6.03
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 867.53
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 4354.81
Автомобильные дороги | [6 empty] | 98396.26 |  |  |  |  | 80.57 | 4.36
Итого | [6 empty] | 116286.12 |  |  |  |  | 108.69 | 10.39
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 71107.36
Машины и механизмы | [6 empty] | 12297.89
ФОТ | [6 empty] | 12009.28
Накладные расходы | [6 empty] | 13563.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 7307.7
НДС 18% | [6 empty] | 20931.5
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 137217.62 |  |  |  |  | 108.69 | 10.39
| Составил: | [5 empty] | Проверил: