## Лист1
Приложение № 3 к контракту (идентичен для всех лотов)
График выполнения работ по разработке проектно-сметной документации __________________(наименование объекта)
№п/п | Виды работ | Отчетная документация о ходе работ | Распределение проектно-изыскательских работ по месяцам
1 | Сбор сведений о газифицированных объектах, выполнение расчета нагрузок | -
2 | Получение технических условий на подключение к газораспределительным сетям (определение точки подключения) | Технические условия на точку подключения к газораспределительным сетям
4 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий | Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
5 | Выполнение инженерно-геологических изысканий | Отчет по инженерно-геологическим изысканиям
6 | Разработка проекта схемы прокладки линейного объекта с согласованием с эксплуатирующей организацией | Согласованная схема прокладки линейного объекта
7 | Получение технических условий на присоединение к газораспределительным сетям в эксплутирующей организации | Технические условия на присоединение к газораспределительным сетям
8 | Подготовка материалов для приложения к Акту выбора земельного участка | -
9 | Получение акта выбора земельного участка в ДЗО, ДГА | Акт выбора земельного участка
10 | Формирование, согласование и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Утвержденная схема расположения земельного участка
11 | Подготовка межевого плана, согласование со смежными землепользователями | Согласованный межевой план
12 | Постановка земельного участка на кадастровый учет | Кадастровый паспорт земельного участка
13 | Получение разрешения о предоставлении земельного участка в ДЗО. Регистрация земельного участка в рег.палате | Разрешение о предоставлении земельного участка
14 | Подготовка градостроительного плана земельного участка | Градостроительный план земельного участка
15 | Подготовка проектной документации | -
16 | Согласование проектной документации с эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. | -
17 | Согласование проектной документации с Заказчиком. | Согласованная с эксплуатирующими организациями проектная документация
18 | Направление проектной документации для проведения государственной экспертизы. | -
19 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | -
20 | Утверждение проектной документации с Заказчиком. | Проектная документация с положительным заключением гос. Экспертизы
21 | Разработка рабочей документации | Рабочая документация
22 | Утверждение рабочей документации заказчиком | Утвержденная рабочая документация