УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной политики администрации города Перми

_______________ / Сеземина Е.В.

«___» _________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по организации и проведению Второго городского детского форума                  «Город – детям!»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | Россия г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Почтовый адрес |  | 614000 Россия г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Адрес электронной почты |  | golubeva-ta@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 8(342) 212-31-44 |
| Контактное лицо |  | Голубева Татьяна Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по организации и проведению Второго городского детского форума «Город – детям!» |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 240 300,00 (один миллион двести сорок тысяч триста) руб. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ – в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Приложения № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Срок выполнения всего комплекса работ: со дня заключения Контракта до 15.12.2012 |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик оплачивает работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя следующим образом: - по результатам выполнения работ первого (городского) этапа проведения Форума в размере 30% от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по первому (городскому) этапу проведения Форума и представления Исполнителем необходимых платежных документов (счет-фактура, счет на оплату) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год на основании бюджетной сметы по направлению «Мероприятия в области развития человеческого потенциала» в рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий в области развития социальной сферы, в том числе семейной политики и защиты прав детей»; - по результатам выполнения работ второго (выездного) этапа проведения Форума в размере 70% от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по второму (выездному) этапу проведения Форума и представления Исполнителем необходимых платежных документов (счет-фактура, счет на оплату) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год на основании бюджетной сметы по направлению «Мероприятия в области развития человеческого потенциала» в рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий в области развития социальной сферы, в том числе семейной политики и защиты прав детей» |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) в полном объеме. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - В соответствии с приложением № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 62 015,00 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по организации и проведению Второго городского детского форума «Город – детям!»

1. Описание работ

В рамках выполнения работ по организации и проведению Второго городского детского форума «Город – детям!» (далее – Форум) необходимо организовать и провести Форум в соответствии с концепцией (Приложение к техническому заданию), разработанной Заказчиком.

2. Требования к работам

2.1. Проведение первого (городского) этапа Форума включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организация проведения подиумных дискуссий, круглых столов в соответствии с концепцией Форума во всех районах города Перми, а также в поселке Новые Ляды (всего – 8 мероприятий);

- организация информационного сопровождения городского Фестиваля детских и молодежных общественных организаций;

- разработка положения о фотоконкурсе «Пермь глазами детей: черное и белое» (далее – фотоконкурс). Организация проведения районных этапов фотоконкурса. Отбор лучших работ фотоконкурса для участия в финале фотоконкурса, который состоится на втором (выездном) этапе Форума;

- разработка положения о конкурсе видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ» (далее – конкурс видеороликов). Организация проведения районных этапов конкурса видеороликов. Отбор лучших работ конкурса видеороликов для участия в финале фотоконкурса, который состоится на втором (выездном) этапе Форума.

2.2. Проведение второго (выездного) этапа Форума должно быть организовано на базе загородного детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия (далее - Лагерь), соответствующего требованиям СанПин 2.4.4.1204-03, расположенного не далее, чем 50 км. от города Перми с общей вместимостью не менее чем на 400 чел.

На территории Лагеря необходимо наличие:

- отапливаемых спальных корпусов общей вместимостью не менее чем на 400 чел.;

- оборудованного конференц-зала вместимостью не менее чем на 60 чел.;

- технически оснащенного зрительного зала с возможностью показа фильмов на большом экране не менее чем на 200 посадочных мест;

- медиацентра с выходом в Интернет;

- закрытого спортивного зала;

- обеденного зала не менее чем на 200 посадочных мест;

- не менее 12 закрытых отапливаемых помещений, оборудованных стульями, планшетами для проведения дискуссионных площадок Форума, вместимостью не менее чем на 20 чел. каждое;

- круглосуточной охраны территории Лагеря силами охранных агентств;

- круглосуточно работающего медпункта.

2.3. Проезд детей – участников в сопровождении взрослых к месту проведения Форума и обратно должен быть организован в соответствии с правилами перевозки детей от места общего сбора в городе Перми до Лагеря и обратно.

2.4. Мероприятия с детьми в рамках Форума должны проводить педагоги-организаторы, имеющие педагогическое образование, опыт работы с детьми по реализации досугово-образовательных программ и опыт проведения мероприятий городского или регионального уровней.

2.5. Исполнитель обязан организовать информационное сопровождение всех мероприятий Форума.

3. Содержание работ

3.1. Разработка программы Форума.

В программе Форума должны быть отражены формы проведения мероприятий, планы работы тематических площадок, предложенных Заказчиком, культурно-досуговая программа, список приглашенных участников, почетных гостей.

Программа Форума согласовывается с Заказчиком в течение 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

3.2. Разработка фирменного стиля Форума.

Фирменный стиль Форума разрабатывается и согласовывается с Заказчиком в течение 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Фирменный стиль должен включать в себя региональную атрибутику (герб города Перми) и символику Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

3.3. Изготовление печатной фото-, видео- и сувенирной продукции Форума.

Изготовление печатной продукции – сертификаты участников Форума (не менее 350 шт.), дипломы победителей (не менее 30 шт.), благодарственные письма (не менее 50 шт.), передвижной баннер-растяжка (2,5х1,5 м), ручки (не менее 400 шт.), блокноты (не менее 400 шт.), футболки (не менее 400 шт.), полиэтиленовые пакеты (не менее 400 шт.) с фирменным логотипом Форума не позднее, чем за 10 календарных дней до дня проведения Форума.

3.4. Организация работы юнкоровского пресс-центра Форума.

Освещение мероприятий в рамках проведения Форума, подборка материалов о ходе проведения Форума для издания газеты. Обеспечение канцтоварами, фото-, видеоаппаратурой, компьютером, принтером.

3.5. Организационное и информационное сопровождение первого (городского) этапа Форума:

3.5.1. организация проведения подиумных дискуссий, круглых столов в соответствии с концепцией Форума во всех районах города, а также в поселке Новые Ляды (всего – 8 мероприятий);

3.5.2. информационное сопровождение городского Фестиваля детских и молодежных общественных организаций;

3.5.3. организация проведения районных этапов фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое» (далее – фотоконкурс). Отбор лучших работ для участия в финале фотоконкурса, который состоится на втором (выездном) этапе Форума;

3.5.4. организация проведения районных этапов конкурса видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ» (далее – Конкурс). Проведение заочного этапа Конкурса. Показ лучших видеороликов и награждение победителей Конкурса на втором (выездном) этапе Форума;

3.6. Формирование делегаций - участников второго (выездного) этапа Форума по согласованию с Заказчиком в соответствии с п. 3 Приложения к Техническому заданию.

3.7. Организация и проведение торжественного открытия второго (выездного) этапа Форума:

3.7.1. обеспечение мероприятия подходящим помещением (театральный зал), вместимостью не менее чем на 350 человек участников и гостей для проведения торжественного открытия второго (выездного) этапа Форума;

3.7.2. обеспечение зала необходимым звуковым и световым оборудованием, а также обслуживающим его административным персоналом;

3.7.3. разработка сценария торжественного открытия второго (выездного) этапа Форума, обеспечение творческой составляющей, предоставление ведущих;

3.7.4. обеспечение присутствия представителей органов местного самоуправления города Перми;

3.7.5. оформление помещения для проведения церемонии открытия второго (выездного) этапа Форума;

3.7.6. обеспечение регистрации участников и почетных гостей второго (выездного) этапа Форума;

3.8. Организация трансфера участников второго (выездного) этапа Форума.

Организация проезда участников Форума (400 чел.) до места проведения второго (выездного) этапа Форума и обратно осуществляется в соответствии с правилами перевозки детей. Копия договора с транспортной кампанией на перевозку детей предоставляются Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работы Форума.

3.9. Организация питания участников второго (выездного) этапа Форума.

Организация горячего питания участников второго (выездного) этапа Форума (400 чел.) – обед, полдник, ужин (первый день), завтрак, обед (второй день).

3.10. Оформление площадок для проведения второго (выездного) этапа Форума.

Площадки для проведения дискуссий должны быть оборудованы мебелью, планшетами, по необходимости видеооборудованием. Количество площадок - 12, вместимость - не менее чем на 20 чел. каждая. Дискуссионные площадки организуются в соответствии с перечнем:

«Безопасное детское питание»,

«Безопасность на дорогах, в транспорте»,

«Безопасный двор/дом/подъезд»,

«Безопасность в образовательном учреждении»,

«Безопасность в общественных местах»,

«Безопасная информационная среда»,

«Модели безопасного поведения» (личная безопасность),

«Экологическая безопасность»,

«Мой маршрут безопасности»,

«Безопасные товары для детей»,

«Досуг без опаски»,

«Школьные СМИ как индикатор детского пространства в городе Перми».

3.11. Организация работы модераторов дискуссионных площадок второго (выездного) этапа Форума.

Количество необходимых модераторов – 12. Модераторами должны быть специалисты, имеющие педагогическое образование, опыт работы с детьми, опыт проведения мероприятий городского или регионального уровня. В обязанности модераторов входит: организация работы площадки в соответствии с предоставленным организаторами планом, соблюдения регламента выступления, организация обсуждения, подготовка итоговых материалов по результатам работы площадки.

Список модераторов дискуссионных площадок согласовываются с Заказчиком в течение 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

3.12. Организация работы круглого стола для руководителей, педагогов образовательных учреждений города Перми, координаторов детских общественных движений и организаций по тематике, определенной Заказчиком, – «Муниципальная политика в интересах детей». Количество необходимых модераторов – 1.

3.13. Презентация проекта «Карта безопасного детства» города Сургут.

Делегация города Сургут представляет презентацию итогов реализации городского проекта «Карта безопасного детства». Количество необходимых модераторов – 1.

3.14. Организация и проведения мастер-класса для представителей школьных пресс-служб.

Мастер-класс проводят аккредитованные представители средств массовой информации города Перми. Мастер-класс должен быть направлен на знакомство с основными принципами работы по созданию информационных материалов, на примере подготовки информационных материалов данного Форума. В ходе мастер-класса представители школьных пресс-служб смогут продемонстрировать свои знания, умения, навыки в качестве юных журналистов. Количество необходимых модераторов – 1.

3.15. Организация и проведение финала фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое». Организация фотовыставки в наиболее посещаемом месте Лагеря - в фойе клуба/столовой. Работы формата А4 и А5 оформляются в фоторамки. Подведение итогов фотоконкурса, награждение победителей.

3.16. Организация и проведение интерактивной игры «Дозор безопасности».

Игра проводится на базе Лагеря. Программа игры согласуется с Заказчиком не позднее чем за 10 дней до проведения второго (выездного) этапа Форума. Игра включает в себя прохождение командами станций с рядом заданий, соответствующих тематике Форума. По итогам игры объявляется команда-победитель. Награждение команды-победителя проходит в рамках торжественного закрытия второго (выездного) этапа Форума. Количество необходимых модераторов – 1.

3.17. Организация и проведение интерактивно-тренинговой площадки «Зеленый свет». Программа площадки согласуется с Заказчиком не позднее чем за 10 дней до проведения второго (выездного) этапа Форума.

Участники площадки в действии прорабатывают навыки поведения в экстремальных ситуациях, обсуждают предложенные ситуации, производят работу над ошибками. Количество необходимых модераторов – 1.

3.18. Организация и проведение финала конкурса видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ». Показ лучших видеороликов и награждение победителей конкурса на втором (выездном) этапе Форума.

3.19. Организация культурно-досуговой программы для участников Форума.

Проведение концертно-развлекательной программы (вечер первого дня), спортивной игры на местности (утро второго дня) с применением методик прикладных видов спорта (веревочный парк) и других активных площадок спортивной направленности.

План проведения культурно-досуговой программы согласовывается с Заказчиком не позднее, чем за 15 календарных дней до начала Форума.

3.20. Организация работы  экспертно-аналитической группы.

Состав экспертно-аналитической группы (не менее 5 чел.) согласовывается с Заказчиком в течение 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

3.21. Издание газеты по материалам Форума.

По итогам проведения Форума издается газета тиражом 1 000 экз. с цветными иллюстрациями не позднее, чем через 10 рабочих дней после проведения Форума, и распространяется среди участников Форума, а также по общеобразовательным учреждениям (школам) города Перми по согласованию с Заказчиком.

3.22. Создание видеоролика по итогам Форума для трансляции на региональном телевидении.

По окончании работы Форума должен быть создан видеоролик и подготовлены презентационные фотоматериалы, посвященные Форуму.

4. План работ по организации и проведению Форума

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение первого (городского) этапа Форума | до 10.11.2012 |
| 2 | Проведение второго (выездного) этапа Форума | до 23.11.2012 |
| 3 | Предоставление отчетных материалов: газета, видеоролик по итогам работы Форума | до 15.12.2012 |

Приложение к Техническому заданию

КОНЦЕПЦИЯ

Второго городского детского форума

«Город – детям!»

Принимая во внимание принципы Меморандума о сотрудничестве города Перми с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и присоединении города Перми к Инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», дети и молодежь должны активно привлекаться к принятию решений, затрагивающих их интересы.

Одной из базовых сторон нашей жизни является то пространство, в котором живем мы и живут наши дети. Городская среда не всегда является дружественной и безопасной, в первую очередь, для детей. Как сделать город безопасным и доброжелательным является на сегодня одной из самых актуальных задач нашего времени. Но сделать его таковым можно только совместными усилиями самих детей, их родителей, педагогов и представителей органов власти. Дружественным можно назвать то пространство, в котором живут и развиваются современные дети и подростки. Они должно быть для них комфортным и безопасным. По итогам социологического исследования «Городская среда и дети», проведенного в конце 2011 года, особую тревогу вызывает состояние безопасности детей, проживающих в городе Перми. В связи с этим основной тематикой Второго Городского детского форума «Город - детям!» была выбрана проблема создания безопасной городской среды для детей и подростков.

Первый городской детский форум «Город – детям!», состоявшийся в декабре 2011 года, был посвящен первой годовщине подписания Меморандума (8 декабря 2010 г.). Он позволил обозначить основные направления по формированию безопасности жизнедеятельности детей и подростков в крупных городах, таких как Пермь, а также познакомить участников с рядом мер по созданию безопасной городской среды.

Проведение Второго городского детского форума «Город - детям!» (далее - Форум) должно способствовать дальнейшей разработке инструментов по созданию безопасной городской среды, а также формированию у детей и подростков города Перми навыков безопасности жизнедеятельности, их активного привлечения к организации проведения мероприятий в этой области по осуществлению выполнения социально-экономических задач, а также решению проблем сохранения и укрепления здоровья, безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях, организации физкультурно-оздоровительной работы, сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.

Одна из важнейших задач Форума - активное вовлечение детей и подростков в процесс принятия решения по вопросам, затрагивающим создание безопасной городской среды. Именно поэтому в рамках Форума предусмотрены дискуссионные площадки, интерактивно-тренинговые площадки, тематические игры на местности, конкурс видеороликов и фотовыставка.

На Форуме дети и взрослые смогут обсудить концепцию проекта по созданию городской Карты безопасного детства, наметить план реализации проекта и адресовать муниципальным органам власти предложения по его содержанию и направлениям реализации.

1. Цели и задачи Форума:

реализация политики участия детей в общественной жизни города Перми и принятия решений, затрагивающих их интересы в семье, школе и обществе;

активизация общественных инициатив с участием детей по формированию безопасной среды в городе Перми, а также созданию городской Карты безопасного детства.

2. Организатор Форума:

оргкомитет, создаваемый под эгидой управления социальной политики администрации города Перми и включающий представителей органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и других заинтересованных лиц. Состав оргкомитета утверждается начальником управления социальной политики администрации города Перми.

3. Участники Форума:

активисты школьного самоуправления из образовательных учреждений города Перми различных типов: школ, лицеев, гимназий, специальных коррекционных школ (с сохранным интеллектом), учреждений начального и среднего профессионального образования;

делегация участников фестиваля детских общественных объединений;

делегации городов – участников инициативы ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»;

почетные гости (эксперты);

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае;

депутаты Пермской городской Думы;

представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления города Перми;

представители офиса ЮНИСЕФ в Российской Федерации.

Планируемое число участников Форума – не менее 400 чел., из них:

- 350 детей и подростков:

60 чел. – делегации от детских общественных объединений (участники городского Фестиваля детских общественных объединений),

260 чел. – делегации от 7 районов города (по 35 чел.) и поселка Новые Ляды (15 чел.). Руководитель делегации – заместитель главы администрации района по социальным вопросам,

30 чел. – делегации городов-участников инициативы ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»;

- 50 взрослых (депутаты Пермской городской Думы, представители администрации города Перми, педагоги, руководители общественных организаций и объединений).

Общее количество участников второго (выездного) этапа Форума не менее чем 400 чел.

4. Сроки и место проведения Форума:

Проведение первого (городского) этапа Форума – до 10 ноября 2012 г.;

Проведение второго (выездного) этапа Форума – 22-23 ноября 2012 года на базе детского загородного оздоровительного лагеря круглогодичного действия/санатория-профилактория в пределах 50 км. от города Перми.

5. Мероприятия в рамках Форума:

5.1. Проведение первого (городского) этапа Форума включает в себя проведение следующих мероприятий:

5.1.1. Организация проведения подиумных дискуссий, круглых столов во всех районах города Перми, а также в поселке Новые Ляды (всего – 8 мероприятий);

5.1.2. Информационное сопровождение городского Фестиваля детских и молодежных общественных организаций;

5.1.3. Организация проведения районных этапов фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое» (далее - фотоконкурс). Отбор лучших работ фотоконкурса для участия в финале фотоконкурса, который состоится на втором (выездном) этапе Форума;

5.1.4. Организация проведения районных этапов конкурса видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ».

5.2. Проведение второго (выездного) этапа Форума включает в себя проведение следующих мероприятий:

5.2.1. Торжественное открытие второго (выездного) Форума с участием почетных гостей.

5.2.2. Трансфер участников к месту проведения второго (выездного) этапа Форума.

5.2.3. Работа дискуссионных площадок.

5.2.4. Презентация проекта города Сургут «Карта безопасного детства».

5.2.5. Круглый стол «Муниципальная политика в интересах детей» для руководителей, педагогов образовательных учреждений города Перми, координаторов детских общественных движений и организаций.

5.2.6. Мастер-класс для школьных пресс-служб.

5.2.7. Организация и проведение фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое». Организация фотовыставки.

5.2.8. Интерактивная игра «Поезд безопасности».

5.2.9. Интерактивно-тренинговая площадка «Зеленый свет».

5.2.10. Интерактивная игра «Дозор безопасности».

5.2.11. Организация и проведение конкурса видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ».

5.2.12. Культурно-досуговая программа.

5.2.13. Организация работы юнкоровского пресс-центра Форума и экспертно-аналитической группы.

5.2.14. Издание газеты по итогам проведения Форума тиражом не менее 1000 экз.

5.2.15. Создание видеоролика по итогам Форума для трансляции на региональном телевидении.

Участие команд в мероприятиях Форума оценивается дополнительно, по окончании Форума победители награждаются поощрительными подарками и призами.

6. Ожидаемые результаты:

6.1. Подготовка предложений в паспорт проекта «Карта безопасного детства».

6.2. Объявление о проведении конкурса по разработке дизайна специального фирменного знака, отличающего любую организацию, поддерживающую инициативу ЮНИСЕФ и гарантирующую безопасное и комфортное пребывание детей и семей на их территории.

6.3. Вовлечение детей в социально значимую деятельность в ходе реализации городского проекта «Карта безопасного детства» в целях привлечения внимания органов власти к проблемам детской безопасности, включения детей, родителей и педагогов в процесс мониторинга городской среды, составление «Карты безопасного детства» и передача её в органы местного самоуправления.

6.4. Организация общения, обмена опытом активных участников круглых столов, участников Фестиваля детских общественных объединений, представителей функциональных и территориальных органов администрации города Перми, депутатов Пермской городской Думы, представителей детских/школьных СМИ, а также детских делегаций из других городов, участников инициативы ЮНИСЕФ.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Пермь 									«___» _________ 2012 г.

Администрация города Перми, в лице _____________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ____________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» совместно именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от «___» ____________ 2012 г. № __________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по организации и проведению Второго городского детского форума «Город – детям!», а Заказчик обязуется принять и оплатить их по цене и на условиях, указанных настоящим Контрактом.

  - Конкретное содержание работ, сроки определяются техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Приложение № 1).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ____________ рублей.

  - Цена настоящего Контракта не может быть изменена ни одной из Сторон в одностороннем порядке и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта;

  - Указанная в пункте 2.1. стоимость работ включает в себя все подлежащие уплате налоги и сборы, таможенные пошлины, транспортные расходы, страхование и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении Контракта;

  - Заказчик оплачивает работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя следующим образом:

- по результатам выполнения работ первого (городского) этапа проведения Форума в размере 30% от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по первому (городскому) этапу проведения Форума и представления Исполнителем необходимых платежных документов (счет-фактура, счет на оплату) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год на основании бюджетной сметы по направлению «Мероприятия в области развития человеческого потенциала» в рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий в области развития социальной сферы, в том числе семейной политики и защиты прав детей»;

- по результатам выполнения работ второго (выездного) этапа проведения Форума в размере 70% от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по второму (выездному) этапу проведения Форума и представления Исполнителем необходимых платежных документов (счет-фактура, счет на оплату) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год на основании бюджетной сметы по направлению «Мероприятия в области развития человеческого потенциала» в рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий в области развития социальной сферы, в том числе семейной политики и защиты прав детей».

  - Днем оплаты считается день принятия к исполнению банком Заказчика платежного поручения о перечислении соответствующих денежных средств на счет Исполнителя.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. выполнить работы, указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, надлежащего качества и в сроки, указанные в Приложении № 1;

3.1.2. в течение 10 рабочих дней после выполнения работ представить Заказчику газету по итогам проведения Форума;

3.1.3. безвозмездно исправлять по требованию Заказчика выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшающее качество работы;

3.1.4. предупреждать Заказчика в письменном виде об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения условий настоящего Контракта;

3.1.5. обеспечить конфиденциальность информации, полученной в целях надлежащего исполнения обязательств настоящего Контракта.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Контракту путем заключения отдельных договоров. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения указанными третьими лицами обязательств по договорам.

3.2.2. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию и материалы;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств при условии надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять выполненные Исполнителем по настоящему Контракту работы и оплатить их в порядке и сроки, установленных настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. проверять ход и качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

3.4.2. предъявлять претензии к Исполнителю в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

- 4. срок ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения всего комплекса работ – со дня заключения Контракта до 15.12.2012.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Факт выполнения работ Исполнителем по Контракту оформляется двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ.

  - После завершения выполнения работ по Контракту Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

  - Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2 настоящего Контракта, Исполнитель представляет Заказчику результаты выполненных работ согласно пункту 3 Приложения № 1 и акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.3 Контракта, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Приложении № 1, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

  - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями материалы, указанные в пункте 3 Приложения № 1, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

  - Все замечания и доработки устраняются Исполнителем за счет собственных средств.

  - В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю.

  - В случае не подписания Заказчиком предоставленного акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставления мотивированного отказа от приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его представления, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапов работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения работ (мероприятий и этапов работ). Размер неустойки устанавливается в размере 1 (одного) % от общей стоимости работ по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту или устранения нарушений.

6.4. В случае если Исполнитель отказывается исправлять недостатки работ, выявленные Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штрафные санкции в размере 10 (десяти) % от общей стоимости работ по настоящему Контракту.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами признаются препятствующие выполнению обязательств по Контракту обстоятельства, а именно: наводнение, землетрясение, пожар, иные стихийные бедствия и явления природы, война, военные действия, нормативные и прочие акты (действия) государственных органов, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.7. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны письменно извещают друг друга о них в течение 1 (одного) рабочего дня с момента начала их действия. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы компетентного органа, подтверждающие возникновение указанных обстоятельств. При этом исполнение сторонами обязательств по Контракту отодвигается на срок действия этих обстоятельств, если стороны не придут к соглашению о прекращении действия Контракта.

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. Право на использование результатов работы по настоящему Контракту в любой форме принадлежит Заказчику.

7.2. Исполнитель не вправе использовать результаты работ по настоящему Контракту без письменного согласования с Заказчиком.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.2.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.2.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если иное не обусловлено настоящим Контрактом, приложения, изменения, дополнения к Контракту становятся неотъемлемой его частью при подписании их обеими Сторонами.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Каждая из Сторон гарантирует, что содержащиеся в Контракте сведения о ее адресе, банковских реквизитах соответствуют действительности, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении этих характеристик. В противном случае бремя всех неблагоприятных последствий несет Сторона, не известившая другую Сторону о соответствующих изменениях.

9.5. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

9.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа.

9.7. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1. Техническое задание.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Администрация города Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми) л/с 02975012791 | _______________________________________ _______________________________________ ИНН__________________________________ КПП__________________________________ Р/с____________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ БИК___________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на организацию и проведение Второго городского детского форума

«Город – детям!»

1. Описание работ

В рамках выполнения работ по организации и проведению Второго городского детского форума «Город – детям!» (далее – Форум) необходимо организовать и провести Форум в соответствии с концепцией (Приложение к техническому заданию), разработанной Заказчиком.

2. Требования к работам

2.1. Проведение первого (городского) этапа Форума включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организация проведения подиумных дискуссий, круглых столов в соответствии с концепцией Форума во всех районах города Перми, а также в поселке Новые Ляды (всего - 8 мероприятий);

- организация информационного сопровождения городского Фестиваля детских и молодежных общественных организаций;

- разработка положения о фотоконкурсе «Пермь глазами детей: черное и белое» (далее – фотоконкурс). Организация проведения районных этапов фотоконкурса. Отбор лучших работ фотоконкурса для участия в финале фотоконкурса, который состоится на втором (выездном) этапе Форума;

- разработка положения о конкурсе видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ» (далее – конкурс видеороликов). Организация проведения районных этапов конкурса видеороликов. Отбор лучших работ конкурса видеороликов для участия в финале фотоконкурса, который состоится на втором (выездном) этапе Форума.

2.2. Проведение второго (выездного) этапа Форума должно быть организовано на базе загородного детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия (далее - Лагерь), соответствующего требованиям СанПин 2.4.4.1204-03, расположенного не далее, чем 50 км. от города Перми с общей вместимостью не менее чем на 400 чел.

На территории Лагеря необходимо наличие:

- отапливаемых спальных корпусов общей вместимостью не менее чем на 400 чел.;

- оборудованного конференц-зала вместимостью не менее чем на 60 чел.;

- технически оснащенного зрительного зала с возможностью показа фильмов на большом экране не менее чем на 200 посадочных мест;

- медиацентра с выходом в Интернет;

- закрытого спортивного зала;

- обеденного зала не менее чем на 200 посадочных мест;

- не менее 12 закрытых отапливаемых помещений, оборудованных стульями, планшетами для проведения дискуссионных площадок Форума, вместимостью не менее чем на 20 чел. каждое;

- круглосуточной охраны территории Лагеря силами охранных агентств;

- круглосуточно работающего медпункта.

2.3. Проезд детей – участников в сопровождении взрослых к месту проведения Форума и обратно должен быть организован в соответствии с правилами перевозки детей от места общего сбора в городе Перми до Лагеря и обратно.

2.4. Мероприятия с детьми в рамках Форума должны проводить педагоги-организаторы, имеющие педагогическое образование, опыт работы с детьми по реализации досугово-образовательных программ и опыт проведения мероприятий городского или регионального уровней.

2.5. Исполнитель обязан организовать информационное сопровождение всех мероприятий Форума.

3. Содержание работ

3.1. Разработка программы Форума.

В программе Форума должны быть отражены формы проведения мероприятий, планы работы тематических площадок, предложенных Заказчиком, культурно-досуговая программа, список приглашенных участников, почетных гостей.

Программа Форума согласовывается с Заказчиком в течение 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

3.2. Разработка фирменного стиля Форума.

Фирменный стиль Форума разрабатывается и согласовывается с Заказчиком в течение 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Фирменный стиль должен включать в себя региональную атрибутику (герб города Перми) и символику Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

3.3. Изготовление печатной фото-, видео- и сувенирной продукции Форума.

Изготовление печатной продукции – сертификаты участников Форума (не менее 350 шт.), дипломы победителей (не менее 30 шт.), благодарственные письма (не менее 50 шт.), передвижной баннер-растяжка (2,5х1,5 м), ручки (не менее 400 шт.), блокноты (не менее 400 шт.), футболки (не менее 400 шт.), полиэтиленовые пакеты (не менее 400 шт.) с фирменным логотипом Форума не позднее, чем за 10 календарных дней до дня проведения Форума.

3.4. Организация работы юнкоровского пресс-центра Форума.

Освещение мероприятий в рамках проведения Форума, подборка материалов о ходе проведения Форума для издания газеты. Обеспечение канцтоварами, фото-, видеоаппаратурой, компьютером, принтером.

3.5. Организационное и информационное сопровождение первого (городского) этапа Форума:

3.5.1. организация проведения подиумных дискуссий, круглых столов в соответствии с концепцией Форума во всех районах города, а также в поселке Новые Ляды (всего – 8 мероприятий);

3.5.2. информационное сопровождение городского Фестиваля детских и молодежных общественных организаций;

3.5.3. организация проведения районных этапов фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое» (далее – фотоконкурс). Отбор лучших работ для участия в финале фотоконкурса, который состоится на втором (выездном) этапе Форума;

3.5.4. организация проведения районных этапов конкурса видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ» (далее – Конкурс). Проведение заочного этапа Конкурса. Показ лучших видеороликов и награждение победителей Конкурса на втором (выездном) этапе Форума;

3.6. Формирование делегаций - участников второго (выездного) этапа Форума по согласованию с Заказчиком в соответствии с п.3 Приложения к Техническому заданию.

3.7. Организация и проведение торжественного открытия второго (выездного) этапа Форума:

3.7.1. обеспечение мероприятия подходящим помещением (театральный зал), вместимостью не менее чем на 350 человек участников и гостей для проведения торжественного открытия второго (выездного) этапа Форума;

3.7.2. обеспечение зала необходимым звуковым и световым оборудованием, а также обслуживающим его административным персоналом;

3.7.3. разработка сценария торжественного открытия второго (выездного) этапа Форума, обеспечение творческой составляющей, предоставление ведущих;

3.7.4. обеспечение присутствия представителей органов местного самоуправления города Перми;

3.7.5. оформление помещения для проведения церемонии открытия второго (выездного) этапа Форума;

3.7.6. обеспечение регистрации участников и почетных гостей второго (выездного) этапа Форума;

3.8. Организация трансфера участников второго (выездного) этапа Форума.

Организация проезда участников Форума (400 чел.) до места проведения второго (выездного) этапа Форума и обратно осуществляется в соответствии с правилами перевозки детей. Копия договора с транспортной кампанией на перевозку детей предоставляются Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работы Форума.

3.9. Организация питания участников второго (выездного) этапа Форума.

Организация горячего питания участников второго (выездного) этапа Форума (400 чел.) – обед, полдник, ужин (первый день), завтрак, обед (второй день).

3.10. Оформление площадок для проведения второго (выездного) этапа Форума.

Площадки для проведения дискуссий должны быть оборудованы мебелью, планшетами, по необходимости видеооборудованием. Количество площадок - 12, вместимость - не менее чем на 20 чел. каждая. Дискуссионные площадки организуются в соответствии с перечнем:

«Безопасное детское питание»,

«Безопасность на дорогах, в транспорте»,

«Безопасный двор/дом/подъезд»,

«Безопасность в образовательном учреждении»,

«Безопасность в общественных местах»,

«Безопасная информационная среда»,

«Модели безопасного поведения» (личная безопасность),

«Экологическая безопасность»,

«Мой маршрут безопасности»,

«Безопасные товары для детей»,

«Досуг без опаски»,

«Школьные СМИ как индикатор детского пространства в городе Перми».

3.11. Организация работы модераторов дискуссионных площадок второго (выездного) этапа Форума.

Количество необходимых модераторов – 12. Модераторами должны быть специалисты, имеющие педагогическое образование, опыт работы с детьми, опыт проведения мероприятий городского или регионального уровня. В обязанности модераторов входит: организация работы площадки в соответствии с предоставленным организаторами планом, соблюдения регламента выступления, организация обсуждения, подготовка итоговых материалов по результатам работы площадки.

Список модераторов дискуссионных площадок согласовываются с Заказчиком в течение 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

3.12. Организация работы круглого стола для руководителей, педагогов образовательных учреждений города Перми, координаторов детских общественных движений и организаций по тематике, определенной Заказчиком, – «Муниципальная политика в интересах детей». Количество необходимых модераторов – 1.

3.13. Презентация проекта «Карта безопасного детства» города Сургут.

Делегация города Сургут представляет презентацию итогов реализации городского проекта «Карта безопасного детства». Количество необходимых модераторов – 1.

3.14. Организация и проведения мастер-класса для представителей школьных пресс-служб.

Мастер-класс проводят аккредитованные представители средств массовой информации города Перми. Мастер-класс должен быть направлен на знакомство с основными принципами работы по созданию информационных материалов, на примере подготовки информационных материалов данного Форума. В ходе мастер-класса представители школьных пресс-служб смогут продемонстрировать свои знания, умения, навыки в качестве юных журналистов. Количество необходимых модераторов – 1.

3.15. Организация и проведение финала фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое». Организация фотовыставки в наиболее посещаемом месте Лагеря - в фойе клуба/столовой. Работы формата А4 и А5 оформляются в фоторамки. Подведение итогов фотоконкурса, награждение победителей.

3.16. Организация и проведение интерактивной игры «Дозор безопасности».

Игра проводится на базе Лагеря. Программа игры согласуется с Заказчиком не позднее чем за 10 дней до проведения второго (выездного) этапа Форума. Игра включает в себя прохождение командами станций с рядом заданий, соответствующих тематике Форума. По итогам игры объявляется команда-победитель. Награждение команды-победителя проходит в рамках торжественного закрытия второго (выездного) этапа Форума. Количество необходимых модераторов – 1.

3.17. Организация и проведение интерактивно-тренинговой площадки «Зеленый свет». Программа площадки согласуется с Заказчиком не позднее чем за 10 дней до проведения второго (выездного) этапа Форума.

Участники площадки в действии прорабатывают навыки поведения в экстремальных ситуациях, обсуждают предложенные ситуации, производят работу над ошибками. Количество необходимых модераторов – 1.

3.18. Организация и проведение финала конкурса видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ». Показ лучших видеороликов и награждение победителей конкурса на втором (выездном) этапе Форума.

3.19. Организация культурно-досуговой программы для участников Форума.

Проведение концертно-развлекательной программы (вечер первого дня), спортивной игры на местности (утро второго дня) с применением методик прикладных видов спорта (веревочный парк) и других активных площадок спортивной направленности.

План проведения культурно-досуговой программы согласовывается с Заказчиком не позднее, чем за 15 календарных дней до начала Форума.

3.20. Организация работы  экспертно-аналитической группы.

Состав экспертно-аналитической группы (не менее 5 чел.) согласовывается с Заказчиком в течение 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

3.21. Издание газеты по материалам Форума.

По итогам проведения Форума издается газета тиражом 1 000 экз. с цветными иллюстрациями не позднее, чем через 10 рабочих дней после проведения Форума, и распространяется среди участников Форума, а также по общеобразовательным учреждениям (школам) города Перми по согласованию с Заказчиком.

3.22. Создание видеоролика по итогам Форума для трансляции на региональном телевидении.

По окончании работы Форума должен быть создан видеоролик и подготовлены презентационные фотоматериалы, посвященные Форуму.

4. План работ по организации и проведению Форума

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение первого (городского) этапа Форума | до 10.11.2012 |
| 2 | Проведение второго (выездного) этапа Форума | до 23.11.2012 |
| 3 | Предоставление отчетных материалов: газета, видеоролик по итогам работы Форума | до 15.12.2012 |

Приложение к Техническому заданию

КОНЦЕПЦИЯ

Второго городского детского форума

«Город – детям!»

Принимая во внимание принципы Меморандума о сотрудничестве города Перми с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и присоединении города Перми к Инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», дети и молодежь должны активно привлекаться к принятию решений, затрагивающих их интересы.

Одной из базовых сторон нашей жизни является то пространство, в котором живем мы и живут наши дети. Городская среда не всегда является дружественной и безопасной, в первую очередь, для детей. Как сделать город безопасным и доброжелательным является на сегодня одной из самых актуальных задач нашего времени. Но сделать его таковым можно только совместными усилиями самих детей, их родителей, педагогов и представителей органов власти. Дружественным можно назвать то пространство, в котором живут и развиваются современные дети и подростки. Они должно быть для них комфортным и безопасным. По итогам социологического исследования «Городская среда и дети», проведенного в конце 2011 года, особую тревогу вызывает состояние безопасности детей, проживающих в городе Перми. В связи с этим основной тематикой Второго Городского детского форума «Город - детям!» была выбрана проблема создания безопасной городской среды для детей и подростков.

Первый городской детский форум «Город – детям!», состоявшийся в декабре 2011 года, был посвящен первой годовщине подписания Меморандума (8 декабря 2010 г.). Он позволил обозначить основные направления по формированию безопасности жизнедеятельности детей и подростков в крупных городах, таких как Пермь, а также познакомить участников с рядом мер по созданию безопасной городской среды.

Проведение Второго городского детского форума «Город - детям!» (далее - Форум) должно способствовать дальнейшей разработке инструментов по созданию безопасной городской среды, а также формированию у детей и подростков города Перми навыков безопасности жизнедеятельности, их активного привлечения к организации проведения мероприятий в этой области по осуществлению выполнения социально-экономических задач, а также решению проблем сохранения и укрепления здоровья, безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях, организации физкультурно-оздоровительной работы, сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.

Одна из важнейших задач Форума - активное вовлечение детей и подростков в процесс принятия решения по вопросам, затрагивающим создание безопасной городской среды. Именно поэтому в рамках Форума предусмотрены дискуссионные площадки, интерактивно-тренинговые площадки, тематические игры на местности, конкурс видеороликов и фотовыставка.

На Форуме дети и взрослые смогут обсудить концепцию проекта по созданию городской Карты безопасного детства, наметить план реализации проекта и адресовать муниципальным органам власти предложения по его содержанию и направлениям реализации.

1. Цели и задачи Форума:

реализация политики участия детей в общественной жизни города Перми и принятия решений, затрагивающих их интересы в семье, школе и обществе;

активизация общественных инициатив с участием детей по формированию безопасной среды в городе Перми, а также созданию городской Карты безопасного детства.

2. Организатор Форума:

оргкомитет, создаваемый под эгидой управления социальной политики администрации города Перми и включающий представителей органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и других заинтересованных лиц. Состав оргкомитета утверждается начальником управления социальной политики администрации города Перми.

3. Участники Форума:

активисты школьного самоуправления из образовательных учреждений города Перми различных типов: школ, лицеев, гимназий, специальных коррекционных школ (с сохранным интеллектом), учреждений начального и среднего профессионального образования;

делегация участников фестиваля детских общественных объединений;

делегации городов – участников инициативы ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»;

почетные гости (эксперты);

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае;

депутаты Пермской городской Думы;

представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления города Перми;

представители офиса ЮНИСЕФ в Российской Федерации.

Планируемое число участников Форума – не менее 400 чел., из них:

- 350 детей и подростков:

60 чел. – делегации от детских общественных объединений (участники городского Фестиваля детских общественных объединений),

260 чел. – делегации от 7 районов города (по 35 чел.) и поселка Новые Ляды (15 чел.). Руководитель делегации – заместитель главы администрации района по социальным вопросам,

30 чел. – делегации городов-участников инициативы ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям»;

- 50 взрослых (депутаты Пермской городской Думы, представители администрации города Перми, педагоги, руководители общественных организаций и объединений).

Общее количество участников второго (выездного) этапа Форума не менее чем 400 чел.

4. Сроки и место проведения Форума:

Проведение первого (городского) этапа Форума – до 10 ноября 2012 г.;

Проведение второго (выездного) этапа Форума – 22-23 ноября 2012 года на базе детского загородного оздоровительного лагеря круглогодичного действия/санатория-профилактория в пределах 50 км. от города Перми.

5. Мероприятия в рамках Форума:

5.1. Проведение первого (городского) этапа Форума включает в себя проведение следующих мероприятий:

5.1.1. Организация проведения подиумных дискуссий, круглых столов во всех районах города Перми, а также в поселке Новые Ляды (всего – 8 мероприятий);

5.1.2. Информационное сопровождение городского Фестиваля детских и молодежных общественных организаций;

5.1.3. Организация проведения районных этапов фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое» (далее - фотоконкурс). Отбор лучших работ фотоконкурса для участия в финале фотоконкурса, который состоится на втором (выездном) этапе Форума;

5.1.4. Организация проведения районных этапов конкурса видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ».

5.2. Проведение второго (выездного) этапа Форума включает в себя проведение следующих мероприятий:

5.2.1. Торжественное открытие второго (выездного) Форума с участием почетных гостей.

5.2.2. Трансфер участников к месту проведения второго (выездного) этапа Форума.

5.2.3. Работа дискуссионных площадок.

5.2.4. Презентация проекта города Сургут «Карта безопасного детства».

5.2.5. Круглый стол «Муниципальная политика в интересах детей» для руководителей, педагогов образовательных учреждений города Перми, координаторов детских общественных движений и организаций.

5.2.6. Мастер-класс для школьных пресс-служб.

5.2.7. Организация и проведение фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое». Организация фотовыставки.

5.2.8. Интерактивная игра «Поезд безопасности».

5.2.9. Интерактивно-тренинговая площадка «Зеленый свет».

5.2.10. Интерактивная игра «Дозор безопасности».

5.2.11. Организация и проведение конкурса видеороликов «Профилактика употребления психоактивных веществ».

5.2.12. Культурно-досуговая программа.

5.2.13. Организация работы юнкоровского пресс-центра Форума и экспертно-аналитической группы.

5.2.14. Издание газеты по итогам проведения Форума тиражом не менее 1000 экз.

5.2.15. Создание видеоролика по итогам Форума для трансляции на региональном телевидении.

Участие команд в мероприятиях Форума оценивается дополнительно, по окончании Форума победители награждаются поощрительными подарками и призами.

6. Ожидаемые результаты:

6.1. Подготовка предложений в паспорт проекта «Карта безопасного детства».

6.2. Объявление о проведении конкурса по разработке дизайна специального фирменного знака, отличающего любую организацию, поддерживающую инициативу ЮНИСЕФ и гарантирующую безопасное и комфортное пребывание детей и семей на их территории.

6.3. Вовлечение детей в социально значимую деятельность в ходе реализации городского проекта «Карта безопасного детства» в целях привлечения внимания органов власти к проблемам детской безопасности, включения детей, родителей и педагогов в процесс мониторинга городской среды, составление «Карты безопасного детства» и передача её в органы местного самоуправления.

6.4. Организация общения, обмена опытом активных участников круглых столов, участников Фестиваля детских общественных объединений, представителей функциональных и территориальных органов администрации города Перми, депутатов Пермской городской Думы, представителей детских/школьных СМИ, а также детских делегаций из других городов, участников инициативы ЮНИСЕФ.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

В целях определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта заказчиком проведен мониторинг цен на работы путем анализа коммерческих предложений данных работ

| Наименование услуги | Источник информации | Цена за ед.услуги, руб. | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена составляющих контракта (средняя цена услуг) и всего контракта в целом, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4*6 |
| Выполнение работ по организации и проведению Второго городского детского форума «Город – детям!» | Коммерческое предложение № 7 от 17.08.2012 г. Пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» | 1 180 600,00 | 1 240 300,00 | шт. | 1 | 1 240 300,0о |
|  | Коммерческое предложение № 236 от 17.08.2012 г. Муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» г.Перми | 1 300 000,00 |  |  |  |  |