График работы

| Дни | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | Снятие размеров |  |
| 5-25 | Изготовление конструкций |  |
| 26 | Кабинет №9,17 | 2 |
| 27 | Кабинет №7, 8 | 3 |
| 28 | Кабинет №5 | 2 |
| 29 | Кабинет №4, 6 | 2 |
| 30 | Туалет мужской | 1 |
| 31 | Холл первого этажа | 3 |
| 32 | Туалет женский | 1 |
| 33,34* | Кабинет №45 | 3 |
| 35,36* | Кабинет №46 | 4 |
| 37 | Кабинет №47, 48 | 2 |
| 38 | Кабинет №49 | 3 |
| 39 | Кабинет №53 | 2 |
| 40* | Кабинет №54 | 3 |
| 41* | Холл рентгенотделения | 1 |
| 42* | Кабинет №55 | 3 |
| 43 | Кабинет №56, 57 | 3 |
| 44 | Кабинет №58, 59 | 2 |
| 45 | Кабинет №60, 61 | 2 |
| 46 | Кабинет №62,63 | 2 |
| 47 | Кабинет №64, коридор | 2 |
| 48 | Кабинет №68 | 2 |
| 49 | Кабинет №70, 71 | 2 |
| 50 | Кабинет №72,74 | 2 |
| 51 | Кабинет №75, 76 | 2 |
| 52 | Кабинет №77, 78 | 2 |
| 53 | Кабинет №79,82 | 2 |
| 54 | Кабинет №83, 84 | 2 |
| 55 | Кабинет №85, 86 | 2 |
| 56 | Кабинет №87, коридор подвала | 2 |
| 57 | Раздевалка | 2 |
| 58-60 | Сдача работ Заказчику и представителю технического надзора, устранение замечаний |  |

* Предусмотреть выполнение работ на выходные дни или вечернее время.