## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
Администрация Ленинского района города Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
На выполнение работ по благоустройству микрорайона «Средняя Курья» на землях общего пользования
(озеленение, приобретение и установка малых архитектурных форм, установка и ремонт ограждения)
по адресу ул.Торфяная, 4
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________98996,93 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4555,68 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________48,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв 2012г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр51-4-2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,5 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 100 ям | 0.17 | 2183.53 | 2183.53 |  |  | 371.2 | 371.2 |  |  | 277.45 | 47.17
2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0015 | 58585.02 | 1404 | 1590.53 | 243 | 87.88 | 2.11 | 2.39 | 0.36 | 180 | 0.27 | 18 | 0.03
3 | ФЕР47-01-025-02 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7x0,5 м | 10 кустарников-саженцев | 0.4 | 34.6 | 21.62 | 12.1 | 1.28 | 13.84 | 8.65 | 4.84 | 0.51 | 2.41 | 0.96 | 0.11 | 0.04
4 | ФССЦ-414-9001 | Деревья-саженцы /сосна/ | шт. | 4 | 64.56 |  |  |  | 258.24
Раздел 2. Стоимомть оборудования в Текущих ценах
5 | Счет фактура | Скамья /мини/ 1300*400*800мм | шт | 1 | 4152.54 |  |  |  | 4152.54
6 | Счет фактура | Песочница " дачный домик " 2500*1200*1400 мм | шт | 1 | 10169.5 |  |  |  | 10169.5
7 | Счет фактура | Песочница с пальмой 2200*1700мм | шт | 1 | 8305 |  |  |  | 8305
8 | Счет фактура | Горка № 1 4500*1200*2600мм | шт | 2 | 18644.1 |  |  |  | 37288.2
9 | Счет фактура | Входная арка 1500*2200* | шт | 1 | 13560 |  |  |  | 13560
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 74206.4 | 381.96 | 7.23 | 0.87 |  | 48.4 |  | 0.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 79290.25 | 4545.33 | 42.01 | 10.35 |  | 48.4 |  | 0.07
В том числе, справочно:
К-нт 3кв 2012г ФАУ ФЦЦС образование /сады/ ОЗП=11,9; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,9; МАТ=3,59 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 5083.85 | 4163.36 | 34.78 | 9.48
Накладные расходы | [8 empty] | 2935.53
В том числе, справочно:
75%*0,85 ФОТ (от 4417,28) (Поз. 1) | [8 empty] | 2816.02
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 29,39) (Поз. 2) | [8 empty] | 23.61
115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 109,01) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 95.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 1669.92
В том числе, справочно:
45%*0,8 ФОТ (от 4417,28) (Поз. 1) | [8 empty] | 1590.22
65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 29,39) (Поз. 2) | [8 empty] | 12.99
90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 109,01) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 66.71
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 8823.52 |  |  |  |  | 47.17
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 374.93 |  |  |  |  | 0.27 |  | 0.03
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 1222.01 |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.04
Материалы | [8 empty] | 73475.24
Итого | [8 empty] | 83895.7 |  |  |  |  | 48.4 |  | 0.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 74702.91
Машины и механизмы | [8 empty] | 42.01
ФОТ | [8 empty] | 4555.68
Накладные расходы | [8 empty] | 2935.53
Сметная прибыль | [8 empty] | 1669.92
НДС 18% | [8 empty] | 15101.23
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 98996.93 |  |  |  |  | 48.4 |  | 0.07