VIII. Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение капитального ремонта лестничного перехода от ост. «Промкомбинат до м-на Вышка-2

г. Пермь                                                                      	                                     «___» ____________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора учреждения Масалёва Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. В соответствии с приказом и.о. директора муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» от «__» ________ 2012 года № _______, согласно решения аукционной комиссии (протокол от "___"_____2012 №__________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по капитальному ремонту лестничного перехода от ост. «Промкомбинат до м-на Вышка-2, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – расчет стоимости работ ;

- Приложение № 2 – формы отчетности (КС-3);

- Приложение № 2.1 – формы отчетности (КС-2);

- Приложение № 3 – техническое задание;

- Приложение № 4 – журнал учета выполненных работ;

- Приложение № 5 – акт о снижении стоимости выполненных работ;

- Приложение № 6 – регламент организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации;

- Приложение № 6.1. – акт обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 6.2. – акт приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 6.3. – акт приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств;

- Приложение № 7 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 8 – форма предписания;

- Приложение № 9 – проектная документация;

- Приложение № 10 – график выполнения работ;

- Приложение № 11 - СТП-01-02-2012 «Регламент по контролю качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства г.Перми».

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Срок исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ: не более 240 дней с даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 июля 2013 г.

2.2. Муниципальный контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ по настоящему муниципальному контракту (цена муниципального контракта) составляет _________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего муниципального контракта.

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем муниципальном контракте.

3.5. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

3.6. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются из городского бюджета в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 11.04.2012 года № 156 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 02.03.2012 №80 "Об утверждении перечней объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту на 2012-2014 годы".

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. При изменении законодательства объем работ на текущий год может быть изменен. При отсутствии средств в бюджете производство работ на объекте может быть временно приостановлено.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего муниципального контракта, заданию Заказчика.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 36 месяцев,  течение которого начинается с момента подписания акт приемки объекта в эксплуатацию. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим муниципальным контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ.

В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критичным.

4.4. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются претензии, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях (приложение № 8 настоящего муниципального контракта).

4.5. Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.6. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Порядок производства работ

5.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего муниципального контракта и в графике выполнения работ.

5.2. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта.

5.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

5.5. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с техническим заданием или проектной документацией, условиями настоящего муниципального контракта, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственным стандартам, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего муниципального контракта.

6.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

6.3. В период выполнения работ подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение № 3 к муниципальному контракту)  и сборником форм исполнительной производственно-технической документации и ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполнение объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

6.4. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

6.5. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.6. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

6.7. Обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.8. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

6.9. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

6.10. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования землей по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования землей.

6.11. Подрядчик обязан выполнять работы по капитальному ремонту по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

6.12. Выполненные объемы работ, не соответствующие техническому заданию (Приложение № 3 к муниципальному контракту), и не принятые Заказчиком, а также любые повреждения в процессе производства работ имуществу третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6.13.   Подрядчик до начала работ осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6.14.  Сверка выполненных работ производится по согласованию сторон ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.

6.15. Подрядчик обязан осуществлять размещение строительных и инертных материалов в строго отведенных местах, указанных Заказчиком.

Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

6.16. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней с момента обнаружения уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6.17. Подрядчик обязан при въезде на строительную площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия Заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы движения.

Наименование и номер телефона исполнителя работ также наносят на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

6.18. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Перед началом производства работ Заказчик выдает Подрядчику перечень исполнительной производственно-технической документации необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов на стадии промежуточной приемки (журналы работ и формы актов).

7.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

7.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

7.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7.5. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

7.6. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию.

При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения замечаний рабочей комиссии.

7.7. Заказчик в период с 15 апреля по 01 июня ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийных объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком.

В случае не устранения замечаний Заказчика, в течение установленного срока, Заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, либо Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик, в срок до 25 числа текущего месяца, принимает от уполномоченного подрядчиком лица, выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

8.10. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче. т.е. Подрядчик составляет локальный сметный расчет на дополнительный объем работ и согласовывает его с Заказчиком.

8.11. Приемка работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

9.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, действующего законодательства.

9.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

9.5. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет муниципального контракта в полном объеме.

9.6. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего муниципального контракта и графике выполнения работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки.

9.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренных п.2.1 настоящего муниципального контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

9.8. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренных п.2.1 настоящего муниципального контракта на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.9. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.10. За снижение качества работ (невыполнение предписаний технического задания) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему муниципальному контракту.

9.11. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.12. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.13. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

9.14. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,3% от суммы выполняемых работ.

За отклонение от установленных проектной документацией технических параметров материалов и изделий и условий их хранения Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает  0,1 % от стоимости работ (материалов), выполненных (хранящихся) с нарушением установленных требований.

9.15. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

9.16. В случае полного или частичного невыполнения настоящего муниципального контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

При этом под полным или частичным невыполнением муниципального контракта со стороны Подрядчика понимается:

-сдача объекта Заказчику в срок, превышающий установленный настоящим муниципальным контрактом на 3 дня и более;

9.17. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.18. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно    п. 3.4. настоящего муниципального контракта.

9.19. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения муниципального контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10. Действие и прекращение действия муниципального контракта

10.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения к настоящему муниципальному контракту действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

10.4. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего муниципального контракта.

10.5. Основаниями для расторжения муниципального контракта являются:

- начало работ на объекте с опозданием более 20 дней от срока, установленного настоящим муниципальным контрактом.

- невыполнение Подрядчиком в установленный срок Предписаний Заказчика 2 и более раз.

- Нарушение  существенных условий о предмете муниципального контракта указанных в разделе 1 муниципального контракта.

10.6. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.7. При расторжении настоящего муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта.

10.8. При расторжении муниципального контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

10.9. После подписания настоящего муниципального контракта все предыдущие письменные и устные соглашения теряют силу, если противоречат данному муниципальному контракту.

10.10. Любое уведомление по данному муниципальному контракту дается в письменной форме в виде заказного письма.

10.11. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего муниципального контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по сроком  и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

10.12. При изменении законодательства и нормативных актов, вносящих существенные изменения в предмет муниципального контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчиком оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения муниципального контракта.

10.13. Любые дополнения и изменения условий муниципального контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к муниципальному контракту. После их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- залог денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения  муниципального контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается муниципальный контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.6. настоящего муниципального контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Директор _______________ Масалев Е.В. м.п. | / / ____________________ м.п. |

# Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | КОД |
|  |  |  |  |  | по ОКУПО |  |  |  |
| Заказчик Муниципальное казённое учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Пермблагоустройство» |  |  |  |  | по ОКУПО |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда |  |  | номер |  | Дата |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С |  | по |  |
|  | С П Р А В К А |  |  |  |  |  |  |  |
| о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов, видов работ и затрат | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный месяц включительно |  | в том числе за отчетный месяц |  |
| 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по доп.заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |
| Сумма НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) | Руководитель организации» |  |  |  | Подпись |  |  |  |
| М.П. | должность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  |  |  | Подпись |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Приложение № 2.1 к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | № _____ от «___»________ г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  | №_____ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (договор) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: руководитель организации ____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МКУ "Пермблагоустройство" ______________________(подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

(приложено отдельным файлом)

# Приложение № 4 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (договор) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  | руб |
| --- | --- | --- |

| #### Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| #### Проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а

| Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Нномер единичной расценки | Еединица измерения | Цена за единицу, Руб. | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ппо порядку |  | ппозиции по смете |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кколичество | сстоимость, руб. | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | кколичество | сстоимость, руб. | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | кколичество | сстоимость, руб. | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | кколичество | сстоимость, руб. | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | кколичество | сстоимость, руб. | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб |
| 11 |  | 22 | 3 | 44 | 55 | 6 | 7 | 8 | 99 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 220 | 221 | 222 | 223 |
|  |  |  | Итого |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а

| Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | г. |
| Количество | стоимость, руб | стои-мость фактически выпоненных работ с начаа строи тель-ства, руб | Количе ство | стоимость, руб | стои-мость фактически выпоненных работ с начаа строи тель-ства, руб | Количе ство | стоимость, руб | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | Количе ство | стоимость, руб | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | Количе ство | стоимость, руб | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | Количе ство | стоимость, руб | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | Количе ство | стоимость, руб | стои-мость фактически выпоненных работ с начала строи тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб. |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  |

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»                                                               Подрядчик:    Главный инженер

___________________                                                                                                             роспись   /Ф.И.О/

# Приложение № 5 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Акт №1

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

ремонта МКУ «Пермблагоустройство»

за отчетный период  c     по       г.

1. Представитель Заказчика

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

______________________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. Изм. | Коли- чество | Сметн. стоимо-сть, руб. | Процент снижения, % | Сумма Снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Подрядчика

(Субподрядчика)                                                                       Руководитель организации_______________

(подпись, расшифровка) м.п.

Представитель Заказчика                                                          Директор МКУ «Пермблагоустройство»

________________  Е.В.Масалев

м.п.

Куратор МКУ «Пермблагоустройство»

_________________________________

(подпись, расшифровка)

# Приложение № 6 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

РЕГЛАМЕНТ

организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации

- Общая часть.

Действие настоящего регламента направлено на достижение следующих целей:

- сохранение эксплуатационных параметров объектов внешнего благоустройства в период исполнения гарантийных обязательств и после их истечения, путем обязания подрядных организаций своевременного выполнения принятых на себя обязательств по договорам подряда;

- создание базы данных добросовестных предприятий для дальнейшего взаимного сотрудничества путем проведения мониторинга гарантийных объектов по показателям качества исполнения гарантийных обязательств.

- Порядок исполнения регламента.

| № п\п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| В период действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 1.1 | Уведомление Заказчика о назначении ответственного лица по обследованию объектов | Подрядная организация | 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса от Заказчика |
| 1.2 | Издание приказа о назначении комиссии по обследованию гарантийных объектов, разработка графика обследования | Заказчик | Март текущего года |
| 1.3 | Письменное уведомление подрядной организации о сроке осмотра гарантийного объекта | Заказчик | Согласно графика |
| 1.4 | Составление «Акта обследования гарантийного объекта» (приложение №7.1) | Заказчик, подрядная организация | Согласно графика |
| 1.5 | Устранение выявленных дефектов согласно Акта (приложение №7.2) | Подрядная организация | 20 календарных дней со дня подписания Акта (приложение №7.1) |
| 1.6 | Подписание «Акта приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение №7.2) в случае исполнения пункта 1.5 | Заказчик, подрядная организация | 5 рабочих дней со дня устранения выявленных дефектов |
| 1.7 | Перечисление на счет Заказчика стоимости фактических затрат на устранение выявленных дефектов на объекте по смете, утвержденной Заказчиком, в случае неисполнения пункта 1.5 | Подрядная организация | 10 дней со дня окончания установленного срока по устранению выявленных дефектов (пункт 1.5) |
| 1.8 | Подготовка искового заявления в случае неисполнения пунктов 1.5, 1.7 | Заказчик | 60 дней со дня окончания установленного срока согласно пункта 1.7 |
| До истечения 30 дневного срока окончания действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 2.1 | Составление «Акта обследования гарантийного объекта» (приложение №7.1) | Заказчик, подрядная организация | Согласно графика |
| 2.2 | Устранение выявленных дефектов согласно Акта (приложение №7.2) | Подрядная организация | 20 календарных дней со дня подписания Акта (приложение №7.1) |
| 2.3 | Подписание «Акта приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение №7.2) в случае исполнения пункта 2.2 | Заказчик, подрядная организация | 5 рабочих дней со дня устранения выявленных дефектов |
| 2.4 | Перечисление на счет Заказчика стоимости фактических затрат на устранение выявленных дефектов на объекте по смете, утвержденной Заказчиком, в случае неисполнения пункта 2.2 | Подрядная организация | 10 дней со дня окончания установленного срока по устранению выявленных дефектов (пункт 2.2) |
| 2.5 | Подготовка искового заявления в случае неисполнения пунктов 2.2, 2.4 | Заказчик | 60 дней со дня окончания установленного срока согласно пункта 2.4 |
| После истечения действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 3.1 | Занесение полученных результатов в базу данных и передача документов по исполнению гарантийных обязательств в архив для совместного хранения с исполнительной документацией | Заказчик | 30 дней после истечения гарантийного срока; срок хранения до наступления следующего капитального ремонта, реконструкции |

Примечание:

- Первый руководитель подрядной организации назначает своего полномочного представителя по обследованию гарантийных объектов приказом или надлежаще оформленной доверенностью с правом подписи «Актов обследования гарантийных объектов» (приложение № 7.1ов обследования гарантийных объектовписи "ого представителя по обследованию гарантийных объектов приказом или 000000000000000), «Актов приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение № 7.2), «Актов приемки объектов по истечению срока гарантийных обязательств» (приложение № 7.3).

- Работы по оценке эксплуатационных параметров гарантийных объектов проводятся по показателям, которые приняты за их потребительские свойства или установленные договором подряда, с помощью передвижных лабораторий, приборов и оборудования в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

- Подрядным организациям производить работы по устранению выявленных дефектов на основании согласованных с Заказчиком технологических карт и регламентов.

- Дефекты, выявленные на гарантийных объектах в период неблагоприятных погодных условий для дорожных работ (СНиП 3.06.03-85 п. 10.16 Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 0С, осенью – не ниже 10 0С; теплых смесей – при температуре не ниже минус 10 0С) и имеющие предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности движения согласно ГОСТ Р 50597-93, подлежат немедленному устранению подрядной организацией в кратчайшие сроки после получения предписания от Заказчика или других надзорных органов. В случае неисполнения данного пункта Заказчик действует согласно п. 1.8 настоящего регламента.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                                      М.В. Чувашов

# Приложение № 6.1 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

А К Т

обследования гарантийного объекта

г. Пермь                                                                                                       «___»_______________20__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа ____________________от «__»___________20__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта _____________________________________________________________________________Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________20__г.

- Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки-передачи законченного строительства от «__»___________20__г. по муниципальному контракту №____ от «__»___________20__г.

- При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «__»___________20__г.

- Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

- Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

- В случае, если подрядчиком не будут исполнены гарантийные обязательства в срок, указанный в п.5 настоящего акта, подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня предъявления заказчиком соответствующего требования, перечислить на счет заказчика стоимость фактических затрат на устранение выявленных дефектов.

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»                                  __________________

Куратор МКУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:  Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

# Приложение № 6.2 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов

г. Пермь                                                                                    «___»_______________20__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа ____________________от

«__»___________20__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________20__г.

- Дата обследования гарантийного объекта______________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________20__г.

_________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов_____________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________

- Срок продления гарантийных обязательств_____________________________

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:          Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»                                 __________________

Куратор МКУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:      Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

# Приложение № 6.3 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________20__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа  ____________________от «__»___________20__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________20__г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:           Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»                                     __________________

Куратор МКУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:       Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

# Приложение № 7 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством строительно-монтажных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2_____________/Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _____________/Ф.И.О./.

| ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- |
|  | ФИО |
| м.п. |  |

# Приложение № 8 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

МКУ «ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________20__ г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

# Приложение № 9 к муниципальному контракту

# № _____ от  «___»________ г.

(приложено отдельным файлом)

# Приложение № 10 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

(приложено отдельным файлом)

# Приложение № 11 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

(приложено отдельным файлом)