XIV. Проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ «ТЭЦ - 6 – ТЭЦ - 9»,

в рамках реконструкции ул. Героев Хасана

от ПНИТИ до ул. Хлебозаводская

г. Пермь                                                                      	                           «___» ____________ 2012 года

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Масалева Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________, в соответствии со свидетельством о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____ от «__»_________ и соответствии со свидетельством о допуске к  работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __ от «__»_________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. В соответствии с приказом директора муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» от «___» _________ 2012 года № ________, согласно решения конкурсной комиссии (протокол от "___"_____2012 №__________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по разработке проекта реконструкции ВЛ 110 кВ «ТЭЦ - 6 – ТЭЦ - 9», в рамках реконструкции ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводская, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик осуществляет выполнение обязательств в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание (задание на разработку проектной документации);

- Приложение № 2 – перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации указанной в приложении № 2 к муниципальному контракту, условиями настоящего муниципального контракта.

1.3. Результатом выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, является проект, согласованный с уполномоченными органами, в соответствии с нормативными документами, действующим законодательством, а также положительное заключение по проектной документации, выданное органами государственной экспертизы. Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику в сроки, предусмотренные в разделе 2 настоящего муниципального контракта.

  - Приемка и оценка проекта осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями технического задания (приложение №1).

  - Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику в соответствии с разделом 4 настоящего муниципального контракта.

2. Срок исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта.

Срок сдачи проектной документации в государственную экспертизу - заключение договора на проведение государственной экспертизы не позднее 10 декабря 2012 года.

Срок предоставления заказчику проектной документации с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы _______ календарных дней с даты заключения муниципального контракта (определяется предложением участника размещения заказа).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему муниципальному контракту составляет _________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании цены, предложенной победителем конкурса.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты выполненных работ и счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем муниципальном контракте, в следующем порядке:

- 30 (тридцать) % от стоимости работ по настоящему муниципальному контракту оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати)  календарных дней после передачи проектной документации в орган государственной экспертизы и представления Заказчику договора на осуществление экспертных работ, при условии согласования Заказчиком проектной документации, что составляет ___________(______________)рублей __ коп.;

- оставшиеся 70 (семьдесят) % от стоимости работ оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней, после получения положительного заключения государственной экспертизы по инженерным изысканиям и проектной документации, что составляет ___________(______________)рублей __ коп.

3.6. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются за счёт средств бюджета Пермского края, в соответствии с постановлением администрации города Перми № 462 от 16.08.2012 г.

4. Порядок сдачи и приемки продукции

4.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего муниципального контракта.

4.2. Работы  считаются выполненными и сданными Заказчику после предоставления полного комплекта проекта, положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с разделом 1 настоящего муниципального контракта.

4.3. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 5 (Пяти) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

4.4. При сдаче работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), накладную, акт приема-передачи, положительное заключение государственной экспертизы.

4.5. В случае приемки работ, Заказчик в течение 15 дней направляет Подрядчику один экземпляр подписанного акта приема-передачи документации. После получения акта приема- передачи  Подрядчик направляет Заказчику 3 экземпляра акта выполненных работ, счет-фактуры для оплаты в соответствии с п. 3.5 муниципального контракта.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

4.6. В случае несоответствия результатов работы условиям муниципального контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

4.7. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ, в сроки согласованные с Заказчиком.

4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным муниципальным контрактом, с учетом п. 4.5 настоящего муниципального контракта.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта, в соответствии с условиями муниципального контракта, требованиями действующего законодательства, технической и нормативной  документации, указаниями Заказчика и предоставляет результат работ Заказчику в установленном порядке.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя (главного инженера проекта, далее ГИП), имеющего право действовать от имени Подрядчика и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный ГИП по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство.

5.3. Подрядчик, являясь автором проектной документации, далее ПД, обладает авторским правом на данную разработку, имеет право использовать чертежи, материалы, документацию для проектных работ по иным объектам.

Подрядчик не вправе предоставлять ПД третьим лицам без согласования  с Заказчиком.

5.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

5.5. Подрядчик для выполнения работ по подготовке проектной документации по настоящему муниципальному контракту вправе привлечь субподрядные организации. При привлечении субподрядной организации, у Подрядчика свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации должно содержать «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

5.6. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ.

5.7.   Подрядчик готовит и направляет в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечивает сопровождение и получает положительное заключение государственной экспертизы. В этих целях Заказчик передает функции заключения договора на выполнение экспертных работ и прохождения государственной экспертизы Подрядчику.

5.8. В случае получения замечания Заказчика или органов Государственной экспертизы Подрядчик устраняет замечания по выполненным работам в полном объеме в двухнедельный срок без дополнительной оплаты.

5.9. В случае отказа в положительном заключении государственной экспертизы и повторного направления в органы государственной экспертизы разработанного проекта, Подрядчик обязан  исправить замечания и за свой счет провести повторную экспертизу разработанного проекта.

5.10. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

5.11. Заказчик использует проектно-изыскательскую продукцию, передаваемую Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту, только на мероприятия, для которых разрабатывалась продукция.

6. Требования по качеству

6.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации, СНиП, ГОСТ, иной документации, указанных в приложении № 2 настоящего муниципального контракта.

6.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  муниципального контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование и устанавливает следующие гарантийные сроки на  выполненные работы:

- до окончания строительно-монтажных работ, но не более 24 месяцев с даты приемки выполненных проектных работ Заказчиком.

6.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля подрядчика на строительно-монтажные работы, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в акте обнаруженных недостатков подписанном Заказчиком и Подрядчиком.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет в одностороннем порядке данный акт, а при необходимости с привлечением независимых экспертов. Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного третьим лицам, в том числе  подрядным организациям, осуществляющим выполнение строительно-монтажных работ по разработанной проектно-сметной документации в результате неисполнения либо некачественного выполнения ПСД по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после сдачи ПСД), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему муниципальному контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.4. За просрочку предоставления проектной документации в сроки, установленные в разделе 2 настоящего муниципального контракта, по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает пени до 30-ти календарных дней в размере 0,1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки, а в случае просрочки более 30 календарных дней - в размере 0,3% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки. Пени начисляются с первого просроченного дня.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае нарушения сроков устранения недостатков, если они возникли или выявлены в течение года после сдачи ПСД,  Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 1 % за каждый день просрочки от стоимости работ, указанной в п.3.1.настоящего муниципального контракта.

В случае нарушения срока предоставления Заказчику положительного заключения государственной экспертизы Подрядчик обязан выплатить пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

7.7. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

7.8 В случае необходимости проведения  Заказчиком повторной и каждой следующей приемки проектной документации (при выявлении замечаний и недостатков  в проектной документации при первичной приемке) Подрядчик выплачивает штраф в размере 50 (пятидесяти)  тысяч рублей.

8. Действие и прекращение действия муниципального контракта.

8.1. Муниципальный контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

8.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено, прекращено в сроки действия муниципального контракта. Дополнения и изменения настоящего муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и муниципальным контрактом.

Основаниями для расторжения муниципального контракта являются:

- существенное нарушение  сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 настоящего муниципального контракта  (существенным считается нарушение  сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 настоящего муниципального контракта, более чем на 30 дней);

- невыполнение Подрядчиком в установленный срок Предписаний Заказчика 2 и более раз;

- нарушение существенных условий о предмете муниципального контракта указанных в разделе 1 муниципального контракта.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта.

8.5.  Настоящий муниципальный контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1 Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. Подрядчик при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в виде:

_________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

11.2.  Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из перечисленных в разделе VI документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

11.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается муниципальный контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12. Прочие условия.

12.1. Подрядчик обеспечивает выполнение авторского надзора за осуществлением работ, для производства которых разрабатывалась проектная документация на основании соответствующего муниципального контракта на осуществление авторского надзора.

12.2. По окончании выполненных работ Подрядчик обязан направить проектную документацию на государственную экспертизу для получения заключения. Заказчик обязан предоставить Подрядчику доверенность на соответствующие действия, документы, необходимые для прохождения государственной экспертизы.

Оплату государственной экспертизы производит Подрядчик.

При получении отрицательного заключения государственной экспертизы, Подрядчик обязан внести все необходимые изменения, исправить недостатки и направить проектную документацию на повторную государственную экспертизу за свой счет.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Масалев Е.В. ________________________ м.п. | / /____________________ м.п. |

# Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ 2012 г.

- Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ «ТЭЦ6 – ТЭЦ - 9»,

в рамках реконструкции ул. Героев Хасана

от ПНИТИ до ул. Хлебозаводская

|  | Наименование объекта |  | ВЛ 110 кВ «ТЭЦ - 6 – ТЭЦ - 9» № 1, 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границы проектных работ |  | Ул. Героев Хасана на участке от ПНИТИ до ул. Хлебозаводская |
|  | Место расположение объекта |  | Свердловский район г. Перми |
|  | Заказчик работ |  | МКУ «Пермблагоустройство» |
|  | Вид строительства |  | Реконструкция |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Бюджет Пермского края |
|  | Основные требования к проектируемому объекту |  | Проект разработать на основании технических условий по переустройству электросетевых объектов № П4/01-7/47 от 24.01.2011, выданных ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации согласно данным ФАУ "ФЦЦС" по Пермскому краю в программном комплексе «Гранд Смета»; |
|  | Исходные данные и согласования |  | Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами при необходимости; |
|  | Разработка разделов проекта «Защита окружающей среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» |  | Предусмотреть разработку раздела в необходимом и достаточном объёме |
|  | Особые условия |  | Проект разработать с учётом разработанного ООО «Пермгражданпроект» проекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводская» (шифр 5679-10); Разработанный проект дополнительно согласовать с ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»; Провести экспертизу технических условий, выданных владельцами инженерных коммуникаций с выдачей отчёта и рекомендаций по их реализации; Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей; В проекте предусмотреть: - стоимость компенсации, связанной со сносом электросетевых устройств и восстановлению бесперебойного электроснабжения включить в сводный сметный расчёт (при необходимости); - при проведении земляных работ засыпку выполнять ПГС; Организация строительства: - разработать рациональную схему поставки строительных материалов и конструкций. Транспортную схему (ведомость доставки материалов) согласовать с Заказчиком; - проект организации строительства должен предусматривать оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат. Подготовить и направить в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы без дополнительной оплаты; Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы; Вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию без дополнительной оплаты; |
|  | При разработке проекта: |  | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. - Продолжительность строительства принять на основании ПОС и в соответствии с проектом «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводская» (шифр 5679-10); |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - На чертежах указать: - места установки колодцев вновь устраиваемой коммуникации в координатах; - подробный перечень работ принимаемых по актам (по каждому разделу проекта); - Приложить ведомость подсчета объемов работ по земляным работам; - Подготовить подробную ведомость объемов работ по всем разделам проекта (с наименованиями применяемых материалов); - При ссылке в разрабатываемом проекте на типовые проекты включать их в состав проекта; - Комплект проектно – сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе в переплетенном виде передаются заказчику для ознакомления, выдачи замечаний. После прохождения государственной экспертизы Заказчику передаются 5 экземпляров проектно – сметной документации. Также проектно – сметная документация передается заказчику в электронном виде; - Электронную версию проектной документации выполнить в полном соответствии с бумажной версией по принципу: - Каталог - «Наименование объекта» электронная версия проекта в формате «*.pdf» с разбивкой по составу проекта и содержанию томов. - Каталог - «Наименование объекта» - электронная версия проекта в формате «*.doc», «*.xls», «*.dwg» с разбивкой по составу проекта и содержанию томов. - Папка «Сметная документация» - файлы сметной документации. (Все папки, и файлы должны иметь наименование, соответствующее их содержанию. В связи с тем, что путь к файлу складывается из большого количества символов, допускается сокращение в наименовании томов, разделов, файлов, позволяющее читать и открывать файл в необходимой программе. Вся проектная документация, все тома должны иметь наименование и оглавление с содержанием тома, с соответствующими титульными листами пронумерована, сшита и представлена Заказчику. Копии документов приложить в отсканированном виде. Электронную версию проектной документации передать заказчику на CD или DVD дисках. |
|  | Срок сдачи проектной документации в Экспертизу. |  | Заключение контракта на проведение государственной экспертизы не позднее 10 декабря 2012 года. |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. |  | Не менее 60 календарных дней и не более 100 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |

# Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ 2012 г.

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении проектных работ.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения».

- ГОСТ 17.2.1.01-76  «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу».

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния».

- ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты, Термины и определения».

- ГОСТ 21.001-93 «СПДС. Система проектной документации в строительстве. Общие положения».

- ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Система управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»

- ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения»

- ГОСТ Р  50970-96 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»

- ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».

- ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные».

- ГОСТ Р 50971-96 «Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

- ГОСТ 51582-2000 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункты контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения».

- ГОСТ  Р   52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (введен в действие с 01.01.2006).

- ГОСТ Р 52290 – 2004  «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы.

- СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

- СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 2.02.01.-83  Основания зданий и сооружений.

- СНиП 2.02.03.-85 Свайные фундаменты.

- СНиП 3.01.03.-84  Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 3.02.01.-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП 3.06.04.-91  Мосты и трубы.

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные».

- СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».

- ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений».

- ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

- ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

- ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна.

- ВСН 166-70 Технические указания по возведению земляного полотна автомобильной дорог из переувлажненных грунтов.

- ОДН 218.5.016.-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

- ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких  дорожных одежд.

- ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

- ОДН 218.1.052-2002. Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

- Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год.

- Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год.

- Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из    щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

- Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных  покрытий.

- Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими   вяжущими, Росавтодор 2003 год.

- ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог.

- ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при  строительстве и ремонте автомобильных дорог.

- Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным  сообщением, ФДС России, 1999 год.

- ОСТ 218.1.002-03. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

- ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

- ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

- ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

- ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

- ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.

- ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

- Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту  лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год.

- ВСН 206-87 Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

- ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год.

- Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год.

- Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор 2003 год.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-35 2004год.

- Методические рекомендации по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах. Росавтодор, 2001г. Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочение существующих объектов землеустройства.  Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства. Росавтодор (2003г.)

- Требования к оформлению документов о межевании представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет (утвержден приказом Росземкадастра от 02.10.2002 № П/327.)