## Уральская.80
Приложение № 2 к муниципальному контракту
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | [7 empty] | ЗАКАЗЧИК
МКУ " Управление муниципальным жилищным
фондом города Перми"
___________________________ О.М. Кирьянова
"________"__________________ 2012г.
График производства работ по ремонту муниципального жилого помещения по ул.Уральская, .80 кв. 13
№ пп |  | С 15.10.2012г. | 2012-10-18 | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-13 | 22.11.2012г. | 2012-11-23 | 2012-11-27 | 2012-11-29 | 30.11.2012г.
| рабочие дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Наименование работ
1 | Разборка наличников,дверных блоков, разборка полов , плинтусов, снятие обоев
2 | Вывоз строительного мусора | bar: 2012-10-18
3 | Устройство дощатых полов | bar: 2012-10-26
4 | Замена оконных блоков, демонтаж металических решеток | bar: 2012-10-29 to 2012-11-02
5 | Замена электропроводки, установка розеток, выключателелей, замена сантехоборудования | bar: 2012-11-03
6 | Ремонт штукатурки стен и потолков, откосов | bar: 2012-11-03 to 2012-11-13
7 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку ( шпатлевка, грунтовка)
8 | Улучшенаяя клеевая окраска потолков, оклейка стен обоями улучшенного качества, чугунных радиаторов, металических труб отопления
9 | Установка дверных блоков, наличников, врезка замков
10 | Маслянная окраска дверных блоков
11 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов
12 | Сдача объекта приемной комиссии
| Заместитель директора |  | 2012-11-03: Н.В. Васильева