- Пояснительная записка

Проектная документация на капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища

«Северное» разработана на основании договора № 03/12 от 16 мая 2012 г. с Муниципальным казенным учреждением «Жилищная служба города Перми» и Заданием на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт городских кладбищ, утвержденным директором учреждения Дернейко К.К.

Проектной документацией предусмотрено выполнение работ:

-  по устройству металлической изгороди, протяженностью – 820 п. м;

-  по устройству межквартальных лотков для водоотведения грунтовых вод между кварталами № 168 , 183,184,185,186,203,204,207,208,211,212,213, 201 -   150 п.м с установкой переходных ж/б плит в квартале 201 – 2 шт.;

-  по устройству железобетонных водопропускных труб Д= 0,5 м, длиной по 9 м между проездами кварталов 183-184 с двух сторон, 184-185, 185-186, 202-203,203-204, 206-207, 207-208, 208-209, 211-212,212-213, 213-214 – 12 шт.;

-  по устройству асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см межквартальных проездов между кварталами №№  184 и 185, 185 и 186, 203 и  204, общей площадью – 1200 м2;

- по ремонту общего лотка для водоотведения грунтовых и сточных вод в районе колодцев №№ 1 и 2.

Привязка местоположения выполнения объемов работ по благоустройству представлена на черт. 1 «Схема расположения элементов благоустройства».

Конструкция металлической изгороди индивидуальная, представлена на черт. 2 «Конструкция металлической изгороди».

Конструкция водоотводного лотка индивидуальная представлена на черт. 3 « Конструкция водоотводного лотка».

Конструкция железобетонных труб представлена на черт. 4 « Круглая железобетонная труба Д=0,5 м под межквартальным проездом»

Объемы работ представлены в «Сводной ведомости объемов работ».

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Исходными данными для разработки раздела служат:

- техническое задание МУ «Пермблагоустройство», приложение к муниципальному контракту № 67/08 от 01.11.2010г. (основание для проектирования Постановление администрации города Перми от 21.05.2010г. № 280);

- технический отчет об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «ПСК «Уралстроймеханизация» в декабре 2010г.

(Заключение государственной экспертизы № 59-1-0193-11 от 31 мая 2011г.);

- проектная и сметная документация на ремонт данного объекта.

1.2 Характеристика  трассы линейного объекта, района его строительства и условий строительства

Капитальный ремонт улицы Чердынская выполняется от улицы Космонавта Леонова до улицы Свиязева. Проектируемая улица Чердынская расположена в Индустриальном районе города Перми.

Начало участка проектирования ПК 0 соответствует пересечению ул. Космонавта  Леонова и ул. Чердынская, конец участка проектирования соответствует ПК 9+97,51, расположен на пересечении ул. Чердынская и ул. Свиязева.

Общая протяженность трассы, в границах работ по благоустройству улицы  0,997км.

Категория улицы по СНиП 2.07.01-89* – улица транспортно-пешеходная.

Ширина полосы движения:

Участок ПК 0+00 – ПК 5+70      -   3,5 / 3,5 м;

Участок ПК 5+70 – ПК 9+97,51  -   2,0 х 2 м;

Число полос движения – 2;

Ширина проезжей части:

Участок ПК 0+00 – ПК 5+70  – 7,0/7,5 м;

Участок ПК 5+70 – ПК 9+97,51 – 4,0/4,3м

Проезжая часть по всей длине участка в асфальтобетонном покрытии. Покрытие в сетке продольных и поперечных трещин через 5-7м. Наблюдается вышелушивание асфальтобетонного покрытия и редкие небольшие выбоины. Бортовой камень имеется по всей длине участка с двух сторон.

На участке ремонта имеются 12 примыканий, в основном въезды в дворовые территории существующей жилой застройки. Покрытие примыканий в асфальтобетоне, в бортовом камне.

В пределах участка ремонта имеются две остановочные площадки общественного маршрутного транспорта: ПК 0+84,75 (ост. Чердынская) и ПК 5+95,35 (ост. Мастерские).

Остановочные площадки оборудованы навесами из металла и посадочными площадками. Заездные карманы отсутствуют, знаки дорожной обстановки есть.

На ПК 0+00 – ПК 0+68,6 слева и справа имеются пешеходные тротуары в асфальтобетонном исполнении, шириной от 3,2 до 4,0м. Покрытие тротуаров находится как в удовлетворительном

так и в неудовлетворительном состоянии - наблюдается сетка продольных и поперечных трещин, вышелушивание покрытия и др. Бортовой камень имеется.

По всей длине участка ремонта проезжая часть отделена от тротуаров газонами по обеим сторонам улицы. С ПК0+03 – ПК0+68 газоны замусорены и вытоптаны, растительность отсутствует. С ПК0+73 – ПК7+64 газоны находятся в удовлетворительном состоянии - не замусорены, засеяны травой, имеются насаждения в виде деревьев (березы, клены, липы, черемуха, тополя).

Средний диаметр стволов деревьев 0,2-0,3м, высота до 20-25м. Деревья в хорошем зрелом состоянии.

Дорожная обстановка представлена дорожными знаками. Разметка проезжей части отсутствует.

Транспортные сооружения – отсутствуют.

Участок ремонта пересекают и проложены параллельно существующие воздушные и подземные коммуникации.

В пределах участка капитального ремонта имеется действующее наружное освещение.

На всем протяжении проектируемая трасса проходит по жилой застройке.

Согласно ведомости дефектов дорога находится в неудовлетворительном состоянии.

Капитальный ремонт автодороги ведется при закрытии движения автотранспорта по ул. Чердынская.

1.3 Инженерно-геологические условия

Рельеф участка спокойный, поверхность ровная  имеет уклон на запад в сторону р. Камы.

1.4 Геоморфологические условия

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах IY надпойменной террасы р.Кама. Отметки высот в пределах трассы изменяются от 162,8 м до 164,3 м ( система высот г. Перми).

Существующая проезжая часть улицы Чердынская покрыта асфальтобетоном, подстилающими слоями являются щебенистые грунты, гравийные грунты с песчаным заполнителем, пески мелкие с гравием.

Отрицательных инженерно-геологических процессов и явлений на участке работ не отмечено.

1.5  Геологические условия

В геологическом строении участок представляют аллювиальные грунты современного отдела четвертичной системы, сверху перекрытые техногенными грунтами.

Техногенные грунты  представлены насыпными грунтами плотными сложившимися, отсыпанными сухим способом:

- асфальтобетоном слоистым с высотой слоев 3,5-7,0см, мощностью 0,07-0,30 м (повсеместно):

-  щебнем известняка, размером 20,5см, местами разрушенным до состояния муки с включениями щебня с прослойками асфальтобетона, мощностью 0,1м, мощностью 0,1-0,40м;

- гравийными грунтами с песчаным заполнителем, мощностью 0,25-0,53м;

- песком коричневато-серым, мелким средней степени водонасыщения, плотным мерзлым, с включениями гравия местами до 30%, мощностью 0,40м. Общая мощность насыпных грунтов 0,65- 1,2м.

Аллювиальные грунты представлены суглинком коричневым тяжелым пылеватым, мерзлым до 1,5-1,6м, ниже туго- мягкопластичным. Вскрыт повсеместно под насыпными грунтами на глубинах 0,65-1,2м. Вскрытая мощность 2,8-3,3м.

На основании данных бурения, результатов лабораторных работ, в геолого-литолическом разрезе участка работ, в соответствии с ГОСТ 25100-95, ГОСТ 20522-96 выделено 4 инженерно-геологических элемента:

ИГЭ – 1 насыпной грунт: щебенистый грунт;

ИГЭ – 2 насыпной грунт: гравийный грунт с песчаным заполнителем;

ИГЭ – 3 насыпной грунт: песок мелкий с включениями гравия;

ИГЭ – 4 суглинок тяжелый пылеватый туго-мягкопластичный.

Согласно строительной классификации СНиП на земляные работы грунты относятся к 1-3 группам.

Нормативная глубина сезонного промерзания под оголенной от снега поверхностью составляет 2,53м, согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83*

Расчетная глубина промерзания для площадок, сложенных неоднородными по глубине грунтами (насыпные грунты подстилаются суглинками) составляет 1,94- 2,11м.

Согласно СНиП 2.05.02-85, т.6,7 по степени пучинистости при замерзании крупнообломочные грунты относятся к слабопучинистым грунтам.

Суглинки являются незасоленными грунтами, не агрессивны по отношению к бетону.

1.6 Гидрогеологические условия

В период проведения инженерно-геологических изысканий (октябрь 2010 г.) подземные воды скважинами не встречены. В неблагоприятное время года на контакте техногенных и аллювиальных грунтов возможно возникновение вод типа «верховодка».

Климатическая характеристика района строительства по данным метеостанции «Пермь-опытная»:

Климат – резко-континентальный, с суровой и продолжительной зимой, коротким, но сравнительно теплым летом. По данным метеостанции «Пермь-опытная», средняя годовая температура воздуха в районе изысканий равна - +1,5 град.С.

Средняя годовая температура воздуха в зимний период  -  минус 15 град. С, в летний период  +18,1 град. С.

Средний абсолютный максимум температуры воздуха за год составляет +37 град.С, абсолютный минимум – минус 45 град.С.

Среднегодовое количество осадков – 821мм, из них 58% приходится на теплое время.

Максимальная декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности составляет 101см, средняя – 76см, расчетная-100см.

Толщина стенки гололеда составляет -5мм.

На всем протяжении проектируемая трасса проходит по жилой застройке      г. Пермь, улица Чердынская.

Выполнение работ по капитальному ремонту улицы предусматривается при полном закрытии движения автотранспорта, ввиду производства работ в границах проезжей части по переустройству сети газа и работ по устройству ливневой канализации.

Проектом приняты коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ:

- при выполнении работ по капитальному ремонту автодороги строительству согласно МДС 81-35.2004 приложение 1, п.8  (строительство инженерных сетей и сооружений, а так же объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города).

Стесненные условия в застроенной части города характеризуются наличием указанных ниже факторов:

- объект  находится в зоне жилой застройки;

- интенсивное движение транспорта, пешеходов в непосредственной близости от места работ;

- наличие сети существующих подземных коммуникаций;

- стесненные условия складирования отдельных видов материалов, невозможное складирование крупногабаритных конструкций на строительной площадке, работа с «колес».

1.7 Транспортная схема доставки материалов

Ближайшая железнодорожная станция, проводящая товарные операции – ст.Пермь (Осенцы).

Согласно «Ведомости об источниках получения, расстояний и способов транспортировки материалов», согласованной с заказчиком (С МУ «Пермблагоустройство») 08.02.2011г, принята следующая схема поставки материалов:

-  битум г. Пермь (ст.Осенцы) 7км, автоперевозки;

-  щебень, ПГС из карьера г. Пермь (Заостровка) 18км, автоперевозки;

-  сборный ж/бетон, бортовой камень, товарный бетон - г. Пермь (ЖБК-1), расстояние 8км, автоперевозки;

-  бортовой камень (гранит), ООО «Перммраморгранит» г. Пермь, 13км автоперевозки;

-  краска/ для разметки, Пермский пороховой завод г. Пермь, расстояние 26км, автоперевозки;

- дорожные знаки  г.Пермь (Камазнак), расстояние 13км, автоперевозки;

- пешеходное ограждение, «Кузнечный двор» г. Пермь, 9км, автоперевозки;

- асфальтобетон, ЩМА АБЗ Пермь (Осенцы) 5км, автоперевозки;

- дождеприемники чугунные, крышки люков, ООО ТК «Регионстрой» г.Пермь, 6км, автоперевозки;

- растительный грунт, с-х «Верхнемуллинский», 12км, автоперевозки;

- вывоз металлолома, ООО «Мета-Пермь», 10км, автоперевозки;

- вывоз строительного мусора, полигон ТБО «Сафроны», 25км, автоперевозка;

- перевозка рабочих (база строительной организации), г. Пермь, 5км, автотранспорт подрядчика.

Расстояние перевозки дано до объекта.

1.8 Сведения о размещении временной производственной базы,

о местах проживания строителей

Работы по капитальному ремонту автодороги будут выполняться подрядным способом с привлечением специализированных организаций на условиях подрядных торгов (тендер). На строительстве задействовать подрядные организации г. Перми.

Основные виды строительных и ремонтных работ должны выполнять опытные рабочие высокой квалификации со специальной профессиональной подготовкой.

До начала работ по капитальному ремонту автодороги необходимо обустроить временную производственную базу. Местоположение  временной производственной базы уточняется подрядчиком до начала строительных работ при разработке проекта производства работ (ППР).

Расстояние перевозки рабочих до временной производственной базы 5км.

На временной производственной базе предусмотрено размещение прорабской (контора-прорабская), бытовок (помещение для обогрева рабочих, гардеробная, помещение для приема пищи), ёмкостей для питьевой воды, средств пожарной безопасности (щиты пожарные), мусороконтейнеров, биотуалета.

На ограждение временной производственной базы навесить гирлянду сигнальных фонарей.

Обеспечение временной базы электроэнергией от существующих источников энергоснабжения, питьевая вода привозная, бутилированная по 50л, промышленного розлива. Обеспечение технической водой для увлажнения материалов и других технических целей предусмотрено путем доставки воды поливомоечными машинами и автоцистернами с забором воды из существующего водопровода  на основной производственной базе подрядчика (схема обеспечения водой и э/энергией уточняется в ППР).

Временную производственную базу разместить вблизи трассы автодороги (см. стройгенплан). Местоположение  временной производственной базы уточняется Подрядчиком до начала строительных работ при разработке проекта производства работ (ППР).

Для организации связи необходимо использовать каналы общесоюзной телефонной связи, а так же использовать радиосредства, имеющиеся в строительной организации.

Оказание первой медицинской помощи рабочим производится непосредственно на производственной площадке. Участки и бытовые помещения оборудуются Подрядчиком аптечками первой помощи.

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях Подрядчик обязан организовать транспорт для доставки пострадавшего, работающего на объекте, в больницу г. Перми.

1.9 Рекомендации по производству  работ в охранной зоне

Строительство ведётся в охранной зоне ЛЭП 10кВ,  ВЛ 380В, кабеля связи, водопровода и газопровода (2м с каждой стороны от оси).

Производство земляных и других видов работ в охранной зоне трубопроводов и других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения «Разрешения на производство работ в охранной зоне трубопровода» от организации, эксплуатирующей эти коммуникации. Разрешение может быть получено при наличии у производителя работ проектной и исполнительной документации, где нанесены трассы существующих коммуникаций.

Производство работ без разрешения, или по разрешению, срок действия которого истёк, запрещается.

Производство работ следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне ЛЭП, кабеля, действующего газопровода, водопровода, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации (СНиП 11-04-2002).

До выдачи разрешения на производство работ в охранных зонах производственное подразделение предприятия, эксплуатирующего участок газопровода, выполняет обследование участка с целью определения его технического состояния и безопасности, а так же уточнения местоположения трубопроводов и всех его сооружений.

Организация, получившая разрешение на производство работ в охранной зоне коммуникаций обязана до начала работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций для установления по технической документации, шурфованием точного местоположения коммуникаций.

В процессе работ строительная организация обязана письменно, за 5 суток до начала работ, уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства работ, специально указанных в выданном разрешении, при которых необходимо присутствие её представителя, руководители эксплуатирующей организации обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работы.

Перед началом работ  в охранной зоне всем рабочим и механизаторам бригады выдаётся наряд-допуск с указанием мероприятий обеспечивающих безопасность производства работ.

Земляные работы по определению глубины заложения коммуникаций производить вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации, на расстоянии 2х метров по обе стороны от оси трубопровода.

Трасса газопровода в границах производства работ должна быть закреплена знаками высотой 1,5-2,0м с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках трассы – в пределах видимости, на всех углах поворота, в местах пересечения с коммуникациями, а так же на границах разработки грунта вручную.

Повреждённые или отсутствующие опознавательные знаки должны быть восстановлены и на это составлен акт.

Работы по установке знаков выполняются силами и средствами строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

До закрепления трассы знаками ведение работ не допускается.

При производстве земляных работ, в местах где происходит движение людей и транспорта, траншеи должны быть ограждены, высота ограждения не менее 1,2м. В местах перехода через траншеи должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1м со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15м с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5м от настила. Место установки переходных мостиков уточняется во время строительства.

2.0 Основные объекты строительства

Основными объектами капитального ремонта являются:

Подготовительные (демонтажные) работы;

Электроснабжение;

Наружное освещение;

Переустройство газопровода;

Ливневая канализация;

Автодорога (земляные работы и дорожная одежда, тротуары);

Пересечения и примыкания;

Обустройство и обстановка дороги.

2.1 Продолжительность капитального ремонта

Расчет продолжительности капитального ремонта (Т) выполнен по данным справочника инженера-сметчика «Капитальный ремонт зданий» (М., Стройиздат, 1991, т.1, А.П. Прокопишин, стр. 75-94 «Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий, объектов благоустройства»).

Согласно нормам (табл. 1.22) продолжительность капитального ремонта исходя из показателей общей площади ремонтируемого покрытия автодороги (Т1) с заменой покрытия и отдельных участков основания (S=11918м2) составляет 2,5 месяца, продолжительность ремонта тротуаров (Т2) с заменой покрытия и установкой бортового камня (S=4583м2) составляет 4,25месяца, продолжительность капитального ремонта городских подземных коммуникаций (ливневая канализация, водопровод) (Т3) составляет 2 месяца.

Т= Т2+ (Т1 +Т3) К

Где К = 0,2 коэффициент совмещения работ во времени принят в зависимости от условий организации работ;

Т = 4,10+(2,5+2)х0,2 = 5 месяцев

В том числе подготовительный период 2 месяца.

2.2 Потребность в рабочих кадрах

Средняя списочная численность рабочих, занятых на выполнении ремонтных работ определена на основании календарного плана ремонтных работ, нормативной трудоёмкости. С учетом максимального использования дорожно-строительной техники и ввода в эксплуатацию в заданные сроки, все работы ведутся с продолжительностью рабочей смены 12 часов.

27352чел.час – общая нормативная трудоемкость на  капитальный ремонт  дороги (см.  таблицу «Ведомость ресурсов»);

Списочная численность рабочих и механизаторов:

27352/12/22/5 = 21чел

где:   12  – продолжительность смены, час;

22 - среднее количество рабочих смен в месяц;

5- продолжительность ремонта, мес.

Списочная численность ИТР и административно-хозяйственного персонала:

Численность ИТР (13,6%) – 3чел;

Численность служащих (3,4%) -1чел;

Численность МОП (1,7%) 1 чел.

Общая численность 21+3+1+1= 26чел.

2.3 Методы производства основных ремонтных и монтажных работ

Все ремонтно-монтажные работы выполнять при строгом соблюдении правил по технике безопасности и производственной санитарии, установленных для каждого вида работ. Способ производства работ смешанный – разработка грунта, монтажные работы выполняются как механическими средствами, так и вручную; погрузка, транспортировка грунта механическими средствами, (бульдозер, экскаватор, автосамосвалы, автокран).   По окончании ремонтных работ участки нарушенных земель, независимо от площади, подлежат восстановлению (рекультивации).    До начала капитального ремонта разработать проект производства работ с привязкой конкретной техники.

2.4 Инженерная подготовка

До начала основных ремонтных работ необходимо обеспечить инженерную подготовку, включающую в себя организационные и внутриплощадочные мероприятия.

К организационным мероприятиям относится решение вопроса о максимальном использовании существующих дорог, местных строительных материалов. Подрядчик формирует и оснащает необходимой техникой звенья по выполнению земляных работ, ремонту дорожной одежды, переустройству коммуникаций. Оформляет заявки на поставку дорожно-строительных материалов и заключает договора на аренду автотранспорта.

К внутриплощадочным подготовительным работам относятся работы связанные с освоением производственной площадки, обеспечивающие ритмичное ведение производства:

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- обеспечение бытовыми помещениями;

- создание геодезической разбивочной основы и закрепление

основных осей сооружений и оси дороги;

- демонтаж существующего бортового камня и транспортировка его на 25 км  на полигон ТБО (Сафроны);

- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия и транспортировку на временный склад на расстояние до 5км на АБЗ( для дальнейшего использования для ремонтов дорог);

- разборка существующего а/бетонного покрытия остановочных комплексов и тротуаров с транспортировкой до 25км на полигон ТБО (Сафроны);

- демонтаж существующих дорожных знаков и вывозка знаков, не подлежащих дальнейшей установке на склад металлолома «Мета-Пермь» на расстояние до10км;

- рубка отдельно стоящих деревьев (вручную) с корчевкой пней и транспортировкой на полигон ТБО (Сафроны) до 25км;

- разборка нежилой постройки и существующей подземной емкости с транспортировкой на полигон  ТБО (Сафроны) до 25км;

- разборка металлических остановочных комплексов с транспортировкой на склад металлолома «Мета-Пермь» на расстояние  до 10км;

- демонтаж перильного ограждения с транспортировкой на склад металлолома «Мета-Пермь» на расстояние до 10км.

Демонтаж дорожных знаков, металлических сигнальных столбиков, дорожного ограждения выполняется автокраном с вывозкой. Срезка асфальтобетона принята методом холодного фрезерования фрезой дорожной  ДС-2000 на толщину до 22см с погрузкой в автосамосвалы и вывозкой до 5км на АБЗ (на площадку временного хранения грунта).

В отдельных местах разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров выполняется с помощью отбойных молотков, демонтаж бортового камня БР 100.30.18 вручную с последующей погрузкой демонтированного материала в автосамосвалы и вывозкой на расстояние 25км к месту утилизации, полигон ТБО Сафроны.

2.5 Разборка нежилой постройки и существующей подземной емкости

Проектом принят механический способ разборки нежилой постройки и существующей подземной емкости, с последующей вывозкой на ТБО (25км), без сортировки демонтированного материала. Демонтаж с помощью экскаватора-разрушителя со сменными рабочими органами: гидравлические ножницы, захваты, клещи, клин-молот навешиваемые на экскаватор.

2.6 Ливневая канализация

Проектом предусмотрена замена участка сети К22-К23, прочистка дренажей с придомовой территории к колодцам К 21, 13, 12, регулирование высоты существующих колодцев.

К земляным работам приступают  после разбивки трассы ливневой канализации и водопровода, осей сооружений, установки и закрепления разбивочных знаков, определения границ разработки траншей, расчистки полосы для строительства.

Разработка грунта осуществляется  одноковшовым экскаватором типа ЭО-4321 «обратная лопата» 0,5м3. Траншеи разрабатываются с вертикальными стенками, с креплением инвентарными щитами. При установке креплений верхняя часть их должна выступать  над бровкой выемки не менее чем на 15см. Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5м. Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстояние не менее 0,5м от бровки выемки. Перед допуском рабочих в траншею глубиной более чем 1,3м ответственным лицом проверяется состояние откосов, надежность крепления стенок траншеи. Разборку креплений в траншее следует вести снизу вверх по мере обратной засыпки выемки.

Недобор грунта при устройстве траншеи принимается в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 табл. 4.

Перед монтажом труб производится доработка траншей до проектных отметок  и устройство приямков. Размеры приямков согласно требованию ТР 171-05: глубина 0,3м, ширина (Д+0,15)м, длина  0,6м.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует выполнять под непосредственным руководством прораба или мастера в присутствии представителя энергосетей.

Сеть канализации запроектирована из ж/бетонных труб ГОСТ6282-88 Д=600мм и а/цементных труб ГОСТ 539-80 с устройством на сети канализационных колодцев диаметром 1000-1500мм (тп902-09-22.84, альбом II). Сети от дождеприемников запроектированы  из а/цементных труб ГОСТ 539-80.

Трубы укладываются на естественное основание с песчаной подготовкой толщиной 10см.

Засыпка траншей с уложенными трубопроводами производится в две стадии. На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны песком на высоту 0,3м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. Стыки трубопроводов засыпаются после предварительных испытаний.

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твёрдых включений размером свыше диаметра трубы (СНиП  3.02.01-87).

При прокладке под дорогой с асфальтобетонным покрытием траншея на всю глубину засыпается песком.

При пересечении с существующими коммуникациями разработка ведется вручную, выполняется подвеска существующих коммуникаций на период строительства и засыпка траншеи песком до половины диаметра вышележащих трубопроводов и кабеля.

При переходе над водопроводом предусмотрено устройство металлических футляров Ду=530 мм на водопроводных сетях, расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра не менее 5м.

Испытание трубопроводов

Испытание безнапорного трубопровода следует выполнять дважды. Предварительное испытание выполняется до засыпки траншеи. Окончательное испытание производится после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода (СНиП 3.05.04-85* п.п.7.22-7.30), при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта о результатах испытания по форме обязательного приложения №4, СНиП 3.05.04-85*, стр.41.

Испытание выполняется определением объема воды, добавляемой в трубопровод, проложенный как в сухих так и в мокрых грунтах, когда уровень грунтовых  воду верхнего колодца расположен ниже поверхности земли более чем на половину глубины заложения труб, считая от люка до шелыги.

Колодцы могут быть испытаны этим же способом, совместно с трубопроводами или отдельно от них.

Испытанию безнапорных трубопроводов на герметичность подвергаются участки между смежными колодцами.

Подъем высоты колодцев и дождеприемников выполняется одновременно с монтированием трубопровода.

Монтаж колодцев производят механизмами соответствующей грузоподъемности

2.7 Электроснабжение

Проектом предусмотрен вынос кабельных сетей и кабеля связи в связи с капитальным ремонтом (переустройством) автодороги по ул. Чердынская. Трасса переустраиваемой кабельной линии принята в подземном варианте, проходит вдоль автодороги с асфальтобетонным покрытием, параллельно существующим коммуникациям с отдельным их пересечением.

Часть работ по переустройству кабельных линий ведётся в стеснённых условиях и  в охранной зоне.

При производстве и приемке земляных работ следует руководствоваться  СНиП 3.01.03-85, СНиП 3.02.01-87.

Мелкие срезки грунта разрабатывать вручную или бульдозером типа ДЗ-27С.

Разработку грунта рекомендуется производить экскаватором ЭО-2621А ёмкостью ковша 0,25м3 и вручную.

Траншеи разрабатываются с вертикальными стенками. До начала прокладки кабеля проводят очистку траншеи от осыпавшегося грунта, основание выравнивают и отсыпают песчаную подготовку.

Зачистку дна траншеи до проектных отметок выполнять вручную. Засыпка траншеи ведется вручную с послойным уплотнением.

Последующая засыпка грунта производится бульдозером.

Разработку траншей следует начинать, имея на площадке материалы, оборудование и приспособления, необходимые для укладки кабеля и монтажа конструкций. Укладка не должна отставать от земляных работ более чем на 3 дня.

В связи со сложными условиями выполнения работ  (застроенность территории, наличие существующих подземных коммуникаций), использование машин и механизмов на отдельных участках затруднено, проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ как механизированным способом так и вручную.

Производство земляных работ в охранной зоне коммуникаций описано в разделе работа в охранных зонах.

При пересечении с кабелем связи выполняется подвеска пересекающих траншею коммуникаций.

2.8 Технология и организация капитального ремонта основной дороги

Организацию движения транспорта, пешеходов и ограждения мест производства работ выполнять в соответствии с требованиями ВСН 37-84 (Инструкции по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ).

До начала работ должна быть составлена схема организации движения транспортных средств и пешеходов. На схеме указывают геометрические параметры участка работ (ширину проезжей части, места  расстановки дорожных знаков, ограждения, расположения сигнальных фонарей, места стоянки механизмов в не рабочее время). На схеме указывают сроки выполнения работ, наименование организации, производящей работы, телефоны и фамилии лиц, ответственных за проведение работ.

Рекомендуемая последовательность ремонта:

-  сводка деревьев;

-  демонтаж существующих конструкций (нежилая постройка из кирпича, разборка металлического остановочного комплекса, перильного ограждения);

-  устройство корыта под дорожную одежду по трассе автодороги и на примыканиях;

-  засыпка дренирующим грунтом (природная ПГС) части корыта, после установки бортового камня;

-  ремонт дорожной одежды;

-  ремонт дорожных устройств и обстановка дороги.

Земляные работы

Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-2621А с погрузкой в автосамосвалы (10т) и вывозкой до 25км на ТБО Сафроны.

Засыпка корыта дренирующим грунтом выполняется бульдозером.

Дорожная одежда

Проектом принято 4 типа дорожной одежды:

- тип 1-27 на участке пк0+00-пк5+70;

- тип 2-87 с пк0+00 по пк5+70;

- тип 3-13 с пк5+70 по пк9+98;

- тип 4-73 с пк5+70 по пк9+98.

До начала ремонтных работ по устройству дорожной одежды выполняется разборка сущест-

вующего асфальтобетонного покрытия. Разборка асфальтобетона принята фрезой и отбойными пневматическими молотками с погрузкой в автосамосвалы.

Устройству асфальтобетонного покрытия предшествует приемка основания с оформлением акта на скрытые работы и проведение подготовительных работ. Основание должно иметь требуемую ровность и необходимые геометрические размеры и уклоны.

Значительные неровности на основании выравниваются путем укладки выравнивающего слоя.

Категорически запрещается выравнивание профиля производить путем устройства нижнего слоя покрытия переменной толщины.

В случае необходимости изменения отметок крышек колодцев подземных частей, наращивание производят с помощью ж/б сегментов или металлических вкладышей. Установку люков колодцев производят с учетом профиля дороги, используя специальные приспособления.

Производят геодезическую разбивку с установкой контрольных «маяков» с выноской отметок на бортовой камень (верх  «маяка» или отметка должны соответствовать верху покрытия после уплотнения).

Нанесение отметок по борту производят намелованным шнуром. Асфальтобетонные или деревянные маяки устанавливают по визиркам вдоль дороги на основании.

При установке дождеприемной решетки учесть, что края решетки должны быть ниже проектной отметки лотка с верховой стороны на 30мм, а с низовой на 20мм; подход к решетке с верховой стороны должен иметь увеличение уклона 2-3мм, а с низовой на 0,5мм.

Очищают основание от пыли и грязи механической щеткой (или сжатым воздухом от компрессора, другим средствами). Вслед за этим обрабатывают поверхность основания битумной эмульсией или жидки битумом равномерным слоем не менее чем за 5-6 часов до укладки смеси. Расход материалов составляет при обработке жидким битумом – 0,5-0,8 л/м2, при обработке 50% битумной эмульсией – 0,4-0,7л/м2.

Обработку вяжущими материалами вяжущего слоя можно не производить, если с момента укладки прошло не более двух суток.

В процессе распределения вяжущего необходимо следить за толщиной пленки, не допуская концентрации вяжущего в пониженных местах, а так же загрязнения лицевой поверхности бортовых камней. В недоступных для гудронатара местах распределение производят из небольших бачков.

Работы по устройству асфальтобетонного покрытия выполняются механизированным звеном, укомплектованным дополнительными механизмами для выполнения вспомогательных операций: компрессором для обрубки краев ранее устроенных полос покрытия и для очистки основания от пыли сжатым воздухом; подметально-уборочной машиной для очистки основания; гудронатором и разогревателем, использующим тепловую энергию инфракрасного излучения для разогрева мест сопряжения полос и исправления дефектных мест. Кроме того, у звена должны быть: нивелир, набор визирок для геодезической разбивки и переноса высотных отметок к месту укладки смеси, трамбовки для уплотнения вручную в недоступных для катков местах, металлические (из легкого металла) рейки с уровнем, шаблоны для контроля ровности устраиваемого покрытия.

Технология ремонта покрытия из асфальтобетонных смесей состоит из следующих операций:

- подготовка основания;

- розлив жидкого битума;

- укладка геосетки ССНП 50/50-25(400) Хайвей (тип 2-25);

- устройство асфальтобетонного покрытия, транспортировка смеси, укладка её  и уплотнение в слоях покрытия.

Основание перед укладкой смеси тщательно очищают от пыли и грязи, для прочного сцепления с асфальтобетоном. Удаление  пыли, грязи с помощью металлических щеток. Сцепление покрытия с нижележащим слоем усиливается подгрунтовкой жидким битумом за одни двое суток до укладки покрытия, розлив битума выполнять автогудронатором. Температура битума должна составлять 140-160 град.С. Розлив выполняют на половине ширины проезжей части, ширина распределения вяжущего должна быть на 0,15 – 0,20м больше ширины устраиваемой прослойки.

Укладку геосетки ведут непосредственно после розлива вяжущего. Геосетка ССНП 50/50-25 (400) Хайвей укладывается параллельно оси дороги. Полотна геосетки ССНП 50/50-25 (400) Хайвей укладывают отдельными полосами, располагая их в продольном и поперечном направлении с перекрытием полотен не менее 0,30м. Перекрытие смежных полотен в поперечном направлении должно составлять не менее 0,15м. Работа выполняется вручную звеном из трех дорожных рабочих. Рулоны сетки транспортируют к месту производства работ непосредственно перед укладкой. После раскатки первых метров геосетки, краевую часть (по ширине) полотна прижимают к грунту двумя, тремя анкерами. Анкеры, стержни диаметром 3-5мм, длиной 15-20см с отогнутыми верхними и заостренными нижними концами. При дальнейшей раскатке производят периодическое разравнивание полотна с небольшим продольным его натяжением и креплением к грунту анкерами через 10-15м. Отсыпку материала на геосетки ведут по способу «от себя» «сверху» «вприжим» без заезда строительных машин на открытое полотно геосетки. Отсыпку на геосетки материала вышележащего слоя необходимо вести с таким расчетом, чтобы они находились под действием дневного света не более 5 часов.

После проверки на заводе качества и температуры асфальтобетонную смесь транспортируют к месту работ автомобилями – самосвалами.

Доставленную смесь выгружают в асфальтоукладчик, который распределяет  смесь по ширине укладываемой полосы. Одновременно смесь подвергается предварительному уплотнению трамбующим брусом.

В теплое время года и при отсутствии ветра длина полосы укладки может составлять 100-200м. В холодную ветреную погоду длину полосы сокращают до 20-30м. Укладку нижнего слоя покрытия ведут с опережением верхнего на одну сменную захватку.

Укладка асфальтовой смеси выполняется асфальтоукладчиком ДС-126 Б. Толщина укладываемого слоя, принимается на 10% больше запроектированного.

Температура асфальтовых смесей при укладке в конструктивные слои должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97.

Укатка асфальтобетонной смеси выполняется самоходным гладковальцовым катком ДУ-50 массой 6-8т за 3 прохода по одному месту. Уплотнение смеси самоходным гладковальцовым катком ДУ –48 Б массой 10-13т за 10 проходов по одному следу, окончательное уплотнение  смеси самоходным  гладковальцовым катком ДУ-49А массой 11-18 т (8 проходов).

Покрытие и основание из асфальтобетонных смесей производить в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5град, осенью не ниже 10 град.

Скорость катков в начале укатки не должна быть более 1,5-2 км/час.

В течение первых 2-3 суток эксплуатации необходимо ограничивать скорость движения автомобилей до 40 км/час.

Основные машины и механизмы, необходимые для проведения этих работ приведены в графике потребности основных машин и механизмов.

Обустройство дороги

На  участке ремонта предусматривается  установка новых дорожных знаков на металлических стойках. Работы по устройству обстановки дороги осуществляют после завершения работ по ремонту дорожной одежды.,

На ремонтируемом участке предусматривается установка дорожных знаков на металлических стойках на фундаменте Ф1.

Работы по установке дорожных знаков, ограждений следует начинать с разбивочных работ.

Глубина бурения для стоек опор дорожных знаков,  ж/бетонных столбов ограждения должна быть меньше проектной на 3см.

Для ограждений со стойками из стальных швеллеров глубина бурения должна быть меньше проектной на 20см

2.9 Указания о методах осуществления контроля за качеством работ

При выполнении ремонтных работ необходимо организовать эффективный контроль качества ремонтных работ, направленный на обеспечение соответствия качества выполняемых работ требованиям действующих нормативных документов и проектной документации.

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительной организации и заказчика в соответствии с имеющимися правилами и инструкциями (СНиП3.01.03-84, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.06.03-85).

Производственный контроль, выполняемый в процессе ремонта, должен включать:

входной контроль поставляемых конструкций, изделий, материалов и оборудования;

пооперационный контроль технологических процессов (систематический контроль и промежуточная сдача-приемка);

приёмочный контроль законченных ремонтных работ.

Данные результатов всех видов контроля фиксируются в журналах работ.

Инструментальный контроль должен осуществляться в каждой смене, в которой производятся работы.

Контролю качества подвергаются:

земляные работы;

ремонт дорожной одежды;

устройство обстановки дороги.

Геодезические работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

Разбивка и закрепление сооружений  выполняются по «Разбивочному чертежу».

Точность геодезических разбивочных работ в процессе строительства контролируется по таб.1 СНиП 3.01.03-84.

При производстве земляных работ необходимо контролировать с помощью геодезических инструментов соответствие проектным данным отметок выемок и поверхности засыпок. Состав контролируемых показателей, допустимые отклонения, объёмы и методы контроля должны соответствовать таб. 4, (стр.14-16 СНиП 3.02.01-87).

При производстве работ по уплотнению грунтов состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объемы и методы контроля должны соответствовать табл.17. п.1.п.2. СНиП 3.02.01-87.

При выполнении монтажных работ необходимо контролировать соответствие фактического положения установки конструкций и отдельных элементов в плане, в вертикальном и горизонтальном положении, с проектными решениями, а также неукоснительно контролировать исполнение требований завода-изготовителя.   Контролировать с помощью геодезических инструментов монтаж и установку в соответствии с проектными решениями.

При производстве сварочно-монтажных и изоляционных работ помимо предусмотренного нормами пооперационного контроля должна проводиться проверка условий выгрузки, перевозки, складирования, хранения сварочных и изоляционных материалов с целью исключения возможности их повреждения и порчи. Результаты всех видов контроля необходимо фиксировать в журналах работ.

На все скрытые работы должны составляться акты по установленной форме:

укладка геотекстиля;

дорожная одежда – устройство основания; устройство асфальтобетонного покрытия;

обстановка дороги – устройство фундаментов.

Со стороны заказчика необходимо вести постоянный контроль  качества ремонтных работ и соответствие проектным решениям  выполняемых работ.

Инструментальный контроль качества:

Дорожная одежда

При приемке оснований и покрытий продольный профиль – контрольным нивелированием не менее 10% протяженности принимаемого участка; поперечный профиль – шаблон на каждом пикете; ровность поверхности покрытия – трех метровой или передвижной многоопорной рейкой в трех створах – по оси дороги и в одном метре от кромок проезжей части; ширину покрытия и основания; толщину слоя – по замерам в лунках, пробиваемых на трех поперечниках на каждом километре (количество лунок на поперечнике – три; по оси дороги и на расстоянии 1м от краев принимаемого слоя); качество уплотнения – путем прохода тяжелого катка массой 11-12 т, при этом на поверхности не должно оставаться заметного на глаз следа.

При приемке допускаются отклонения от проектных размеров: по ширине – 10см, по толщине слоя – 10%, но не более 20мм; поперечный уклон – 5%, высотные отметки по оси дороги – 5см, просвет под трех метровой рейкой – 15мм.

Обстановка дороги

При устройстве обстановки дороги следует контролировать:

постоянно визуально – требуемую последовательность работ, вертикальность стоек ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;

точность установки всех столбиков через 10м в плане с помощью мерной ленты и шнура;

глубину ям, высоту знаков по шаблонам.

3.0 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

Расчёт потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», исходя из физических объёмов СМР, продолжительности ремонтных работ. Результаты расчёта потребности строительства в транспортных средствах, основных строительных машинах и механизмах приводятся в «Графике потребности в основных строительных машинах и механизмах и транспортных средствах».

Временные здания и сооружения

Необходимая площадь помещений складских, административного и санитарно-бытового назначения определена по справочному пособию к СНиП 3.01.01-85 стр. 76, 84, с учетом групп производственных процессов  (группа 1б) в соответствии с требованиями табл.6, СНиП 2.09.04-87*.

Для временных зданий и сооружений рекомендованы здания  инвентарного типа.

Состав санитарно-бытовых помещений определен с учетом группы производственного процесса (1б).

В состав санитарно-бытовых помещений входят:

- гардеробные (общие, два отделения, списочный состав работающих 26 человек, количество крючков 21 штука);

- душевая сетка 1 штука;

- кран-умывальник 2 штуки;

- вода питьевая привозная, бутилированная промышленного розлива.

Число душевых, умывальников принято по численности работающих в смене.

Питьевые установки располагать на расстоянии не более 75м от рабочих мест.

Расчеты выполнены согласно требований СНиП 12-01-2004 «Организация   строительства», СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»,

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» п.12.2, 12.17, 12.19.

Уточненные решения принимаются в ППР.

Общее число работающих 26 человек, из них 21 человек рабочие,

ИТР – 3 человека, МОП   - 2 человека.

В соответствии с конкретными условиями предусмотрены объекты санитарно-бытового и административного назначения передвижного типа:

административного – прорабская (контора производителя)  (9,0х2,7х2,6) шифр типового проекта 420-01-3;

санитарно-бытового - бытовка (помещение для обогрева рабочих)  (9,0х2,7х2,6) шифр типового проекта 420-01-13, бытовка - (гардеробная) (9,0х2,7х2,6), шифр типового проекта 420-01-6;

складское помещение – кладовая материально-техническая (8,5х3,1х2,64),  шифр типового проекта ПСМ-4.

3.1 Расчёт потребности в воде

Расчет потребности в воде выполнен согласно МДС 12-46.2008.

Потребность в воде определена с учётом потребности на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые нужды Qх.п.

Qобщ = Q пр + Q х.п.

Q пр -  расход воды на производственные потребности определен исходя из количества строительных машин и механизмов, выполняющих необходимый объём ремонтных работ и с учетом выполняемых видов работ, л/с;

Qпр.= Кн*qп*Пп*Кч/3600*t

где: qп = 500л – расход воды на производственные нужды (заправка машин, мытье, полив бетона и опалубки, приготовление  бетонов);

Пп -  количество потребителей в наиболее загруженную смену, 10ед.;

Кч =1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t =12ч - количество часов работы в смену;

Кн=1,2 -  коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр.= 0,208л/с;

Qх.п  - расход воды на  хозяйственно-бытовые нужды, л/с;

Qх.п  .= qх*Пр*Кч/3600*t + qд/3600*t

qх - удельный расход на хозяйственно-питьевые нужды, 25л;

Пр – максимальное количество работающих в смену, 26 чел;

Кч  – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 2;

t  -  количество часов работы в смену, 12час.

qд  = 500л - расход воды на одну душевую сетку;

Расход  воды на  хозяйственно-бытовые нужды в смену:

Qх.п  .= 0,03 + 0,012 = 0,042л/с

Qобщ  =  0,208+0,042= 0,250л/с;

Расход воды для пожаротушения на период строительства равен Q пож  = 5л/с.

Количество воды на хозяйственные и питьевые нужды определено согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация» приложение 3 п.п.29, 31 (500л в смену на душевую сетку, 25л в смену на 1 человека)

3.2 Расчёт потребности в электроэнергии

Расчет выполнен применительно  методики изложенной в кратком справочнике «Проектирова-

ние организации строительства», Е.П. Уваров, издательство «Будивельник», 1984.

Потребность в энергетических ресурсах  определена в зависимости от годового объема ремонтно-монтажных работ на основании расчетных нормативов, составленных на 1 млн. руб. годовой стоимости СМР и территориального коэффициента, приведена в таблице.

Потребность в энергоресурсах определяется по следующим формулам:

потребность в электроэнергии                      - П = Р*А*К1;

Где: Р – годовой объём ремонтных и монтажных работ,  млн. руб.(в ценах 1984г.);

Индекс изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ на 3 квартал к уровню базовых цен 1991года – 37,608. Региональный центр ценообразования в строительстве. «Консультации и разъяснения по сметным вопросам». 4 квартал 2009г., коэффициент перехода от цен 1991года к ценам 1984года – 1,47.

А – нормативная потребность в электроэнергии на 1 млн. руб. (в ценах 1984г.);

К1 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства в зависимости от района строительства, (К1=1,14);

- П = Р*А*К1;              П = 0,74х210х1,14=177кВА

Нормативная потребность в электроэнергии исчислена с учетом коэффициента полезного действия электроприемников, коэффициента спроса и мощности, а так же потерь в сетях и на трансформацию.

В число электроприемников входят: электродвигатели для приводов машин и оборудования, электроосвещение, электросварка.

Более точные расчеты выполняются при разработке ППР.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Санитарно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасных условий

труда и охране окружающей среды на период ремонтно-восстановительных работ

В соответствии с СП 2.2.3.1384-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» проектом предусматриваются следующие мероприятия.

4.2 Гигиенические требования к организации временной производственной площадки

До начала ремонтных работ на площадке выполняются подготовительные работы:

- освобождение площадки от мусора, который вывозится на полигон ТБО (Сафроны), 25км;

- монтаж и оборудование санитарно-бытовых, производственно - административного помещения в виде передвижных вагончиков;

- обеспечение производственной площадки электроэнергией от передвижных электростанций, обогрев бытовых вагончиков от электрообогревателей.

4.3 Технологические процессы и оборудование

Производство ремонтно-монтажных работ на территории объекта осуществляется после выполнения следующих мероприятий:

- установление границы территории, выделяемой для ремонтных работ;

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории, сводка деревьев, демонтаж существующих конструкций, вывозка на свалку, 25км.

Перед началом производства ремонтных работ работодатель знакомит работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ, установленной последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Оборудование и материалы, используемые при производстве ремонтно-монтажных работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим требованиям, а также требованиям СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Новое оборудование без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных правил использовать при производстве ремонтных работ не допускается.

4.4 Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 	Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ.

4.5 Гигиенические требования к материалам и конструкциям

Используемые материалы и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения.

Материалы и конструкции должны поступать на объект в готовом для использования виде.

4.6 Гигиенические требования к организации труда и отдыха

При организации режима труда  регламентируются перерывы для приема пищи.

При организации режимов труда и отдыха  в условиях охлаждающего микроклимата следует включать требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы.

4.7 Гигиенические требования к выполнению  земляных работ

Земляные работы выполняются механизированным способом и вручную (в местах пересечения с существующими подземными коммуникациями).

Траншеи в местах передвижения людей ограждаются защитным ограждением, в ночное время освещаются. Для прохода людей через траншеи устраиваются переходные мостики.

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать

санитарно-гигиеническим требованиям, а так же требованиям настоящих санитарных правил СанПиН 2.2.3.1384-03. Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Машины и механизмы, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин.

При эксплуатации для устранения повышения уровня шума применять технические средства, индивидуальные средства защиты, организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха).

По нормам расхода топлива основных машин и механизмов характеристика ПДК и ПДУ основных компонентов выхлопных газов из расчета рабочего времени (смена) не превышает фоновых характеристик содержания данных компонентов атмосферного воздуха (объект линейный, происходит рассеивание загрязняющих веществ).

4.8 Гигиенические мероприятия по охране окружающей среды

При проведении ремонтных работ предусмотрена малоотходная технология.

Не допускается сжигание на площадке строительных отходов. Заправка техники должна выполняться шлангом с пистолетом и поддоном.

Производственная база оборудуется биотуалетом, мусороконтейнерами. Хозяйственно-бытовые стоки, регулярно вывозятся спецмашинами (ассенизациоными) на специально отведенные места.  Твердые бытовые отходы, бытовой мусор собираются в мусорные мешки, контейнер и вывозятся с площадки на полигон ТБО, 25км.

Земли, нарушенные при ремонте, подлежат рекультивации к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

4.9 Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты

Работникам, занятым на работах с опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

Работники в не отремонтированной, загрязненной спецодежде и спецобуви, а также  с неисправными СИЗ к работе не допускаются.

Работодатель организует надлежащий уход за СИЗ и их хранение.

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в  соответствии с установленными нормами  работникам, которые заняты на работах, связанных с загрязнением тела.

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца.

5.0 Санитарно- бытовые помещения

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, должно быть завершено до начала ремонтных работ.

Санитарно-бытовые помещения, (прорабская, вагон-бытовки), размещаются в специальных вагончиках  передвижного типа.

Санитарно-бытовые помещения следует удалять от разгрузочных устройств, бетонно-растворных  узлов и других объектов, выделяющих пыль на расстояние не менее 50метров, при этом бытовые помещения целесообразно размещать с наветренной стороны по отношению к последним.

Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке.

Все рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих строительных правил и нормативов.

Питьевая вода находится в продезинфицированных емкостях.

Помещение для приема пищи располагается  отдельно от бытовых помещений, на расстоянии не менее 25м от биотуалета, мусоросборников.

## 5.1 Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые на ремонтных работах должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодически медицинские осмотры.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи.

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан организовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу г. Перми.

5.2 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда, обеспечению медицинского и бытового обслуживания рабочих, СИЗ, организации общественного питания и хозяйственно-питьевого водоснабжения на период строительно-монтажных работ

Строительство должно выполняться при строгом соблюдении требований СНиП 12-03-2001 часть 1,  СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве».

Сварочные, изоляционные и другие строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно-монтажных организациях.

В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактические осмотры.

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, касками и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами.

Питьевая вода привозная, бутилированная по 50л, промышленного розлива (схема обеспечения водой уточняется в ППР).

На временной производственной базе (см. стройгенплан) предусмотрена установка вагончика для приема пищи, вблизи участка строительства развита сеть общественного питания (столовые, кафе).

Оказание первой медицинской помощи рабочим производится непосредственно на производственной площадке. Участки и бытовые помещения оборудуются Подрядчиком аптечками первой помощи.

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях должна быть организована транспортировка пострадавшего в больницу г. Перми.

Для сбора бытового мусора устанавливаются мусороконтейнеры.

6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Все ремонтные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1,  СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве».

До начала производства всех видов ремонтных работ должны быть сооружены подъездные пути и внутриплощадочные подъезды, обеспечивающие свободный проезд транспортных средств к объекту ремонта. Опасные для движения участки и зоны подъезда оградить. На участках должны быть установлены дорожные знаки для водителей и предупредительные подписи для пешеходов, видимые в дневное и ночное время. К работе должны допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6.1 Общие положения

Разрешается работать только на исправных машинах.

Машины с топливными баками и обогревающими устройствами, в т.ч. для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены огнетушителями.

При осмотрах, наладке, подтяжке креплений сборочных единиц гидросистем привода, привод насосов должен быть включен, а гидросистема в целом освобождена от давления.

На машинах с подвижными рабочими органами запрещается выполнять осмотры, ремонтные работы, находясь под поднятыми рабочими органами.

В работе или при движении машин людям запрещается находиться в ковшах, на рамах или буферах машин.

Во избежание сползания машин под откос машинист должен перемещать или останавливать машину так, чтобы расстояние от колес до бровки откоса было более 0,5м. Расстояние между двумя одновременно работающими машинистами устанавливается не менее 2 м, интервалы между работающими одна за другой землеройно-транспортными машинами  - не менее 15-20м.

6.2 Меры безопасности при работе экскаватора

Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе его действия плюс 5м.

Осмотр узлов, расположенных в темных и опасных местах, во время работы двигателя и механизмов экскаваторов запрещается.

При загрузке автосамосвала, не имеющего над кабиной предохранительного бронированного щита, шофер обязан выходить из кабины и находиться на безопасном расстоянии.

Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю.

Все вращающие части экскаватора должны быть ограждены снимающимися металлическими кожухами, сетками или щитками.

6.3 Меры безопасности при работе бульдозера

При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора. Находиться под поднятым отвалом, удерживаемым гидравлическим приводом, запрещается.

В случае необходимости осмотра и выполнения ремонтных работ под поднятым отвалом, в поднятом положении отвал поддерживают специальными упорами или устанавливают его на клетки из брусьев.

При производстве любых работ уклоны на подъемах и спусках, а также крены в  поперечном направлении не должны превышать предельных значений, указанных заводом-изготовителем в инструкции по эксплуатации. Эти значения не превышают для подъемов 25, спусков, боковых кренов 12…15°.

При сбросе грунта под откос поперечными ходами нельзя выдвигать отвал за края насыпи. При движении бульдозера вдоль насыпи и откоса, его ходовая часть не должна выходить за их края.

Запрещается нахождение людей в радиусе 10м от работающего бульдозера.

Перед запуском пускового двигателя и дизеля необходимо убедиться в наличии воды в системе охлаждения.

Запрещается разогревать двигатель, гидравлическую и пневматическую системы открытым огнем.

6.4 Меры безопасности при работе грейдера и автогрейдера

Перед началом работы на автогрейдере надо убедиться в исправности всех контрольно-измерительных приборов, а также тщательно проверить изоляцию проводов и исправность контактов.

Перед началом смены необходимо тщательно проверить состояние стальных канатов и цепей, всех шпоночных, болтовых и клиновых соединений ответственных частей машины.

С особой осторожностью разравнивают грунт в свеженасыпанных  и не огражденных насыпях высотой более 1,5м. Нельзя подъезжать к бровке ближе, чем на 1м.

Перед спуском с горы, еще на ровном участке, включают первую или вторую передачу, и грейдер перемещается на этой передаче до окончания спуска.

Запрещается работать грейдером на участках не очищенных от крупных пней, камней. Не допускается во время движения грейдера удалять камни, корни и другие предметы из-под рабочего оборудования, переходить через дышло, сидеть на передних и задних мостах, а также на раме грейдера.

На грейдере должны быть в исправном состоянии средства освещения и световой сигнализации. Габаритные огни должны быть включены постоянно.

6.5 Меры безопасности при работе по уплотнению грунтов

При уплотнении грунта катками запрещается:

Загружать балласт во время движения катков.

Оставлять прицепные катки на уклоне без подложенных упоров под вальцы.

Поднимать домкратами загруженный балластом пневмокаток.

Заходить в пространство между прицепным катком и тягачом во время работы.

Запрещается работать с электротрамбовками, не прошедшими  проверку

на отсутствие замыкания на корпуса и на исправное состояние изоляции. Во время грозы и дождя работать электротрамбовками запрещается, а их питающие кабели необходимо отключить и убрать.

Передвижной компрессор, обслуживающий пневматические трамбовки, должен размещаться на ровном месте и не ближе чем в 6м от бровки котлована, траншеи или забоя при глубине

выемки 5м. Компрессор на рабочем месте должен быть заземлен.

При групповой работе трамбовок расстояние  между ними должно быть не менее2 м.

6.6 Изоляционные работы

Гидроизоляционные материалы (мастики битумные), поступают на объект в готовом виде. Транспортировка их выполняется спецмашинами (автогудронатор), которые уточняются в проекте производства работ (ППР).

Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 180º.

Доставку горячих мастик к рабочим местам необходимо производить в специальных металлических термосах или бочках, имеющих форму усеченнного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, не допускающие открывания при случайном падении бачка. Переноска мастики в открытой таре не допускается. Бачки должны быть заполнены мастикой не более чем на ¾ их объема. При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10м.

6.7 Монтажные работы

Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами до установки их в проектное положение.

Крюки грузоподъемных машин должны быть снабжены предохранительными скобами.

При перемещении конструкций расстояния между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонталям не менее 1м, по вертикали – 0,5м.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.

6.8 Мероприятия по охране труда – профилактика травматизма

Со всеми, поступающими в строительную организацию, проводят вводный инструктаж независимо от стажа и характера будущей работы. Инструктаж проводят применительно к местным условиям производства по приведенному перечню вопросов.

О проведении вводного инструктажа делают отметку в специальном журнале с подписями получившего и проводившего инструктаж.

Мастер или руководитель работ с каждым рабочим перед началом работ проводят первичный инструктаж на рабочем месте. Рабочего знакомят с технологией производства работ, оговаривая все условия. Инструктаж оформляют в специальном журнале. Прошедшего прикрепляют к опытному рабочему для стажировки на 2-3 дня.

Обучение рабочих правилам техники безопасности проводят ежегодно по десятичасовой программе, совмещая его с занятиями по повышению квалификации.

6.9 Погрузочно-разгрузочные работы

К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 лет. При массе грузов более 60кг такие работы выполняются механизированным способом.

Для подъема в кузова автомобилей и на штабели конструкций пользуются приставными лестницами. Спрыгивать со штабелей и кузовов автомобилей запрещено.

Вручную переносятся строительные материалы на расстоянии до 50м по горизонтали и до 3м в высоту по стремянке. Площадки для складирования грузов необходимо спланировать и очистить от снега и льда, в ночное время они должны быть освещены.

Открывая борта транспортных средств, следует находиться вне зоны возможного падения грузов.

При погрузочно-разгрузочных работах  запрещается:

Поднимать либо отрывать краном примерзшие или засыпанные конструкции.

Подтаскивать сборные элементы с поворотом крана или «косым» натяжением грузового, стального каната.

Оставлять груз в поднятом состоянии даже на короткое время.

Проходить или находиться под грузом и стрелой крана.

При этом укладываемые штучные грузы в  кузов машин и прицепов должны находиться от края бортов не ближе  50-100мм.

Для подъема грузов используют грузозахватные устройства и стропы, имеющие клеймо или бирку, в которых указывается предельная грузоподъемность и дата освидетельствования. Грузы стропят в соответствии с утвержденными схемами строповки, обеспечивающими безопасность работ.

При разгрузке и погрузке транспортных средств  запрещается перемещение стрелы или крюка крана над кабиной  водителя. Крюк подъемного механизма должен быть подан вертикально над поднимаемым грузом. До подъема груза проверяют исправность строповки, затем выходят из опасной зоны и после этого подают сигнал машинисту крана.

Подаваемый к месту укладки груз запрещается перемещать над работающими людьми.

При подъеме груза следует находиться вне опасной зоны со стороны, противоположной подаче (на расстоянии 7-10м от места приемки).

Разрешается подходить к опускаемому грузу, когда он находится над местом установки на высоте 0,5-1,0м.

6.10 Противопожарные мероприятия на производственной площадке

Порядок обеспечения пожарной безопасности на строительной площадке определяется местной инструкцией, составленной в соответствии с ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в РФ» и СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы», утвержденной главным инженером строительной организации.

С целью предупреждения возможности возникновения пожаров на производственной площадке необходимо:

ограничить количество хранящихся горючих материалов (пиломатериалов, жидких и газообразных горючих веществ, изоляционных материалов), своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов и строительного мусора.

Территория производственной площадки должна быть обеспечена проездами и подъездными дорогами.

Производственная площадка должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения: водой, песком, пенными огнетушителями в количестве не менее 3 штук на каждый вагончик.

На производственной площадке должен быть оборудован противопожарный щит с противопожарным инвентарем.

Противопожарный инвентарь - лом, топор, багор, ведра, ящик с песком, лопаты, пожарный рукав, огнетушитель.

Площадки для стоянки автотранспорта и строительной техники должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос на 10 единиц.    В помещениях, под навесами и на открытых площадках стоянки транспорта запрещается:

-  устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму;

- нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

- загромождать въезды, выезды, проезды;

- производить сварочные, малярные и деревообделочные работы с использованием ЛВЖ и ГЖ;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

- хранить тару из-под горючего, а так же горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы);

- пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

- устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а так же ГГ.

С целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на производственной площадке должна быть телефонная или радиосвязь с возможностью доступа к ней в любое время суток.

При производстве ремонтных работ необходимо руководствоваться и исполнять требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

7. Рекомендации по охране окружающей среды

Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве ремонтных работ зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:

-оснащение рабочих мест и производственной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

-слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

-использование только специальных установок для обогрева помещений, подогрева воды, материалов;

-выполнение в полном объеме мероприятий по рекультивации нарушенных земель;

-соблюдение требований местных органов охраны природы.

Главный инженер проекта                                                Суптель

.