Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от   12 октября  2012г.

УТВЕРЖДАЮ:_____________

И.о. главного врача МБУЗ «ЦВМР»

Н.И.Коровина

Техническое задание

на капитальный ремонт по замене оконных заполнений по адресу:г.Пермь,ул.Ким,82

Состав и объём работ определён локальным сметным расчётом.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Ким,82 .

Максимальная цена договора -  493 556,43 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ- 60 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

В состав работ  входят следующие основные виды работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Смена оконных заполнений. |  |  |  |  |
| 1 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,1816 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,7255 |  |
| 3 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,39 |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (25 шт. ОК-1=0,96*1,76) | 100 м2 проемов | 0,4225 |  |
| 5 | Блок оконный пластиковый | шт. | 25 |  |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (ОК-2=14 шт. 1,25*1,73) | 100 м2 проемов | 0,303 |  |
| 7 | Блок оконный пластиковый | шт. | 14 |  |
| 8 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,454 |  |
| 9 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 45,4 |  |
| 10 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,89 |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,454 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,4 |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 7,4 |  |

2.Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ определён дефектной ведомостью, техническим заданием документации о запросе котировок, выполненном в форме локального сметного расчёта.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации о запросе котировок, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с существующим локальным сметным расчётом,  СНиП, ГОСТ, САНПиН, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы и изделия, должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие демонтажу и монтажу оконных заполнений не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 60 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с   прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора.

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта прапорцианально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

3. ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения ремонтных работ осуществляют технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов приёмки выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СНиП, ГОСТ, САНПиН, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.