## Лист1
| Согласовано: |  | Утверждаю:
Директор МКУ "Управление строительства г. Перми"
| _________________________/__________/ |  | _________________________/_____________/
| "________"_____________________2012г. |  | "________"_____________________2012г.
График работ (календарный) на капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап)
№п/п | Наименование работ | Окончание работ (не позднее - календарных дней с даты заключения контракта)
1 | Вырубка деревьев | 180
2 | Разборка существующих покрытий парковки по ул.Окулова | 510
3 | Разборка существующих покрытий | 540
4 | Ремонт подпорных стен ПС-2; ПС-5 | 270
5 | Подпорная стенка с лестницами вдоль ул.Окулова | 300
6 | Лестница в районе насосной ОАО "Энергетик-ПМ" "Л-3" | 300
7 | Ротонда | 300
8 | Реконструкция спуска с Комсомольского проспекта | 300
9 | Здание хранения инвентаря. Общестроительные работы | 270
10 | Здание хранения инвентаря. Внутренние сети В и К | 300
11 | Здание хранения инвентаря. Отопление и вентиляция | 300
12 | Электросиловое оборудование и электроосвещение в здании хранения инвентаря | 300
13 | Наружные сети электроснабжения к зданию хранения инвентаря | 270
14 | Наружное освещение (включая парковку по ул.Окулова) | 270
15 | Сети связи железной дороги | 270
16 | Сети к зданию хранения инвентаря. Водопровод и канализация | 270
17 | Ливневая канализация | 270
18 | Вертикальная планировка в границах 1-й очереди | 600
19 | Малые формы | 600
20 | Устройство тротуаров, дорожек и площадок | 570
21 | Озеленение | 600
22 | Вертикальная планировка парковки по ул.Окулова | 570
23 | Покрытие парковки по ул.Окулова | 600