## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Ул.Автозаводская,82 лит Г1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Снос объекта нежилого муниципального фонда
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________34325,46 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5503,36 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,94 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв._2012_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР46-06-009-02 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 0.69 | 2745.31 | 197.04 | 2548.27 | 430.8 | 1894.26 | 135.96 | 1758.3 | 297.25 | 23.1 | 15.94 | 27.74 | 19.14
2 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.14 | 20 |  | 20 | 3.6 | 2.8 |  | 2.8 | 0.5 |  |  | 0.25 | 0.04
Раздел 2. Вывоз мусора
5 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 80 | 3.02 |  | 3.02 | 0.32 | 241.6 |  | 241.6 | 25.6 |  |  | 0.02 | 1.6
6 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 80 | 16.78 |  | 16.78 |  | 1342.4 |  | 1342.4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3481.06 | 135.96 | 3345.1 | 323.35 |  | 15.94 |  | 20.78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 21269.57 | 1717.17 | 10935.44 | 3786.19 |  | 15.94 |  | 20.78
В том числе, справочно:
ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37 (Поз. 1-2) | [8 empty] | 9171.55 | 1581.21 | 7590.34 | 3462.83
ПЗ=6,44 (Поз. 5-6) | [8 empty] | 8616.96
Накладные расходы | [8 empty] | 4630.57
В том числе, справочно:
95%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 6,32) (Поз. 2) | [8 empty] | 4.59
100%*0,85 ФОТ (от 25,6) (Поз. 5) | [8 empty] | 21.76
110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 5471,44) (Поз. 1) | [8 empty] | 4604.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 2618.85
В том числе, справочно:
50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6,32) (Поз. 2) | [8 empty] | 2.15
60%*0,8 ФОТ (от 25,6) (Поз. 5) | [8 empty] | 12.29
70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5471,44) (Поз. 1) | [8 empty] | 2604.41
Итого | [8 empty] | 28518.99 |  |  |  |  | 15.94 |  | 20.78
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 10935.44
ФОТ | [8 empty] | 5503.36
Накладные расходы | [8 empty] | 4630.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 2618.85
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 570.38
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 29089.37
НДС 18% | [8 empty] | 5236.09
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 34325.46 |  |  |  |  | 15.94 |  | 20.78
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)