## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [8 empty] | "______ " _______________201_ г.
центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 25
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | текущий ремонт кабинета № 7 (административно-хозяйственная часть)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________88,860 |  | тыс.руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________68,752 |  | тыс.руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,552 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________19,932 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________178,98 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на зквартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Кабинет АХЧ
1 | ФЕР08-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.138 | 1001.69 | 606.53 | 15.69 |  | 138.23 | 83.7 | 2.17
Потолок
2 | ФЕР15-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 покрытия | 0.138 | 79.28 | 77.92 | 1.18 | 0.12 | 10.94 | 10.75 | 0.16 | 0.02
3 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | кг | 3.45 | 15.09 |  |  |  | 52.06
4 | ФЕР10-06-040-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 потолка | 0.138 | 7062.43 | 952.35 | 19.8 |  | 974.62 | 131.42 | 2.73
5 | ФССЦ-201-0819 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Тяга подвеса 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | шт. | 2.25 | 0.62 |  |  |  | 1.4
6 | ФЕР15-06-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Оклейка потолков сеткой паутинкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.138 | 798.03 | 157 | 1.18 | 0.12 | 110.13 | 21.67 | 0.16 | 0.02
7 | ФССЦ-101-1868 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Обои потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | 100 м2 | -0.1548 | 534 |  |  |  | -82.66
8 | ФССЦ-104-0317 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | м2 | 15.48 | 20.9 |  |  |  | 323.53
9 | ФЕР15-04-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.138 | 571.95 | 156.92 | 3.8 | 0.12 | 78.93 | 21.66 | 0.52 | 0.02
10 | ФЕРр61-8-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.01077 | 7814.19 | 4549.26 | 50.64 | 18.79 | 84.16 | 49 | 0.55 | 0.2
11 | ФЕР15-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.138 | 269.16 | 33.87 | 23 | 0.12 | 37.14 | 4.67 | 3.17 | 0.02
12 | ФЕР15-04-005-06 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.138 | 1418.69 | 256.54 | 9.03 | 0.12 | 195.78 | 35.4 | 1.25 | 0.02
Стены
13 | ФЕРр61-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.15 | 2943.87 | 1799.2 | 20.94 | 7.77 | 441.58 | 269.88 | 3.14 | 1.17
14 | ФЕРр62-42-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 протравленной поверхности | 0.05 | 37.1 | 29.41 |  |  | 1.86 | 1.47
15 | ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 покрытия | 0.508 | 64.37 | 63.01 | 1.18 | 0.12 | 32.7 | 32.01 | 0.6 | 0.06
16 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | кг | 13 | 15.09 |  |  |  | 196.17
17 | ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Оклейка стен сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.508 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 1825.06 | 216.33 | 0.6 | 0.06
18 | ФССЦ-101-1992 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | 100 м2 | -0.5842 | 2616 |  |  |  | -1528.27
19 | ФССЦ-104-0317 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | м2 | 58.42 | 20.9 |  |  |  | 1220.98
20 | ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.508 | 2932.18 | 476.35 | 29.29 | 19.06 | 1489.55 | 241.99 | 14.88 | 9.68
21 | ФЕР15-04-005-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.508 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 840.29 | 195.48 | 6.96 | 0.12
проемы
22 | ФЕРр62-10-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.018 | 1401.77 | 573.26 | 8.36 | 1.16 | 25.23 | 10.32 | 0.15 | 0.02
23 | ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 5751.92 | 3436.05 | 36.26 | 13.46 | 115.04 | 68.72 | 0.73 | 0.27
24 | ФЕР15-02-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.029 | 5224.66 | 873.4 | 53.53 | 33.93 | 151.52 | 25.33 | 1.55 | 0.98
25 | ФЕР15-04-005-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.029 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 47.97 | 11.16 | 0.4 | 0.01
26 | ФЕРр57-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Заделка выбоин в подоконных плитах бетонных площадью до 0,25 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 мест | 0.06 | 604.48 | 347.43 | 29.29 | 3.22 | 36.27 | 20.85 | 1.76 | 0.19
27 | ФЕРр62-9-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.011 | 1714.01 | 887.33 | 8.36 | 1.16 | 18.85 | 9.76 | 0.09 | 0.01
28 | ФЕРр62-33-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 | 1092.7 | 576.32 | 0.87 |  | 4.37 | 2.31
29 | ФЕРр62-32-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.002 | 930.75 | 414.37 | 0.87 |  | 1.86 | 0.83
Полы
30 | ФЕРр62-18-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0292 | 721.51 | 335.62 | 8.36 | 1.16 | 21.07 | 9.8 | 0.24 | 0.03
Электромонтажные работы
31 | ФЕР46-03-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м борозд | 0.09 | 562.04 | 143.58 | 418.46 | 40.84 | 50.58 | 12.92 | 37.66 | 3.68
32 | ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м | 0.15 | 1739.1 | 223.72 | 58.55 | 1.49 | 260.87 | 33.56 | 8.78 | 0.22
33 | ФССЦ-103-1058 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | м | 15 | 2.49 |  |  |  | 37.35
34 | ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 м | 0.15 | 257.87 | 52.73 | 2.42 | 0.14 | 38.68 | 7.91 | 0.36 | 0.02
35 | ФССЦ-501-8191 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | 1000 м | 0.015 | 4883.86 |  |  |  | 73.26
36 | ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 шт. | 0.04 | 45.55 | 45.55 |  |  | 1.82 | 1.82
37 | ФЕРм08-03-591-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 шт. | 0.03 | 476.93 | 377.95 | 9.68 | 0.54 | 14.31 | 11.34 | 0.29 | 0.02
38 | ФЕРм08-03-591-12 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Блоки на три розетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 шт. | 0.03 | 800.9 | 688.45 | 16.94 | 0.95 | 24.03 | 20.65 | 0.51 | 0.03
39 | прайс текущих цен | блок на три розетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | шт. | 3 | 102.11 |  |  |  | 306.33
40 | ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 шт. | 0.02 | 145.98 | 143.48 | 2.5 | 0.93 | 2.92 | 2.87 | 0.05 | 0.02
41 | ФЕРм08-03-594-10 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник светодиодный в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 шт. | 0.02 | 18070.72 | 2688.32 | 2156.35 | 704.34 | 361.41 | 53.77 | 43.13 | 14.09
42 | прайс лист | светодиодный светильник потолочный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | шт. | 2 | 2900 |  |  |  | 5800
43 | ФЕРм08-03-591-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2012 ОЗП=11,9; ЭМ=5,82; ЗПМ=11,9; МАТ=3,45 | 100 шт. | 0.01 | 371.41 | 325.38 | 9.68 | 0.54 | 3.71 | 3.25 | 0.1 | 0.01
44 | Прайс лист | Выключатель двухклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 текущая цена | шт. | 1 | 51.2 |  |  |  | 51.2
вывоз мусора
45 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 | 1 т груза | 0.8 | 42.98 | 42.98 |  |  | 34.38 | 34.38
46 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 перевозка грузов ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 | 1 т груза | 0.8 | 17.32 |  | 17.32 |  | 13.86 |  | 13.86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 13941.07 | 1656.98 | 146.55 | 30.99
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 47091.16 | 19563.36 | 847.51 | 368.78
Накладные расходы | [8 empty] | 18129.12
79% ФОТ (от 4631,96) (Поз. 10, 13, 23) | [8 empty] | 3659.25
80% ФОТ (от 661,52) (Поз. 14, 22, 27-30, 26) | [8 empty] | 529.21
85% ФОТ (от 56,05) (Поз. 36, 40) | [8 empty] | 47.64
95% ФОТ (от 1723,95) (Поз. 32, 34, 37-38, 41, 43) | [8 empty] | 1637.75
105%*0.9 ФОТ (от 9846,78) (Поз. 2-3, 6, 9, 11-12, 15-17, 20-21, 24-25) | [8 empty] | 9305.21
110%*0.9 ФОТ (от 197,54) (Поз. 31) | [8 empty] | 195.56
118%*0.9 ФОТ (от 1563,9) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 1660.86
122%*0.9 ФОТ (от 996,03) (Поз. 1) | [8 empty] | 1093.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 10084.49
50% ФОТ (от 5043,1) (Поз. 10, 13, 23, 14, 22, 27-30) | [8 empty] | 2521.55
55%*0.85 ФОТ (от 9846,78) (Поз. 2-3, 6, 9, 11-12, 15-17, 20-21, 24-25) | [8 empty] | 4603.37
63%*0.85 ФОТ (от 1563,9) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 837.47
65% ФОТ (от 1780) (Поз. 32, 34, 37-38, 41, 43, 36, 40) | [8 empty] | 1157
68% ФОТ (от 250,38) (Поз. 26) | [8 empty] | 170.26
70%*0.85 ФОТ (от 197,54) (Поз. 31) | [8 empty] | 117.54
80%*0.85 ФОТ (от 996,03) (Поз. 1) | [8 empty] | 677.3
Итого | [8 empty] | 75304.77
Материалы | [8 empty] | 26680.29
Машины и механизмы | [8 empty] | 847.51
ФОТ | [8 empty] | 19932.14
Накладные расходы | [8 empty] | 18129.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 10084.49
НДС 18% | [8 empty] | 13554.86
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 88859.63
· В случае использования в настоящем техническом задании товарных знаков, читать соответствующий пункт задания со словами либо «эквивалент».
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)