## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " _______________2012 г.
Ул.Судозаводская,26 лит Г
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Снос объекта нежилого муниципального фонда
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________38,517 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13,735 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1594,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4 кв. 2012г_____________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР46-06-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности | 10 м3 строительного объема | 9.085 | 106.3 | 92.34 | 13.96 | 1.61 |  | 965.74 | 838.91 | 126.83 | 14.63 | 11.63 | 105.66
2 | ФЕР10-01-079-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 1 м3 древесины в конструкции | 1.44 | 153.31 | 114.53 | 38.78 | 2.22 |  | 220.77 | 164.93 | 55.84 | 3.2 | 14.28 | 20.56
Раздел 2. Вывоз мусора
3 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 128.94 | 128.94
4 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 3 | 17.32 |  | 17.32 |  |  | 51.96 |  | 51.96
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 1367.41 | 1132.78 | 234.63 | 17.83 |  | 126.22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 14947.44 | 13510.16 | 1437.28 | 225.2 |  | 1594.16
В том числе, справочно:
ОЗП=12,63; ЭМ-ЗПМ=5,32; ЗПМ=12,63; МАТ=4,43; ТЗ=12,63; ТЗМ=12,63 (Поз. 1-2) | [9 empty] | 12594.13 | 11674.66 | 919.47 | 207.36 |  | 1467.9386
ПЗ=6,45 (ОЗП=6,45; ЭМ=6,45; ЗПМ=6,45; МАТ=6,45; ТЗ=6,45; ТЗМ=6,45) (Поз. 3-4) | [9 empty] | 985.9 | 702.72 | 283.18
Накладные расходы | [9 empty] | 10966.52
В том числе, справочно:
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 10780,21) (Поз. 1) | [9 empty] | 9055.38
90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2123,49) (Поз. 2) | [9 empty] | 1911.14
Сметная прибыль | [9 empty] | 6087.6
В том числе, справочно:
43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2123,49) (Поз. 2) | [9 empty] | 913.1
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 10780,21) (Поз. 1) | [9 empty] | 5174.5
Итого | [9 empty] | 32001.56 |  |  |  |  | 1594.16
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 1437.28
ФОТ | [9 empty] | 13735.36
Накладные расходы | [9 empty] | 10966.52
Сметная прибыль | [9 empty] | 6087.6
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 640.03
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 32641.59
НДС 18% | [9 empty] | 5875.49
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 38517.08 |  |  |  |  | 1594.16
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)