Приложение № 5 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение подрядных работ по строительству спортивного объекта

«Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская, 9

в Свердловском районе города Перми»

г. Пермь	«___» ________________ 20___г.

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя комитета Мартюшова Алексея Николаевича, действующей на основании Распоряжения администрации г. Перми от 27.04.2012г. № 70-К, Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской городской Думы от 12.09.2006г. № 223, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны»,

в соответствии с протоколом ___________________________________________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1.1. В Контракте имеют значение следующие понятия, определяемые ниже:

1.1.1. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Генподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Генподрядчиком недостатков или их устранении за счет Генподрядчика.

1.1.2. Акт приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ – документ, оформленный Сторонами, свидетельствующий приемку Заказчиком работ, выполненных Генподрядчиком в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.1.3. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) - документы, оформленные Генподрядчиком в соответствии с законодательством Российской федерации.

По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения принятого этапа Работ.

1.1.4. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения работ после их завершения разбираются и вывозятся Генподрядчиком за свой счет.

1.1.5. Гарантийный срок - срок с даты подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ, в течение которого Генподрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты и недостатки, связанные с выполнением работ по Контракту, допущенные по вине Генподрядчика и/или привлеченных им субподрядчиков.

1.1.6. График производства работ - документ, являющийся приложением к Контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения работ по Контракту и промежуточные сроки выполнения таких работ.

1.1.7. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства Работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими специализированными организациями и отштампованные в ОПС.

1.1.8. Качество работ (качество исполнения работ) - требования, предъявляемые Контрактом, и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил к уровню качества работ.

1.1.9. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектом, рабочей документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав Проектной документации.

1.1.10. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте, проектной документации и строительных норм и правил.

1.1.11. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), указанного в проектной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, поставка, монтаж которого входит в объем работ по Контракту.

1.1.12. Объект - «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская,9 в Свердловском районе города Перми», строительство которого осуществляется в соответствии с проектной документацией.

1.1.13. Проектная документация - документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту.

1.1.14. Рабочая документация - документация, разработанная на основании утвержденной проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ.

1.1.15. Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ.

1.1.16. Строительная площадка - земельный участок с подведенными временными городскими коммуникациями, необходимыми для выполнения Работ по строительству Объекта (электроэнергия, водопровод, канализация, телефон и др.) на период выполнения Работ до сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию.

1.1.17. Эксплуатационная (исполнительная) документация - полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов ит.п.), разработанных и предоставленных Генподрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Контрактом, включая обучения персонала.

1.1.18. Работы - весь объем работ, соответствующий условиям Контракта, приложениям к нему, с учетом выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и пожарной безопасности, Строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Генподрядчиком в процессе выполнения Работ.

2. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. По настоящему Контракту Генподрядчик обязуется выполнить работы по строительству спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская, 9 в Свердловском районе города Перми» (далее – «Работы») в объеме, определенном настоящим Контрактом, соблюдая промежуточные сроки и общий срок выполнения Работ, а Заказчик принимает и оплачивает работы, выполненные Генподрядчиком в соответствии с требованиями Контракта.

  - Генподрядчик обязуется выполнить Работы в установленные сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), в полном соответствии со всеми условиями Контракта.

2.3.	Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы в соответствии с условиями Контракта.

2.4. Результатом Работ по Контракту является комплекс строительно-монтажных работ по возведению Объекта, выполненных в объеме, определенном настоящим Контрактом.

2.5. Строительный контроль (надзор) по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию по Контракту осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми». Генподрядчик обязан представлять все документы и исполнять все требования муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми», как организации уполномоченной на ведение строительного контроля (надзора).

3. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта определена на основании итогов открытого аукциона в электронной форме, и составляет _________________ рублей, в том числе НДС ___________ рублей (если НДС не облагается, указать «НДС не облагается»). Цена является окончательной и изменению не подлежит.

3.2. В Цену Контракта включена стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:

- стоимость всех Работ согласно проектно-сметной документации в пределах, предусмотренных настоящим Контрактом, без учета затрат, которые прямо отнесены на Заказчика;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ по Контракту оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Генподрядчиком в соответствии с проектной документацией;

-	затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком и привлекаемых им Субподрядчиками;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, страхование, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;

- стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта и оборудования до сдачи Работ;

- прочие затраты, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3.4. Работы, выполненные Генподрядчиком с изменениями или отклонениями от требований Проекта, технических регламентов, а также условий настоящего Контракта, оплате не подлежат.

3.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме за счет и в пределах средств 2012, 2013 и 2014 годов, предусмотренных в бюджете города Перми и бюджете Пермского края на финансирование Работ по Контракту, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 10% от цены Контракта, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта, осуществляется двумя платежами:

25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Контракта на основании выставленного Генподрядчиком счета;

____________ (_______________________) рублей в срок до 01 марта 2013 года на основании выставленного Генподрядчиком счета.

- за выполненные Генподрядчиком Работы Заказчиком ежемесячно производятся промежуточные платежи на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, и счетов-фактур в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов при условии принятия работ без замечаний Заказчика, в пределах предусмотренного размера финансирования в текущем году;

- окончательная оплата производится Заказчиком с учетом авансового и промежуточных платежей за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании Акта  приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, счетов-фактур, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов, в пределах предусмотренного размера финансирования.

Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается.

3.6. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается как частное от деления цены контракта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта, на начальную (максимальную) цену контракта - _________________ (_____________________) рублей с точностью до пяти знаков после запятой без округления. Понижающий коэффициент, рассчитанный в порядке, предусмотренным настоящим пунктом настоящего Контракта, составляет ______________. Стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, определяется путем умножения сметной стоимости выполненных работ на коэффициент снижения.

3.7. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанного в сметной документации, ведется Генподрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком. В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных дополнительных работ, прямо не предусмотренных настоящим Контрактом, но в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного сметной документацией, с учетом применения понижающего коэффициента.

3.8. В случае уменьшения соответствующими органами в установленном порядке бюджетных средств, выделенных для финансирования Работ по настоящему Контракту (о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика), Стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

3.9. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Генподрядчиком на сумму  37 050 000 (Тридцать семь миллионов пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Генподрядчик обязуется выполнить Работы и осуществить строительство Объекта в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

4.2. Дата начала Работ – «___» __________ 2012 года, но не ранее подписания Акта передачи строительной площадки.

4.3. Дата окончания Работ – «___» __________ 2014 года  (не  позднее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня начала Работ).

4.4. Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Генподрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочной оплаты работ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Порядок сдачи-приемки выполненных Генеральным подрядчиком Работ:

- Генеральный подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за текущий месяц. В Форме № КС-2 применяются:

- лимитированные затраты на основании сводного сметного расчета, согласно п. 4.2. ГСН-81-05-01-2001, п. 11.4. ГСН-81-05-02-2007;

- понижающий коэффициент.

5.1.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (Форма № КС-3), подписать их или направить Генподрядчику мотивированный письменный отказ в их подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Генподрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.2. Порядок сдачи-приемки выполненных Генподрядчиком Работ по Контракту:

5.2.1. Генподрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания Работ согласно Графику производства Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Контракту и предоставляет соответствующий пакет документов согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения извещения Генподрядчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Контракту создает Комиссию по приемке выполненных в полном объеме Работ по Контракту.

5.2.3. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала работы проводит проверку качества и объемов выполненных Генеральным подрядчиком Работ, а также их соответствие действующим на территории Российской Федерации, Пермского и города Перми строительным нормам и правилам, выявляет недостатки (дефекты) выполненных Работ, невыполненные Работы. При отсутствии замечаний по итогам проверки Заказчик подписывает  Акт приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ.

5.2.4. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию выполненных Работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Генподрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Генеральный подрядчик должен принять все меры по устранению за свой счет недостатков (дефектов), выявленных Комиссией в ходе процедуры сдачи-приемки Работ, в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

5.2.5. В случае если при проведении процедуры сдачи-приемки Работ Комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Генподрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных проектной документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Генподрядчиком в указанный в п.5.2.4 Контракта срок, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ. В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в пункте 5.2.4 Контракта, с указанием причин отказа в приемке Работ.

5.2.6. В указанном в п.5.2.5 Контракта случае, Заказчик вправе потребовать исправления недостатков работ от Генподрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных работ Комиссией в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки работ Комиссией.

5.2.7. В случае отказа Генподрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных Комиссией, Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается всеми членами Комиссии. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Генподрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Генподрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Генподрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных Работ, содержащимися в представленном Заказчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Генподрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему Контракту, а также нарушением срока окончания работ, установленного п.4.3 Контракта.

    - При отказе Генподрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные Работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Генподрядчика в течение срока, установленного в пункте 5.2.7 Контракта, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Генподрядчику платежей.

    - Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится, в порядке, установленном настоящим п.5.2. Контракта, по письменному извещению Заказчика Генподрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Заказчику.

5.3. Право собственности на Объект, включая строительные/отделочные материалы и оборудование, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по Контракту обязательств, строительных/отделочных материалов и оборудования, переходит от Генподрядчика к Заказчику с даты подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Обязанности Заказчика:

6.1. Осуществлять приемку выполненных Генподрядчиком работ в порядке, установленном Контрактом, и их оплату с учетом условий, установленных п.3.5., п.3.6 Контракта.

6.2.	Участвовать в установленном порядке в приемке Объекта в эксплуатацию.

- Обеспечить контроль (надзор) за ходом строительства и соблюдением Генподрядчиком условий Контракта.

6.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Контракта передать Генподрядчику:

- разрешение на строительство;

- ПСД в 2-х экземплярах со штампом «в производство работ»;

- акт передачи строительной площадки;

- точки подключения к инженерным сетям для временного обеспечения строительной площадки электроснабжением, водой, канализацией; в радиусе 50 м от границ строительной площадки;

6.5. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством Объекта.

6.6. Осуществлять контроль за выполнением работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиях Контракта.

6.7. Оказывать содействие Генподрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

6.8. Контролировать процесс организации Генподрядчиком работы комиссии по комплексному опробованию всего инженерного оборудования.

6.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.

Заказчик вправе:

6.12. для оказания услуг по осуществлению функций строительного контроля (надзора) и авторского надзора за ходом выполнения Работ привлекать специализированные организации.

6.13.Вести аналитический учет в разрезе Объекта.

6.14. Осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком сроков в соответствии с Приложением № 2 к Контракту.

6.15.	Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

Обязанности Генподрядчика:

7.1.	Выполнить этапы Работ в промежуточные сроки и сдать строительно-монтажные работы в полном объеме в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

- Выполнить все работы по Контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии требованиями проектной документации и надлежащим качеством.

- Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

- Принять от Заказчика строительную площадку по Акту передачи строительной площадки в соответствии с п.6.4. Контракта.

- Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с ПОС и подсоединения вновь построенных коммуникаций  в точках  подключения в соответствии с условиями на присоединение и разработанной проектной документацией.

7.6.	Обеспечить  в  ходе  строительства  выполнение  на  строительной  площадке мероприятий по технике безопасности, культуре производства и охране труда.

7.7.	Обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой.

- Все поставляемые Генподрядчиком для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (Форма КС-2), по которым предъявляются к приемке этапы Работ, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

7.9.	Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

7.10.	Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, вывоз мусора.

7.11.	Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня сдачи-приемки Работ за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

7.12.	Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.13.	В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генподрядчиком срок составить односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

7.14.	Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования Заказчик и Генподрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации и условиям Контракта.

7.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности, предоставленной Заказчиком проектной  документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

-	иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность завершения в срок.

7.16.	Обеспечить:

-	производство работ в полном соответствии с проектной документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

-	качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией,
действующими нормами и техническими условиями;

-	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

-	бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

7.17.	Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств Субподрядчиками и соответствие их действующему законодательству (допуск СРО).

7.18. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.19. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ.

- Принять участие совместно с Заказчиком в передаче законченного строительством Объекта эксплуатирующей организации в установленном порядке.

7.21. Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта строительства в порядке, обеспечивающем их сохранность, до даты подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ.

7.22. К моменту сдачи Работ по настоящему Контракту передать Заказчику по Акту приема-передачи, полный пакет документов, относящихся к деятельности Генподрядчика, необходимый для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе:  исполнительные чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, со штампом ОПС, акты скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты приема-передачи по форме ОС-1 по проложенным кабельным линиям, оформленные в установленном порядке и акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию ЦТП (ИТП), ТП (РТП), а также все необходимые документы по требованию уполномоченного организации по ведению строительного контроля (надзора), и т.д.

7.23.	Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов, оборудования и т.д. до даты подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ.

7.24.	Представить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы документы, подтверждающие право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении Представителя Генподрядчика, ответственного за строительство, его подписку по установленной форме и другие необходимые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

7.25.	Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства Работ без дополнительной оплаты.

7.26.	Обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку Объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

7.27.	Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика на оплату выполненных работ.

7.28.	Датой исполнения обязательств Генподрядчика по настоящему Контракту, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ.

7.29. До начала выполнения Работ по Контракту назначить уполномоченного представителя на весь период Работ, оформить надлежащим образом доверенность, представить Заказчику и лицу, уполномоченному на осуществление функций строительного контроля (надзора), копию паспорта уполномоченного представителя и его доверенность в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

В случае если от имени Генподрядчика на составление акта (документа) явилось другое лицо без доверенности, либо от имени Генподрядчика представитель не прибыл, акт (документ) составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Генподрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

7.30. Генподрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в рабочей документации и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

7.31. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.

7.32. До начала работ Генподрядчик от имени и за счет Заказчика по доверенности производит все необходимые согласования проекта производства работ и иной технической документации с городскими службами и другими заинтересованными инстанциями, в пределах периметра строительной площадки.

7.33. Генподрядчик вправе:

7.33.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.33.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

7.33.3. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

- Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

- С начала работ и до подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ Генподрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Генподрядчик гарантирует:

-	возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении Гарантийного срока;

-	бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

- высокое качество всех работ, смонтированного Генподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с даты подписания Акта приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ и составляет:

9.2.1. Строительно-монтажных работ – 5 (Пять) лет;

9.2.2. Оборудования – в соответствии с гарантийным сроком, установленным изготовителем соответствующего оборудования, но не менее такого срока.

9.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками)  принятых  им  на себя  обязательств,  в  том  числе  будут  обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик совместно с Генподрядчиком составляют Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков за счет Генподрядчика.

9.4. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные Дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.5. При отказе Генподрядчика от составления или подписания Рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.

9.6. В случае обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Генподрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый Рекламационным актом.

9.7. Если Генподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Генподрядчика.

9.8. Убытки, нанесенные Заказчику по вине Генподрядчика или его субподрядчиков (субпоставщиков) из-за некачественного оборудования, материалов, их повреждение и все другие убытки, связанные с Объектом, в период строительства и/или Гарантийного срока, возмещаются Заказчику Генподрядчиком в полном объеме.

9.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генподрядчик.

9.10.	Генподрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Генподрядчиком на сумму  37 050 000 (Тридцать семь миллионов пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта в форме _________________________________________________ (залог или банковская гарантия по выбору Генподрядчика – указать).

10.2. Обязательства по муниципальному контракту, которые в том числе должны быть обеспечены:

-	неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по Контракту, повлекшее причинение убытков и/или обязанность выплаты неустойки и другие неблагоприятные последствия для Заказчика;

-	ответственность Генподрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, касающихся сроков, объема и качества оборудования, материалов и т.д., выполнения работ (услуг).

10.3. В случае обеспечения исполнения обязательство по Контракту банковской гарантией:

10.3.1. безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иного законодательства Российской Федерации.

10.3.2. в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 10.1. Контракта.

10.3.3. безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, на Стороны Контракта, на предмет Контракта, на основание заключения Контракта.

10.3.4. срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться в пределах срока выполнения обязательств по Контракту, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта.

10.3.5. безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

10.3.6. банковская гарантия в письменной форме передается Генподрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

10.4. В случае обеспечения исполнения обязательство по Контракту залогом денежных средств:

10.4.1. денежные средства, передаваемые Заказчику в залог, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.1. настоящего Контракта на следующий счет:

| Залог денежных средств | Реквизиты: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми, л/с 04976018011). ИНН; 5902293386. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. |
| --- | --- |

10.4.2. Факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

10.4.3. Денежные средства возвращаются Генподрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Генподрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генподрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генподрядчиком в этом письменном требовании.

10.5. В случае продления срока Работ или увеличения объемов Работ по настоящему Контракту Генподрядчик обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком его обязательств по Контракту, Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте.

10.6. Уплата Генподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.7. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в случае полного или частичного неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Генподрядчика по Контракту.

11. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

11.1. Генподрядчик на все время действия Контракта должен иметь необходимые разрешения, допуски от компетентных органов Российской Федерации на право осуществления деятельности по исполнению Контракта на территории Российской Федерации и в городе Перми, а также сертификаты Госгортехнадзора на строительную технику.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1.	При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

- 12.2. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Контракту, в т.ч. за нарушение сроков выполнения этапов Работ и Работ в полном объеме, установленных в Графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  стоимости просроченных к выполнению Работ за каждый день просрочки до даты фактического завершения работ. Генподрядчик освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения этапов Работ, в случае если срок окончательного выполнения Работ не нарушен. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

12.3. В случае причинения убытков Заказчику, в том числе действиями субподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Генподрядчиком по отдельным договорам, Генподрядчик полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки в полном объеме.

12.4. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Генподрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств с применением неустойки, установленной п.12.2. настоящего Контракта.

- 12.5. В случае несвоевременного устранения всех недостатков и дефектов, в том числе выявленных в период гарантийного срока, Генподрядчик уплачивает неустойку в размере в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки. При этом уплата неустоек не освобождает Генподрядчика от обязанности устранить выявленные недостатки и дефекты.

12.6. В случае выявления отклонений от проектно-сметной документации, делающих невозможным ввод Объекта в эксплуатацию, Генподрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с восстановлением Объекта с целью приемки-сдачи его в эксплуатацию.

12.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

13.2. Отношения по Контракту прекращаются по завершению Гарантийного срока с учетом его продлений и по завершению всех расчетов по убыткам и неустойкам.

13.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.4. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Генподрядчиком обязательств по Контракту, в том числе по решению суда, Генподрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

14.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

14.3. Любое сообщение, претензия или другая информация (далее - уведомление),
которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом,
направляется в письменном виде почтой по адресу, указанному в настоящем Контракте.
При этом указанные уведомления будут считаться полученными Генподрядчиком также в
случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Генподрядчика по адресу, указанному в настоящем Контракте, либо адрес оказался неверным, либо
несуществующим.

15. ОГРАНИЧЕНИЯ

15.1. Генподрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или встроенный Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на строительство Объекта или его отдельной части никакой третьей стороне, кроме передачи проектной документации субподрядным организациям, привлеченным Генподрядчиком, на период выполнения работ по Контракту и в целях выполнения таких работ.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

16.2.	Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней
уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с
указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет
приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов,
подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

17. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

17.1. Генподрядчик заключает договор страхования Объекта и строительных рисков, связанных со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта.

17.2. Генподрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.

17.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генподрядчик.

17.4. При получении суммы страхового возмещения Генподрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами Контракта сроки.

17.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик оплачивает другой стороне Контракта все выполненные до момента приостановления работы. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

18.2. Если на момент принятия решения о консервации Генподрядчик не подтвердил фактически выполненными работами расходование денежных средств, полученных им по Контракту, Генподрядчик обязан вернуть Заказчику указанные денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования.

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступными каким либо способом третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

18.4. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края и города Перми.

18.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Ведомость работ,

Приложение № 2 – График производства работ.

18.6. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – Генподрядчику, два – Заказчику, один – МКУ «Управление строительства города Перми».

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | ГЕНПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.27 Фактическое место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.27 8 (342) 212-16-77 | Место нахождения: Фактическое место нахождения: тел. |
| ИНН /КПП 5902293386/590201001 |  |
| Банковские реквизиты | Банковские реквизиты |
| р/с 40204810300000000006 | р/с |
| в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми |  |
| Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ города Перми, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми л/с 02976018011) |  |
| к/с | к/с |
| БИК 045773001 ______________________________ М.П. «_____»_______________20__ | БИК ______________________________ М.П. «_____»_______________20__ |

## ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к Муниципальному  контракту №____ от ________2012г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

I	Подготовка территории строительства:

1	Ограждение территории,

2	Валка деревьев,

3	Демонтаж зданий и сетей,

4	Переустройство участка тепловых сетей,

5	Вынос водопровода.

II	Здание ФОК:

1	Возведение "нулевого цикла",

2	Монтаж каркаса,

3	Наружные стены,

4	Устройство кровли,

5	Установка окон, витражей,

6	Установка перегородок,

7	Устройство полов,

8	Внутренняя отделка, двери,

9	Общестроительные работы по ледовому полю,

10	Монтаж системы отопления с ИТП,

11	Монтаж внутренней системы водопровода и канализации,

12	Монтаж вентиляции,

13	Электромонтажные работы,

14	Монтаж слаботочных систем (ПОС, видеонаблюдение, оповещение, система контроля доступа),

15	Монтаж линии интерфейса,

16	Монтаж лифтового оборудования.

III	Наружные сети:

1	Монтаж сетей теплоснабжения,

2	Устройство наружной канализации с КНС, пусконаладка,

3	Монтаж наружного водопровода,

4	Сети электроснабжения 0,4 кв.,

5	Наружные сети связи.

IV	Благоустройство и озеленение территории:

1	Вертикальная планировка,

2	Дороги и площадки,

3	Наружное освещение и наружная подсветка,

4	МАФ, комплексная игровая площадка,

5	Озеленение,

6	Подготовка исполнительной документации.

В рамках настоящего Контракта не выполняются следующие работы:

1	Хладоснабжение ледового поля и обогрев грунта,

2	Хладоснабжение: оборудование и трубопроводы,

3	Оборудование часофикации,

4	Технологическое оборудование (мебель, инвентарь, медицинское и бытовое оборудование),

5	Противопожарный инвентарь.

| ЗАКАЗЧИК: | ГЕНПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________________ М.П. «_____»_______________20__ | ______________________________ М.П. «_____»_______________20__ |

## пРИЛОЖЕНИЕ  №2

к Муниципальному  контракту №____ от ________2012г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| ЗАКАЗЧИК: | ГЕНПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________________ М.П. «_____»_______________20__ | ______________________________ М.П. «_____»_______________20__ |