## Ш.Космонавтов.127-49
Приложение № 2 к муниципальному контракту № от
Исполнитель
Заказчик
| ______________________ | [6 empty] | МКУ " Управление муниципальным жилищным фондом города Перми"
"____"________________2012г.
____________________________О.М. Кирьянова
"___"__________2012г.
График производства работ по ремонту муниципального жилого помещения по ул.Шоссе Космонавтов,127-49
№ пп |  | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 2012-12-09 | 2012-12-10 | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 2012-12-17 | 2012-12-20
| рабочие дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование работ
1 | Разборка оконного и дверного блоков, разборка перегородок | bar: 1
2 | Вывоз мусора | bar: 2
3 | Устройство дощатых полов | bar: 3 to 4
4 | Устройство перегородок | bar: 3 to 4
5 | Замена электропроводки , установка розеток, выключателей патронов. Монтаж сантехоборудования | bar: 5
6 | Устройство оконного блока, монтаж дверных блоков | bar: 6
7 | Штукатурка стен и потолков, откосов | bar: 6
8 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку ( шпатлевка, грунтовка) | bar: 9
9 | Устройство полов из ДВП | bar: 9
10 | Улучшенаяя клеевая окраска потолков, оклейка стен обоями улучшенного качества, маслянная окраска дверного блока, чугунного радиатора, металических труб отопления | bar: 10 to 11
11 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов. | bar: 11
10 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 12
| Заместитель директора | 6: Н.В. Васильева