## Лист3
График выполнения работ по объекту: "Капитальный ремонт ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Белинского"
Наименование работ | Объем | Длительность | Начало | Окончание | май | июнь
Срезка асфальтобетонного покрытия проезжей части | 12394,3 м2 | 11 дней | 2013-05-10 | 2013-05-20
Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части | 892,4 тн | 11 дней | 2013-05-14 | 2013-05-24
Подъем люков колодцев | 71 шт | 11 дней | 2013-05-15 | 2013-05-25
Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части | 12394,3 м2 | 19 дней | 2013-05-18 | 2013-06-05
Разборка асфальтобетонного покрытия на парковках | 57,83 м3 | 13 дней | 2013-05-20 | 2013-06-01
Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на парковках | 1156,6 м2 | 18 дней | 2013-05-24 | 2013-06-10