## Лист1
График производства работ
по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности
в рамках строительства нового корпуса МБОУ «Гимназия №11 им. С.П. Дягилева» по адресу ул. Сибирская, д. 33 в г. Перми
| 2013 г. | [27 empty] | 2014 г.
| Март | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август
|  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-29 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31
Система охранного телевидения
Заказ и поставка оборудования
Приобретение и поставка материалов
Прокладка кабельных трасс 1-го этажа
Прокладка кабельных трасс 2-го этажа
Прокладка кабельных трасс 3-го этажа
Прокладка кабельных трасс 4-го этажа
Прокладка кабельных трасс подвала
Установка периферийного оборудования
Установка центрального оборудования
Индивидуальные испытания оборудования
Комплексная наладка системы
Сдача в экплуатацию
Система сетей связи
Заказ и поставка оборудования
Приобретение и поставка материалов
Прокладка кабельных трасс 1-го этажа
Прокладка кабельных трасс 2-го этажа
Прокладка кабельных трасс 3-го этажа
Прокладка кабельных трасс 4-го этажа
Прокладка кабельных трасс подвала
Установка периферийного оборудования
Установка центрального оборудования
Подключение оборудования
Индивидуальные испытания оборудования
Комплексная наладка системы
Сдача в экплуатацию
Система контроля и управления доступом
Заказ и поставка оборудования
Приобретение и поставка материалов
Прокладка кабельных трасс 1-го этажа
Прокладка кабельных трасс 2-го этажа
Прокладка кабельных трасс 3-го этажа
Прокладка кабельных трасс 4-го этажа
Прокладка кабельных трасс подвала
Установка периферийного оборудования
Установка центрального оборудования
Индивидуальные испытания оборудования
Комплексная наладка системы
Сдача в экплуатацию
Структурированная кабельная система
Заказ и поставка оборудования
Приобретение и поставка материалов
Прокладка кабельных трасс 1-го этажа
Прокладка кабельных трасс 2-го этажа
Прокладка кабельных трасс 3-го этажа
Прокладка кабельных трасс 4-го этажа
Прокладка кабельных трасс подвала
Установка периферийного оборудования
Установка центрального оборудования
Индивидуальные испытания оборудования
Комплексная наладка системы
Сдача в экплуатацию
Система диспетчеризации
Заказ и поставка оборудования
Приобретение и поставка материалов
Прокладка кабельных трасс 1-го этажа
Прокладка кабельных трасс 2-го этажа
Прокладка кабельных трасс 3-го этажа
Прокладка кабельных трасс 4-го этажа
Прокладка кабельных трасс подвала
Установка периферийного оборудования
Установка центрального оборудования
Подключение оборудования
Индивидуальные испытания оборудования
Комплексная наладка системы
Сдача в экплуатацию
Заказчик: | [31 empty] | Подрядчик: