## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2012 г. | [9 empty] | "______ " _______________2012 г.
МКУ "УЭАЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на техническое обслуживание систем контроля и управления доступом по адресу г. Пермь ул. Ленина 23, 25, 27А,В,Е ул. Сибирская 8,17,27.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________140557,70 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________8,098 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________165,63 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. ТО систем контроля и управления доступом
ул.Ленина 23,25,27А,В,Е, ул.Сибирская 8,17,27.
1 | ВЭСН_02_09-02-001-01 | Контроллер доступа (приемно-контрольный прибор С-2000-2С-2000 ) НР (407,82 руб.): 40% от ФОТ (1019,55 руб.) СП (152,93 руб.): 15% от ФОТ (1019,55 руб.) | 1 контроллер |  | 17 | 59.38 | 1009.46 | 1009.46 |  |  |  | 21.25
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.63 | 10.71 | 94.25 | 1009.42 | 1009.42
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.62 | 10.54
2 | ВЭСН_02_09-02-005-01 | Радиосчитыватель (Proximity) пластиковых карт НР (188,13 руб.): 40% от ФОТ (470,32 руб.) СП (70,55 руб.): 15% от ФОТ (470,32 руб.) | 1 считыватель |  | 26 | 17.91 | 465.66 | 465.66 |  |  |  | 9.62
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.19 | 4.94 | 94.25 | 465.6 | 465.6
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.18 | 4.68
3 | ВЭСН_02_09-02-005-01 | Радиосчитыватель (Proximity) пластиковых карт(применительно к перепрограмммированию пластиковой карты) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 50 % от основных трудозатрат ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (1447,94 руб.): 40% от ФОТ (3619,84 руб.) СП (542,98 руб.): 15% от ФОТ (3619,84 руб.) | 1 считыватель |  | 400 | 8.96 | 3584 | 3584 |  |  |  | 74
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.095 | 38 | 94.25 | 3581.5 | 3581.5
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.09 | 36
4 | ВЭСН_02_09-02-005-02 | Считыватель Touch Memory НР (16,76 руб.): 40% от ФОТ (41,89 руб.) СП (6,28 руб.): 15% от ФОТ (41,89 руб.) | 1 считыватель |  | 2 | 20.74 | 41.48 | 41.48 |  |  |  | 0.86
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.22 | 0.44 | 94.25 | 41.47 | 41.47
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.21 | 0.42
5 | ВЭСН_02_09-01-003-04 | Блок обработки сигналов, анализирующий сигнал от чувствительного элемента (считыватель PR-A07) НР (35,04 руб.): 40% от ФОТ (87,59 руб.) СП (13,14 руб.): 15% от ФОТ (87,59 руб.) | 1 блок |  | 2 | 43.36 | 86.72 | 86.72 |  |  |  | 1.84
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.46 | 0.92 | 94.25 | 86.71 | 86.71
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.46 | 0.92
6 | ВЭСН_02_09-02-005-02 | Считыватель Touch Memory (применительно к перепрограмммированию пластиковой карты) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 50% от основных трудозатрат ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (418,95 руб.): 40% от ФОТ (1047,37 руб.) СП (157,11 руб.): 15% от ФОТ (1047,37 руб.) | 1 считыватель |  | 100 | 10.37 | 1037 | 1037 |  |  |  | 21.5
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.11 | 11 | 94.25 | 1036.75 | 1036.75
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.105 | 10.5
7 | ВЭСН_02_09-02-004-08 | Электромагнитные замки ML -180 НР (103,55 руб.): 40% от ФОТ (258,88 руб.) СП (38,83 руб.): 15% от ФОТ (258,88 руб.) | 1 шт. |  | 16 | 16.02 | 256.32 | 256.32 |  |  |  | 5.28
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.17 | 2.72 | 94.25 | 256.36 | 256.36
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.16 | 2.56
8 | ВЭСН_02_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В НР (106,62 руб.): 40% от ФОТ (266,54 руб.) СП (39,98 руб.): 15% от ФОТ (266,54 руб.) | 1 блок |  | 10 | 26.39 | 263.9 | 263.9 |  |  |  | 5.5
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.28 | 2.8 | 94.25 | 263.9 | 263.9
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.27 | 2.7
9 | ВЭСН_02_09-02-004-05 | Шлагбаум GARD-4000 НР (45,31 руб.): 40% от ФОТ (113,28 руб.) СП (16,99 руб.): 15% от ФОТ (113,28 руб.) | 1 шт. |  | 1 | 112.16 | 112.16 | 112.16 |  |  |  | 2.37
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 1.19 | 1.19 | 94.25 | 112.16 | 112.16
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 1.18 | 1.18
10 | ВЭСН_02_09-02-004-07 | Привод сдвижных/распашных ворот, рольставни НР (83,77 руб.): 40% от ФОТ (209,43 руб.) СП (31,41 руб.): 15% от ФОТ (209,43 руб.) | 1 шт. |  | 2 | 103.68 | 207.36 | 207.36 |  |  |  | 4.4
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 1.1 | 2.2 | 94.25 | 207.35 | 207.35
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 1.1 | 2.2
11 | ВЭСН_02_09-02-011-01 | Оптоволоконное и другое оборудование передачи данных (Фотоэлемент накладной DIR-10) НР (9,9 руб.): 40% от ФОТ (24,75 руб.) СП (3,71 руб.): 15% от ФОТ (24,75 руб.) | 1 шт. |  | 2 | 12.25 | 24.5 | 24.5 |  |  |  | 0.5
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.13 | 0.26 | 94.25 | 24.51 | 24.51
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.12 | 0.24
12 | ВЭСН_02_09-02-004-06 | Турникет ОМА - 386 НР (90,62 руб.): 40% от ФОТ (226,56 руб.) СП (33,98 руб.): 15% от ФОТ (226,56 руб.) | 1 шт. |  | 2 | 112.16 | 224.32 | 224.32 |  |  |  | 4.74
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 1.19 | 2.38 | 94.25 | 224.32 | 224.32
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 1.18 | 2.36
13 | ВЭСН_02_09-03-011-01 | Оборудование активное кроссовое ( домофон) НР (33,51 руб.): 40% от ФОТ (83,77 руб.) СП (12,57 руб.): 15% от ФОТ (83,77 руб.) | 1 шт. |  | 2 | 41.47 | 82.94 | 82.94 |  |  |  | 1.62
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.44 | 0.88 | 94.25 | 82.94 | 82.94
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.37 | 0.74
14 | ВЭСН_02_09-03-011-01 | Оборудование активное кроссовое ( трубка) НР (251,31 руб.): 40% от ФОТ (628,27 руб.) СП (94,24 руб.): 15% от ФОТ (628,27 руб.) | 1 шт. |  | 15 | 41.47 | 622.05 | 622.05 |  |  |  | 12.15
|  | Инженеры 7 разряд (ср 7) | чел.час | 0.44 | 6.6 | 94.25 | 622.05 | 622.05
|  | Техники 5 разряд (ср 5) | чел.час | 0.37 | 5.55
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 8017.87 | 8017.87 |  |  |  | 165.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 8098.05 | 8098.05 |  |  |  | 165.63
В том числе, справочно:
Согласно ТЧ поз.2.5. вспомогательные ненормированные материальные ресурсы 1% ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%) (Поз. 1-14) | [6 empty] | 80.18 | 80.18
Накладные расходы | [6 empty] | 3239.22
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 8098,05) (Поз. 1-14) | [6 empty] | 3239.22
Сметная прибыль | [6 empty] | 1214.71
В том числе, справочно:
15% ФОТ (от 8098,05) (Поз. 1-14) | [6 empty] | 1214.71
Итоги по смете:
Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны | [6 empty] | 12551.98 |  |  |  |  | 165.63
Итого | [6 empty] | 12551.98 |  |  |  |  | 165.63
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 8098.05
Накладные расходы | [6 empty] | 3239.22
Сметная прибыль | [6 empty] | 1214.71
Техническое обслуживание системы СКУД на 12 месяцев 12 551,98 * 11 | [6 empty] | 138071.78
НДС 18% | [6 empty] | 2485.92
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 140557.7 |  |  |  |  | 165.63
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)