Приложение № 10

к конкурсной документации

Приложение № 2

к муниципальному контракту

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ

«Создание, актуализация и текущий мониторинг

цифровых планшетов».

| № этапа | Наименова-ние работ | Стоимость этапа работ т. руб. | Срок выполнения работ | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | П. 3.2.1-3.2.10 технического задания | Стоимость 1998,111, что составляет 15,10% от начальной (максимальной) цены контракта)* | Максимальный срок - 90 календарных дней с момента заключения контракта; Минимальный срок – 65 календарных дней с момента заключения контракта** | Отчет по разработанной и согласованной с Заказчиком структурой баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО ArcGIS с использованием программного прикладного обеспечения «Набор условных знаков для масштабного ряда 1:500 ГИС ArcGIS». Подготовленное и согласованное с заказчиком частное техническое задание; разработанный автоматический (полуавтоматический) модуль проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО ArcGIS. Подготовленное и согласованное с заказчиком частное техническое задание; разработанные типовые проекты цифрового планшета М 1:500 в формате ПО ArcGIS (с использованием согласованного набора условных знаков для масштабного ряда 1:500 в ПО ArcGIS, в том числе цифрового планшета ArcGIS для ограниченного доступа, ПО MapINFO, ПО AutoCAD со стандартным набором слоев, цветом, толщиной линий, надписями, семантикой для каждого слоя, с возможностью генерации зарамочного оформления и распечатки с зарамочным и без зарамочного оформления. Подготовленное и согласованное с заказчиком частное техническое задание; разработанный автоматизированный модуль экспорта-импорта стандартизованного цифрового планшета из ПО MapINFO, ПО AutoCAD в ПО ArcGIS и наоборот. Подготовленное и согласованное с заказчиком частное техническое задание; разработанный автоматизированный (полуавтоматический) модуль ведения (обновления) и выдачи цифровых векторных топографических планов М 1:500 с дополнительной функцией выдачи цифрового планшета для открытого доступа. Подготовленное и согласованное с заказчиком частное техническое задание; разработанный модуль интеграции с подсистемой инженерных изысканий АИСОГД, предназначенный для автоматизированной регистрации изменений планшетов в АИСОГД и привязкой их к картограммам съемок Подготовленное и согласованное с заказчиком частное техническое задание; выполнены доработки подсистемы АИСОГД «Инженерные изыскания» Подготовленное и согласованное с заказчиком частное техническое задание; разработанный модуль автоматизированной репликации баз данных АИСОГД для синхронизации данных между АИСОГД, развернутой в открытой сети и АИСОГД в закрытой части ограниченного доступа Подготовленное и согласованное с заказчиком частное техническое задание; разработанный автоматический модуль в формате ArcGIS перехода из городской системы координат в систему координат МСК-59. Отчет по разработанной и согласованной с Заказчиком нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО ArcGIS. |
| 2. | П. 3.2.11-3.2.17 технического задания | Стоимость 5615,568, что составляет 42,43% от начальной (максимальной) цены контракта* | Максимальный срок - 180 календарных дней с момента заключения контракта; Минимальный срок – 135 календарных дней с момента заключения контракта** | 1238 первичных отсканированных растров планшетов с зарамочным оформлением. 1238 координатно привязанных по сетке тиков и обрезанных по рамке растров планшетов в формате ПО ArcGIS. Проектный файл в формате ПО ArcGIS с разграфкой планшетов 1:500 на территорию города; развернутые растровые топографические планов в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика; демонстрация примера сопровождения растровых топографических планов (сканирование, привязка, обрезка, трансформация, развертывание и т.д.) на имеющемся в ДГА аппаратном обеспечении в формате ПО ArcGIS на основе разработанного модуля и в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией в виде презентации Power Point и в виде инструкции. 1238 обновленных и отвекторизованных цифровых планшетов в соответствии с разработанной структурой баз данных и разработанным проектом цифрового планшета М 1:500 в формате ПО ArcGIS. Проектный файл в формате ПО ArcGIS с разграфкой планшетов 1:500 на территорию города; развернутые векторные топографические планы в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика; демонстрация примера сопровождения векторных топографических планов на основе разработанного модуля и в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией в виде презентации Power Point и в виде инструкции. |
| 3. | П. 3.2.11-3.2.17 технического задания | Стоимость 5620,104, что составляет 42,47% от начальной (максимальной) цены контракта* | Максимальный срок - 270 календарных дней с момента заключения контракта; Минимальный срок – 200 календарных дней с момента заключения контракта** | 1239 первичных отсканированных растров планшетов с зарамочным оформлением. 1239 координатно привязанных по сетке тиков и обрезанных по рамке растров планшетов в формате ПО ArcGIS. Проектный файл в формате ПО ArcGIS с разграфкой планшетов 1:500 на территорию города; развернутые растровые топографические планов в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика; демонстрация примера сопровождения растровых топографических планов (сканирование, привязка, обрезка, трансформация, развертывание и т.д.) на имеющемся в ДГА аппаратном обеспечении в формате ПО ArcGIS на основе разработанного модуля и в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией в виде презентации Power Point и в виде инструкции. 1239 обновленных и отвекторизованных цифровых планшетов в соответствии с разработанной структурой баз данных и разработанным проектом цифрового планшета М 1:500 в формате ПО ArcGIS. Проектный файл в формате ПО ArcGIS с разграфкой планшетов 1:500 на территорию города; развернутые векторные топографические планы в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика; демонстрация примера сопровождения векторных топографических планов на основе разработанного модуля и в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией в виде презентации Power Point и в виде инструкции. |

* - при заключении контракта указывается стоимость выполнения каждого этапа работ в соответствии с предложением участника конкурса, с которым заключается контракт;

** - при заключении контракта указывается срок выполнения работ каждого этапа работ в соответствии с предложением участника конкурса, с которым заключается контракт.